

**Отдельные вопросы строительства автомобильной дороги Кызыласкер - Кировский в Южно-Казахстанской области**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 1999 года № 780

      В целях создания благоприятных условий проезда транспортных средств из Махтааральского района в областной центр и другие регионы республики Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Агентству Республики Казахстан по экономическому планированию проработать возможность привлечения внешних займов для финансирования проекта, начиная с 2000 года.

      2. Министерству транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан обеспечить в июле 1999 года начало строительства автомобильной дороги Кызыласкер - Кировский протяженностью 37 км сметной стоимостью 31 млн. тенге в ценах 1991 года, с проведением закрытого конкурса.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном порядке:

      обеспечить выделение Министерству транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан для финансирования строительства автомобильной дороги Кызыласкер - Кировский в 1999 году средств в сумме 288 млн. тенге за счет ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на 1999 год по программе "Строительство и реконструкция автомобильных дорог на республиканском уровне";

      при формировании проекта бюджета на 2000 год предусмотреть ассигнования для финансирования автомобильной дороги Кызыласкер - Кировский в соответствии с графиком строительства.

      4. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года № 161 P990161\_ "О развитии города Астаны в 1999 году" следующие изменения:

      в абзаце втором подпункта 1) пункта 3 цифру "2000,5" заменить цифрой "1646,5";

      в приложении 1 к указанному постановлению:

      в строке "Министерство транспорта, коммуникаций и туризма", в графе "Объем финансирования" цифру "819" заменить цифрой "465";

      в строке "Участок объездной кольцевой дороги (Караганда - Павлодар)", в графе "Срок ввода в действие (год, квар.)" слова "июнь 1999 г." заменить словами "Сентябрь 2000 года", в графе "Объем финансирования" цифру "819" заменить цифрой "465";

      в строке "Итого" в графе "Объем финансирования" цифру "2000,5" заменить цифрой "1646,5".

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С.

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

       (Специалист: Кушенова Д.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан