

**О Плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на второе полугодие 1999 года и 2000 год**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа 1999 года N 1108. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 7 марта 2000 г. N 367 ~P000367

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 1998 года № 3834 U983834\_ "О мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить План мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на второе полугодие 1999 года и 2000 год (далее - План), согласно приложению 1.   
      2. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить безусловную реализацию мероприятий, определенных Планом, и ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять Агентству Республики Казахстан по экономическому планированию информацию по их выполнению.   
      3. Агентству Республики Казахстан по экономическому планированию представлять Правительству Республики Казахстан:   
      1) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, сводную информацию о выполнении заданий Плана;   
      2) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный аналитический доклад о ходе реализации Плана.   
      4. Установить, что центральные и местные исполнительные органы, являющиеся ответственными исполнителями, могут вносить предложения об изменениях и дополнениях в План Агентству Республики Казахстан по экономическому планированию до 5 декабря 1999 года и до 5 июня 2000 года.   
      Агентству Республики Казахстан по экономическому планированию, по согласованию с Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, внести проекты соответствующих решений о внесении изменений и дополнений в План до 25 декабря 1999 года и до 25 июня 2000 года.   
      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Агентство Республики Казахстан по экономическому планированию.   
      6. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан, согласно приложению 2.   
      7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

                                                Приложение 1

                                       к постановлению Правительства

                                            Республики Казахстан

                                       от 6 августа 1999 года № 1108

   План мероприятий по реализации Программы действий Правительства

    Республики Казахстан на второе полугодие 1999 года и 2000 год

                      Второе полугодие 1999 года

                    Приоритет 3. Экономический рост

                  3.1. Макроэкономическая стабильность

Цель: снизить уровень среднегодовой инфляции, сохранить управляемый

бюджетный дефицит

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

            3.1.1. Ужесточение денежно-кредитной политики

----------------------------------------------------------------------!

Расширение использования косвенных инструментов денежно-кредитной

политики

----------------------------------------------------------------------!

3.1.1.1. Совершенствовать     Отчет       Нацбанк (по          IV

механизм использования     Президенту     согласованию),     квартал

косвенных инструментов        и           Минфин

денежно-кредитной         Правительству

политики:                  Республики

  предоставление кредитов  Казахстан

  банкам только для

  удовлетворения

  потребностей в

  краткосрочный

  ликвидности

----------------------------------------------------------------------

3.1.1.2. Эмитировать      Постановление   Минфин            Исходя из

государственные ценные    Правительства                     ситуации на

бумаги с более            Республики                        рынках

длительными сроками       Казахстан                         ссудного

обращения                                                   капитала

----------------------------------------------------------------------

3.1.1.3. Приступить к     Нормативные     Минфин, Нацбанк   В течение

выпуску государственных   правовые акты  (по согласованию), года,

индексированных                           НКЦБ (по          исходя из

казначейских обязательств                 согласованию)     ситуации на

Республики Казахстан на                                     рынках

срок один год и более                                       ссудного

                                                            капитала

----------------------------------------------------------------------

3.1.1.4. Развивать        Нормативные     Минфин, Нацбанк   Постоянно

нормативную правовую базу правовые акты  (по согласованию),

по регулированию операций                 НКЦБ (по

с государственными                        согласованию)

ценными бумагами

----------------------------------------------------------------------

Усиление аналитических и прогнозных функций Национального банка

----------------------------------------------------------------------

3.1.1.5. Совершенствовать       Отчет     Нацбанк (по         IV

методики анализа и           Президенту и согласованию),    квартал

прогнозирования:            Правительству Минфин

  обеспечить методическое     Республики

  руководство внедрением      Казахстан

  в банках

  автоматизированной

  системы бухгалтерского

  учета по новому плану

  счетов;

  совершенствовать методику

  анализа и

  прогнозирования

  состояния на денежном

  рынке Казахстана в

  условиях открытой

  экономики;

  расширить сотрудничество

  Национального Банка

  Казахстана с Центральными

  банками зарубежных стран

  и международными

  аналитическими центрами

  в области обмена

  информацией, анализа и

  прогнозирования;

  улучшить банковскую

  статистику и обеспечить

  соответствие ее

  международным стандартам

-----------------------------------------------------------------------

      3.1.2. Развитие финансовых институтов и углубление финансовых

                                    рынков

----------------------------------------------------------------------

Координация государственных органов, регулирующих финансовую систему

----------------------------------------------------------------------

3.1.2.1. Принять             Соглашения   Нацбанк (по         III

Соглашение взаимодействия       между     согласованию),     квартал

Нацбанка, Минфина, НКЦБ и  руководителями Минфин, НКЦБ (по

КРДНПФ Минтрудсоцзащиты по  министерств и согласованию),

вопросам регулирования        ведомств    Минтрудсоцзащиты

финансовой системы и

осуществлять совместный

мониторинг финансовых

рынков

----------------------------------------------------------------------

Совершенствование правовой базы для развития финансовой системы

----------------------------------------------------------------------

3.1.2.2. Совершенствовать   Нормативные   Нацбанк (по       Постоянно

правовое регулирование      правовые акты согласованию)

банковской системы, включая

платежную систему

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.3. Совершенствовать   Нормативные   Нацбанк (по       Постоянно

правовое регулирование     правовые акты  согласованию)

страхового рынка

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.4. Совершенствовать   Нормативные   Нацбанк (по       Постоянно

нормативную правовую базу  правовые акты  согласованию)

по регулированию и надзору

за деятельностью страховых

организаций

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.5. Совершенствовать   Нормативные   Минтрудсоцзащиты,  Постоянно

правовое регулирование     правовые акты  Минфин, Нацбанк

пенсионной системы                        (по согласованию),

                                           НКЦБ (по

                                           согласованию)

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.6. Совершенствовать   Нормативные   Минфин, Нацбанк    Постоянно

налоговое законодательство  правовые акты (по согласованию),

в части налогообложения:                  Мингосдоходов,

банков, страховых                         НКЦБ (по

организаций, организаций,                 согласованию)

осуществляющих отдельные

виды банковских услуг,

профессиональных участников

рынка ценных бумаг

-----------------------------------------------------------------------

Укрепление банковской системы

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.7. Осуществлять          Отчет      Минфин            IV квартал

отбор банков-агентов по    Правительству

государственным программам  Республики

на основе открытого         Казахстан

тендера

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.8. Совершенствовать Отчет Президенту Нацбанк (по      IV квартал

систему межбанковских     и Правительству  согласованию)

взаимодействий:             Республики

  способствовать развитию    Казахстан

  межбанковского денежного

  рынка;

  продолжить реализацию

  Программы перехода

  банков второго уровня

  к международным

  стандартам

----------------------------------------------------------------------

Развитие небанковских финансовых институтов

----------------------------------------------------------------------

3.1.2.9. Совершенствовать  Постановление   Нацбанк (по      Постоянно

нормативную правовую базу  Правления       согласованию)

для деятельности           Нацбанка

кредитных товариществ

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.10. Совершенствовать Нормативные   Нацбанк (по       Постоянно

нормативную правовую базу  правовые акты  согласованию)

по регулированию

деятельности ломбардов

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.11. Разработать     Постановление   Нацбанк (по       III квартал

порядок предоставления    Правления       согласованию)

финансовой отчетности     Нацбанка

организациями,

осуществляющими отдельные

виды банковских операций

и страховыми организациями

------------------------------------------------------------------------

3.1.2.12. Развивать       Отчет Президенту Нацбанк (по      IV квартал

систему безналичных       и Правительству  согласованию)

платежей, осуществляемых  Республики

электронным способом      Казахстан

------------------------------------------------------------------------

        3.1.3. Повышение эффективности налогово-бюджетной политики и

             неинфляционное финансирование бюджетного дефицита

------------------------------------------------------------------------

Реформа налогового администрирования

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.1. Разработать      Постановление   Минфин,           III квартал

основные направления      Правительства   Мингосдоходов

налоговой политики на     Республики

2000 год, способствующие  Казахстан

устойчивому экономическому

росту

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.2. Совершенствовать  Проект Закона  Мингосдоходов     IV квартал

систему ответственности за Республики

нарушения налогового и     Казахстан

таможенного

законодательства

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.3. Разработать      Нормативные     Мингосдоходов,    IV квартал

инструкции по проведению  правовые акты   Минфин

налоговых проверок

хозяйствующих субъектов

-------------------------------------------------------------------------

3.1.3.4. Совершенствовать Нормативные     Мингосдоходов,    Постоянно

нормативную базу по       правовые акты   Минфин

таможенному и налоговому

режимам

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.5. Подготовить      Проект Закона   Минфин,           IV квартал

предложения по внесению    Республики     Мингосдоходов

изменений и дополнений в   Казахстан

Указ Президента Республики

Казахстан, имеющий силу

Закона, "О налогах и

других обязательных

платежах в бюджет" по:

  усовершенствованию

  методики взимания налога

  на добавленную стоимость;

  изменениям и дополнениям

  в процессуальную часть

  Налогового кодекса;

  упорядочению условий

  воспроизводства основных

  средств

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.6. Разработать      Постановление   Мингосдоходов     IV квартал

методологию ведения       Правительства

реестров                  Республики

налогоплательщиков по     Казахстан

отдельным видам налогов

-----------------------------------------------------------------------

3.1.3.7. Разработать      Нормативные     Мингосдоходов,    IV квартал

предложения по            правовые акты   Агентство по

совершенствованию методики                поддержке малого

исчисления стоимости                      бизнеса, Минфин,

патентов для субъектов                    акимы областей и

малого бизнеса                            городов

-----------------------------------------------------------------------

3.1.3.8. Продолжить        Межправительст- Мингосдоходов,   III квартал

работу по переходу на      венное          МИД, Минфин,

взимание налогов по        соглашение      Минтранском

принципу места назначения

со странами СНГ

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.9. Внедрить           Совместный    Мингосдоходов,    IV квартал

пилотный проект               приказ      Минфин

Интегрированной

налоговой системы

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.10. Разработать       Совместный    Мингосдоходов,    IV квартал

единую автоматизированную     приказ      Минфин

систему организации работы

таможенных органов,

контроля доставки

таможенных грузов

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.11. Разработать     Постановление   Мингосдоходов     IV квартал

схему контроля за         Правительства

прохождением и             Республики

переработкой изъятой       Казахстан

алкогольной продукции

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.12. Подготовка и     Нормативные    Мингосдоходов,    III квартал

внедрение всех нормативных правовые акты  Минюст

документов по реализации

Закона Республики Казахстан

"О государственном

регулировании производства

и оборота этилового спирта

и алкогольной продукции"

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.13. Провести         Приказ Министра Мингосдоходов    III квартал

рейдовые оперативно-

поисковые мероприятия по

выявлению и изъятию

фальсифицированной

алкогольной продукции с

целью пресечения

контрабанды спирта

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.14. Усилить         Постановление   Мингосдоходов,    IV квартал

государственное           Правительства   Минэнерго,

регулирование             Республики      индустрии и

производства и оборота    Казахстан       торговли,

подакцизных                               Минприроды и

нефтепродуктов (бензина                   охраны

и дизтоплива)                             окружающей среды

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.15. Организовать    Постановление   Мингосдоходов,     IV квартал

взаимодействие налоговой  Правительства   Нацбанк (по

системы с банковской,     Республики      согласованию),

пенсионной системами и    Казахстан       Минтрудсоцзащиты,

казначейством                             НКЦБ (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.16. Создать базу     Совместный     Мингосдоходов,     IV квартал

данных налогоплательщиков,  приказ        МВД

уклоняющихся от уплаты

налогов

--------------------------------------------------------------------------

3.1.3.17. Осуществить     Постановление   Мингосдоходов,     IV квартал

развитие таможенных       Правительства   Минфин

постов Республики         Республики

Казахстан                 Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

3.1.3.18. Проводить           Отчет       Мингосдоходов     Ежеквартально

мониторинг и анализ       Правительству

поступлений налогов по      Республики

крупным налогоплательщикам  Казахстан

республики

--------------------------------------------------------------------------

Проведение бюджетной реформы во взаимоотношениях "центр - регионы"

--------------------------------------------------------------------------

3.1.3.19. Внести изменения  Проект Закона Минфин, Минюст    III квартал

и дополнения в Закон        Республики

Республики Казахстан "О     Казахстан

бюджетной системе", в том

числе в части дальнейшего

разделения и закрепления

ответственности за

администрирование,

финансирование и исполнение

расходов между центральными

и местными исполнительными

органами

--------------------------------------------------------------------------

3.1.3.20. Установить      Проект Закона   Минфин            III квартал

стабильные величины       Республики

субвенций, выделяемых из  Казахстан

республиканского бюджета

местным бюджетам и изъятий

из местных бюджетов в

пользу республиканского

--------------------------------------------------------------------------

Рационализация государственных расходов и переход на программный метод

формирования расходной части бюджета

-------------------------------------------------------------------------

3.1.3.21. Осуществить        Отчет        Агентству по      III квартал

координацию, контроль и    Правительству  госзакупкам

мониторинг государственных  Республики

закупок, осуществляемых     Казахстан

за счет средств

государственного бюджета

-------------------------------------------------------------------------

3.1.3.22. Совершенствовать Нормативные    Агентство по      Постоянно

нормативную правовую базу  правовые акты  госзакупкам

по вопросам государственных

закупок

-------------------------------------------------------------------------

3.1.3.23. Обеспечить выпуск    Отчет      Агентство по      III квартал

Бюллетеня государственных  Правительству  госзакупкам

закупок                     Республики

                             Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

Формирование оптимального портфеля государственных обязательств и повышение

кредитного рейтинга страны

--------------------------------------------------------------------------

3.1.3.24. Реализовать     Отчет           Минфин,           Ежеквартально

Программу                 Правительству   Агентство по

правительственного и      Республики      экономическому

гарантированного          Казахстан,      планированию,

Правительством            копии -         Нацбанк (по

заимствования на          Агентству по    согласованию)

1999-2008 годы            экономическому

                          планированию и

                          Агентству по

                          стратегическому

                          планированию и

                          реформам

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.25. Реализовывать   Отчет           Агентство по      IV квартал

Программу государственных Правительству   экономическому

инвестиций на 1999-2001   Республики      планированию,

годы                      Казахстан и     Минфин

                          копия

                          Агентству по

                          стратегическому

                          планированию и

                          реформам

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.26. Создать         Постановление   Минфин, Агентство   III квартал

межведомственную комиссию Правительства   по экономическому

по работе с рейтинговыми  Республики      планированию,

агентствами               Казахстан       Нацбанк (по

                                          согласованию),

                                          Агентство по

                                          инвестициям

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.27. Разработать     Постановление   МИД, Минкультуры,   III квартал

имиджевую стратегию       Правительства   информации и

страны за рубежом         Республики      общественного

                          Казахстан       согласия, Агентство

                                          по инвестициям

---------------------------------------------------------------------------

          3.1.4. Координация денежно-кредитной политики с налоговой

          и бюджетной политикой и пенсионной реформой

--------------------------------------------------------------------------

Обеспечение эффективной координации госорганов, проводящих

денежно-кредитную, налоговую, бюджетную политики и пенсионную реформу

---------------------------------------------------------------------------

3.1.4.1. Провести анализ  Аналитическая   Минтрудсоцзащиты, Ежеквартально

функционирования          записка         НКЦБ (по

накопительной пенсионной  Правительству   согласованию)

системы с разработкой     Республики

предложений по            Казахстан

совершенствованию

нормативной правовой базы

---------------------------------------------------------------------------

3.1.4.2. Разработать      Постановление   Нацбанк (по       III квартал

основные требования к     Правления       согласованию)

информационным            Нацбанка

технологиям в банковской

сфере

---------------------------------------------------------------------------

3.1.4.3. Развивать        Отчет           Нацбанк (по       IV квартал

систему банковских и      Президенту      согласованию),

финансовых                Республики      Минтранском и

телекоммуникаций          Казахстан       туризма

--------------------------------------------------------------------------

3.1.4.4. Провести         Отчет           Минфин,           IV квартал

мониторинг влияния        Правительству   Минтрудсоцзащиты,

пенсионной реформы и      Республики      НКЦБ (по

изменений в налоговой     Казахстан       согласованию),

и бюджетной политиках                     Мингосдоходов

на макроэкономические

показатели

--------------------------------------------------------------------------

                  3.1.5. Укрепление платежного баланса

--------------------------------------------------------------------------

Улучшение структуры экспорта и импорта

--------------------------------------------------------------------------

3.1.5.1. Продолжить        Постановление  Минэнерго,        III квартал

политику импортных тарифов,Правительства  индустрии и

направленную на            Республики     торговли, Минфин,

диверсификацию экономики   Казахстан      Мингосдоходов

-------------------------------------------------------------------------

3.1.5.2. Продолжить работу  Постановление  Минэнерго,        III квартал

по совершенствованию      Правительства   индустрии и

преференциальной системы  Республики      торговли, Агентство

Республики Казахстан      Казахстан       по инвестициям,

                                          Мингосдоходов

-------------------------------------------------------------------------

3.1.5.3. Продолжить           Проект      Минэнерго,        В течение

переговоры по согласованию Соглашения     индустрии и       года

и подписанию Соглашения                   торговли

между Правительством

Республики Казахстан и

Европейским Объединением

Угля и Стали по торговле

определенными изделиями

из стали

---------------------------------------------------------------------------

Совершенствование форм и методов валютного регулирования

---------------------------------------------------------------------------

3.1.5.4. Совершенствовать  Нормативные    Нацбанк (по       Постоянно

нормативную правовую базу  правовые акты  согласованию)

в области валютного

регулирования

---------------------------------------------------------------------------

Рациональная структура финансирования дефицита текущего счета

---------------------------------------------------------------------------

3.1.5.5. Ввести           Постановление   Мингосдоходов,    III квартал

таможенную пошлину на     Правительства   Минфин, Нацбанк

ввоз наличной СКВ         Республики      (по согласованию)

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

3.1.5.6. Совершенствовать Нормативные     Минфин, Нацбанк   IV квартал

нормативную правовую базу правовые акты   (по согласованию),

по сбору за покупку                       Мингосдоходов

физическими лицами

наличной иностранной

валюты

---------------------------------------------------------------------------

3.1.5.7. Оптимизировать   Отчет           Нацбанк (по       Ежеквартально

структуру золотовалютных  Правительству   согласованию)

резервов Нацбанка, исходя Республики

из состояния              Казахстан

международных финансовых

рынков и внешних

обязательств государства

--------------------------------------------------------------------------

3.1.5.8. Проводить        Отчет           Нацбанк (по       Ежеквартально

активную политику         Правительству   согласованию)

управления международными Республики

резервами Нацбанка        Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

3.1.5.9. Использовать     Отчет           Нацбанк (по       Ежеквартально

производные финансовые    Правительству   согласованию)

инструменты в управлении  Республики

международными резервами  Казахстан

Нацбанка

--------------------------------------------------------------------------

3.1.5.10. Осуществлять   Отчет           Нацбанк (по       Ежеквартально

мониторинг и анализ     Правительству   согласованию),

состояния международных Республики      Минфин

финансовых рынков       Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

Осуществление политики обменного курса тенге, способствующего укреплению

платежного баланса

--------------------------------------------------------------------------

3.1.5.11. Способствовать  Отчет           Нацбанк (по       IV квартал

формированию курса тенге  Президенту и    согласованию)

на основе спроса и        Правительству

предложения на валютном   Республики

рынке без значительного   Казахстан

вмешательства

Национального Банка Республики

Казахстан и не допускать

колебаний курса,

превышающих рациональные

ожидания

-------------------------------------------------------------------------

Совершенствование статистической базы составления платежного баланса и

формирование оценки внешнего долга

------------------------------------------------------------------------

3.1.5.12. Разработать     Нормативные     Нацбанк (по       III квартал

и утвердить формы         правовые акты   согласованию),

статистической отчетности                 Агентство по

для сбора информации по                   статистике,

международным услугам,                    Минфин

компенсации работающим,

трансфертам и прямым

инвестициям с учетом

рекомендаций МВФ

-------------------------------------------------------------------------

3.1.5.13. Осуществлять     Аналитическая  Нацбанк (по       Ежеквартально

мониторинг внешних         записка        согласованию)

обязательств, не           Правительства

обеспеченных               Республики

государственными           Казахстан

гарантиями

------------------------------------------------------------------------

         3.2. Открытая рыночная экономика и свободная торговля

------------------------------------------------------------------------

Цель: завершить в основном структурные реформы в экономике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

        3.2.1. Завершение в основном приватизации и

                     демонополизации экономики

----------------------------------------------------------------------

Завершение в основном демонополизации экономики

----------------------------------------------------------------------

3.2.1.1. Разработать       Постановление  Агентство по      III квартал

программу демонополизации  Правительства  регулированию

РГП "Казакстан темiр жолы" Республики     естественных

                           Казахстан      монополий и

                                          защите

                                          конкуренции,

                                          Минфин, Минтранском

                                          и туризма

--------------------------------------------------------------------------

3.2.1.2. Разработать      Постановление   Агентство по      IV квартал

программу демонополизации Правительства   регулированию

АО "Казтелеком", развития Республики      естественных

конкуренции на рынке      Казахстан       монополий и

телекоммуникаций                          защите

                                          конкуренции,

                                          Минфин, Минтранском

                                          и туризма

--------------------------------------------------------------------------

3.2.1.3. Реализовывать    Отчет           Минфин            Ежеквартально

Программу приватизации    Правительству

и повышения эффективности Республики

управления государственным Казахстан

имуществом на 1999-2000

годы

--------------------------------------------------------------------------

Стимулирование добросовестной конкуренции и жесткого контроля за

деятельностью естественных монополий

--------------------------------------------------------------------------

3.2.1.4. Совершенствовать Постановление   Агентство по      III квартал

нормативную правовую базу Правительства   регулированию

по защите прав            Республики      естественных

потребителей в Республике Казахстан       монополий и

Казахстан                                 защите конкуренции

--------------------------------------------------------------------------

Стимулирование развития рыночной инфраструктуры

--------------------------------------------------------------------------

3.2.1.5. Внести изменения Проект Закона   Агентство по      IV квартал

и дополнения в Указ       Республики      регулированию

Президента Республики     Казахстан       естественных

Казахстан, имеющий силу                   монополий и

Закона, "О                                защите

лицензировании" в части                   конкуренции,

сокращения лицензируемых                  Агентство по

видов деятельности и                      поддержке малого

упрощения порядка выдачи                  бизнеса, Минфин

лицензий и контроля за

деятельностью лицензиатов

-------------------------------------------------------------------------

          3.2.2. Рост внешней торговли с улучшением структуры и

                       географии экспорта и импорта

--------------------------------------------------------------------------

Приведение законодательства в соответствие с требованиями ВТО и вступление

в ВТО

--------------------------------------------------------------------------

3.2.2.1. Подготовить      Отчет           Минэнерго,        В течение

материалы по вступлению   Правительству   индустрии и         года

Республики Казахстан в    Республики      торговли, Минфин

ВТО и проведение много- и Казахстан по

двухсторонних переговоров результатам

                          переговоров

---------------------------------------------------------------------------

3.2.2.2. Проведение       Протоколы       Минэнерго,        В течение

совместных консультаций   проведения      индустрии и         года

со странами Таможенного   консультаций    торговли, Минфин

союза по вступлению в

ВТО

--------------------------------------------------------------------------

Гармонизация внешнеторгового законодательства в рамках Таможенного союза,

Центральноазиатского союза и СНГ

---------------------------------------------------------------------------

3.2.2.3. Провести работу  Постановление   Минэнерго,        Согласно

над унификацией общих     Правительства   индустрии и       плану работы

таможенных тарифов        Республики      торговли, Минфин  Интеграционного

государств-участников     Казахстан                         комитета

соглашения о Таможенном

союзе

---------------------------------------------------------------------------

Упорядочение процедур, связанных с ведением внешней торговли, особенно в

части ввоза капитальных товаров

---------------------------------------------------------------------------

3.2.2.4. Анализировать    Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

товарные рынки и          Правительству   индустрии и

разработать комплекс      Республики      торговли,

мероприятий по защите     Казахстан       Минфин

внутреннего рынка

-------------------------------------------------------------------

--------

3.2.2.5. Упорядочение     Постановление   Мингосдоходов,    III квартал

ввоза товаров на          Правительства   Минэнерго,

территорию Казахстана     Республики      индустрии и

физическими лицами,       Казахстан       торговли

занимающимися

предпринимательской

деятельностью без

образования юридического

лица

--------------------------------------------------------------------------

3.2.2.6. Направить        Отчеты          МИД, Минэнерго,   Ежеквартально

деятельность совместных   Правительству   индустрии и

межправительственных      Республики      торговли

комиссий на активизацию   Казахстан

двустороннего

сотрудничества в

соответствии с приоритетами

развития торгово-

экономических связей

Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

3.2.2.7. Подготовить      Информация      МИД               III квартал

встречи руководителей     Правительству

пограничных областей      Республики

Республики Казахстан и    Казахстан

субъектов Российской

Федерации (город

Оренбург) для дальнейшего

развития всестороннего

сотрудничества,

расширения внешнеторгового

товарооборота, укрепления

интеграции в рамках

Таможенного союза СНГ

--------------------------------------------------------------------------

Совершенствование экспортного контроля

--------------------------------------------------------------------------

3.2.2.8. Совершенствовать Нормативные     Минэнерго,        Постоянно

нормативную правовую базу правовые акты   индустрии и

в области лицензирования                  торговли

и экспортного контроля

--------------------------------------------------------------------------

          3.2.3. Усиление государственного контроля на отдельных

       рынках при ограничении государственного регулирования на других

                                    рынках

--------------------------------------------------------------------------

Ограничение государственного регулирования на демонополизированных рынках

--------------------------------------------------------------------------

3.2.3.1. Проанализировать Доклад          Минэнерго,        III квартал

ситуацию на               Правительству   индустрии и

микроэкономическом уровне Республики      торговли,

с целью определения       Казахстан       Агентство по

институциональных                         экономическому

факторов, сдерживающих                    планированию,

экономический рост                        Минфин

--------------------------------------------------------------------------

3.2.3.2. Создать          Постановление   Агентство по      III квартал

Межведомственный совет    Правительства   регулированию

по взаимоувязанной        Республики      естественных

тарифной, промышленной    Казахстан       монополий и

и транспортной политике                   защите конкуренции,

                                          Минэнерго,

                                          индустрии и торговли,

                                          Минтранском и

                                          туризма

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                   3.3. Преобладающий частный сектор

Цель: добиться увеличения доли частного сектора в ВВП и обеспечении

      занятости, а также заложить основы для диверсификации производства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

           3.3.1. Создание условий для доступа компаний к

                            финансовым ресурсам

----------------------------------------------------------------------

Развитие фондового рынка Казахстана

----------------------------------------------------------------------

3.3.1.1. Реализовать           Доклад     НКЦБ (по          Ежеквартально

Программу развития ценных  Президенту и   согласованию)

бумаг Республики Казахстан Правительству

на 1999-2000 годы          Республики

                           Казахстан,

                           копия - в

                           Агентство по

                           экономическому

                           планированию

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.2. Разработать       Нормативные    Минфин, НКЦБ        IV квартал

нормативные правовые акты, правовые акты  (по согласованию),

регулирующие выпуск и                     Минюст

обращение ценных бумаг

местных исполнительных

органов

---------------------------------------------------------------------------

Совершенствование форм и методов финансирования частного сектора

---------------------------------------------------------------------------

          3.3.2. Инициирование и поддержание диалога между государством

                                  и частным сектором

---------------------------------------------------------------------------

Проведение регулярных встреч представителей частного бизнеса и

Правительства

---------------------------------------------------------------------------

3.3.2.1. Провести         Решение Форума, Агентство по      IV квартал

Республиканский форум     постановление   поддержке малого

предпринимателей с        Правительства   бизнеса, Совет

участием исполнительной   Республики      Форума

власти в целях принятия   Казахстан       предпринимателей

совместного документа по                  Казахстана (по

вопросам развития малого                  согласованию)

предпринимательства

---------------------------------------------------------------------------

         3.3.3. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций

            и продвижения казахстанских товаров на новые рынки

---------------------------------------------------------------------------

Стимулирование притоков прямых инвестиций, сопровождающегося внедрением

современных технологий, управленческих и маркетинговых навыков

---------------------------------------------------------------------------

3.3.3.1. Разработать      Приказ          Агентство по      III квартал

проект Модельного         Председателя    инвестициям,

контракта по разделу      Агентства по    Минприроды и

продукции                 инвестициям     охраны окружающей

                                          среды

---------------------------------------------------------------------------

3.3.3.2. Разработать      Приказ          Агентство по      III квартал

проект Рамочного          Председателя    инвестициям,

контракта "О              Агентства по    Агентство по

государственной поддержке инвестициям     экономическому

и предоставлении мер                      планированию

стимулирования инвестору,

осуществляющему

инвестиционную деятельность

в приоритетных секторах

экономики"

---------------------------------------------------------------------------

3.3.3.3. Определить       Приказ          Агентство по      IV квартал

инвестиционные приоритеты Председателя    инвестициям,

на период до 2002 года    Агентства по    Агентство по

                          инвестициям     стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию),

                                          Агентство по

                                          экономическому

                                          планированию,

                                          Минприроды и охраны

                                          окружающей среды,

                                          Минэнерго, индустрии

                                          и торговли

---------------------------------------------------------------------------

3.3.3.4. Дальнейшее        Проект Закона  Агентство по      III квартал

совершенствование правовых Республики     инвестициям,

основ стимулирования       Казахстан      Минфин,

прямых инвестиций в                       Мингосдоходов

приоритетные сектора

экономики

---------------------------------------------------------------------------

3.3.3.5. Реализовать      Отчет           Агентство по      Ежеквартально

Программу привлечения     Правительству   инвестициям

прямых инвестиций в       Республики

Республику Казахстан      Казахстан, копии

на период 1999-2000 годы  - Агентству по

                          экономическому

                          планированию и

                          Агентству по

                          стратегическому

                          планированию и

                          реформам

---------------------------------------------------------------------------

Изучение конъюктуры зарубежных товарных рынков

---------------------------------------------------------------------------

3.3.3.6. Внести           Предложения в   Минэнерго,        IV квартал

предложения по созданию   Правительство   индустрии и

межправительственного     Республики      торговли

торгово-информационного   Казахстан

центра по продвижению

казахстанских товаров и

услуг на мировые рынки

---------------------------------------------------------------------------

            3.4. Благоприятный инвестиционный климат

Цель: мобилизовать внутренние и внешние инвестиционные ресурсы в целях

      дальнейшего экономического роста

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

            3.4.1. Создание благоприятных условий для накопления

                                   капитала

----------------------------------------------------------------------

Проведение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики,

стимулирующей накопление капитала

----------------------------------------------------------------------

3.4.1.1. Обеспечить       Отчет           Нацбанк (по       IV квартал

поддержание банковских    Президенту      согласованию)

ставок вознаграждения     Республики

(интереса) положительными Казахстан

в реальном выражении

----------------------------------------------------------------------

3.4.1.2. Создать          Постановление   Агентство по      IV квартал

системы по снижению       Правительства   инвестициям,

инвестиционных рисков     Республики      Минфин

                          Казахстан, приказ

                          Председателя

                          Агентства по

                          инвестициям

------------------------------------------------------------------------

           3.4.2. Формирование высокого инвестиционного рейтинга

                                 Казахстана

------------------------------------------------------------------------

Развитие международной информационной кампании "Инвестирование в

Казахстан"

------------------------------------------------------------------------

3.4.2.1. Наладить         Публикации в    Минкультуры,      Ежеквартально

регулярные связи          средствах       информации и

Правительства Республики  массовой        общественного

Казахстан со средствами   информации,     согласия

массовой информации       отчет

Республики Казахстан и    Правительству

зарубежных стран в целях  Республики

освещения его деятельности Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

3.4.2.2. Активизировать   Отчет           МИД, Агентство    1 раз в 2

деятельность по           Правительству   по инвестициям      месяца

привлечению инвестиций    Республики

в экономику страны из     Казахстан

стран-доноров (США,

Япония, страны Западной

Европы и Персидского

залива)

---------------------------------------------------------------------------

3.4.2.3. Привлечь гранты  Отчет           МИД, аким города  IV квартал

и инвестиции на           Правительству   Астаны

строительство объектов в  Республики

Астане (Дворец Президента,Казахстан

здание Сената,

Дипломатический квартал,

Дом приемов МИД Республики

Казахстан, торгово-

выставочный центр)

---------------------------------------------------------------------------

3.4.2.4. Подготовить      Информация      МИД, Минобороны,  III квартал

очередное заседание       Правительству   Минэнерго,

казахстанско-американской Республики      индустрии и

совместной комиссии       Казахстан       торговли, Миннауки

(октябрь, город                           и высшего

Вашингтон)                                образования,

                                          Минздрав,

                                          образования и

                                          спорта,

                                          Мингосдоходов,

                                          Минфин, Агентство

                                          по инвестициям,

                                          Минюст

---------------------------------------------------------------------------

3.4.2.5. Подготовить      Информация      МИД

встречи:                  Правительству

  глав тюркоязычных       Республики                        III квартал

  государств (сентябрь,   Казахстан

  город Баку);

  глав государств-                                          IV квартал

  членов ОБСЕ (ноябрь,

  город Стамбул)

---------------------------------------------------------------------------

Формирование государственной политики взаимодействия Правительства с

транснациональными корпорациями

---------------------------------------------------------------------------

3.4.2.6. Рассмотреть      Отчет в         Агентство по      Ежеквартально

конкретные проблемы       Правительство   инвестициям

инвестирования в          Республики

казахстанскую экономику   Казахстан

с участием инвесторов

---------------------------------------------------------------------------

                         3.5. Диверсификация

                     3.5.1. Промышленная политика

Цель: создание условий для приоритетного развития предприятий отраслей,

      обеспечивающих потребности внутреннего рынка. Стимулирование

      развития экспортного потенциала

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

3.5.1.1. Разработать       Постановление  Минэнерго,        IV квартал

среднесрочную Программу    Правительства  индустрии и

обеспечения экономического Республики     торговли,

роста в Республике         Казахстан      Агентство по

Казахстан                                 экономическому

                                          планированию и

                                          другие центральные

                                          исполнительные

                                          органы

-------------------------------------------------------------------------

         3.5.1.2. Реконструкция горно-металлургического комплекса

                     (цветная и черная металлургия)

-------------------------------------------------------------------------

Создание системы кадастров на основе цифровых геоинформационных систем

------------------------------------------------------------------------

3.5.1.2.1. Создать систему Постановление  Минприроды и      III квартал

кадастров на основе        Правительства  охраны

цифровых                   Республики     окружающей среды

геоинформационных систем   Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

Рациональное использование имеющегося сырья, вовлечение в переработку

отходов и техногенных месторождений

-------------------------------------------------------------------------

3.5.1.2.2. Разработать    Совместный       Минэнерго,        III квартал

программу развития горно- приказ Министров индустрии и

металлургического                          торговли, Миннауки

комплекса на 1999-2003                     и высшего

годы                                       образования

------------------------------------------------------------------------

3.5.1.2.3. Разработать    Постановление   Минэнерго,        IV квартал

положение о работе        Правительства   индустрии и

золотодобывающих малых    Республики      торговли, Нацбанк,

предприятий               Казахстан       Минфин, Агентство

(старательские артели)                    по поддержке

                                          малого бизнеса,

                                          Минприроды и

                                          охраны окружающей

                                          среды, Агентство по

                                          инвестициям

--------------------------------------------------------------------------

        3.5.1.3. Ускоренное развитие нефтегазоперерабатывающей,

                 нефтехимической и химической отраслей

---------------------------------------------------------------------------

Нефтехимическая и химическая промышленность

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.3.1. Реализовать    Отчет            Минздрав,        Ежеквартально

Государственную программу Правительству    образования и

развития фармацевтической Республики       спорта, Миннауки

и медицинской             Казахстан, копия и высшего

промышленности Республики - Агентству по   образования

Казахстан в объеме,       экономическому

предусмотренном на 1999   планированию

год

--------------------------------------------------------------------------

3.5.1.3.2. Разработать    Постановление   Минэнерго,        IV квартал

программу развития        Правительства   индустрии и

химической                Республики      торговли

промышленности            Казахстан

Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

        3.5.1.4. Реконструкция предприятий легкой и пищевой

                             промышленности

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.4.1. Разработать    Постановление   Минэнерго,        III квартал

программу развития        Правительства   индустрии и

легкой промышленности     Республики      торговли

                          Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

       3.5.1.5. Развитие машиностроительных производств, ориентированных

                           на нужды отечественных производителей

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.5.1. Разработать    Постановление   Минэнерго,        IV квартал

программу развития        Правительства   индустрии и

машиностроительного       Республики      торговли,

комплекса на 1999-2003    Казахстан       Миннауки и

годы                                      высшего

                                          образования,

                                          Минсельхоз

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.5.2. Реализовать    Отчет           Минэнерго,        IV квартал

Государственную           Правительству   индустрии и

программу развития и      Республики      торговли,

конверсии оборонной       Казахстан,      Миннауки и

промышленности            копия -         высшего

Республики Казахстан      Агентству по    образования

на долгосрочный период    экономическому

                          планированию

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.5.3. Проводить      Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

мониторинг                Правительству   индустрии и

производственного,        Республики      торговли,

финансово-экономического  Казахстан       Мингосдоходов,

состояния крупнейших                      Агентство по

промышленных предприятий                  статистике,

                                          Минприроды и

                                          охраны окружающей

                                          среды, акимы

                                          областей, гг.

                                          Астаны и Алматы

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.5.4. Разработать    Стандарты и     Минздрав,         В течение

стандарты и программы     программы,      образования и         года

непрерывного обучения и   утвержденные    спорта, Миннауки

переподготовки            министрами      и высшего

профессиональных кадров                   образования,

                                          Минэнерго,

                                          индустрии и

                                          торговли

---------------------------------------------------------------------------

                  3.5.2. Научно-технологическая политика

Цель: научно-технологическое обеспечение стратегических приоритетов

      развития Республики Казахстан и повышение конкурентоспособности

      отечественной науки и технологий

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

     3.5.2.1. Реформирование и реструктуризация научно-технической

                                  сферы

------------------------------------------------------------------------

Существенное улучшение системы финансирования и самофинансирования

научно-исследовательских работ

------------------------------------------------------------------------

3.5.2.1.1. Разработать    Соглашения,     Миннауки и        Постоянно

механизмы привлечения     контракты       высшего

в научно-техническую                      образования

сферу средств

международных фондов

и грантов

--------------------------------------------------------------------------

3.5.2.1.2. Создание       Нормативные    Миннауки и         III квартал

механизма реализации      правовые акты  высшего

Концепции                                образования,

инновационной                            Агентство по

деятельности Республики                  стратегическому

Казахстан                                планированию и

                                         реформам (по

                                         согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

        3.5.2.2. Развитие исследований и разработок, направленных

                   на повышение качества жизни

---------------------------------------------------------------------------

Исследование социально-экономических условий жизнедеятельности человека

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.2.1. Реализовать    Отчет            Минздрав,        Ежеквартально

государственную программу Правительству    образования и

по информатизации системы Республики       спорта, Миннауки

среднего образования      Казахстан, копия и высшего

Республики Казахстан      - Агентству по   образования

                          экономическому

                          планированию

---------------------------------------------------------------------------

        3.5.2.3. Разработка наукоемких и ресурсосберегающих технологий

        в приоритетных отраслях промышленности, снижающих техногенное

         воздействие на окружающую среду

---------------------------------------------------------------------------

Создание конкурсной системы отбора и реализации эффективных достижений

науки и техники

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3.1. Разработать    Постановление   Миннауки и        III квартал

концепцию инновационной   Правительства   высшего

деятельности в Республике Республики      образования

Казахстан                 Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3.2. Реализовать    Отчет           Минэнерго,        IV квартал

программу поддержки и     Правительству   индустрии и

развития национальной     Республики      торговли

эталонной базы единиц     Казахстан, копия

физических величин        -Агентству по

Республики Казахстан      экономическому

                          планированию

---------------------------------------------------------------------------

Ускоренное промышленное освоение в приоритетных отраслях

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий мирового уровня

--------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3.3. Реализация     Отчет           Миннауки и        Ежеквартально

комплексной научно-       Правительству   высшего

технической программы     Республики      образования

"Развитие технологически  Казахстан, копия

связанных химических и    - Агентству по

нефтехимических           экономическому

производств на базе       планированию

отечественного сырья"

---------------------------------------------------------------------------

         3.5.2.4. Подготовка высококвалифицированных специалистов

---------------------------------------------------------------------------

Подготовка и аттестация научных кадров высшей квалификации по

приоритетным направлениям

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.4.1. Проводить      Приказы         Миннауки и        IV квартал

подготовку и аттестацию   Министра        высшего

научных кадров высшей                     образования

квалификации по

приоритетным направлениям

---------------------------------------------------------------------------

                  3.5.3. Малое предпринимательство

Цель: создать благоприятные условия для развития малого предпринимательства

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

        3.5.3.1. Взаимодействие государственных, общественных и

    донорских организаций по поддержке малого предпринимательства

-----------------------------------------------------------------------

Разработка и реализация региональных стратегий развития малого

предпринимательства

-------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.1. Реализовать    Отчет           Агентство по      Ежеквартально

Государственную программу Правительству   поддержке малого

развития и поддержки      Республики      бизнеса

малого                    Казахстан

предпринимательства

на 1999-2000 годы

------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.2. Реализовать     Отчет          Акимы областей,   Ежеквартально

региональные программы     Правительству  городов Астаны и

развития и поддержки       Республики     Алматы,

малого предпринимательства Казахстан      Агентство по

на 1999-2000 годы                         поддержке малого

                                          бизнеса

---------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.3. Опубликовывать Публикация      Агентство по      IV квартал

в средствах массовой      в центральных   регулированию

информации перечень       и местных СМИ   естественных

госорганов, имеющих                       монополий и

право осуществлять                        защите

контрольно-инспектирующие                 конкуренции,

функции и оказывать                       акимы областей,

платные услуги с                          городов Астаны и

указанием их стоимости                    Алматы

---------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.4. Разработать    Проект Указа    Агентство по      IV квартал

основные мероприятия на   Президента      поддержке малого

2000 год по реализации    Республики      бизнеса,

Государственной программы Казахстан       министерства,

развития и поддержке                      агентства,

малого                                    Нацбанк (по

предпринимательства в                     согласованию),

Республике Казахстан                      Генпрокуратура

на 1999-2000 годы                         (по согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

Популяризация идеи частного предпринимательства

---------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.5. Ввести в       Приказ по       Минздрав,         III квартал

средних школах курсы      Минздрав,       образования и

(уроки) об основах        образования     спорта

предпринимательской       и спорта

деятельности

---------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.6. Проводить      Освещение в     Минкультуры,      Ежеквартально

разъяснительную работу о  СМИ, отчет      информации и

применении нормативных    Правительству   общественного

правовых актов по малому  Республики      согласия,

предпринимательству и     Казахстан       Агентство по

вносимых в них изменениях                 поддержке

                                          малого бизнеса

---------------------------------------------------------------------------

          3.5.3.2. Развитие инфраструктуры поддержки малого

                             предпринимательства

---------------------------------------------------------------------------

Сегментация крупных бездействующих предприятий

---------------------------------------------------------------------------

3.5.3.2.1. Продолжить     Доклад          Минфин, Минсельхоз, IV квартал

передачу производственных Правительству   акимы областей,

и офисных помещений,      Республики      городов Астаны

земельных участков и      Казахстан       и Алматы

объектов незавершенного

строительства субъектам

малого предпринимательства

---------------------------------------------------------------------------

3.5.3.2.2. Проводить      Отчет           Мингосдоходов     IV квартал

сегментацию               Правительству

бездействующих крупных    Республики

предприятий и создавать   Казахстан

на их базе малые

предприятия

---------------------------------------------------------------------------

                  3.5.4.

Жилищное строительство

Цель: развитие жилищного строительства и формирование рынка жилья

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

              3.5.4.1. Формирование механизма финансирования и

                     кредитования жилищного строительства

-----------------------------------------------------------------------

Совершенствование нормативной базы в жилищно-коммунальной сфере

-----------------------------------------------------------------------

3.5.4.1.1. Провести       Постановление   Агентство по      III квартал

работу по приведению в    Агентства по    регулированию

соответствие с            регулированию   естественных

действующим               естественных    монополий и

законодательством         монополий и     защите

следующих нормативных     защите          конкуренции,

правовых актов по         конкуренции     Минэнерго,

регулированию отношений                   индустрии и

в жилищно-коммунальной                    торговли

сфере:

  правила предоставления

  жилищно-коммунальных

  услуг (эксплуатация,

  содержание жилого дома

  и земельного участка,

  тепло-, электро-, водо-,

  газоснабжение,

  канализация,

  мусороудаление, лифты);

  правила содержания

  жилища и земельных

  придомовых участков

  кооперативами

  собственников помещений

  (квартир);

  правила использования

  электрической энергии;

  правила использования

  тепловой энергии;

  правила пользования

  коммунальным

  водопроводом и

  канализацией в городах

  и населенных пунктах

  Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

         3.5.4.2. Улучшение условий для привлечения инвестиций в отрасль

                         и развитие рынка жилья

---------------------------------------------------------------------------

Развитие рынка жилья

---------------------------------------------------------------------------

3.5.4.2.1. Разработать    Постановление   Минэнерго,        III квартал

первоочередные меры по    Правительства   индустрии и

созданию нормативной      Республики      торговли

и информационной базы по  Казахстан

ценообразованию в

строительстве

---------------------------------------------------------------------------

                           3.5.5. Туризм

Цель: развитие туристического комплекса страны

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

               3.5.5.1. Детальная оценка туристического потенциала

------------------------------------------------------------------------

Подготовка комплексной туристической информации о стране и проведение

активной рекламной кампании

------------------------------------------------------------------------

3.5.5.1.2. Создать реестр     Реестр      Минтранском и     IV квартал

существующих и вновь                      туризма,

создаваемых туристических                 Миннауки и

маршрутов по Казахстану,                  высшего

а также карты Казахстана                  образования

с указанием перспективных

маршрутов

-------------------------------------------------------------------------

Укрепление и расширение сотрудничества с международными туристическими

организациями, иностранными государствами и компаниями

-------------------------------------------------------------------------

3.5.5.1.3. Подготовить и  Программа,      Минтранском и     III квартал

утвердить программу       утвержденная    туризма, МИД

деятельности посольств    министрами

Республики Казахстан по

вопросам развития

отношений в сфере

туризма

---------------------------------------------------------------------------

3.5.5.1.4. Обеспечить     Доклад          Минтранском и     IV квартал

участие Казахстана в      Правительству   туризма, МИД

мероприятиях, проводимых  Республики

по линии Всемирной        Казахстан

туристической организации

---------------------------------------------------------------------------

               3.5.5.2. Развитие инфраструктуры отрасли

---------------------------------------------------------------------------

Реализация утвержденных программ развития

---------------------------------------------------------------------------

3.5.5.2.1. Продолжить      Отчет          Минтранском и     IV квартал

реализацию государственной Президенту     туризма,

программы "Возрождение     Республики     Национальная

исторических центров       Казахстан и    компания

Великого шелкового пути,   Правительству  "Шелковый путь -

сохранение и преемственное Республики      Казахстан"

развитие культурного       Казахстан

наследия тюркоязычных

государств, создание

инфраструктуры туризма"

---------------------------------------------------------------------------

Привлечение иностранных и отечественных инвестиций в отрасль

---------------------------------------------------------------------------

3.5.5.2.2. Организовать   Семинары,       Минтранском и     В течение

международные семинары,   выставки,       туризма, МИД          года

выставки и конференции    конференции

"Казахстан - новый

уникальный туристический

объект"

---------------------------------------------------------------------------

         3.5.5.3. Улучшение качества туристических услуг

---------------------------------------------------------------------------

Разработка системы стандартов туристического обслуживания,

соответствующих мировому уровню

---------------------------------------------------------------------------

3.5.5.3.1. Подготовить    Постановление   Минтранском и     III квартал

правила оказания          Правительства   туризма

туристско-экскурсионных   Республики

услуг в Казахстане        Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

3.5.5.3.2. Разработать    Постановление    Минтранском и    IV квартал

паспорт Казахстана и      Правительства    туризма

туристических фирм        Республики

                          Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

                   3.5.6. Сельское хозяйство

Цель: ускоренное завершение реформ в аграрном секторе

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

                   3.5.6.1. Формирование реального и эффективного

                                 собственника

----------------------------------------------------------------------

3.5.6.1.1. Разработать    Постановление   Минсельхоз,       III квартал

основные направления      Правительства   Миннауки и

государственной           Республики      высшего

аграрной политики на      Казахстан       образования

1999-2003 годы

-----------------------------------------------------------------------

                  3.5.6.2. Развитие инфраструктуры обеспечения

                             аграрного сектора

------------------------------------------------------------------------

Натурная персонификация права собственности на землю

------------------------------------------------------------------------

3.5.6.2.1. Разработать    Программа,      Минсельхоз,       IV квартал

программу                 утвержденная    акимы всех

законодательного          постановлением  уровней

закрепления права         Правительства

собственности на землю    Республики

и реального обеспечения   Казахстан

этих прав

--------------------------------------------------------------------------

3.5.6.2.2. Продолжить     Отчет           Минсельхоз        IV квартал

натурную персонификацию   Правительству

земельных долей           Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

          3.5.6.3. Развитие перерабатывающих производств в АПК

--------------------------------------------------------------------------

Развитие системы консалтинговых, лизинговых, информационных и

маркетинговых услуг

--------------------------------------------------------------------------

3.5.6.3.1.                Отчет           Минсельхоз        IV квартал

Совершенствовать систему  Правительству

заготовок и сбыта         Республики

сельхозпродукции и        Казахстан

лизинговых отношений

---------------------------------------------------------------------------

3.5.6.3.2. Развивать      Отчет           Минсельхоз,       IV квартал

систему заготовок на      Правительству   акимы областей

селе с участием           Республики

отечественных и           Казахстан

иностранных инвесторов,

дополнительно создать

сеть МТС с участием

отечественного и

иностранного капитала

---------------------------------------------------------------------------

             3.5.6.4. Государственная поддержка эффективных

                     частных и фермерских хозяйств

---------------------------------------------------------------------------

Формирование эффективной системы финансирования частных и фермерских

хозяйств

---------------------------------------------------------------------------

3.5.6.4.1. Обеспечить     Постановление   Минсельхоз        IV квартал

поддержку страхования     Правительства

в сельском хозяйстве      Республики

                          Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

               Приоритет 4. Здоровье, образование и

                            благополучие граждан Казахстана

                       4.1. Здравоохранение

Цель: Профилактика и снижение заболеваемости

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

                     4.1.1. Активная демографическая политика

-----------------------------------------------------------------------

Разработка демографической политики Казахстана

Создание законодательной базы

Постепенный переход к принципам планирования семьи

Разработка молодежной политики, предусматривающей обеспечение молодежи

жильем и рабочими местами

------------------------------------------------------------------------

4.1.1.1. Разработать      Постановление   Агентство по         IV квартал

и утвердить Основные      Правительства   миграции и демографии,

направления               Республики      Миннауки и высшего

демографической политики  Казахстан       образования,

Республики Казахстан                      Минздрав,

                                          образования и

                                          спорта, Агентство

                                          по стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

-------------------------------------------------------------------------

                  4.1.2. Формирование здорового образа жизни

-------------------------------------------------------------------------

Пропаганда здорового образа жизни, в первую очередь, для детей и молодежи

--------------------------------------------------------------------------

4.1.2.1. Обеспечить       Отчет           Минкультуры,      Ежеквартально

широкую информационно-    Правительству   информации и

пропагандистскую          Республики      общественного

поддержку кампании за     Казахстан       согласия, Минздрав,

здоровый образ жизни,                     образования и

правильное питание,                       спорта, акимы

соблюдение правил личной                  областей и городов

гигиены и санитарии                       Астаны и Алматы

--------------------------------------------------------------------------

4.1.2.2. Провести         Конференция     МИД, МВД,          IV квартал

международную научно-                     Генпрокуратура (по

практическую конференцию                  согласованию),

по проблемам контроля за                  Минздрав,

наркотиками в Центральной                 образования и спорта,

Азии (Алматы)                             Минсельхоз,

                                          Госкомиссия по

                                          контролю за

                                          наркотиками (по

                                          согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

4.1.2.3. Реализация       Отчет            Минздрав,         Ежеквартально

программы подготовки      Правительству    образования и

специалистов по           Республики       спорта, Миннауки и

вопросам формирования     Казахстан, копия высшего

здорового образа жизни    - Агентству по   образования

                          экономическому

                          планированию

---------------------------------------------------------------------------

Расширение сети спортивно-оздоровительных сооружений и развитие

массового спорта

---------------------------------------------------------------------------

4.1.2.4. Внедрение        Отчет           Минздрав,         IV квартал

Президентских тестов      Правительству   образования и

физической                Республики      спорта

подготовленности          казахстан

населения

---------------------------------------------------------------------------

               4.1.3. Целенаправленная экологическая политика

                     и охрана здоровья народа

---------------------------------------------------------------------------

Усиление государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Внедрение системы страхования населения от возможного ущерба здоровью

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.1. Реализация       Отчет           Акимы областей,   Ежеквартально

региональных программ     Правительству   городов Астаны и

борьбы с туберкулезом     Республики      Алматы, Минздрав,

на 1999-2000 годы         Казахстан       образования и спорта

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.2. Создать          Постановление   Агентство по      IV квартал

противопожарные службы    Правительства   чрезвычайным

на объектах               Республики      ситуациям

хозяйствования            Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

Реализация медико-экологических программ

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.3. Реализовать      Отчет           Минздрав,         Ежеквартально

Государственную программу Правительству   образования и

"Здоровье народа"         Республики      спорта

                          Казахстан, копия

                          - Агентству по

                          экономическому

                          планированию

---------------------------------------------------------------------------

       4.1.4. Институциональные преобразования системы здравоохранения

               и формирования рынка медицинских услуг

---------------------------------------------------------------------------

Создание рациональной системы управления здравоохранением, социальная

защита медицинских работников

---------------------------------------------------------------------------

4.1.4.1. Создать системы  Нормативные акты, Минздрав,       III квартал

управления качеством      утвержденные      образования и

медицинских услуг         Министром         спорта

--------------------------------------------------------------------------

       4.1.5. Развитие медицинской науки и медицинского образования

---------------------------------------------------------------------------

Ориентация медицинской науки на реформы здравоохранения и запросы практики

---------------------------------------------------------------------------

4.1.5.1. Реализация       Отчет           Минздрав,         Ежеквартально

комплексной программы     Правительству   образования и

по профилактике болезней, Республики      спорта, акимы

передаваемых половым      Казахстан,      областей, городов

путем                     копия           Астаны и Алматы

                          - Агентству по

                          экономическому

                          планированию

---------------------------------------------------------------------------

                     4.2. Обеспечение занятости

Цель: формирование системы обеспечения занятости, подготовки и

переквалификации кадров

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

                 4.2.1. Совершенствование законодательной базы

------------------------------------------------------------------------

Максимальное приближение действующих в стране нормативных правовых

актов к международным стандартам, предусмотренным Ковенциями МОТ

------------------------------------------------------------------------

4.2.1.1. Разработать      Распоряжение    Минкультуры,      IV квартал

Концепцию государственной Президента      информации и

молодежной политики       Республики      общественного

                          Казахстан       согласия,

                                          Минздрав,

                                          образования и

                                          спорта,

                                          Минтрудсоцзащиты,

                                          Агентство по

                                          стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

4.2.1.2. Разработать      Постановление   Минтрудсоцзащиты  III квартал

Правила оказания          Правительства

трудового посредничества  Республики

и регистрации граждан,    Казахстан

ищущих работу

---------------------------------------------------------------------------

4.2.1.3. Разработать      Постановление   Минтрудсоцзащиты  III квартал

Правила создания рабочих  Правительства

мест в соответствии с     Республики

Планом действий по        Казахстан

реализации Промышленной

политики на 1999 год

---------------------------------------------------------------------------

4.2.1.4. Разработать      Постановление   Минтрудсоцзащиты  IV квартал

Республиканскую           Правительства

программу занятости на    Республики

1999-2000 годы            Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

4.2.1.5. Разработать      Постановление   Минтрудсоцзащиты  IV квартал

Правила о предельных      Правительства

размерах страховых        Республики

тарифов, в зависимости    Казахстан

от класса

профессионального риска

страхователя (организации)

---------------------------------------------------------------------------

            4.3. Социальная защита и борьба с бедностью

Цель: повышение эффективности социальных программ в условиях

существующих бюджетных ограничений

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

       4.3.1. Обеспечение полной и своевременной выплаты пенсий,

          пособий и заработной платы в бюджетных организациях

----------------------------------------------------------------------

Формирование реальных бюджетов на всех уровнях

Приоритетное внимание Правительства и акиматов к процессу исполнения

бюджета и своевременным выплатам пенсий, пособий и заработной платы

------------------------------------------------------------------------

4.3.1.1. Обеспечить       Отчет         Минтрудсоцзащиты,   Ежемесячно

полную и своевременную    Правительству Минфин

выплату пенсий и          Республики

государственных пособий   Казахстан,

                          копия -

                          Агентству по

                          экономическому

                          планированию

------------------------------------------------------------------------

4.3.1.2. Перейти на       Постановление   Минтрудсоцзащиты, IV квартал

выплату солидарных пенсий Правительства   Нацбанк (по

и государственных         Республики      согласованию)

социальных пособий путем  Казахстан

зачисления на лицевые счета,

открытые пенсионерами и

получателями пособий в

любом выбранном ими банке

-------------------------------------------------------------------------

                   4.3.2. Обеспечение роста доходов населения

-------------------------------------------------------------------------

Усиление договорного принципа регулирования уровня оплаты труда

-------------------------------------------------------------------------

4.3.2.1. Рассмотрение     Информация      Минтрудсоцзащиты,   В течение

и согласование нормативов Правительству о Минтранском и         года

численности и трудозатрат о рассмотрении  туризма, Агентство

для субъектов             и согласовании  по регулированию

естественной монополии    нормативных     естественных

и государственных органов, актов          монополий и

оказывающих платные                       защите конкуренции

услуги

---------------------------------------------------------------------------

                4.3.3. Адресная государственная поддержка

                         малоимущих граждан

---------------------------------------------------------------------------

Разработка методологии определения минимального объема услуг,

гарантированного государством в секторах здравоохранения и образования

---------------------------------------------------------------------------

4.3.3.1. Разработать      Постановление   Минтрудсоцзащиты, III квартал

Временные правила         Правительства   Минфин

оказания адресной         Республики

социальной помощи         Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

4.3.3.2. Внести           Постановление   Минтрудсоцзащиты, IV квартал

изменения в некоторые     Правительства   Минфин

законодательные акты      Республики

Республики Казахстан      Казахстан

по вопросам оказания

социальной помощи

населению

---------------------------------------------------------------------------

4.3.3.3. Представлять     Информация      Минтрудсоцзащиты Ежеквартально

размеры черты бедности    Правительству

и прожиточных минимумов   Республики

для различных             Казахстан,

половозрастных групп      копия -

                          Агентству по

                          экономическому

                          планированию

---------------------------------------------------------------------------

                           4.4. Образование

Цель: разработка и начало осуществления новой национальной модели

образования

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

       4.4.1. Формирование новой национальной модели образования

----------------------------------------------------------------------

Разработка стратегий по каждому уровню образования с учетом

обеспечения непрерывности и преемственности

------------------------------------------------------------------------

4.4.1.1. Разработать и    Отчет           Минздрав,         III квартал

утвердить Концепции       Правительству   образования и

развития всех уровней     Республики      спорта,

образования               Казахстан       Миннауки и

                                          высшего

                                          образования,

                                          Агентство по

                                          стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

     4.4.2. Завершение институциональных преобразований системы

    образования и формирование рынка услуг в системе образования

-------------------------------------------------------------------------

Диверсификация сети и структуры учебных заведений с учетом

региональных особенностей

-------------------------------------------------------------------------

4.4.2.1. Рационализировать Постановление  Минздрав,         IV квартал

сеть и диверсифицировать   Правительства  образования и

структуру учебных          Республики     спорта, Миннауки

заведений всех уровней     Казахстан,     и высшего

с учетом региональных      приказы        образования,

особенностей               министров      акимы всех уровней

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.2. Продолжить       Отчет           Минздрав,         IV квартал

работу по внедрению новых Правительству   образования и

учебников и учебных       Республики      спорта, Миннауки

пособий:                  Казахстан       и высшего

  для 2-4 классов                         образования

  начальной школы;

  подготовка и

  апробация учебников

  для 5-11 классов школы;

  подготовка социально-

  гуманитарного цикла для

  вузов, колледжей и школ

---------------------------------------------------------------------------

Совершенствование законодательства об образовании

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.3. Разработать и    Постановление   Минздрав,         III квартал

утвердить положения о     Правительства   образования и

всех типах учебных        Республики      спорта,

заведений и учреждениях   Казахстан       Миннауки и

дополнительного                           высшего

образования                               образования

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.4. Разработать      Постановление   Минздрав,         IV квартал

порядок признания         Правительства   образования и

документов об образовании Республики      спорта,

в Республике Казахстан    Казахстан       Миннауки и

в соответствии с                          высшего

международными                            образования

соглашениями

---------------------------------------------------------------------------

Развитие частного сектора образования

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.5. Содействовать     Постановление   Миннауки и        В течение

развитию                   Правительства   высшего           года

негосударственного сектора Республики      образования,

образования, обеспечивая   Казахстан       Минздрав,

жесткий контроль за                        образования и

качеством учебного                         спорта

процесса путем:

  обеспечения учебно-

  методической поддержки;

  приватизации вузов;

  передачи и продажи

  высвобождающихся зданий

  и сооружений;

  размещение конкурсного

  госзаказа в учреждениях

  образования

--------------------------------------------------------------------------

4.4.2.6. Разработать      Постановление   Минздрав,         IV квартал

и внедрить новый механизм Правительства   образования и

назначения стипендий      Республики      спорта,

учащимся и студентам      Казахстан       Миннауки и

государственных учебных                   высшего образования,

заведений                                 Минфин

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.7. Разработать      Постановление   Минздрав,         IV квартал

Положения о найме и       Правительства   образования и

аттестации педагогических Республики      спорта,

кадров                    Казахстан       Миннауки и

                                          высшего

                                          образования,

                                          Минтрудсоцзащиты

---------------------------------------------------------------------------

          4.4.3. Интеграция системы образования Казахстана

                     в общемировую систему

---------------------------------------------------------------------------

Подготовка и реализация международных договоров и соглашений

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3.1. Подготовить      Совместный      Минздрав,          IV квартал

Национальный отчет по     приказ          образования и

проекту ЮНЕСКО            министров       спорта,

"Образование для всех-                    Миннауки и

2000"                                     высшего

                                          образования

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3.2. Выполнить        Отчет           МИД, другие       IV квартал

План                      Правительству   центральные

внутригосударственных     Республики      исполнительные

процедур по ратификации   Казахстан       органы

в Парламенте

международных договоров

и соглашений

---------------------------------------------------------------------------

                   4.4.4. Культура, язык

---------------------------------------------------------------------------

Сохранение и развитие казахской национальной культуры, культуры народов,

населяющих Республику Казахстан

Поддержка

и развитие культурного, интеллектуального и научного

потенциала страны

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.1. Провести         Постановление   Минкультуры,      III квартал

республиканский фестиваль Правительства   информации и

классической и            Республики      общественного

современной музыки        Казахстан       согласия,

композиторов Казахстана,                  Союз

посвященный 60-летию                      композиторов

образования Союза                         Казахстана (по

композиторов Республики                   согласованию)

Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.2. Подготовить и    Постановление   Минкультуры,      IV квартал

провести юбилейные        Правительства   информации и

мероприятия, посвященные  Республики      общественного

Году Коркыт Ата (1300-    Казахстан       согласия

летие эпоса "Коркыт

Ата китаби")

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.3. Подготовка и     Отчет           Минздрав,         IV квартал

участие спортивной        Правительству   образования и

делегации Республики      Республики      спорта

Казахстан в III           Казахстан

Центральноазиатских

играх в городе Бишкеке

----------------------------------------------------------------------

                     4.5. Экология и природные ресурсы

Цель: снижение темпов ухудшения состояния окружающей среды

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

       4.5.1. Создание эффективной системы управления

          природопользованием и охраной окружающей среды

-----------------------------------------------------------------------

Оптимизация организационной структуры системы государственного

управления и контроля за состоянием окружающей среды и

природопользованием

-----------------------------------------------------------------------

4.5.1.1. Разработать и    Постановление   Минздрав,         IV квартал

утвердить Национальный    Правительства   образования и

план действий по          Республики      спорта,

гигиене окружающей среды  Казахстан       Минприроды и

                                          охраны

                                          окружающей среды

------------------------------------------------------------------------

4.5.1.2. Привлечь         Соглашения      Минприроды и      IV квартал

международные финансовые                  охраны

и экологические                           окружающей среды,

организации к                             Минфин, МИД,

финансированию и                          Агентство по

реализации проектов                       экономическому

по охране окружающей                      планированию

среды Республики

Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

Усиление экологического аспекта в природно-ресурсном и ином

законодательстве

--------------------------------------------------------------------------

4.5.1.3. Провести         Отчет           МИД, Минприроды и  IV квартал

международную донорскую   Правительству   охраны

конференцию по            Республики      окружающей среды,

выполнению Резолюции      Казахстан,      Агентство по

Генеральной Ассамблеи     копия -         экономическому

ООН по реабилитации       Агентству по    планированию,

Семипалатинского региона  экономическому  Миннауки и

(Токио)                   планированию    высшего

                                          образования,

                                          Минздрав,

                                          образования и

                                          спорта, акимат

                                          Восточно-

                                          Казахстанской области

---------------------------------------------------------------------------

      4.5.2. Создание основ для сбалансированного использования

                        природных ресурсов

-----------------------------------------------------------------------

Экологическое районирование территории республики

----------------------------------------------------------------------

4.5.2.1. Разработать      Приказ          Минприроды и      IV квартал

единую информационную     Министра        охраны

систему мониторинга                       окружающей среды

окружающей среды и

природных ресурсов

------------------------------------------------------------------------

Снижение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду на

основе всесторонней оценки ее воздействия на окружающую среду и

экологический аудит

-------------------------------------------------------------------------

4.5.2.2. Разработать      Постановление   Минприроды и      III квартал

меры по обеспечению       Правительства   охраны

обязательного внесения    Республики      окружающей среды,

платежей за загрязнение   Казахстан       Агентство по

окружающей среды                          инвестициям,

иностранными компаниями                   Минфин,

(при заключении                           Мингосдоходов

контрактов с

предприятиями-

инвесторами)

------------------------------------------------------------------------

Внедрение ресурсосберегающих технологий

-------------------------------------------------------------------------

Развитие сети особо охраняемых территорий

-------------------------------------------------------------------------

4.5.2.3. Обеспечить       Постановление   Агентство по      III квартал

противопожарную защиту    Правительства   чрезвычайным

лесов                     Республики      ситуациям,

                          Казахстан       Минсельхоз

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.4. Разработать      Программа,      Минприроды и       IV квартал

государственную программу утвержденная    охраны

геолого-съемочных,        Правительством  окружающей среды

геолого-геофизических,    Республики

гидрогеологических,       Казахстан

инженерно-геологических,

геоэкологических и

картосоставительских

работ на период до 2030

года

--------------------------------------------------------------------------

                   4.5.3. Экологическое просвещение

--------------------------------------------------------------------------

Создание основ системы экологического образования и воспитания

--------------------------------------------------------------------------

Пропаганда и просвещение по вопросам охраны окружающей среды и

рационального использования природных ресурсов

---------------------------------------------------------------------------

4.5.3.1. Обеспечить       Отчет           Минприроды и      IV квартал

выпуск журналов, брошюр,  Правительству   окружающей среды,

газет;                    Республики      Минкультуры,

организации семинаров,    Казахстан       информации и

конференций; создание                     общественного

постоянной                                согласия

просветительской

телепередачи об экологии

и окружающей среде

---------------------------------------------------------------------------

4.5.3.2. Провести         Отчет           Агентство по      III квартал

международный семинар по  Правительству   чрезвычайным

реагированию на           Республики      ситуациям, МИД,

землетрясения (Алматы)    Казахстан       Минприроды и

                                          охраны окружающей

                                          среды

---------------------------------------------------------------------------

                              4.6. Миграция

Цель: снижение отрицательного сальдо миграционных процессов

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

           4.6.1. Содействие возвращению соотечественников

-----------------------------------------------------------------------

Подписание межгосударственных соглашений об упрощенном порядке выхода

из гражданства и оказании содействия в переезде в Казахстан

соотечественников

Государственная поддержка соотечественников, изъявивших желание

вернуться на родину на стадии переезда в Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

4.6.1.1. Создать          Отчет           Агентство по      IV квартал

информационную базу       Правительству   миграции и

"Казахская диаспора за    Республики      демографии,

рубежом и репатриация"    Казахстан,      Миннауки и

                          копия -         высшего

                          Агентству по    образования

                          экономическому

                          планированию

---------------------------------------------------------------------------

          4.6.2. Управление и координация миграционных процессов

---------------------------------------------------------------------------

Организационно-техническое обеспечение миграционных служб

Профессиональная подготовка специалистов по вопросам миграции населения

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.1. Подписать        Соглашения,     Агентство по      IV квартал

межгосударственные        договора        миграции и

соглашения об упрощенном                  демографии, МИД

порядке выхода из

гражданства и оказании

содействия в переезде на

родину бывших

соотечественников

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.2. Создать условия  Отчет           Агентство по      IV квартал

для сотрудничества с      Правительству   миграции и

международными            Республики      демографии, МИД,

организациями (МОМ, УВКБ  Казахстан       МВД, Минздрав,

ООН, Международной                        образования и

Федерацией Красного                       спорта

Креста и Красного

полумесяца и другими) по

вопросам миграции

населения:

  участвовать в

  деятельности МОМ

  в качестве наблюдателя;

  сотрудничать с

  международными

  организациями по

  разработке нормативных

  правовых актов

--------------------------------------------------------------------------

4.6.2.3. Организовать     Отчет           Минздрав,         Ежеквартально,

специальные, постоянно    Правительству   образования и     начиная со II

действующие курсы по      Республики      спорта, Миннауки  квартала

изучению казахского       Казахстан       и высшего

и русского языков                         образования,

репатриантами                             Агентство по

                                          миграции и

                                          демографии, акимы

                                          областей и городов

                                          Астаны и Алматы

---------------------------------------------------------------------------

                      4.7. Водные ресурсы

Цель: сохранение и рациональное использование водных ресурсов страны

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

                4.7.1. Охрана водных ресурсов Казахстана

-----------------------------------------------------------------------

Биологическая очистка сточных вод

------------------------------------------------------------------------

4.7.1.1. Создать кадастр  Кадастр,        Минприроды и      IV квартал

предприятий и             утвержденный    охраны

организовать мониторинг   Министром       окружающей среды

сточных вод

------------------------------------------------------------------------

Сбор и очистка поверхностного стока вод

------------------------------------------------------------------------

4.7.1.2. Разработать      Пилотные        Минсельхоз,        III квартал

пилотные программы для    программы,      Минприроды и

территорий, подверженных  утвержденные    охраны

экологическому риску с    министрами      окружающей среды,

целью восстановления и                    акимы областей

оздоровления водных

экосистем

--------------------------------------------------------------------------

           4.7.2. Рациональное использование водных ресурсов

--------------------------------------------------------------------------

Внедрение высокотехнологичных и экономных способов полива

сельскохозяйственных культур

--------------------------------------------------------------------------

4.7.2.1. Содействовать    Рекомендации,   Минсельхоз        IV квартал

фермерским и крестьянским практические

хозяйствам в применении   семинары,

водосберегающих           выставки,

технологий, улучшении     обучающие

техники полива, средств   программы

учета расходования воды

---------------------------------------------------------------------------

Пропаганда рационального использования питьевой воды

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.2. В рамках        Программа,       Минсельхоз,       IV квартал

специальной программы    утвержденная     Минэнерго,

ООН для государств       министрами       индустрии и

Центральной Азии                          торговли

(СПЕКА) продолжить работу

проектной рабочей группы

по теме "Рациональное и

эффективное использование

энергетических и водных

ресурсов Центральной Азии

(ПРГ-Энерго)

---------------------------------------------------------------------------

           4.7.3. Управление водными ресурсами

--------------------------------------------------------------------------

Разработка государственной программы водообеспечения страны,

подготовка генеральной схемы водоснабжения Казахстана

-------------------------------------------------------------------------

Выделение экономических рычагов в управлении водными ресурсами

--------------------------------------------------------------------------

4.7.3.1. Разработать и    Утвержденные    Минприроды и      IV квартал

ввести обоснованные нормы нормативы       охраны

и цены на потребление                     окружающей среды,

подземных и сброс сточных                 Минсельхоз,

и дренажных вод                           Агентство по

                                          стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

Усиление научно-исследовательской и проектно-изыскательской работы в

области изучения и использования водных ресурсов

---------------------------------------------------------------------------

4.7.3.2. Подготовить      Карты,          Минприроды и      IV квартал

картографическую основу   утвержденные    охраны

ведения Государственного  министрами      окружающей среды,

мониторинга подземных                     Минсельхоз

и поверхностных вод

--------------------------------------------------------------------------

        4.7.4. Повышение качества питьевой воды

--------------------------------------------------------------------------

Улучшение состояния водных объектов - источников питьевой воды

-------------------------------------------------------------------------

4.7.4.1. Улучшить         Отчет           Минсельхоз,       IV квартал

качество воды и увеличить Правительству   Минфин, аким

водоснабжение в г. Астане Республики      города Астаны

                          Казахстан,

                          копия -

                          Агентству по

                          экономическому

                          планированию

--------------------------------------------------------------------------

                    Приоритет 5. Энергоресурсы

Цель: формирование экспортоориентированного, технологически

      связанного топливно-энергетического комплекса

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

             5.1. Удовлетворение внутреннего спроса на нефть,

                  газ и продукты их переработки

-----------------------------------------------------------------------

Рост объемов добычи нефти и газа

-----------------------------------------------------------------------

5.1.1. Начать поисково-   Отчет           Минэнерго,        III, IV

разведочное бурение на    Правительству   индустрии и       квартал

морском шельфе            Республики      торговли, ННК

                          Казахстан       "Казахойл" (по

                                          согласованию),

                                          Минприроды и

                                          охраны

                                          окружающей среды

---------------------------------------------------------------------------

5.1.2. Решить             Соглашения      МИД, Минэнерго,   III квартал

региональные вопросы      (протокол)      индустрии и

транспортировки газа с    между           торговли

Узбекистаном и            госпредприятиями

Туркменистаном            Республики

                          Узбекистан,

                          Республики

                          Туркменистан и

                          хозяйствующими

                          субъектами

                          Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

5.1.3. Подготовить и      Постановление   Минэнерго,        III квартал

реализовать программы     Правительства   индустрии и

комплексного              Республики      торговли, акимы

использования газовых     Казахстан       Южно-Казахстанской,

ресурсов Южного                           Жамбылской и

Казахстана                                Кызылординской

                          Отчет           областей,         IV квартал

                          Правительству   Агентство по

                          Республики      инвестициям, ННК

                          Казахстан       "Казахойл"

--------------------------------------------------------------------------

5.1.4. Начать             Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

строительство             Правительству   индустрии и

Каспийского               Республики      торговли, ННК

трубопроводного           Казахстан       "Казахойл" (по

консорциума                               согласованию),

                                          Минприроды и охраны

                                          окружающей среды,

                                          ЗАО НКТН

                                          "КазТрансОйл" (по

                                          согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

5.1.5. Установить         Отчет           Акимы областей,   Ежеквартально

газовые счетчики в        Правительству   гг. Астаны и

жилом фонде               Республики      Алматы

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

5.1.6. Подготовить ТЭО    Постановление   Минэнерго,        IV квартал

реконструкции             Правительства   индустрии и

Атырауского               Республики      торговли, ННК

нефтеперерабатывающего    Казахстан       "Казахойл" (по

завода                                    согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

           5.2. Создание евразийской сети экспортных нефтепроводов

                             и газопроводов

-------------------------------------------------------------------------

Решение политических и юридических проблем, связанных с освоением

казахстанского сектора Каспийского моря

-------------------------------------------------------------------------

5.2.1. Продолжить работу   Переговоры,     МИД, Минэнерго,   В течение

по определению правового  международные   индустрии и       года

статуса Каспийского моря  договора        торговли,

                                          Минприроды и

                                          охраны

                                          окружающей среды,

                                          ННК "Казахойл"

                                          (по согласованию)

                          Отчет                             Ежеквартально

                          Правительству

                          Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

5.2.2. Принять            Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально,

необходимые меры по       Правительству   индустрии и       начиная с IV

увеличению экспортных     Республики      торговли,         квартала

возможностей              Казахстан       ЗАО ННК "Казахойл",

нефтедобывающих                           ЗАО НКТН

предприятий                               "КазТрансОйл"

Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

Определение потенциальных зарубежных рынков, в том числе азиатских

---------------------------------------------------------------------------

5.2.3. Реализовать        Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

соглашения с Ираном       Правительству   индустрии и

по поставке нефти         Республики      торговли, ННК

                          Казахстан       "Казахойл" (по

                                          согласованию), АО

                                          "Мангистаумунайгаз"

                                          (по согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

Проработка окончательных вариантов экспортных и внутренних нефтепроводов и

газопроводов

---------------------------------------------------------------------------

5.2.4. Разработать ТЭО    Отчет           Минэнерго,        III квартал

нефтепровода Западный     Правительству   индустрии и

Казахстан - Китай         Республики      торговли, ЗАО НКТН

                          Казахстан       "КазТрансОйл" (по

                                          согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

5.2.5. Определить         Доклад          МИД, Минэнерго,   III, IV квартал

приоритетные варианты     Правительству   индустрии и

дополнительных экспортных Республики      торговли, ННК

нефтепроводов             Казахстан      "Казахойл" (по

                                          согласованию), ЗАО

                                          НКТН "КазТрансОйл"

                                          (по согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

5.2.6. Расширить          Отчет           Минэнерго,        IV квартал

транзитные мощности       Правительству   индустрии и

кыргызского участка       Республики      торговли, ЗАО

газопровода               Казахстан       "Интергаз ЦА" (по

                                          согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

            5.3. Эффективные энерготехнологии с использованием

                       разнообразных энергоресурсов

--------------------------------------------------------------------------

Создание энерготехнологических комплексов на нефтегазопромыслах

-------------------------------------------------------------------------

Стабилизация добычи угля

-------------------------------------------------------------------------

5.3.1. Реализация         Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

Программы развития        Правительству   индустрии и

электроэнергетики         Республики      торговли

                          Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

5.3.2. Разработать        Приказ          Минэнерго,        III квартал

Концепцию развития        Министра        индустрии и

угольной промышленности                   торговли

до 2003 года

-------------------------------------------------------------------------

5.3.3. Вести              Отчет           Минэнерго,        IV квартал

ликвидационные работы     Правительству   индустрии и

на нерентабельных шахтах  Республики      торговли, аким

Карагандинского угольного Казахстан       Карагандинской

бассейна в рамках годовых                 области

бюджетных ассигнований

---------------------------------------------------------------------------

5.3.4. Разработать        Постановление   Минэнерго,        IV квартал

положение об              Правительства   индустрии и

энергетической экспертизе Республики      торговли

действующих и строящихся  Казахстан

объектов

---------------------------------------------------------------------------

Разработка и реализация программы развития атомной энергетики и урановой

промышленности

--------------------------------------------------------------------------

5.3.5. Утвердить          Постановление   Минэнерго,        IV квартал

государственную программу Правительства   индустрии и

развития атомной          Республики      торговли,

энергетики и урановой     Казахстан       Миннауки и

промышленности                            высшего

                                          образования,

                                          НАК "Казатомпром"

                                          (по согласованию)

-------------------------------------------------------------------------

          5.4. Экология и охрана окружающей среды

--------------------------------------------------------------------------

Внедрение природоохранных технологий добычи углеводородов с учетом

стандартов ИСО 14000

---------------------------------------------------------------------------

5.4.1. Внедрять           Отчет           Минэнерго,        IV квартал

природоохранные           Правительству   индустрии и

технологии добычи         Республики      торговли,

углеводородов на базе     Казахстан       Минприроды и

международных стандартов                  охраны

                                          окружающей среды

---------------------------------------------------------------------------

Разработка экологически чистых и высоконадежных систем транспортировки

углеводородного сырья

---------------------------------------------------------------------------

5.4.2. Разработать        Нормативные     Минэнерго,        IV квартал

нормативную документацию  правовые акты   индустрии и

строительства и                           торговли,

эксплуатациии нефте-                      Минприроды и

и газопроводов                            охраны

                                          окружающей среды,

                                          ЗАО НКТН

                                          "КазТрансОйл" (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

                Приоритет 6. Инфраструктура, транспорт и связь

Цель: сформировать конкурентоспособный транспортно-коммуникационный

      комплекс, полностью обеспечивающий потребности национальной экономики

      и общества

-----------------------------------------------------------------------

    Мероприятие          !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

            6.1. Модернизация и развитие существующих

                 транспортно-коммуникационных сетей

-----------------------------------------------------------------------

Осуществление восстановительного ремонта по магистральным дорогам, начало

строительства на направлениях продвижения основных транзитных грузопотоков

-------------------------------------------------------------------------

6.1.1. Продолжить         Отчет           Минтранском и     IV квартал

реконструкцию станции     Правительству   туризма, Минфин

Дружба и дороги Дружба-   Республики

Актогай                   Казахстан

------------------------------------------------------------------------

6.1.2. Завершить          Отчет           Минтранском и     III квартал

первую очередь            Правительству   туризма, Минфин

реконструкции порта       Республики

Актау                     Казахстан

------------------------------------------------------------------------

6.1.3. Провести текущий    Отчет           Минтранском и     IV квартал

ремонт Усть-Каменогорского Правительству   туризма, Минфин

и Бухтарминского шлюзов    Республики

                           Казахстан

------------------------------------------------------------------------

6.1.4. Начать             Отчет           Минтранском и     IV квартал

строительство             Правительству   туризма, аким

автомобильной дороги      Республики      Южно-Казахстанской

Кировский-Кызыласкер      Казахстан       области

------------------------------------------------------------------------

Развитие основной опорной сети автодорог, формирование придорожной

инфраструктуры, совершенствование существующей систем связи и

телекоммуникаций

------------------------------------------------------------------------

6.1.5. Продолжить         Отчет           Минтранском и     IV квартал

реконструкцию дороги      Правительству   туризма, Минфин

Гульшад-Акчатау           Республики

                          Казахстан

------------------------------------------------------------------------

6.1.6. Продолжить         Отчет           Минтранском и     IV квартал

разработку проектов       Правительству   туризма

реконструкции             Республики

автомобильных дорог       Казахстан

Западного Казахстана:

Иргиз-Карабутак

(продолжение);

Карабутак-Торгай (новое

строительство)

-----------------------------------------------------------------------

            6.2. Внедрение передовых технологий п

еревозок,

        качественное обновление подвижного состава транспорта

------------------------------------------------------------------------

Строительство грузовых терминалов и создание условий для развития

мультимодальных перевозок

------------------------------------------------------------------------

6.2.1. Проводить          Аты о вводе     Минтранском и     IV квартал

реконструкцию грузовых    в эксплуатацию  туризма

терминалов (Алматы,

Шымкент) для организации

мультимодальных перевозок

-----------------------------------------------------------------------

Осуществление инновационной политики в отношении развития коммуникационных

сетей, внедрения информационных средств, обеспечение конкуренции на

отечественном рынке связи

------------------------------------------------------------------------

6.2.2. Совершенствование   Отчет           Минтранском и     IV квартал

спутниковой сети ДАМА      Правительству   туризма

для телефонизации          Республики

сельских и труднодоступных Казахстан

регионов, модернизация

существующих систем и сетей

телекоммуникаций с

увеличением численности

абонентов до 2 миллионов

--------------------------------------------------------------------------

6.2.3. Разработать        Постановление   Минтранском и     III квартал

порядок использования     Правительства   туризма, МВД,

сетей телекоммуникаций    Республики      КНБ (по

общего пользования для    Казахстан       согласованию),

нужд органов                              Минобороны

государственного

управления, обороны,

безопасности и

правопорядка

---------------------------------------------------------------------------

6.2.4. Внести             Отчет           Минтранском и     III квартал

предложения по развитию   Правительству   туризма

отрасли электронной и     Республики

электротехнической        Казахстан

промышленности в рамках

проекта АО

"Индустриальный парк"

--------------------------------------------------------------------------

6.2.5. Сформировать сеть  Отчет           Минтранском и     IV квартал

национальных аэропортов   Правительству   туризма, акимы

(Алматы, Атырау):         Республики      городов

модернизация              Казахстан

навигационного

оборудования в Алматы и

Атырау

------------------------------------------------------------------------

6.2.6. Приобрести         Отчет           Минтранском и     III квартал

самолеты на основе        Правительству   туризма

финансового лизинга       Республики

                          Казахстан

------------------------------------------------------------------------

Формирование единого информационного поля для транспортно-

коммуникационного комплекса

------------------------------------------------------------------------

6.2.7. Создать            Отчет           Минтранском и     IV квартал

единую автоматизированную Правительству   туризма,

информационную систему    Республики      Миннауки и

транспортного комплекса   Казахстан       высшего образования

-----------------------------------------------------------------------

Электрофикация и увеличение пропускной способности основных направлений

железнодорожных путей, качественное обновление подвижного состава для

пассажирских и грузовых перевозок

---------------------------------------------------------------------------

6.2.8. Сформировать       Отчет           Минтранском и     Ежеквартально

Центральный транспортный  Правительству   туризма

коридор "Северный         Республики

Казахстан - Западный      Казахстан

Казахстан".

Продолжить разработку

проекта новой железной

дороги Донское-

Краснооктябрьский рудник

---------------------------------------------------------------------------

6.2.9. Продолжить         Отчет           Минтранском и     IV квартал

работу по сокращению      Правительству   туризма,

времени сообщения на      Республики      Минфин

маршруте Алматы-Астана    Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

6.2.10. Продолжить        Отчет           Минтранском и     IV квартал

работы по реконструкции   Правительству   туризма

железной дороги Бейнеу-   Республики

Мангышлак на участке -    Казахстан

60 км

---------------------------------------------------------------------------

6.2.11. Продолжить        Отчет           Минтранском и     IV квартал

строительство дороги      Правительству   туризма

Аксу-Конечная             Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

6.2.12. Начать            Отчет           Минтранском и     IV квартал

проектирование дороги     Правительству   туризма

Оскемен-Чарская           Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

Создание ремонтной базы подвижного состава и технических средств

транспортно-коммуникационного комплекса

--------------------------------------------------------------------------

6.2.13. Создать           Отчет           Минтранском и     IV квартал

собственную базу          Правительству   туризма,

капитального ремонта:     Республики      Агентство по

цистерн (Тараз, Павлодар, Казахстан       инвестициям

Петропавловск, Атырау);

вагонов (Алматы); тяги

(Шу, Атбасар)

--------------------------------------------------------------------------

6.2.14. Создать           Отчет           Минтранском и     III квартал

импортозамещаемые         Правительству   туризма

производства запасных     Республики

частей и комплектующих    Казахстан

изделий железнодорожного

транспорта на базе

конверсионных заводов с

размещением не менее 60 %

всех заказов

------------------------------------------------------------------------

            6.3. Обеспечение эффективной системы управления отраслью

-----------------------------------------------------------------------

Совершенствование управления подотраслями транспортно-коммуникационного

комплекса, в том числе через внедрение системы стратегического

планирования и контроля

--------------------------------------------------------------------------

Формирование транспортной науки и отраслевой научно-технической и

исследовательской базы

--------------------------------------------------------------------------

6.3.1. Сформировать       Постановление   Минтранском и      IV квартал

отраслевую научную        Правительства   туризма, Миннауки

базу и обеспечить ее      Республики      и высшего

развитие                  Казахстан       образования

--------------------------------------------------------------------------

Преобразование форм собственности в транспортно-коммуникационном комплексе

(за исключением естественных монополий) в сторону увеличения доли

приватизированных предприятий, не допуская нарушения единства

функционирования системы транспортной и коммуникационной сети

---------------------------------------------------------------------------

6.3.2. Провести тендеры   Отчет           Минфин,           IV квартал

по реализации             Правительству   Минтранском

государственного пакета   Республики      и туризма

акций региональных        Казахстан

авиакомпаний

--------------------------------------------------------------------------

Проведение целенаправленной государственной политики по увеличению объемов

транзита

-------------------------------------------------------------------------

            6.4. Совершенствование законодательства, учета и отчетности

--------------------------------------------------------------------------

Формирование современной нормативной базы транспортно-коммуникационного

комплекса

-------------------------------------------------------------------------

6.4.1. Вносить            Нормативные     Минтранском и     Постоянно

изменения в нормативные   акты,           туризма, МИД

акты и                    предложения о

международные соглашения  внесении

в целях защиты            изменений в

национального рынка и     международные

экономических интересов   соглашения

государства

--------------------------------------------------------------------------

6.4.2. Разработать       Постановление    Минтранском и     III квартал

Концепцию развития       Правительства    туризма

железнодорожного         Республики

транспорта на 1999-      Казахстан

2003 годы и Программу

демонополизации

железнодорожной отрасли

Республики Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

6.4.3. Обеспечить условия Нормативные     Минтранском и     Постоянно

для работы                правовые акты   туризма

негосударственных

компаний-перевозчиков

------------------------------------------------------------------------

6.4.4. Разработать        Проект Указа    Минтранском и     IV квартал

Государственную программу Президента      туризма

о формировании            Республики

транспортно-              Казахстан

коммуникационной

инфраструктуры Республики

Казахстан

------------------------------------------------------------------------

6.4.5. Совершенствовать   Нормативные     Минтранском       Постоянно

нормативную правовую базу правовые акты   и туризма

рынка экспедиторских

услуг

-------------------------------------------------------------------------

6.4.6. Разработать        Нормативные     Минтранском       IV квартал

нормативные правовые акты правовые акты   и туризма

для регулирования рынка

автомобильных перевозок

-------------------------------------------------------------------------

           Приоритет 7. Профессиональное Правительство

Цель: создание компактного и профессионального Правительства Республики

Казахстан

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

              7.1. Работа на основе стратегических планов

----------------------------------------------------------------------

Осуществление деятельности государственных исполнительных органов на

основе стратегических планов

----------------------------------------------------------------------

Разработка и принятие нормативных правовых актов и методических

рекомендаций по стратегическому планированию и бюджетному программированию

---------------------------------------------------------------------------

7.1.1. Реализовать        Отчет           Акимы областей,   Ежеквартально

стратегические планы      Правительству   городов Астаны и

развития области, городов Республики      Алматы,

Астаны и Алматы на 1998-  Казахстан,      Агентство по

2000 годы                 копия -         стратегическому

                          Агентству по    планированию и

                          экономическому  реформам (по

                          планированию    согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

         7.2. Межведомственная координация

-------------------------------------------------------------------------

Уточнение функций министерств и ведомств

Координация деятельности исполнительных органов на основе стратегического

планирования и контроля

Организация системы межведомственного взаимодействия

Усиление и укрепление процедурных механизмов

--------------------------------------------------------------------------

7.2.1. Организовать       Постановление   Агентство по      III квартал

подготовительные работы   Правительства   статистике

к проведению              Республики

единовременного           Казахстан

обследования для

разработки

Межотраслевого баланса

за 2002 год по

расширенной программе

Системы Национальных

Счетов

--------------------------------------------------------------------------

7.2.2. Подведение         Отчет           Агентство по      IV квартал

итогов Переписи           Президенту и    статистике

населения 1999 года в     Правительству

Республике Казахстан      Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

7.2.3. Подготовить отчет  Отчет           Минюст,           Ежемесячно

о ходе выполнения Плана   Правительству   министерства

законопроектных работ     Республики      и ведомства

на 1999 год               Казахстан,

                          копия

                          в Агентство по

                          экономическому

                          планированию

-------------------------------------------------------------------------

7.2.4. Разработать План   Постановление   Минюст,           IV квартал

законопроектных работ на  Правительства   министерства

2000 год                  Республики      и ведомства

                          Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

7.2.5. Реализовать        Информация      МИД, Минтранском   Ежеквартально

договоренности на         Правительству   и туризма, Минздрав,

встрече Глав государств-  Республики      образования и спорта

членов Организации        Казахстан

Экономического

Сотрудничества (май

1998 года, город

Алматы)

---------------------------------------------------------------------------

            7.3. Децентрализация государственных функций

--------------------------------------------------------------------------

Проведение функционального анализа в каждом центральном и местном

исполнительном органе

Выявление функций, которые подлежат передаче местным исполнительным

органам и негосударственным организациям

Совершенствование бюджетного процесса

--------------------------------------------------------------------------

7.3.1. Разработать        Постановление   Агентство по      IV квартал

Программу децентрализации Правительства   стратегическому

государственных функций   Республики      планированию и

                          Казахстан       реформам (по

                                          согласованию),

                                          центральные

                                          исполнительные

                                          органы, акимы

---------------------------------------------------------------------------

   7.4. Совершенствование системы отбора и продвижения государственных

                         служащих

---------------------------------------------------------------------------

Разработка программы развития национальной системы подготовки кадров государственной службы по приоритетным направлениям Проведение переписи государственных служащих Определение квалификационных требований к каждой категории государственных служащих Разработка единого механизма конкурсного отбора и аттестации кадров, а также переподготовки и продвижения государственных служащих Формирование единой информационной системы государственного управления

---------------------------------------------------------------------------

7.4.1. Осуществить        Отчет           Минфин            III квартал

второй этап переписи      Правительству

государственных служащих  Республики

и работников организаций, Казахстан

финансируемых за счет

государственного бюджета

с учетом штатной и

фактической численности

работающих

---------------------------------------------------------------------------

7.4.2. Разработка и       Акт Президента  Агентство по      IV квартал

внедрение Положения о     Республики      делам

порядке прохождения       Казахстан       государственной

государственной службы                    службы (по

                                          согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

7.4.3. Разработка и       Акт Президента  Агентство по      IV квартал

внедрение реестра         Республики      делам

должностей                Казахстан       государственной

административных                          службы (по

государственных                           согласованию)

служащих

---------------------------------------------------------------------------

7.4.4. Разработка и       Акт Президента  Агентство по      IV квартал

внедрение порядка         Республики      делам

отнесения                 Казахстан       государственной

административных                          службы (по

должностей государственных                согласованию)

служащих по категориям

---------------------------------------------------------------------------

7.4.5. Разработка и       Нормативный     Агентство по      IV квартал

внедрение Правил          правовой акт    делам

проведения конкурсов      Агентства по    государственной

на замещение вакантных    делам           службы (по

должностей                государственной согласованию)

административных          службы

государственных

служащих

---------------------------------------------------------------------------

7.4.6. Разработка и       Акт Президента  Агентство по      IV квартал

внедрение Положения       Республики      делам

об аттестации             Казахстан       государственной

административных                          службы (по

государственных                           согласованию)

служащих

---------------------------------------------------------------------------

       7.5. Нормативное правовое обеспечение государственной службы

---------------------------------------------------------------------------

Совершенствование законодательства по вопросам государственной службы

Совершенствование законодательства по вопросам оплаты труда

государственных служащих

Совершенствование законодательства по вопросам бюджетной системы

Разработка процедур принятия решений на всех уровнях управления в

системе органов исполнительной власти

---------------------------------------------------------------------------

7.5.1. Разработать        Нормативный     Агентство по      IV квартал

типовые                   правовой акт    делам

квалификационные          Агентства по    госслужбы

требования для            делам          (по согласованию),

административных          госслужбы       Агентство по

государственных                           стратегическому

служащих                                  планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию),

                                          Минфин,

                                          Минтрудсоцзащиты

---------------------------------------------------------------------------

7.5.2. Разработка единой  Акт Президента  Агентство по      IV квартал

системы оплаты труда      Республики      делам

административных          Казахстан       государственной

государственных                           службы (по

служащих                                  согласованию),

                                          Минфин

---------------------------------------------------------------------------

7.5.3. Разработка         Акт Президента  Агентство по      IV квартал

Положения о кадровом      Республики      делам

резерве                   Казахстан       государственной

государственной                           службы (по

службы                                    согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

7.5.4. Разработка и       Акт Президента  Агентство по      IV квартал

внедрение Кодекса этики   Республики      делам

государственных           Казахстан       государственной

служащих                                  службы (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

7.5.5. Разработка         Нормативные     Агентство по      IV квартал

нормативных правовых      правовые акты   делам

актов по реализации       Агентства по    государственной

Закона                    делам           службы (по

"О государственной        государственной согласованию)

службе"                   службы

---------------------------------------------------------------------------

   План мероприятий по реализации программы действий Правительства

    Республики Казахстан на второе полугодие 1999 года и 2000 год

                                2000 год

                    Приоритет 3. Экономический рост   
                   3.1. Макроэкономическая стабильность

Цель: снизить уровень среднегодовой инфляции, сохранить управляемый

      бюджетный дефицит и устойчивый курс тенге

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

           3.1.1. Ужесточение денежно-кредитной политики

-----------------------------------------------------------------------

Расширение использования косвенных инструментов денежно-кредитной

политики

-----------------------------------------------------------------------

3.1.1.1. Эмитировать      Постановление   Минфин            Исходя из

государственные ценные    Правительства                     ситуации на

бумаги с более            Республики                        рынках

длительными сроками       Казахстан                         ссудного

обращения                                                   капитала

-----------------------------------------------------------------------

3.1.1.2. Приступить к     Нормативные     Минфин, Нацбанк   В течение

выпуску государственных   правовые акты   (по согласованию),года, исходя

индексированных                           НКЦБ (по          из ситуации

казначейских обязательств                 согласованию)     на рынках

Республики Казахстан на                                     ссудного

срок один год и более                                       капитала

-------------------------------------------------------------------------

3.1.1.3. Приступить к     Нормативные     Минфин, Нацбанк   В течение

выпуску Государственных   правовые акты   (по согласованию),года, исходя

сберегательных облигаций                  НКЦБ (по          из ситуации

на предъявителя в                         согласованию)     на рынках

документарной форме,                                        ссудного

предназначенных для                                         капитала

размещения среди

населения

-------------------------------------------------------------------------

Усиление аналитических и прогнозных функций Национального Банка

-------------------------------------------------------------------------

                3.1.2. Развитие финансовых институтов и

                       углубление финансовых рынков

-------------------------------------------------------------------------

Координация государственных органов, регулирующих финансовую систему

-------------------------------------------------------------------------

3.1.2.1. Рассмотреть      Аналитическая   Минфин, Нацбанк   II квартал

возможность постепенного  записка         (по согласованию),

перехода к 2001 году на   Правительству   Агентство по

финансовое                Республики      экономическому

программирование в        Казахстан       планированию,

масштабах республики                      Агентство по

                                          статистике,

                                          Агентство по

                                          стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

-------------------------------------------------------------------------

Совершенствование правовой базы для развития финансовой системы

--------------------------------------------------------------------------

3.1.2.2. Совершенствовать Нормативные     Нацбанк (по       Постоянно

правовое регулирование    правовые акты   согласованию)

банковской системы,

включая платежную систему

--------------------------------------------------------------------------

3.1.2.3. Совершенствовать Нормативные     Нацбанк (по       Постоянно

правовое регулирование    правовые акты   согласованию)

страхового рынка

--------------------------------------------------------------------------

3.1.2.4. Совершенствовать Нормативные     Нацбанк (по       Постоянно

нормативную правовую      правовые акты   согласованию)

базу по регулированию и

надзору за деятельностью

страховых организаций

--------------------------------------------------------------------------

3.1.2.5. Совершенствовать Нормативные     Минтрудсоцзащиты,   Постоянно

правовое регулирование    правовые акты   Минфин, Нацбанк

пенсионной системы                        (по согласованию),

                                          НКЦБ (по

                                          согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

3.1.2.6. Совершенствовать Нормативный     Минфин, Нацбанк   Постоянно

налоговое                 правовой акт    (по согласованию),

законодательство в части                  Мингосдоходов,

налогообложения: банков,                  НКЦБ (по

страховых организаций,                    согласованию)

организаций,

осуществляющих отдельные

виды банковских услуг,

профессиональных

участников рынка ценных

бумаг

--------------------------------------------------------------------------

Укрепление банковской системы

--------------------------------------------------------------------------

3.1.2.7. Завершить        Отчет           Минфин, Нацбанк    IV квартал

приватизацию              Правительству   (по согласованию)

государственных пакетов   Республики

акций в банках, за        Казахстан

исключением Эксимбанка

и Народного Банка

-----------------------------------------------------------------------

3.1.2.8. Рассмотреть      Аналитическая   Минфин, Нацбанк   IV квартал

возможность продажи       записка         (по согласованию),

государственных пакетов   Правительству   Агентство по

акций в банках второго    Республики      стратегическому

уровня                    Казахстан       планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

------------------------------------------------------------------------

Развитие небанковских финансовых институтов

-------------------------------------------------------------------------

3.1.2.9. Начать           Совместная      Минтрудсоцзащиты, III квартал

выдачу свидетельств о     программа       Нацбанк (по

присвоении социальных     банков,         согласованию),

индивидуальных кодов (СИК)накопительных   Мингосдоходов

для всех граждан          пенсионных

Республики Казахстан и    фондов и

переход от РНН            государственного

(физических лиц) к СИК    Центра по

                          выплате пенсий

------------------------------------------------------------------------

         3.1.3. Повышение эффективности налогово-бюджетной

    политики и неинфляционное финансирование бюджетного дефицита

------------------------------------------------------------------------

Реформа налогового администрирования

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.1. Совершенствовать Нормативные     Мингосдоходов,    Постоянно

нормативную базу по       правовые акты   Минфин

таможенному и налоговому

режимам

-----------------------------------------------------------------------

3.1.3.2. Создать          Постановление   Мингосдоходов,    II квартал

сопоставимую              Правительству   Агентства по

классификацию             Республики      статистике,

хозяйствующих субъектов   Казахстан       Минтрудсоцзащиты

(включающей в себя

налоговую,

статистическую,

юридическую и др.

классификации) в

целях перехода на

единую классификацию

----------------------------------------------------------------------

3.1.3.3. Проводить        Отчет           Мингосдоходов     Ежеквартально

мониторинг и анализ       Правительству

поступлений налогов по    Республики

крупным                   Казахстан

налогоплательщикам

республики

------------------------------------------------------------------------

3.1.3.4. Внедрить         Нормативные     Мингосдоходов,     III квартал

единую автоматизированную правовые акты   Минфин, Минтранском

систему организации                       и туризма

работы таможенных органов,

контроля доставки

таможенных грузов

-----------------------------------------------------------------------

Проведение бюджетной реформы во взаимоотношениях "центр-регионы"

-----------------------------------------------------------------------

3.1.3.5. Совершенствовать Нормативные     Минфин, акимы     Постоянно

нормативную правовую базу правовые акты   областей и городов

по государственным                        Астаны и Алматы

финансам в части повышения

ответственности и

распределения полномочий

между центральными и

местными исполнительными

органами

-------------------------------------------------------------------------

Рационализация государственных расходов и переход на программный метод

формирования расходной части бюджета

--------------------------------------------------------------------------

3.1.3.6. Продолжать       Совместный      Минфин, акимы     IV квартал

постепенный переход к     отчет           областей и

2001 году на бюджетное                    городов Астаны

программирование при                      и Алматы,

формировании бюджетов                     Агентство по

всех уровней                              стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.7. Реализовать      Отчет           Минфин            IV квартал

проект "Модернизации      Правительству

Казначейства"             Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

3.1.3.8. Совершенствование Нормативные    Агентство по      Постоянно

нормативной правовой базы  правовые акты  госзакупкам

по вопросам

государственных закупок

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.9. Осуществлять     Отчет           Агентство по      I, III квартал

координацию, контроль и   Правительству   государственным

мониторинг                Республики      закупкам

государственных закупок,  Казахстан

осуществляемых за счет

средств государственного

бюджета

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.10. Внесение        Проект Закона   Агентство по      II квартал

изменений и дополнений    Республики      государственным

в Закон Республики        Казахстан       закупкам

Казахстан "О

государственных закупках"

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.11. Создание        Постановление   Агентство по      В течение

региональных              Правительства   государственным   года

подразделений Агентства   Республики      закупкам

Республики Казахстан по   Казахстан

государственным закупкам

в областях и гг. Астаны

и Алматы по

регулированию процессов

государственных закупок

---------------------------------------------------------------------------

Формирование оптимального портфеля государственных обязательств и

повышение кредитного рейтинга страны

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.12. Реализовывать   Отчет            Минфин,          Ежеквартально

Программу                 Правительству    Агентство по

правительственного и      Республики       экономическому

гарантированного          Казахстан, копии планированию,

Правительством            -Агентству по    Нацбанк (по

заимствования на          экономическому   согласованию)

2000-2009 годы            планированию и

                          Агентству по

                          стратегическому

                          планированию и

                          реформам

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.13. Реализовать     Отчет           Агентство по      IV квартал

Программу государственных Правительству   экономическому

инвестиций на 1999-2001   Республики      планированию,

годы                      Казахстан       Минфин,

                                          Агентство по

                                          стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

3.1.3.14. Подготовка       Отчет          Минэнерго,        IV квартал

и участие Республики       Правительству  индустрии и

Казахстан во всемирной     Республики     торговли

выставке "ЭКСПО 2000" в    Казахстан

городе Ганновере (Германия)

---------------------------------------------------------------------------

       3.1.4. Координация денежно-кредитной политики с налоговой

          и бюджетной политикой и пенсионной реформой

---------------------------------------------------------------------------

Обеспечение эффективной координации госорганов, проводящих денежно-

кредитную и налоговую и бюджетную политики и пенсионную реформу

---------------------------------------------------------------------------

3.1.4.1. Провести         Аналитическая   Минтрудсоцзащиты  Ежеквартально

анализ функционирования   записка

накопительной пенсионной  Правительству

системы с разработкой     Республики

предложений по            Казахстан

совершенствованию

нормативно-правовой базы

---------------------------------------------------------------------------

              3.1.5. Укрепление платежного баланса

---------------------------------------------------------------------------

Улучшение структуры экспорта и импорта

---------------------------------------------------------------------------

Совершенствование форм и методов валютного регулирования

---------------------------------------------------------------------------

3.1.5.1. Совершенствовать Нормативные     Нацбанк (по       Постоянно

нормативную правовую базу правовые акты   согласованию)

в области валютного

регулирования

---------------------------------------------------------------------------

Рациональная структура финансирования дефицита текущего счета

---------------------------------------------------------------------------

3.1.5.2. Провести анализ  Аналитическая   Нацбанк (по       I квартал

структуры притока         записка         согласованию)

иностранного капитала     Правительству

                          Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

3.1.5.3. Оптимизировать    Отчет           Нацбанк (по     Ежеквартально

структуру золотовалютных   Правительству   согласованию),

резервов Нацбанка, исходя  Республики      Минфин

из состояния международных Казахстан

финансовых рынков и

внешних обязательств

государства

--------------------------------------------------------------------------

3.1.5.4. Проводить        Отчет           Нацбанк (по       Ежеквартально

активную политику         Правительству   согласованию)

управления                Республики

международными резервами  Казахстан

Нацбанка

---------------------------------------------------------------------------

3.1.5.5. Использовать     Отчет           Нацбанк (по       Ежеквартально

производные финансовые    Правительству   согласованию)

инструменты в управлении  Республики

международными резервами  Казахстан

Нацбанка

---------------------------------------------------------------------------

3.1.5.6. Осуществлять     Отчет           Нацбанк (по       Ежеквартально

мониторинг и анализ       Правительству   согласованию),

состояния                 Республики      Минфин

международных финансовых  Казахстан и

рынков                    копия -

                          Агентству по

                          стратегическому

                          планированию и

                          реформам

---------------------------------------------------------------------------

Осуществление политики обменного курса тенге, способствующего укреплению

платежного баланса

---------------------------------------------------------------------------

Совершенствование статистической базы составления платежного баланса

и формирования оценки внешнего долга

---------------------------------------------------------------------------

3.1.5.7. Мониторинг       Аналитическая   Нацбанк (по     Ежеквартально

внешних обязательств,     записка         согласованию)

не обеспеченных           Правительству

государственными          Республики

гарантиями                Казахстан, копия -

                          Агентству по

                          стратегическому

                          планированию и

                          реформам

---------------------------------------------------------------------------

             3.2. Открытая рыночная экономика и свободная торговля

Цель: завершить в основном структурные реформы в экономике

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

            3.2.1. Завершение в основном приватизации и

                        демонополизации экономики

------------------------------------------------------------------------

Завершение в основном демонополизации экономики

Стимулирование добросовестной конкуренции и жесткого контроля

за деятельностью естественных монополий

------------------------------------------------------------------------

3.2.1.1. Реализовывать     Отчет             Минфин,       Ежеквартально

Программу приватизации и   Правительству     Мингосдоходов

повышения эффективности    Республики

управления                 Казахстан,

государственным            копии - Агентству

имуществом на              по экономическому

1999-2000 годы             планированию и

                           Агентству по

                           стратегическому

                           планированию и

                           реформам

------------------------------------------------------------------------

3.2.1.2. Реализовать       Отчет            Агентство по   III квартал

программу                  Правительству    регулированию

демонополизации РГП        Республики       естественных

"Казакстан темiр жолы"     Казахстан        монополий и

                                            защите

                                            конкуренции

-------------------------------------------------------------------------

3.2.1.3. Реализовать       Отчет            Агентство по    IV квартал

программу                  Правительству    регулированию

демонополизации ОАО        Республики       естественных

"Казахтелеком"             Казахстан        монополий и

                                            защите

                                            конкуренции

--------------------------------------------------------------------------

3.2.1.4. Реализовать       Отчет            Агентство по      II квартал

Концепцию по               Правительству    регулированию

регулированию              Республики       естественных

естественных монополий в   Казахстан        монополий и

Республике Казахстан на                     защите

1999-2000 годы                              конкуренции

---------------------------------------------------------------------------

3.2.1.5. Реализовать      Отчет           Агентство по      II квартал

Закон Республики          Правительству   регулированию

Казахстан "О              Республики      естественных

недобросовестной          Казахстан       монополий и

конкуренции"                              защите

                                          конкуренции

---------------------------------------------------------------------------

Стимулирование развития рыночной инфраструктуры

---------------------------------------------------------------------------

      3.2.2. Рост внешней торговли с улучшением структуры и географии

                             экспорта и импорта

--------------------------------------------------------------------------

Приведение законодательства в соответствии с требованиями ВТО и

вступление в ВТО

--------------------------------------------------------------------------

3.2.2.1. Подготовить      Отчет           Минэнерго,        В течение

материалы по              Правительству   индустрии и       года

вступлению Республики     Республики      торговли,

Казахстан в ВТО и         Казахстан по    Минфин

проведение много- и       результатам

двусторонних переговоров  переговоров

---------------------------------------------------------------------------

3.2.2.2. Проведение       Протоколы       Минэнерго,        В течение

совместных консультаций   проведения      индустрии и       года

со странами Таможенного   консультаций    торговли,

Союза по вступлению в ВТО                 Минфин

--------------------------------------------------------------------------

Гармонизация внешнеторгового законодательства в рамках Таможенного

Союза, Центральноазиатского союза и СНГ

--------------------------------------------------------------------------

3.2.2.3. Провести работу  Постановление   Минэнерго,     Согласно

над унификацией общих     Правительства   индустрии и    плану работы

таможенных тарифов        Республики      торговли,      Интеграционного

государств-участников     Казахстан       Минфин         Комитета

соглашения о Таможенном

Союзе

--------------------------------------------------------------------------

Упорядочение процедур, связанных с ведением внешней торговли, особенно

в части ввоза капитальных товаров

---------------------------------------------------------------------------

3.2.2.4. Анализировать    Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

товарные рынки и          Правительству   индустрии и

разработать комплекс      Республики      торговли,

мероприятий по защите     Казахстан       Минфин

внутреннего рынка

---------------------------------------------------------------------------

3.2.2.5. Направить        Отчеты          МИД, Минэнерго,   Ежеквартально

деятельность совместных   Правительству   индустрии и

межправительственных      Республики      торговли и

комиссий на активизацию   Казахстан       другие

двустороннего                             заинтересованные

сотрудничества в                          министерства и

соответствии с                            агентства

приоритетами развития

торгово-экономических

связей Республики

Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

        3.2.3. Усиление государственного контроля на отдельных рынках

        при ограничении государственного регулирования на других рынках

---------------------------------------------------------------------------

3.2.3.1. Продолжить       Отчеты          Агентство по      Ежеквартально

реформу жилищно-          Правительству   регулированию

коммунальной сферы в      Республики      естественных

1999 году                 Казахстан       монополий и

                                          защите

                                          конкуренции

---------------------------------------------------------------------------

Ограничение государственного регулирования на демонополизированных рынках

--------------------------------------------------------------------------

               3.3. Преобладающий частный сектор

Цель: добиться увеличения доли частного сектора в ВВП и обеспечении

занятости, а также заложить основы для диверсификации производства

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

   3.3.1. Создание условий для доступа компаний к финансовым ресурсам

----------------------------------------------------------------------

Развитие фондового рынка Казахстана

----------------------------------------------------------------------

3.3.1.1. Реализовать      Доклад          НКЦБ (по          Ежеквартально

Программу развития рынка  Президенту      согласованию)

ценных бумаг Республики   Республики

Казахстан на 1999-2000    Казахстан,

годы                      копии -

                          Правительству

                          и Агентству по

                          экономическому

                          планированию

--------------------------------------------------------------------------

Совершенствование форм и методов финансирования частного сектора

-------------------------------------------------------------------------

          3.3.2. Инициирование и поддержание диалога между

                     государством и частным сектором

-------------------------------------------------------------------------

Проведение регулярных встреч представителей частного бизнеса и

Правительства

---------------------------------------------------------------------------

3.3.2.1. Проводить два    Решение         Агентство по      II, IV кварталы

раза в год                Форума          поддержке малого

Республиканский Форум                     бизнеса, Совет

предпринимателей с                        Форума

участием исполнительной                   предпринимателей

власти в целях принятия                   Казахстана (по

совместного документа по                  согласованию)

вопросам развития

частного бизнеса

---------------------------------------------------------------------------

      3.3.3. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций и

            продвижение казахстанских товаров на новые рынки

---------------------------------------------------------------------------

Стимулирование притока прямых инвестиций, сопровождающегося внедрением

современных технологий, управленческих и маркетинговых навыков

---------------------------------------------------------------------------

3.3.3.1. Реализовать      Отчет           Агентство по      Ежеквартально

Программу привлечения     Правительству   инвестициям

прямых инвестиций в       Республики

Республике Казахстан на   Казахстан, копии

период 1999-2000 гг.      -Агентству по

                          экономическому

                          планированию и

                          Агентству по

                          стратегическому

                          планированию и

                          реформам

---------------------------------------------------------------------------

Изучение конъюнктуры зарубежных товарных рынков

---------------------------------------------------------------------------

Государственная информационная поддержка продвижения казахстанских

товаров за рубежом

---------------------------------------------------------------------------

                3.4. Благоприятный инвестиционный климат

Цель: мобилизовать внутренние и внешние инвестиционные ресурсы в целях

      дальнейшего экономического роста

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

            3.4.1. Создание благоприятных условий для накопления

                                капитала

------------------------------------------------------------------------

Проведение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики,

стимулирующей накопление капитала

------------------------------------------------------------------------

            3.4.2. Формирование высокого инвестиционного рейтинга

                                 Казахстана

------------------------------------------------------------------------

Развитие международной информационной кампании "Инвестирование

в Казахстан"

-------------------------------------------------------------------------

3.4.2.1. Наладить         Публикации в    Минкультуры,      Ежеквартально

регулярные связи          СМИ, отчет      информации и

Правительства Республики  Правительству   общественного

Казахстан со СМИ          Республики      согласия

Республики Казахстан      Казахстан

и зарубежных стран

в целях освещения

его деятельности

-------------------------------------------------------------------------

3.4.2.2. Подготовить и    Международный   Агентство по      II квартал

провести Алматинский      форум           инвестициям,

инвестиционный саммит                     МИД

---------------------------------------------------------------------------

3.4.2.3. Активизировать   Отчет           МИД, Агентство    1 раз в 2

деятельность по           Правительству   по инвестициям     месяца

привлечению инвестиций    Республики

в экономику страны из     Казахстан

стран-доноров (США,

Япония, стран Западной

Европы и Персидского

залива)

--------------------------------------------------------------------------

3.4.2.4. Привлечь гранты  Отчет           МИД, аким         II, IV квартал

и инвестиции на           Правительству   города Астаны

строительство объектов    Республики

в Астане (Дворец          Казахстан

Президента, здание

Сената, Дипломатический

квартал, Дом приемов МИД

Республики Казахстан,

торгово-выставочный центр)

------------------------------------------------------------------------

3.4.2.5. Провести         План,           Агентство по      I квартал

информационную работу по  утвержденный    инвестициям,

презентации               постановлением  МИД, Агентство

инвестиционных            Правительства   по

возможностей Республики   Республики      экономическому

Казахстан                 Казахстан       планированию,

                                          Минфин

---------------------------------------------------------------------------

Формирование государственной политики взаимодействия Правительства с

транснациональными корпорациями

--------------------------------------------------------------------------

3.4.2.6. Обеспечение и     Заседание      Агентство         II, IV квартал

развитие деятельности      Совета         по инвестициям,

Совета иностранных         иностранных    МИД, Минфин,

инвесторов при Президенте  инвесторов при Минюст

Республики Казахстан и его Президенте

совместных рабочих групп   Республики

                           Казахстан

-------------------------

--------------------------------------------------

                     3.5. Диверсификация

                 3.5.1. Промышленная политика

Цель: создание условий для приоритетного развития предприятий отраслей,

обеспечивающих потребности внутреннего рынка. Стимулирование развития

экспортного потенциала

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

                    3.5.1.1. Опережающее развитие

                        минерально-сырьевой базы

----------------------------------------------------------------------

Введение новых мощностей на действующих месторождениях

---------------------------------------------------------------------

3.5.1.1.1. Разработать    Протокольное    Минэнерго,        III квартал

предложения по Схеме      решение         индустрии и

развития и размещения     Правительства   торговли, с

производительных сил до   Республики      участием

2015 года                 Казахстан       заинтересованных

                                          министерств и

                                          агентств

--------------------------------------------------------------------------

3.5.1.1.2. Разработать    Протокольное    Минэнерго,        IV квартал

предложения по            решение         индустрии и

региональной              Правительства   торговли, с

экономической и           Республики      участием

промышленной политики     Казахстан       заинтересованных

до 2005 года                              министерств и

                                          агентств

--------------------------------------------------------------------------

3.5.1.1.3. Исследовать    Протокольное    Минэнерго,        IV квартал

состояние и предложение   решение         индустрии и

по повышению              Правительства   торговли, с

конкурентоспособности     Республики      участием

продукции обрабатывающей  Казахстан       заинтересованных

промышленности страны на                  министерств и

внешнем и внутреннем                      агентств

рынках

--------------------------------------------------------------------------

3.5.1.1.4. Разработать    Постановление   Минэнерго,        II квартал

новую Концепцию           Правительства   индустрии и

Мобилизационной           Республики      торговли

подготовки                Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.1.5. Выполнить      Отчет           Минэнерго,        IV квартал

программы развития        Правительству   индустрии и

предприятий ЗАО           Республики      торговли, НАК

"НАК Казатомпром" на      Казахстан       "Казатомпром"

1999-2000 годы

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.1.6. Выполнить      Отчет           Минэнерго,        IV квартал

производственную          Правительству   индустрии и

и инвестиционную          Республики      торговли, АО

программы развития АО     Казахстан       "KEGOC"

"KEGOC"

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.1.7. Выполнить      Отчет           Минэнерго,        IV квартал

производственно-          Правительству   индустрии и

инвестиционную программу  Республики      торговли, ННК

ННК "Казахойл" на         Казахстан       "Казахойл"

1999-2000 годы

------------------------------------------------------------------------

3.5.1.1.8. Выполнить      Отчет           Минэнерго,        IV квартал

программу развития        Правительству   индустрии и

трубопроводного           Республики      торговли,

транспорта ЗАО НКТН       Казахстан       ЗАО НКТН

"КазТрансОйл" на                          "КазТрансОйл"

1998-2000 годы

------------------------------------------------------------------------

        3.5.1.2. Реконструкция горно-металлургического комплекса

                        (цветная и черная металлургия)

-----------------------------------------------------------------------

Рациональное использование имеющегося сырья, вовлечение в переработку

отходов и техногенных месторождений

---------------------------------------------------------------------

3.5.1.2.1. Организовать   Программа,      Минприроды        IV квартал

поисково-оценочные работы утвержденная    и охраны

на территории Республики  Министром       окружающей

Казахстан на                              среды

титаномагниевое сырье и

разведочные работы

на месторождении титана

Бектемир

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.2.2. Организовать   Программа,      Министерство      IV квартал

поисково-оценочные и      утвержденная    природных

геологоразведочные работы Министром       ресурсов и

на территории республики                  охраны

с целью обнаружения                       окружающей среды

высокорентабельных

конкурентоспособных

месторождений меди,

свинца, цинка, золота,

титана, никеля, кобальта,

бокситов и редкоземельных

металлов

--------------------------------------------------------------------------

         3.5.1.3. Ускоренное развитие нефтегазоперерабатывающей,

                 нефтехимической и химической отраслей

-------------------------------------------------------------------------

Повышение конкурентоспособности и внедрение передовых ресурсо- и

энергосберегающих технологий, расширение научно-исследовательской

деятельности и создание информационных систем

-------------------------------------------------------------------------

Нефтегазоперерабатывающая отрасль

-------------------------------------------------------------------------

3.5.1.3.1. Реализовать    Отчет           Минздрав,         Ежеквартально

Государственную программу Правительству   образования и

развития фармацевтической Республики      спорта, Миннауки

и медицинской             Казахстан       и высшего

промышленности Республики                 образования,

Казахстан в объеме,                       Минэнерго,

предусмотренном на 1999 год               индустрии и

                                          торговли

-------------------------------------------------------------------------

3.5.1.3.2. Начать         Отчет           Минэнерго,        II квартал

реконструкцию Атырауского Правительству   индустрии и

нефтеперерабатывающего    Республики      торговли, ННК

завода на основании       Казахстан       "Казахойл"

экспертизы ТЭО

реконструкции

--------------------------------------------------------------------------

      3.5.1.4. развитие машиностроительных производств,

     ориентированных на нужды отечественных производителей

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.4.1. Проводить      Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

мониторинг                Правительству   индустрии и

производственного,        Республики      торговли,

финансово-экономического  Казахстан       Мингосдоходов,

состояния крупнейших                      Агентство по

промышленных предприятий                  статистике,

                                          Минприродных

                                          ресурсов и охраны

                                          окружающей среды,

                                          акимы областей,

                                          городов Астаны и

                                          Алматы

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.4.2. Реализовать    Отчет           Минэнерго,        IV квартал

Государственную программу Правительству   индустрии и

развития                  Республики      торговли,

машиностроительного       Казахстан       Мингосдоходов,

комплекса Республики                      Миннауки и

Казахстан на 1999-2000                    высшего

годы                                      образования,

                                          Министерство

                                          сельского

                                          хозяйства

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.4.3. Разработать    Программа,      Минэнерго,        III квартал

модельное соглашение      утвержденная    индустрии и

между управляющими        министрами      торговли,

компаниями и                              Минтрудсоцзащиты,

Правительством                            Минприродных

Республики Казахстан                      ресурсов и

                                          охраны окружающей

                                          среды, Агентство

                                          по стратегическому

                                          планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию),

                                          управляющие

                                          компании (по

                                          согласованию),

                                          Агентство по

                                          инвестициям

--------------------------------------------------------------------------

             3.5.2. Научно-технологическая политика

Цель: Научно-технологическое обеспечение стратегических приоритетов

развития Республики Казахстан и повышение конкурентоспособности

отечественной науки и технологий

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

             3.5.2.1. Реформирование и реструктуризация

                         научно-технической сферы

-----------------------------------------------------------------------

Существенное улучшение системы финансирования и самофинансирования

научно-исследовательских работ

----------------------------------------------------------------------

3.5.2.1.1. Разработать    Соглашения,     Миннауки и        Постоянно

механизмы привлечения в   контракты       высшего

научно-техническую сферу                  образования

средств международных

фондов и грантов

----------------------------------------------------------------------

     3.5.2.2. Развитие исследований и разработок, направленных

                     на повышение качества жизни

----------------------------------------------------------------------

Исследование социально-экономических условий жизнедеятельности человека

------------------------------------------------------------------------

3.5.2.2.1. Реализовать     Отчет          Минздрав,         Ежеквартально

государственную программу  Правительству  образования и

по информатизации системы  Республики     спорта, Миннауки

среднего образования       Казахстан      и высшего

республики                                образования

-------------------------------------------------------------------------

      3.5.2.3. Разработка наукоемких и ресурсосберегающих технологий

в приоритетных отраслях промышленности, снижающих техногенное воздействие

                      на окружающую среду

------------------------------------------------------------------------

Ускоренное промышленное освоение в приоритетных отраслях

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий мирового уровня

-------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3.1. Разработать    Проекты         Миннауки и        I квартал

технологии очистки и                      высшего

переработки нефти                         образования

Каспийского шельфа,

облагораживания газовых

конденсатов

Карачаганакского

месторождения

--------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3.2. Реализовать    Отчет           Минэнерго,        IV квартал

программу поддержки и     Правительству   индустрии и

развития национальной     Республики      торговли

эталонной базы единиц     Казахстан

физических величин

Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

Ускоренное промышленное освоение в приоритетных отраслях

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий мирового уровня

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3.3. Реализация     Отчет           Миннауки          Ежеквартально

комплексной научно-       Правительству   и высшего

технической программы     Республики      образования

"Развитие технологически  Казахстан

связанных химических и

нефтехимических

производств на базе

отечественного сырья"

---------------------------------------------------------------------------

Создание конкурсной системы отбора и реализация эффективных достижений

науки и техники

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3.4. Разработать    Постановление   Минэнерго,        IV квартал

комплекс мер по           Правительства   индустрии и

гармонизации национальных Республики      торговли,

технических норм          Казахстан       Мингосдоходов

стандартов с

международными и

межгосударственными

техническими нормами и

стандартами

---------------------------------------------------------------------------

         3.5.2.4. Подготовка высококвалифицированных специалистов

---------------------------------------------------------------------------

Сохранение и развитие кадрового потенциала на приоритетных направлениях

--------------------------------------------------------------------------

3.5.2.4.1. Прикладные     Монография,     Агентство по      В течение

научные исследования в    акт внедрения   делам             года

области государственной                   государственной

службы Республики                         службы (по

Казахстан                                 согласованию),

                                          Миннауки и

                                          высшего

                                          образования

--------------------------------------------------------------------------

              3.5.3. Малое предпринимательство

Цель: создать благоприятные условия для развития малого предпринимательства

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

     3.5.3.1. Взаимодействие государственных, общественных

    и донорских организаций по поддержке малого предпринимательства

-----------------------------------------------------------------------

Разработка и реализация региональных стратегий развития малого

предпринимательства

-------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.1. Реализовать     Отчет          Агентство по      Ежеквартально

Государственную программу  Правительству  поддержке

развития и поддержки       Республики     малого бизнеса

малого                     Казахстан

предпринимательства на

1999-2000 годы

-------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.2. Реализовать     Отчет          Акимы областей,   Ежеквартально

региональные программы     Правительству  городов Астаны и

развития и поддержки       Республики     Алматы, Агентство

малого предпринимательства Казахстан      по поддержке

на 1999-2000 годы                         малого бизнеса

-------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.3. Опубликовывать  Публикация в   Агентство по      II, IV

в средствах массовой       центральных и  регулированию     квартал

информации перечень        местных        естественных

госорганов, имеющих право  средствах      монополий и

осуществлять контрольно-   массовой       защите

инспектирующие функции и   информации,    конкуренции,

оказывать платные услуги   отчет          акимы областей,

с указанием их стоимости   Правительству  городов Астаны

                           Республики     Алматы

                           Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

Популяризация идеи частного предпринимательства

-------------------------------------------------------------------------

3.5.3.1.4. Проводить       Освещение в    Минкультуры,      Ежеквартально

разъяснительную работу о   средствах      информации и

применении нормативных     массовой       общественного

правовых актов по малому   информации,    согласия,

предпринимательству и      отчет          Агентство по

вносимых в них изменениях  Правительству  поддержке

                           Республики     малого бизнеса

                           Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

                    3.5.4. Жилищное строительство

Цель: развитие жилищного строительства и формирование рынка жилья

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

    3.5.4.1. Формирование механизма финансирования и кредитования

                      жилищного строительства

------------------------------------------------------------------------

Разработка механизма финансирования застройщиков

------------------------------------------------------------------------

3.5.4.1.1. Продолжить     Отчет           Минэнерго,        IV квартал

работу по                 Правительству   индустрии и

совершенствованию         Республики      торговли

нормативно-технической    Казахстан

базы в сфере архитектуры,

градостроительства,

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

---------------------------------------------------------------------------

3.5.4.1.2. Образовать     Постановление   Минэнерго,        II квартал

государственную жилищную  Правительства   индустрии и

инспекцию Республики      Республики      торговли,

Казахстан                 Казахстан       Минюст

---------------------------------------------------------------------------

                       3.5.5. Туризм

Цель: развитие туристического комплекса страны

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

              3.5.5.1. Детальная оценка туристического потенциала

----------------------------------------------------------------------

Проведение исследований с целью определения потенциальных клиентов и

ниши Казахстана на мировом туристическом рынке

----------------------------------------------------------------------

3.5.5.1.1. Провести        Доклад         Минтранском       III квартал

исследования с целью       Правительству  и туризма

определения потенциальных  Республики

клиентов и ниши Казахстана Казахстан

на мировом туристическом

рынке, подготовить отчет

о результатах исследований

---------------------------------------------------------------------------

Подготовка комплексной туристической информации о стране и проведение

активной рекламной кампании

---------------------------------------------------------------------------

3.5.5.1.2. Создать         Реестр,        Минтранском       III квартал

реестр существующих и      карта          и туризма

вновь создаваемых          маршрутов

туристических маршрутов

по Казахстану, а также

карты Казахстана с

указанием перспективных

маршрутов

-------------------------------------------------------------------------

Укрепление и расширение сотрудничества с международными туристическими

организациями, иностранными государствами и компаниями

--------------------------------------------------------------------------

3.5.5.1.3. Обеспечить      Отчет          Минтранском и     IV квартал

участие Казахстана в       Правительству  туризма, МИД

мероприятиях, проводимых   Республики

по линии Всемирной         Казахстан

туристической организации

---------------------------------------------------------------------------

              3.5.5.2. Развитие инфраструктуры отрасли

---------------------------------------------------------------------------

Реализация утвержденных программ развития

---------------------------------------------------------------------------

3.5.5.2.1. Продолжить      Отчет          Минтранском и     IV квартал

реализацию государственной Президенту и   туризма,

программы "Возрождение     Правительству  Национальная

исторических центров       Республики     компания

Великого Шелкового Пути,   Казахстан      "Шелковый путь-

сохранение и преемственное                Казахстан"

развитие культурного

наследия тюрко-язычных

государств, создание

инфраструктуры туризма"

--------------------------------------------------------------------------

Привлечение иностранных и отечественных инвестиций в отрасль

-------------------------------------------------------------------------

3.5.5.2.2. Организовать    Семинары,      Минтранском       В течение

международные семинары,    выставки,      и туризма, МИД    года

выставки и конференции -   конференции

"Казахстан - новый

уникальный туристический

объект"

--------------------------------------------------------------------------

3.5.5.2.3. Разработать и   Выпуск          Минтранском и     В течение

начать проведение          видеоматериалов туризма, МИОС,    года

рекламной кампании по      и буклетов на   МИД

привлечению туристов в     международных

страну                     языках. Создание

                           WЕВ-сайта в

                           Интернете

-------------------------------------------------------------------------

                  3.5.6. Сельское хозяйство

Цель: Ускоренное завершение реформ в аграрном секторе

-------------------------------------------------------------------------

              3.5.6.1. Формирование реального и эффективного

                            собственника

-------------------------------------------------------------------------

Завершение юридического оформления организационно-правовой формы

сельхозпредприятий

-----------------------------------------------------------------------

3.5.6.1.1. Разработать    Доклад          Минсельхоз,       I квартал

единые программные        Правительству   Миннауки и

продукты на основе        Республики      высшего

государственного          Казахстан       образования,

земельного кадастра и                     Минприродных

использовать их в других                  ресурсов и

кадастрах                                 и охраны

                                          окружающей среды

-------------------------------------------------------------------------

3.5.6.1.2. Реализовать    Отчет           Минсельхоз,       Ежеквартально

республиканскую программу Правительству   Миннауки и

по оздоровлению           Республики      высшего

сельскохозяйственных      Казахстан       образования

животных на 1999-2003

годы:

  по бруцеллезу крупного

  рогатого скота и овец;

  по туберкулезу крупного

  рогатого скота

---------------------------------------------------------------------------

Натурная персонификация права собственности на землю

---------------------------------------------------------------------------

3.5.6.1.3. Реализовать     Отчет          Минсельхоз,       Ежеквартально

программу законодательного Правительству  акимы всех

закрепления права          Республики     уровней

собственности на землю     Казахстан

и реального обеспечения

этих прав

-------------------------------------------------------------------------

        3.5.6.2. Развитие инфраструктуры обеспечения аграрного сектора

-------------------------------------------------------------------------

3.5.6.2.1. Организовать в    Соглашение     Минсельхоз,    II квартал

рамках Центральноазиатского                 Миннауки и

экономического                              высшего

сообщества мероприятия по                   образования,

осуществлению согласованных                 МИД

мер в области ветеринарии,

семеноводства, производства

биопрепаратов и других

средств защиты растений

---------------------------------------------------------------------------

3.5.6.2.2. Программа       Отчет           Минсельхоз        Ежеквартально

"Основные направления      Правительству

государственной аграрной   Республики

политики на 1999-2003      Казахстан

годы"

---------------------------------------------------------------------------

        Приоритет 4. Здоровье, образование и благополучие граждан

                             Казахстана

                        4.1. Здравоохранение

Цель: профилактика и снижение заболеваемости

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

               4.1.1. Активная демографическая политика

----------------------------------------------------------------------

Разработка демографической политики Казахстан

Создание законодательной базы

Постепенный переход к принципам планирования семьи

Разработка молодежной политики, предусматривающей обеспечение

молодежи жильем и рабочими местами

-----------------------------------------------------------------------

4.1.1.1. Реализация        Отчет          Национальная      I квартал

Национального плана        Правительству  комиссия по

действий по улучшению      Республики     делам семьи и

положения женщин в         Казахстан,     женщин при

Республике Казахстан       копия          Президенте

                           в Агентство по Республики

                           экономическому Казахстан (по

                           планированию   согласованию),

                                          министерства и

                                          ведомства

------------------------------------------------------------------------

4.1.1.2. Реализация        Отчет          Национальная      I квартал

Национального плана        Правительству  комиссия по

действий по улучшению      Республики     делам семьи и

положения женщин в         Казахстан,     женщин при

Республике Казахстан       копия -        Президенте

                           Агентству по   Республики

                           экономическому Казахстан (по

                           планированию   согласованию),

                                          министерства и

                                          ведомства

------------------------------------------------------------------------

               4.1.2. Формирование здорового образа жизни

------------------------------------------------------------------------

Пропаганда здорового образа жизни, в первую очередь, для детей и молодежи

-------------------------------------------------------------------------

4.1.2.1. Обеспечить        Отчет          Минкультуры,      Ежеквартально

широкую информационно-     Правительству  информации и

пропагандистскую поддержку Республики     общественного

кампании за здоровый       Казахстан      согласия,

образ жизни, правильное                   Минздрав,

питание, соблюдение                       образования и

правил личной гигиены и                   спорта, акимы

санитарии                                 областей и городов

                                          Астаны и Алматы

------------------------------------------------------------------------

4.1.2.2. Реализация        Отчет          Минздрав,         Ежеквартально

программы подготовки       Правительству  образования и

специалистов по вопросам   Республики     спорта, Миннауки

формирования здорового     Казахстан,     и высшего

образа жизни               копия          образования

                           в Агентство

                           по экономическому

                           планированию

---------------------------------------------------------------------------

           4.1.3. Целенаправленная экологическая политика

                      и охрана здоровья народа

---------------------------------------------------------------------------

Реализация медико-экологических программ

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.1. Реализовать       Отчет          Минздрав,         Ежеквартально

Государственную программу  Правительству  образования и

"Здоровье народа"          Республики     спорта

                           Казахстан,

                           копия

                           в Агентство по

                           экономическому

                           планированию

---------------------------------------------------------------------------

Усиление государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Внедрение страхования населения от возможного ущерба здоровью

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.2. Разработать       Постановление  Агентство по      I квартал

правила представления      Правительства  чрезвычайным

Декларации безопасности    Республики     ситуациям

промышленного объекта      Казахстан

Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.3. Разработать       Проект Закона  Агентство по      IV квартал

механизм решения проблем   Республики     чрезвычайным

безопасности труда на      Казахстан      ситуациям

производстве

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.4. Реализация        Отчет          Акимы областей,   Ежеквартально

региональных программ      Правительству  городов Астаны и

борьбы с туберкулезом      Республики     Алматы, Минздрав,

на 1999-2000 годы          Казахстан      образования и

                                          спорта

---------------------------------------------------------------------------

        4.1.4. Развитие медицинской науки и медицинского образования

---------------------------------------------------------------------------

Ориентация медицинской науки на реформы здравоохране

ния и запросы практики

---------------------------------------------------------------------------

4.1.4.1. Реализация        Отчет          Минздрав,      Ежеквартально

комплексной программы по   Правительству  образования и

профилактике болезней,     Республики     спорта, акимы

передаваемых половым путем Казахстан,     областей, городов

                           копия          Астаны и Алматы

                           в Агентство по

                           экономическому

                           планированию

----------------------------------------------------------------------

                    4.2. Обеспечение занятости

Цель: Формирование системы обеспечения занятости, подготовки и

переквалификации кадров

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

            4.2.1. Поддержка и развитие предпринимательства

-----------------------------------------------------------------------

Создание условий для развития трудоемких отраслей - легкая и пищевая

промышленность

Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, особенно на селе

Создание информационного обеспечения рынка труда

--------------------------------------------------------------------------

4.2.1.1. Разработать       Методические   Миннауки и        III квартал

методику расчета           указания       высшего

потребности экономики в                   образования,

разрезе профессий и                       Минтрудсоцзащиты

должностей по отраслям и

по областям

--------------------------------------------------------------------------

4.2.1.2. Внести            Проект Закона  Минтрудсоцзащиты, I квартал

поправки и изменения в     Республики     Агентство по

Закон Республики Казахстан Казахстан "О   стратегическому

"О занятости населения"    внесении       планированию и

                           изменений в    реформам (по

                           Закон          согласованию),

                           Республики     Агентство по

                           Казахстан "О   экономическому

                           занятости      планированию

                           населения"

---------------------------------------------------------------------------

           4.2.2.  Совершенствование законодательной базы

---------------------------------------------------------------------------

Легализация скрытой безработицы

---------------------------------------------------------------------------

4.2.2.1. Реализация        Отчет          Минкультуры,      II, IV

Концепции государственной  Правительству  информации и      квартал

молодежной политики        Республики     общественного

                           Казахстан      согласия

---------------------------------------------------------------------------

               4.3. Социальная защита и борьба с бедностью

Цель: Повышение эффективности социальных программ в условиях

существующих бюджетных ограничений

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

     4.3.1. Обеспечение полной и своевременной выплаты пенсий, пособий

             и заработной платы в бюджетных организациях

------------------------------------------------------------------------

4.3.1.1. Разработать       Нормативный    Минтрудсоцзащиты  IV квартал

механизм паспортизации     акт

рабочих мест

производственных объектов

организаций на

соответствие нормам и

правилам безопасности и

условий труда

------------------------------------------------------------------------

4.3.1.2. Обеспечить       Отчет           Минтрудсоцзащиты  Ежемесячно

полную и своевременную    Правительству

выплату пенсий и          Республики

государственных пособий   Казахстан

-----------------------------------------------------------------------

4.3.1.3. Проводить         Постановление   Минтрудсоцзащиты  В течение

индексацию размеров        Правительства                     года

пенсионных выплат в        Республики

соответствии с действующим Казахстан

законодательством

------------------------------------------------------------------------

            4.3.2. Обеспечение роста доходов населения

------------------------------------------------------------------------

4.3.2.1. Разработать      Постановление   Минтрудсоцзащиты  II квартал

нормативные акты по       Правительства

реализации Закона "О      Республики

труде"                    Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

4.3.2.2. Принять участие  Нормативные     Минтрудсоцзащиты  IV квартал

в разработке и создать    правовые акты

единую нормативную базу по

труду в рамках

сотрудничества в

Межгосударственном

Экономическом Комитете

СНГ:

  Единые тарифно-

  квалификационные

  справочники работ и

  профессий рабочих (ЕТКС)

  Квалификационные

  справочники должностей

  служащих (КС)

------------------------------------------------------------------------

4.3.2.3. Рассмотрение       Рассмотрение и   Минтрудсоцзащиты  постоянно

и согласование нормативов   согласование

численности и трудозатрат   нормативных

для субъектов естественной  материалов

монополии и государственных

органов, оказывающих

платные услуги

----------------------------------------------------------------------

           4.3.3. Адресная государственная поддержка малоимущих

                                граждан

-----------------------------------------------------------------------

Разработка методологии определения минимального объема услуг,

гарантированного государством в секторах здравоохранения и образования

------------------------------------------------------------------------

4.3.3.1. Представлять      Информация в   Минтрудсоцзащиты  Ежеквартально

размеры черты бедности и   Правительство

прожиточных минимумов для  Республики

различных половозрастных   Казахстан

групп

--------------------------------------------------------------------------

4.3.3.2. Разработка        Методические   Минтрудсоцзащиты,   IV квартал

Методических рекомендаций  рекомендации   Агентство по

для регионов по                           статистике

обеспечению                               Республики Казахстан

дифференцированного подхода

к оказанию адресной

социальной помощи в

зависимости от глубины

бедности

--------------------------------------------------------------------------

4.3.3.3. Разработать       Постановление  Минтрудсоцзащиты,   I квартал

Программу по реабилитации  Правительства  Минздрав,

инвалидов, направленную на Республики     образования и

интеграцию инвалидов в     Казахстан      спорта, Минфин,

общество, на возможное                    Агентство по

восстановление утраченных                 стратегическому

функциональных ограничений                планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

                           4.4. Образование

Цель: разработка и начало осуществления новой национальной модели

образования

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

                      4.4.1. Культура, язык

-----------------------------------------------------------------------

Сохранение и развитие казахской национальной культуры, культуры

народов, населяющих Республику Казахстан

Поддержка и развитие культурного, интеллектуального и научного

потенциала страны

-----------------------------------------------------------------------

4.4.1.1. Подготовить и     Постановление  Минкультуры,      IV квартал

провести юбилейные         Правительства  информации и

мероприятия, посвященные   Республики     общественного

1500-летию города          Казахстан      согласия, акимы

Туркестана                                Южно-Казахстанской

                                          области, городов

                                          Астаны и Алматы

-------------------------------------------------------------------------

4.4.1.2. Сформировать      Постановление  Минкультуры,      III квартал

экспозицию, фонды и        Правительства  информации и

открыть Национальный музей Республики     общественного

Республики Казахстан в     Казахстан      согласия, аким

городе Астане                             города Астаны

--------------------------------------------------------------------------

4.4.1.3. Разработать       Постановление  Минкультуры,      IV квартал

Программу первоочередных   Правительства  информации и

мер по сохранению          Республики     общественного

памятников историко-       Казахстан      согласия

культурного наследия

--------------------------------------------------------------------------

4.4.1.4. Подготовить       Постановление  Минкультуры,      III квартал

и провести мероприятия,    Правительства  информации и

посвященные 100-летию со   Республики     общественного

дня рождения выдающегося   Казахстан      согласия, акимы

казахского писателя                       Северо-

Сабита Муканова                           Казахстанской

                                          области и

                                          города Алматы

---------------------------------------------------------------------------

4.4.1.5. Подготовить       Распоряжение      Минкультуры,    II квартал

и провести мероприятия,    Премьер-Министра  информации и

посвященные 100-летию со   Республики        общественного

дня рождения выдающегося   Казахстан         согласия

казахского акына-

импровизатора

Исы Байзакова

---------------------------------------------------------------------------

4.4.1.6. Реализовать       Отчет          Минкультуры,       IV квартал

Национальную программу     Правительству  информации и

выпуска социально важной   Республики     общественного

литературы в 2000 году     Казахстан,     согласия

                           копия

                           в Агентство по

                           экономическому

                           планированию

---------------------------------------------------------------------------

Расширение и укрепление международных культурных контактов и обменов

---------------------------------------------------------------------------

4.4.1.7. Подготовить и    Распоряжение    Минкультуры,      II квартал

провести Международный    Премьер-        информации и

конкурс молодых           Министра        общественного

исполнителей "Миллениум   Республики      согласия

Казахстан"                Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

4.4.1.8. Провести         Распоряжение    Минкультуры,      IV квартал

Международную книжную     Премьер-        информации

ярмарку "Книга на пороге  Министра        и общественного

третьего тысячелетия"     Республики      согласия

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

4.4.1.9. Подготовка и     Отчет           Минздрав,          III-IV

участие спортивной        Правительству   образования       кварталы

делегации Республики      Республики      и спорта

Казахстан в XXVII летних  Казахстан

Олимпийских играх в

городе Сиднее (Австралия)

---------------------------------------------------------------------------

Развитие государственного и других языков

Обеспечение культурной, духовной и языковой потребности казахской диаспоры

за рубежом

Укрепление межнационального согласия, развитие традиций и обычаев народов,

проживающих в Республике Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

4.4.1.10. Реализация      Отчет           Министерство      II, IV

Государственной программы Правительству   культуры,         квартал

функционирования и        Республики      информации и

развития языков           Казахстан,      общественного

                          копия           согласия

                          в Агентство по

                          экономическому

                          планированию

--------------------------------------------------------------------------

4.4.1.11. Реализация      Отчет           Минкультуры,       II, IV

Государственной программы Правительству   информации и       квартал

поддержки                 Республики      общественного

соотечественников,        Казахстан,      согласия,

проживающих за рубежом    копия           Всемирная

                          в Агентство по  ассоциация

                          экономическому  казахов

                          планированию

------------------------------------------------------------------------

4.4.1.12. Реализация      Отчет           Минкультуры,       II, IV

программы деятельности    Правительству   информации         квартал

Ассамблеи народов         Республики,     и общественного

Казахстана                копия           согласия,

                          в Агентство по  Ассамблея

                          экономическому  народов

                          планированию    Казахстана

---------------------------------------------------------------------------

              4.5. Экология и природные ресурсы

Цель: снижение темпов ухудшения состояния окружающей среды

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

              4.5.1. Создание основ для сбалансированного

                     использования природных ресурсов

-----------------------------------------------------------------------

Экологическое районирование территории республики

----------------------------------------------------------------------

4.5.1.1. Разработать      Отчет           Минприроды и      IV квартал

методику и провести       Правительству   охраны окружающей

экологическое             Республики      среды, Минсельхоз,

районирование территории  Казахстан       акимы всех уровней

Казахстана

----------------------------------------------------------------------

4.5.1.2. Провести         Отчет           Минприроды и      IV квартал

комплексное исследование  Правительству   охраны окружающей

территории объекта        Республики      среды

"Галит" для               Казахстан

долговременного

прогнозирования

радиационной обстановки

-----------------------------------------------------------------------

4.5.1.3. Разработка       Постановление   Минприроды и      IV квартал

законодательных и         Правительства   охраны окружающей

подзаконных актов по      Республики      среды

охране окружающей среды   Казахстан

и сбалансированному

использованию природных

ресурсов

-------------------------------------------------------------------------

Создание банка государственных кадастров природных ресурсов

-------------------------------------------------------------------------

4.5.1.4. Создание         Отчет           Минприроды и       IV квартал

автоматизированной базы   Правительству   охраны окружающей

данных и системы ведения  Республики      среды, Минсельхоз

государственных кадастров Казахстан

источников загрязнения

окружающей среды

--------------------------------------------------------------------------

4.5.1.5. Развитие         Отчет           Минприроды и       IV квартал

системы                   Правительству   охраны окружающей

гидрометеорологического   Республики      среды

обеспечения               Казахстан

хозяйственного комплекса

республики.

Создание эффективной

системы обработки данных

и выдачи

гидрометеорологических

прогнозов

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.6. Разработать      Нормативные     Минприроды и       IV квартал

нормативные правовые акты правовые акты   охраны окружающей

по оценке воздействия                     среды

на окружающую среду и

экологическому аудиту

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.7. Создать          Отчет           Минприроды и       IV квартал

научные основы выявления  Правительству   охраны окружающей

новых конкурентоспособных Республики      среды

месторождений             Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

4.5.1.8. Провести         Доклад          Минприроды и       IV квартал

количественную оценку     Правительству   охраны окружающей

прогнозных ресурсов       Республики      среды

полезных ископаемых,      Казахстан

геолого-экономическая

оценка месторождений

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.9. Разработать      Отчет           Минприроды и       IV квартал

эффективные методы и      Правительству   охраны окружающей

технологии прогноза,      Республики      среды

поисков и разведки        Казахстан

месторождений полезных

ископаемых

-------------------------------------------------------------------------

4.5.1.10. Выполнить       Отчет           Минприроды и       IV квартал

работы по проведению      Правительству   охраны окружающей

государственной           Республики      среды

геологической съемки на   Казахстан

территории и в зоне

влияния Сарышаганского,

Новонежинского,

Сарыозекского, Эмбинского

и Державинского полигонов,

Южного Прибалхашья,

Тенизской впадины,

Павлодарского Прииртышья;

государственных

гидрогеологических,

геоэкологических

исследований в пределах

зон экологического

бедствия Приаралья,

Прикаспия,

Семипалатинского полигона

----------------------------------------------------------------------

4.5.1.11. Выполнить       Отчет           Минприроды и       IV квартал

работы по проведению      Правительству   охраны окружающей

региональных геолого-     Республики      среды

геофизических             Казахстан

исследований на

профилях:

Тенгизский, Северо-

Торгайский, Прииртышский

----------------------------------------------------------------------------

4.5.1.12. Разработать     Постановление   Минприроды и       IV квартал

республиканскую схему     Правительства   охраны окружающей

развития и размещения     Республики      среды,

особо охраняемых          Казахстан       Минсельхоз

природных территорий

--------------------------------------------------------------------------

4.5.1.13. Разработать     Отчет           Минприроды и       IV квартал

и реализовать проекты     Правительству   охраны окружающей

по переработке            Республики      среды,

производственных и        Казахстан       акимы областей

бытовых отходов                           и городов

-------------------------------------------------------------------------

4.5.1.14. Разработать     Программа,      Минприроды и       IV квартал

единую информационную     утвержденная    охраны окружающей

систему мониторинга       Министром       среды

окружающей среды и

природных ресурсов

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.15. Ведение         Отчет           Минприроды и       IV квартал

экологического            Правительству   охраны окружающей

мониторинга за состоянием Республики      среды

окружающей среды, кроме   Казахстан

недр (организация

мониторинга в городах,

промышленных центрах и

населенных пунктах)

----------------------------------------------------------------------------

4.5.1.16. Участие в       Отчет           Минприроды и       IV квартал

строительстве и           Правительству   охраны окружающей

реконструкции             Республики      среды

природоохранных объектов  Казахстан

на республиканском уровне

и сдерживание

экологической угрозы на

особо опасных объектах

---------------------------------------------------------------------------

Развитие сети особо охраняемых территорий

--------------------------------------------------------------------------

4.5.1.17. Подготовить     Постановление   Агентство по      III квартал

целевую программу         Правительства   чрезвычайным

развития и                Республики      ситуациям

совершенствования         Казахстан

Государственной

противопожарной службы

Агентства Республики

Казахстан по

чрезвычайным ситуациям

-------------------------------------------------------------------------

Изучение и воспроизводство природных ресурсов

-------------------------------------------------------------------------

4.5.1.18. Завершить       Постановление   Минприроды и      II квартал

разработку и утвердить    Правительства   охраны окружающей

программы изъятия,        Республики      среды,

сохранения и охраны       Казахстан       Минсельхоз

ценных промысловых видов

животных:

  Сайгак;

  Ондатра;

  Сурок;

  Водоплавающая дичь

--------------------------------------------------------------------------

                        4.6. Миграция

Цель: снижение отрицательного сальдо миграционных процессов

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

            4.6.1. Регулирование внешней миграции населения

----------------------------------------------------------------------

Совершенствование законодательства

Развитие международного сотрудничества в области миграции

Регулирование иммиграции

Постоянный комплексный контроль, анализ и прогнозирование

эммиграционных процессов, социально-экономическая и демографическая

оценка их последствий

Содействие интеграционным процессам между странами СНГ

------------------------------------------------------------------------

4.6.1.1. Разработать      Проект Указа    Агентство по      I квартал

проект Указа Президента   Президента      миграции и

Республики Казахстан      Республики      демографии, МИД,

"О квоте иммиграции"      Казахстан       Минфин, Минюст

--------------------------------------------------------------------------

4.6.1.2. Внести           Проект Закона   Агентство по      II квартал

изменения и дополнения    Республики      миграции и

в Закон Республики        Казахстан       демографии,

Казахстан "О миграции                     Минтрудсоцзащиты,

населения"                                МИД, МВД

-------------------------------------------------------------------------

4.6.1.3. Разработать      Проект Закона   Агентство по       II квартал

проект Закона Республики  Республики      миграции и

Казахстан "О беженцах"    Казахстан       демографии,

                                          Минтрудсоцзащиты,

                                          МИД, МВД, КНБ

                                          (по согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

          4.6.2. Управление и координация миграционных процессов

--------------------------------------------------------------------------

Организационно-техническое обеспечение миграционных служб

Профессиональная подготовка специалистов по вопросам миграции населения

--------------------------------------------------------------------------

4.6.2.1. Подготовить      Соглашения,     Агентство по      IV квартал

межгосударственные        договора        миграции и

соглашения о добровольном                 демографии, МИД

переселении этнических

казахов и членов их

семей на историческую

родину

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.2. Создать условия  Отчет           Агентство по      II-IV

для сотрудничества с      Правительству   миграции и        кварталы

международными            Республики      демографии, МИД,

организациями (МОМ, УВКБ  Казахстан       МВД, Минздрав,

ООН, Международной                        образования и

Федерацией Красного                       спорта

Креста и Красного

полумесяца и другими)

по вопросам миграции

населения; сотрудничать

с международными

организациями по

разработке нормативных

правовых актов

----------------------------------------------------------------------------

4.6.2.3. Организовать     Отчет           Минздрав,         Ежеквартально,

специальные, постоянно    в Правительство образования и     начиная со II

действующие курсы по      Республики      спорта, Миннауки  квартала

изучению казахского и     Казахстан       высшего

русского языков                           образования,

репатриантами                             Агентство по

                                          миграции и

                                          демографии, акимы

                                          областей и городов

                                          Астаны и Алматы

--------------------------------------------------------------------------

                       4.7. Водные ресурсы

Цель: сохранение и рациональное использование водных ресурсов страны

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

                   4.7.1. Охрана водных ресурсов Казахстана

-----------------------------------------------------------------------

Объявление водных ресурсов стратегическим ресурсам страны

------------------------------------------------------------------------

4.7.1.1. Разработать      Постановление   Минсельхоз,       IV квартал

государственную программу Правительства   Минприроды и

развития ирригации,       Республики      охраны окружающей

мелиорации и              Казахстан       среды, Минфин

водоснабжения

------------------------------------------------------------------------

Биологическая очистка сточных вод

-------------------------------------------------------------------------

4.7.1.2. Подготовить      Приказ Министра Минприроды и      IV квартал

информационную базу                       охраны окружающей

данных загрязнения                        среды,

промышленными, коммунально-               Минсельхоз

бытовыми и другими стоками

водных объектов в разрезе

административных

территорий и бассейнов рек,

провести оценку качества

поверхностного стока,

установить контроль над

источником его загрязнения

-----------------------------------------------------------------------------

4.7.1.3. Разработать      Приказы         Минприроды и      III квартал

программу обследования    министров,      охраны окружающей

условий работы и          решение акимов  среды, Минсельхоз,

технического обслуживания                 акимы всех уровней

станций по очистке

сточных вод городов и

населенных пунктов и

организационно-

технологические

мероприятия по

повышению их эффективности

--------------------------------------------------------------------------

Охрана малых рек, обустройство водоохранных зон

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.4. Обеспечить       Кадастр,        Минприроды и      IV квартал

гидрологическое и         утвержденный    охраны окружающей

гидрохимическое           Министром       среды, Минсельхоз

обследование бассейнов

малых рек Южного

Казахстана, составить

кадастр и вести

мониторинг малых рек

---------------------------------------------------------------------------

Сбор и очистка поверхностного стока вод

--------------------------------------------------------------------------

4.7.1.5. Для районов с    Методические    Минприроды и      III квартал

ограниченными водными     рекомендации    охраны окружающей

ресурсами подготовить                     среды, Минсельхоз

рекомендации по

восполнению подземных вод

посредством искусственного

питания стоком

поверхностных вод

(магнизирование),

исключающий загрязнение

водоносных горизонтов,

используемых для

целей водоснабжения

--------------------------------------------------------------------------

           4.7.2. Рациональное использование водных ресурсов

---------------------------------------------------------------------------

Сокращение потребления питьевой воды на промышленные нужды

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.1. Введение         Программа и     Минсельхоз,       I квартал

единой системы            методика        Минприроды и

мониторинга за качеством  осуществления   охраны окружающей

питьевой воды и ее        мониторинга     среды

расходованием

----------------------------------------------------------------------------

4.7.2.2. Разработать      Проект Указа    Минсельхоз        IV квартал

Государственную программу Президента

"Питьевые воды"           Республики

                          Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

                    4.7.3. Управление водными ресурсами

---------------------------------------------------------------------------

Разработка государственной программы водообеспечения страны,

подготовка генеральной схемы водоснабжения Казахстана

---------------------------------------------------------------------------

4.7.3.1. Подготовить      Концепция,      Минсельхоз,       II квартал

концепцию и основные      методические    Минприроды и

методические положения    рекомендации,   охраны окружающей

по разработке генеральной утвержденные    среды

схемы комплексного        министрами

использования и охраны

водных ресурсов

---------------------------------------------------------------------------

Выделение экономических рычагов в управлении водными ресурсами

--------------------------------------------------------------------------

4.7.3.2. Разработать      Утвержденные    Минприроды и      II квартал

и ввести обоснованные     нормативы       охраны окружающей

нормы и цены на                           среды, Минсельхоз,

потребление подземных                     Агентство по

и сброс сточных

и                         стратегическому

дренажных вод                             планированию и

                                          реформам (по

                                          согласованию)

------------------------------------------------------------------------------

4.7.3.3. Разработать      Утвержденные    Минприродных      IV квартал

положение о нормативах и  Министром       ресурсов и охраны

ценах на потребление      нормативы       окружающей среды

подземных вод и сброс

сточных и дренажных вод

----------------------------------------------------------------------------

Усиление научно-исследовательской и проектно-изыскательской работы в

области изучения и использования водных ресурсов

----------------------------------------------------------------------------

4.7.3.4. Научное          Приказ          Миннауки и        I квартал

обеспечение приоритетных  министров       высшего

направлений управления                    образования,

водными ресурсами                         Минсельхоз

----------------------------------------------------------------------------

Создание единой системы мониторинга подземных и поверхностных вод

----------------------------------------------------------------------------

4.7.3.5. Ведение          Отчет           Минприроды и      IV квартал

государственного          Правительству   охраны окружающей

мониторинга подземных     Республики      среды

и поверхностных вод и     Казахстан

опасных геологических

процессов

----------------------------------------------------------------------------

4.6.3.6. Реализация       Отчет           Минприроды и      IV квартал

программы ведения         Правительству   охраны окружающей

государственного          Республики      среды, Минсельхоз,

мониторинга подземных вод Казахстан       Миннауки и высшего

с целью обеспечения их                    образования

надежной защиты от

истощения и загрязнения,

использования исключительно

для питьевых нужд населения

-------------------------------------------------------------------------

             4.7.4. Повышение качества питьевой воды

-------------------------------------------------------------------------

Улучшение состояния водных объектов - источников питьевой воды

-------------------------------------------------------------------------

4.7.4.1. Совершенствовать Акт о           Минприроды и      I квартал

подсистемы мониторинга    внедрении       охраны окружающей

качества питьевых вод                     среды, Минсельхоз

------------------------------------------------------------------------

Модернизация технологических процессов подготовки питьевой воды

-----------------------------------------------------------------------

4.7.4.2. Подготовить      Рекомендации и  Минприроды и      III квартал

рекомендации по улучшению инструкции      охраны окружающей

технологии очистки        Минприроды и    среды, Минсельхоз

питьевой воды с           охраны

применением местных       окружающей среды

фильтрующих материалов,

обеспечивающих требуемое

качество питьевой воды

----------------------------------------------------------------------------

Применение индивидуальных устройств и установок для доочистки

водопроводной воды

Создание и производство пакетирования (бутылирования) экологически чистых

подземных и поверхностных вод

---------------------------------------------------------------------------

4.7.4.3. Подготовить      Отчет           Минприроды и      IV квартал

обоснование эффективности Правительству   охраны окружающей

обеспечения качественной  Республики      среды, Минсельхоз

питьевой бутылированной   Казахстан

водой из экологически

чистых водоисточников.

Определить пригодные для

этой цели подземные

водоисточники

---------------------------------------------------------------------------

                    Приоритет 5. Энергоресурсы

Цель: формирование экспортоориентированного, технологически связанного

топливно-энергетического комплекса

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

        5.1. Удовлетворение внутреннего спроса на нефть, газ

                   и продукты их переработки

----------------------------------------------------------------------

5.1.1. Разработать        Постановление   Минэнерго,        III квартал

Концепцию развития        Правительства   индустрии и

топливно-энергетического  Республики      торговли,

комплекса до 2010 года    Казахстан       министерства

                                          и ведомства

------------------------------------------------------------------------

Рост объемов добычи нефти и газа

------------------------------------------------------------------------

5.1.2. Увеличить          Отчет           Минэнерго,      Ежеквартально

добычу нефти за счет      Правительству   индустрии и

интенсификации добычи     Республики      торговли, ННК

нефти на действующих      Казахстан       "Казахойл" (по

месторождениях и                          согласованию)

ввода новых

-------------------------------------------------------------------------

5.1.3. Продолжить         Отчет           Минэнерго,      Ежеквартально

строительство Каспийского Правительству   индустрии и

трубопроводного           Республики      торговли, ННК

консорциума               Казахстан       "Казахойл" (по

                                          согласованию),

                                          Минприроды и

                                          охраны окружающей

                                          среды, ЗАО НКТН

                                          "КазТрансОйл"

                                          (по согласованию)

-------------------------------------------------------------------------

5.1.4. Установить         Отчет           Акимы областей,   Ежеквартально

газовые счетчики в        Правительству   городов Астаны и

жилом фонде               Республики      Алматы

                          Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

         5.2. Создание евразийской сети экспортных нефтепроводов и

                                газопроводов

--------------------------------------------------------------------------

Решение политических и юридических проблем, связанных с освоением

казахстанского сектора Каспийского моря

-------------------------------------------------------------------------

5.2.1. Завершить        Межправительственные МИД, Минэнерго В течение

работу по определению   соглашения           индустрии и    года

правового статуса                            торговли,

Каспийского моря        Отчет                Минприродных   Ежеквартально

                        Правительству        ресурсов и

                        Республики           охраны окружающей

                        Казахстан            среды, ННК

                                             "Казахойл",

                                             АО "Казахстан-

                                             каспийшельф"

---------------------------------------------------------------------------

5.2.2. Принять            Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

необходимые меры по       Правительству   индустрии и

увеличению экспортных     Республики      торговли, ЗАО ННК

возможностей              Казахстан       "Казахойл", ЗАО

нефтедобывающих                           НКТН "КазТрансОйл"

предприятий Республики

Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

Определение потенциальных зарубежных рынков, в том числе азиатских

----------------------------------------------------------------------------

5.2.3. Реализовать        Отчет           Минэнерго,        Ежеквартально

соглашения с Ираном по    Правительству   индустрии и

поставке нефти            Республики      торговли, ННК

                          Казахстан       "Казахойл" (по

                                          согласованию),

                                          АО

                                          "Мангистаумунайгаз"

                                          (по согласованию)

----------------------------------------------------------------------------

              5.3. Удовлетворение внутреннего спроса на нефть,

                       газ и продукты их переработки

----------------------------------------------------------------------------

Повышение конкрентоспособности и внедрение передовых технологий,

расширение научно-исследовательской деятельности и создание

информационных систем управления

---------------------------------------------------------------------------

5.3.1. Подготовить        Отчет об        Минэнерго,       IV квартал

испытательную лабораторию аккредитации    индустрии и

по оценке качества нефти  Правительству   торговли

и нефтепродуктов и        Республики

аккредитовать ее на       Казахстан

международном уровне

----------------------------------------------------------------------------

5.3.2. Создать            Отчет об        Минэнерго,        IV квартал

лаборатории по оценке     аккредитации    индустрии и

качества газа и           Правительству   торговли, АО

аккредитация ее на        Республики      "KEGOC" (по

международном уровне      Казахстан       согласованию)

----------------------------------------------------------------------------

    5.4. Эффективные энерготехнологии с использованием разнообразных

                                энергоресурсов

--------------------------------------------------------------------------

Создание энерготехнологических комплексов на нефтегазопромыслах

---------------------------------------------------------------------------

5.4.1. Создать            Отчет           Минэнерго,        III квартал

и развивать оптовые и     Правительству   индустрии и

региональные рынки        Республики      торговли, акимы

электроэнергии            Казахстан       всех уровней,

                                          АО "КЕGОС" (по

                                          согласованию)

----------------------------------------------------------------------------

5.4.2. Разработка         Протокольное    МЭИТ с привлечением  IV квартал

Топливно-энергетического  решение         заинтересованных

баланса до 2015 года      Правительства   организаций

                          по его одобрению

---------------------------------------------------------------------------

            5.5. Экология и охрана окружающей среды

--------------------------------------------------------------------------

Получение экологически чистого энергоносителя из низкосортных углей

--------------------------------------------------------------------------

5.5.1. Разработать        Доклад          Миннауки и        IV квартал

технологии глубокой       Правительству   высшего

переработки бурых         Республики      образования

малозольных углей с       Казахстан

получением экологически

чистого топлива и

товарной продукции

---------------------------------------------------------------------------

           Приоритет 6. Инфраструктура, транспорт и связь

Цель: сформировать конкурентоспособный транспортно-коммуникационный

комплекс, полностью обеспечивающий потребности национальной экономики

и общества

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

       6.1. Модернизация и развитие существующих транспортно-

                    коммуникационных сетей

----------------------------------------------------------------------

Осуществление восстановительного ремонта по магистральным дорогам,

начало строительства на направлениях продвижения основных транзитных

грузопотоков

-------------------------------------------------------------------------

6.1.1. Продолжить         Отчет           Минтранском и     IV квартал

реконструкцию станции     Правительству   туризма

Дружба и дороги Дружба-   Республики

Актогай                   Казахстан

-----------------------------------------------------------------------

6.1.2. Провести текущий   Отчет           Минтранском и     IV квартал

ремонт Усть-              Правительству   туризма, Минфин

Каменогорского шлюза      Республики

                          Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

Развитие основной опорной сети автодорог, формирование придорожной

инфраструктуры, совершенствование существующих систем связи и

телекоммуникаций

----------------------------------------------------------------------

6.1.3. Провести           Отчет           Минфин,         III квартал

реконструкцию             Правительству   Минтранском и

автомобильных дорог:      Республики      туризма

А/д Гульшад-Акчатау       Казахстан

А/д Алматы-Гульшад

А/д Акчатау-Караганда

----------------------------------------------------------------------

6.1.4. Продолжить         Отчет           Минтранском и     IV квартал

строительство моста       Правительству   туризма

через р. Урал в           Республики

г. Уральске               Казахстан

----------------------------------------------------------------------

6.1.5. Строительство      Отчет           Минтранском       IV квартал

автомобильной дороги      Правительству   и туризма, Минфин

Кызыласкер-Кировский,     Республики

37 км                     Казахстан

---------------------------------------------------------------------

6.1.6. Строительство      Отчет           Минтранском и    III квартал

восточного обхода г.      Правительству   туризма, Минфин

Астаны "Ерейментау-       Республики

Вишневка"                 Казахстан

---------------------------------------------------------------------

          6.2. Внедрение передовых технологий перевозок,

         качественное обновление подвижного состава транспорта

---------------------------------------------------------------------

Осуществление инновационной политики в отношении развития

коммуникационных сетей, внедрения информационных средств, обеспечения

конкуренции на отечественном рынке связи

--------------------------------------------------------------------------

6.2.1. Совершенствование  Отчет           Минтранском и     IV квартал

спутниковой сети          Правительству   туризма

ДАМА для телефонизации    Республики

сельских и                Казахстан

труднодоступных регионов,

модернизация существующих

систем и сетей

телекоммуникаций с

увеличением численности

абонентов до 2 млн.

-------------------------------------------------------------------------

6.2.2. Продолжить         Отчет           Минтранском и     IV квартал

строительство             Правительству   туризма

национальной              Республики

информационной            Казахстан

супермагистрали на

базе оптико-волоконной

технологии с последующим

подключением Казахстана

к проекту глобальной

связи

------------------------------------------------------------------------

6.2.3. Построить в городе Акт ввода в     Минкультуры,      IV квартал

Астане радиотелевизионную эксплуатацию    информации и

передающую станцию        Отчет           общественного

                          Правительству   согласия, аким

                          Республики      города Астаны

                          Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

6.2.4. Приобретение       Отчет           Минкультуры,      IV квартал

цифрового телевизионного  в Правительство информации и

оборудования для          Республики      общественного

технического центра       Казахстан       согласия

республиканской корпорации

"Телевидение и радио

Казахстана" в городе

Астане

---------------------------------------------------------------------------

6.2.5. Строительство      Отчет           Минтранском и     IV квартал

нового международного     Правительству   туризма

аэропорта в городе        Республики

Астана                    Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

6.2.6. Оснащение          Отчет           Минтранском и     II квартал

национального перевозчика Правительству   туризма

воздушными судами         Республики

западного производства    Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

Формирование единого информационного поля для транспортно-

коммуникационного комплекса

--------------------------------------------------------------------------

6.2.7. Создание единой    Отчет           Минтранском и     IV квартал

автоматизированной        Правительству   туризма

информационной системы    Республики

транспортного комплекса   Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

Электрификация и увеличение пропускной способности основных

направлений железнодорожных путей, качественное обновление подвижного

состава для пассажиров и грузовых перевозок

-------------------------------------------------------------------------

6.2.8. Сформировать       Отчет           Минтранском       IV квартал

Центральный транспортный  Правительству   и туризма

коридор "Северный         Республики

Казахстан-Западный        Казахстан

Казахстан". Продолжить

разработку проекта новой

ж/д дороги Донское-

Краснооктябрьский рудник

-------------------------------------------------------------------------

6.2.9. Продолжить работу  Отчет           Минтранском и     IV квартал

по сокращению времени     Правительству   туризма

сообщения на маршруте     Республики

Алматы-Астана             Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

6.2.10. Продолжить        Отчет           Минтранском и     IV квартал

работы по реконструкции   Правительству   туризма, РГП

железной дороги Бейнеу-   Республики      "Казакстан темiр

Мангышлак: участок-60 км  Казахстан        жолы"

--------------------------------------------------------------------------

6.2.11. Продолжить        Отчет           Минтранском и     IV квартал

строительство дороги      Правительству   туризма, РГП

Аксу-Конечная             Республики      "Казакстан темiр

                          Казахстан        жолы"

--------------------------------------------------------------------------

6.2.12. Продолжить работу   Отчет           Минтранском и     IV квартал

по проектированию дороги    Правительству   туризма

Чарская - Усть-Каменогорск  Республики

                            Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

            6.3. Совершенствование законодательства, учета

                             и отчетности

-------------------------------------------------------------------------

Формирование современной нормативной базы транспортно-

коммуникационного комплекса

-------------------------------------------------------------------------

6.3.1. Разработать        Кодекс          Минтранском и     II квартал

Кодекс железнодорожного                   туризма

транспорта

--------------------------------------------------------------------------

6.3.2. Совершенствование  Нормативные     Минтранском и     IV квартал

нормативно-правовой базы  правовые акты   туризма

по использованию

воздушного пространства и

деятельности гражданской

авиации

--------------------------------------------------------------------------

6.3.3. Вносить            Нормативные     Минтранском и     IV квартал

изменения в нормативные   правовые акты   туризма

акты и международные

соглашения в целях защиты

национального рынка и

экономических интересов

государства

--------------------------------------------------------------------------

6.3.4. Совершенствовать   Нормативные     Минтранском       IV квартал

нормативную правовую базу правовые акты   и туризма

рынка экспедиторских услуг

--------------------------------------------------------------------------

6.3.5. Разработать        Нормативные     Минтранском и     IV квартал

нормативные правовые      правовые акты   туризма

акты для регулирования

рынка автомобильных

перевозок

---------------------------------------------------------------------------

6.3.6. Обеспечить условия Нормативные     Минтранском       Постоянно

для работы                правовые акты   и туризма

негосударственных

компаний перевозчиков

---------------------------------------------------------------------------

                Приоритет 7. Профессиональное Правительство

Цель: Создание компактного и профессионального Правительства

Республики Казахстан

----------------------------------------------------------------------!

       Мероприятие       !  Форма        !Ответственные за ! Срок     !

                         !завершения     ! исполнение      !исполнения!

----------------------------------------------------------------------!

            1            !        2      !        3        !     4    !

----------------------------------------------------------------------!

               7.1. Работа на основе стратегических планов

------------------------------------------------------------------------

Осуществление деятельности государственных исполнительных органов на

основе стратегических планов

Разработка и принятие нормативных правовых актов и методических

рекомендаций по стратегическому планированию и бюджетному программированию

--------------------------------------------------------------------------

7.1.1. Уточнить Стратегию Проект Указа    Агентство по      I квартал

развития Республики       Президента      стратегическому

Казахстан до 2030 года    Республики      планированию и

                          Казахстан       реформам (по

                                          согласованию)

------------------------------------------------------------------------

7.1.2. Разработать        Проект Указа    Агентство по      III квартал

стратегические планы      Президента      стратегическому

развития на 2001-2005     Республики      планированию и

годы по приоритетам       Казахстан       реформам (по

Послания Президента                       согласованию),

"Казахстан 2030"                          министерства и

                                          ведомства

-------------------------------------------------------------------------

7.1.3. Реализовать        Отчет           Акимы областей, Ежеквартально

стратегические планы      Правительству   городов Астаны

развития области, г.г.    Республики      и Алматы,

Астаны и Алматы на        Казахстан,      Агентство по

1998-2000 годы            копия -         стратегическому

                          Агентству по    планированию и

                          экономическому  реформам (по

                          планированию    согласованию)

------------------------------------------------------------------------

           7.2. Межведомственная координация

------------------------------------------------------------------------

Уточнение функций министерств и ведомств

Координация деятельности исполнительных органов на основе

стратегического планирования и контроля

Организация системы межведомственного взаимодействия

Усиление и укрепление процедурных механизмов

-------------------------------------------------------------------------

7.2.1. Разработать        Постановление   Минтрудсоцзащиты

и реализовать Генеральное Правительства

соглашение между          Республики                        I квартал

Правительством Республики Казахстан,

Казахстан,                отчет

республиканскими          Правительству

объединениями профсоюзов  Республики                        Ежеквартально

и работодателей           Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

7.2.2. Реализовать        Информация      МИД, Минтранском  Ежеквартально

договоренности на встрече Правительству   и туризма,

Глав государств-членов    Республики      Минздрав,

Организации               Казахстан       образования и

Экономического                            спорта

Сотрудничества (май 1998

года, город Алматы)

------------------------------------------------------------------------

7.2.3. Подготовить отчет  Отчет           Минюст,           Ежемесячно

о ходе выполнения Плана   Правительству   министерства и

законопроектных работ на  Республики      ведомства

1999 год                  Казахстан,

                          копия в

                          Агентство по

                          экономическому

                          планированию

--------------------------------------------------------------------------

7.2.4. Разработать        Постановление   Агентство по      IV квартал

концепцию                 Правительства   стратегическому

совершенствования         Республики      планированию и

структуры местных         Казахстан       реформам (по

исполнительных органов,                   согласованию),

наделить их                               Агентство по

соответствующими                          делам

полномочиями                              государственной

                                          службы (по

                                          согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

            7.3. Децентрализация государственных функций

--------------------------------------------------------------------------

Проведение функционального анализа в каждом центральном и местном

исполнительном органе

Выявление функций, которые подлежат передаче местным исполнительным

органам и негосударственным организациям

Совершенствование бюджетного процесса

-------------------------------------------------------------------------

7.3.1. Разработать        Программа и     Минфин, Агентство II квартал

методику и программу      методика,       по стратегическому

функционального анализа   утвержденная    планированию и

функций сектора           министрами      реформам (по

государственного                          согласованию)

управления, финансируемых

за счет средств

республиканского бюджета

-------------------------------------------------------------------------

7.3.2. Реализация         Отчет           Агентство по      Ежеквартально

Программы децентрализации Президенту и    стратегическому

государственных функций   Правительству   планированию и

                          Республики      реформам (по

                          Казахстан       согласованию),

                                          центральные

                                          исполнительные

                                          органы, акимы

--------------------------------------------------------------------------

7.3.3. Проведение         Отчет           Агентство по      I квартал

функционального анализа   Президенту и    стратегическому

в каждом центральном и    Правительству   планированию и

местном исполнительном    Республики      реформам (по

органе                    Казахстан       согласованию),

                                          министерства и

                                          ведомства

----------------------------------------------------------------------------

7.3.4. Создание           Указ            Агентство по      II квартал

уполномоченного органа    Президента      стратегическому

по вопросам               Республики      планированию и

государственного          Казахстан       реформам (по

управления и                              согласованию)

децентрализации

--------------------------------------------------------------------------

          7.4. Совершенствование системы отбора и продвижения

                   государственных служащих

--------------------------------------------------------------------------

Разработка программы развития национальной системы подготовки кадров государственной службы по приоритетным направлениям Проведение переписи государственных служащих

Определение квалификационных требований к каждой категории

государственных служащих

Разработка единого механизма конкурсного отбора и аттестации кадров, а

также переподготовки и продвижения государственных служащих

Формирование единой информационной системы государственного управления

---------------------------------------------------------------------

7.4.1. Разработка и       Постановление   Агентство по

реализация Концепции      Правительства   делам

обучения государственных  Республики      государственной   II квартал

служащих                  Казахстан,      службы (по

                          отчет           согласованию),

                          Правительству   Миннауки и

                          Республики      высшего           IV квартал

                          Казахстан       образования

-------------------------------------------------------------------------

7.4.2. Создание           Постановление   Агентство по       II квартал

республиканского центра   Правительства   делам

тестирования и            Республики      государственной

сертификации              Казахстан       службы (по

государственных служащих                  согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

7.4.3. Разработка и       Постановление   Агентство по        I квартал

внедрение информационной  Правительства   делам

системы управления        Республики      государственной

кадрами по республике     Казахстан       службы (по

                                          согласованию),

                                          министерства и

                                          ведомства

--------------------------------------------------------------------------

        7.5. Нормативное правовое обеспечение государственной

                                  службы

-------------------------------------------------------------------------

Совершенствование законодательства по вопросам государственной службы

Совершенствование законодательства по вопросам оплаты труда

государственных служащих

Совершенствование законодательства по вопросам бюджетной системы

Разработка процедур принятия решений на всех уровнях управления в

системе органов исполнительной власти

------------------------------------------------------------------------

7.5.1. Разработка         Постановление   Агентство по        I квартал

положения о               Правительства   делам

государственном заказе    Республики      государственной

на обучение               Казахстан       службы (по

государственных служащих                  согласованию),

и его реализация                          министерства и

                                          ведомства

--------------------------------------------------------------------------

7.5.2. Разработка Правил  Акт Президента  Агентство по        I квартал

о порядке наложения       Республики      делам

дисциплинарных взысканий  Казахстан       государственной

на государственных                        службы (по

служащих                                  согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

7.5.3. Разработка Порядка  Постановление  Агентство по        I квартал

передачи имущества         Правительства  делам

государственных служащих   Республики     государственной

в доверительное управление Казахстан      службы (по

                                          согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

7.5.4. Внедрение единой   Постановление   Агентство по        I квартал

системы оплаты труда      Правительства   делам

административных          Республики      государственной

государственных служащих  Казахстан       службы (по

                                          согласованию),

                                          Минфин

--------------------------------------------------------------------------

7.5.5. Разработка          Нормативные     Агентство по      В течение

нормативных правовых актов правовые акты   делам             года

по реализации Закона       Агентства по    государственной

"О государственной         делам           службы (по

службе"                    государственной согласованию)

                           службы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                              Приложение 2

                                    к постановлению Правительства

                                         Республики Казахстан

                                    от 6 августа 1999 года № 1108

   
               Перечень утративших силу некоторых решений   
                   Правительства Республики Казахстан   
   
      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 1998 года № 119 P980119\_ "О Плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 1998-2000 годы" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 5, ст.31).   
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 1998 года № 558 P980558\_ "О некоторых вопросах Плана мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 1998-2000 годы" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 18, ст.162).   
      3. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1998 года № 715 P980715\_ "О Концепции единого информационного пространства Республики Казахстан и мерах по ее реализации" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 25, ст.214).   
      4. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 18 августа 1998 года № 786 P980786\_ "О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 1998 года № 17 и от 19 февраля 1998 года № 119" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 29, ст.249).   
      5. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 16 октября 1998 года № 1053 P981053\_ "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 1998 года № 17 и от 19 февраля 1998 года № 119" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 36, ст.334).   
      6. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 1998 года № 1120 P981120\_ "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 1998 года № 17 и от 19 февраля 1998 года № 119" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 39, ст.356).   
      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 1999 года № 86 P990086\_ "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 1998 года № 119" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 4-5, ст.35).

     (Специалисты: Склярова И.В.,

                   Кушенова Д.С.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан