

**О некоторых мерах по поэтапной передислокации Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан в город Астану**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 1999 года № 1435

      Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан от 3 марта 1999 года № 755 и в целях реализации долгосрочного приоритета "Профессиональное Правительство" Стратегии "Казахстан-2030", улучшения качества переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, сосредоточения Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан как головного заведения по их обучению в столице Республики Казахстан в непосредственной близи от учебно-практической базы - центральных органов государственного управления, Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, связанных с поэтапной передислокацией Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан в город Астану на 1999-2000 годы (далее - План).   
      2. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы (по согласованию) совместно с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, начиная с октября 1999 года на базе Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева организовать реализацию программ повышения квалификации государственных служащих Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан.   
      3. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы (по согласованию) в установленном порядке внести предложения о внесении изменений и дополнений в акты Правительства Республики Казахстан по вопросам утверждения учебно-методических планов и планов повышения квалификации государственных служащих.   
      4. Акиму города Астаны, Управлению Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) внести предложение по выделению необходимого помещения (здания) в городе Астане для размещения Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан.   
      5. Министерству финансов Республики Казахстан совместно с Агентством

Республики Казахстан по делам государственной службы (по согласованию),

Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан внести

предложения о порядке финансирования Плана мероприятий 1999 года за счет

средств резерва Правительства Республики Казахстан.

     6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                      Утвержден

                                              постановлением Правительства

                                                  Республики Казахстан

                                            от 22 сентября 1999 года № 1435

                              План

     мероприятий, связанных поэтапной передислокацией Академии

     государственной службы при Президенте Республики Казахстан

                 в город Астану на 1999-2000 годы

---------------------------------------------------------------------------

№ !        Мероприятия                 !   Срок        ! Ответственные за

   !                                    !  исполнения   !   исполнение

---------------------------------------------------------------------------

1  Организация работы по реализации    Октябрь 1999г.-  Агентство по делам

    программ повышения квалификации     сентябрь 2000г.  госслужбы (по

    государственных служащих на базе                     согласованию),

    Евразийского университета им.                        МНиВО, Академия

    Л.Н.Гумилева                                         госслужбы (по

                                                         согласованию),

                                                         Евразийский

                                                         Университет

2  Внести проекты изменений и           Сентябрь-       Агентство по

    дополнений в акты Правительства      октябрь 1999г.  делам госслужбы

    Республики Казахстан по утверждению                  (по согласованию)

    учебно-методических программ и

    планов-графиков повышения квалификации

3   Выделить необходимые помещения для   До 1 ноября     Аким г.Астаны,

    Академии государственной службы при     1999г.       УД Президента РК

    Президенте Республики Казахстан                      (по согласованию)

4   Подготовить необходимую проектно-                    Академия госслужбы

    сметную документацию                 Ноябрь 1999г.   (по согласованию)

5   Подготовка помещений к новому       Сентябрь 1999г.-  Академия госслужбы

    учебному году и организация         сентябрь 2000г.  (по согласованию)

    учебного процесса в г.Астане

     (Специалисты: Склярова И.В.,

                   Кушенова Д.С.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан