

**О проведении Президентской новогодней елки**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 1999 года N 1591

      Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Провести Президентскую новогоднюю елку 25 декабря 1999 года в городе Астане для детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей.   
      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правительства РК от 10 декабря 1999 г. N 1902 P991902\_ .   
      2. Утвердить прилагаемые:   
      1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки;   
      2) План мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки в городе Астане в 1999 году.   
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 10 декабря 1999 г. N 1902 P991902\_ .   
      3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы, Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку отличников учебы, активных и одаренных детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению.   
      Командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути рекомендовать произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов.   
      4. Министерству образования и науки Республики Казахстан финансирование расходов по проведению Президентской новогодней елки осуществлять в пределах средств, предусмотренных ему на 1999 год по функциональной группе 04 "Образование".   
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

                                        Утвержден

                                постановлением Правительства

                                    Республики Казахстан

                               от 22 октября 1999 года N 1591

   
                                 Состав

          организационного комитета по подготовке и проведению

                    Президентской новогодней елки

     Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 10 декабря

1999 г. N 1902

P991902\_

.

     Кушербаев                   - Министр образования и науки Республики

     Крымбек Елеуович              Казахстан, председатель

     Джаксыбеков Адильбек        - аким города Астаны, заместитель

     Рыскельдинович                председателя

                         Члены организационного комитета:

    Аманшаев Ермек Амирханович   - заместитель заведующего - заведующий

                                   сектором социальной сферы Отдела

                                   регионального развития и социальной

                                   сферы Канцелярии Премьер-Министра

                                   Республики Казахстан

     Бектурганов                 - вице-Министр культуры, информации и

     Нуралы Султанович             общественного согласия Республики

                                   Казахстан

     Досаев                      - вице-Министр энергетики, индустрии и

     Ерболат Аскарбекович          торговли Республики Казахстан

     Жумабекова                  - и.о. Председателя Комитета среднего и

     Рысты Магауияновна            профессионального образования

                                   Министерства образования и науки

                                   Республики Казахстан

     Жамишев Болат Бидахметович  - первый вице-Министр финансов

                                   Республики Казахстан

     Етекбай                     - президент закрытого акционерного

     Ербол Габдуалиевич            общества "Эйр Казахстан" (по

                                   согласованию)

     Исахов                      - вице-президент Республиканской

     Орынбасар Исахович            корпорации "Телевидение и радио

                                   Казахстана" (по согласованию)

     Касеинов                    - Председатель Комитета культуры

     Дюсен Корабаевич              Министерства культуры, информации

                                   и общественного согласия Республики

                                   Казахстан

     Карибжанов Хайрат Салимович - первый вице-Министр транспорта и

                                   коммуникаций Республики Казахстан

     Отто                        - вице-Министр внутренних дел

     Иван Иванович                 Республики Казахстан

     Шатаев                      - первый заместитель директора

     Бахыт Молдаханович            Департамента пассажирских перевозок

                                   РГП "Казахстан темiр жолы"

                                   (по согласованию)

                                        Утвержден

                                постановлением Правительства

                                    Республики Казахстан

                               от 22 октября 1999 года N 1591

   
                               План   
         мероприятий по подготовке и проведению Президентской   
            новогодней елки в городе Астане в 1999 году   
      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 10 декабря 1999 г. N 1902 P991902\_ .   
   
      Министерству образования и науки Республики Казахстан:   
   
      1. Осуществлять координацию всей работы по подготовке и проведению Президентской новогодней елки

                                                 декабрь

       2. Организовать подбор детей - участников елки и сопровождающих из областей

                                           до 10 декабря

       3. Обеспечить комплексный профилактический медицинский осмотр участников елки и сопровождающих по приезду в город Астану

                                           22-24 декабря

       4. Организовать круглосуточное дежурство медицинских работников в местах проживания детей, сопровождение их во время передвижения по городу Астане и дежурство в местах проведения мероприятий

                                           21-27 декабря

       5. Обеспечить участие в подготовке и проведении елки работников культуры и творческих коллективов города Астаны

                                                 декабрь

   
       Акимам областей, городов Астаны, Алматы:   
   
      1. До 10 декабря 1999 года определить вид транспорта и подать соответствующие заявки на доставку детей с указанием сроков   
      2. Обеспечить отправку детей и сопровождающих, оплату их проезда в оба конца и питание в пути, а также встречу по возвращении

                                            20-28 декабря

   
       Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Республиканскому государственному предприятию "Казахстан темiр жолы", закрытому акционерному обществу "Эйр Казахстан":   
      1. Разработать схему и график доставки детей - участников елки с сопровождающими от места проживания до города Астаны и обратно

                                             до 6 декабря

   
       2. Оказать содействие в приобретении железнодорожных и авиабилетов для участников елки и сопровождающих в оба конца

                                            до 13 декабря

       3. Назначить координаторов и всем заинтересованным министерствам и

ведомствам сообщить контактные номера телефонов

                                             до 6 декабря

     Министерству внутренних дел Республики Казахстан:

     1. Организовать сопровождение групп детей работниками органов

внутренних дел на железнодорожном транспорте в пути от места проживания до

города Астаны и обратно

                                            21-27 декабря

     2. Обеспечить общественный порядок в местах проживания детей и

проведения мероприятий

                                            21-27 декабря

     3. Обеспечить сопровождение детей на транспорте при передвижении по

городу Астане работниками органов внутренних дел согласно программе

                                            21-27 декабря

     Министерству энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан:

     Оказать содействие в приобретении материалов, подарков и сувениров,

необходимых для подготовки и проведения Президентской новогодней елки

                                             до 13 декабря

     Министерству культуры, информации и общественного согласия Республики

     Казахстан:

     Обеспечить освещение хода подготовки и проведения Президентской

новогодней елки в средствах массовой информации

                                                   декабрь

     Республиканской корпорации "Радио и телевидение Республики Казахстан":

     1. Организовать телесъемки всего хода Президентской новогодней елки

                                                 25 декабря

     2. Оказать содействие в ходе подготовки записей фонограммы для

творческих коллективов

                                                     декабрь

     Акиму города Астаны:

     1. Обеспечить встречу, расселение, проживание, питание, отъезд

участников елки

                                                   21-27 декабря

       2. Обепечить место проведения Президентской елки, ее установку, оформление   
                                                 к 24 декабря   
      3. Обеспечить оформление соответственно улиц города Астаны и здания

                                                к 20 декабря

       4. Разработать сценарий проведения Президентской новогодней елки, календарный план и программу пребывания детей в городе Астане

                                                к 6 декабря

   
       5. Изготовить пригласительные билеты, программу, пропуска, бэйджи и другую печатную продукцию   
                                                 к 13 декабря   
      6. Изготовить костюмы для артистов в соответствии со сценарием

                                                к 13 декабря

       7. Обеспечить декоративное, световое, звуковое и музыкальное

оформление места проведения праздника

                                                к 24 декабря

     8. Изготовить большой торт, организовать десертный стол для участников

елки

                                                25 декабря

     9. Приобрести и скомплектовать подарки для детей - участников елки

                                             до 20 декабря

     10. Подготовить и провести культурно-спортивную программу на весь

период пребывания детей в городе Астане

                                            21-27 декабря

     11. Обеспечить транспортное обслуживание участников елки в период их

пребывания в городе Астане

                                            21-27 декабря

     12. (исключен - N 1902 от 10.12.99 г.)

     Пресс-службе Президента Республики Казахстан (по согласованию):

     Составить список журналистов, освещающих ход подготовки проведения

Президентской новогодней елки

                                                к 13 декабря

                                        Приложение

                               к постановлению Правительства

                                   Республики Казахстан

                               от 22 октября 1999 года N 1591

   
                         Количественный состав

              участников Президентской новогодней елки

                 в 1999 году в городе Астане

     Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК

от 10 декабря 1999 г. N 1902

P991902\_

.

                                      Всего участников - 187

                                      в том числе:

                                      сопровождающих   -  17

                                               детей   - 170

--------------------------------------------------------------------------

     Наименование области       !  Количество  ! Количество   ! Всего

                                !  детей       !сопровождающих! участников

--------------------------------------------------------------------------

Акмолинская                         10                1            11

Актюбинская                         10                1            11

Алматинская                         10                1            11

Атырауская                          10                1            11

Восточно-Казахстанская              10                1            11

Жамбылская                          10                1            11

Западно-Казахстанская               10                1            11

Карагандинская                      10                1            11

Кызылординская                      10                1            11

Костанайская                        10                1            11

Мангистауская                       10                1            11

Павлодарская                        10                1            11

Северо-Казахстанская                10                1            11

Южно-Казахстанская                  10                1            11

город Астана                        10                1            11

город Алматы                        10                1            11

Республиканские

организации                         10                1            11

                 Всего             170               17           187

--------------------------------------------------------------------------

(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Склярова И.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан