

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на 10-ом Форуме предпринимателей Казахстана от 18 сентября 2002 года**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 174-p

      Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на 10-ом Форуме предпринимателей Казахстана от 18 сентября 2002 года.

      Премьер-Министр

Утвержден              
распоряжением Премьер-Министра    
Республики Казахстан        
от 8 ноября 2002 года N 174

**План мероприятий по реализации поручений Президента**   
**Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на 10-ом Форуме**   
**предпринимателей Казахстана от 18 сентября 2002 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Исполнитель | Срок   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Внести в некоторые законода-   тельные акты изменения и   дополнения, предусматривающие   совершенствование системы налогооблажения субъектов малого предпринимательства, при которой предприниматели, начиная с 1 января 2003 года, будут осуществлять свою деятельность в налоговом   режиме, позволяющем максимально вывести малый   бизнес из "тени" | Проект   Закона | Министерство финансов,   Министерство экономики и   бюджетного планирования,   Министерство индустрии и   торговли, Ассоциации по защите прав предпринима-   телей (по согласованию) | Ноябрь   2002 года |
| 2. | Объявить с 1 января по 1   октября 2003 года мораторий на все проверки субъектов   малого предпринимательства | Приказы   государст-   венных   органов | Государственные органы | Ноябрь   2002 года |
| 3. | Внести дополнения и изме- нения в законодательные и   иные нормативные правовые   акты, предусматривающие   упрощение государственной   регистрации и установление   принципа "одного окна",   согласно которому регист-   рация юридических лиц и   постановка на учет осуществ-   ляется в пределах одной   процедуры в срок до 10 дней | Проекты   законода-   тельных и   иных норма-   тивных   правовых   актов | Министерство юстиции,   Министерство финансов,   Министерство индустрии и   торговли, Агентство по   статистике | Декабрь   2002 года |
| 4. | Разработать и внести в   Парламент проект Закона о   легализации собственности   субъектов малого предпри-   нимательства | Проект   Закона | Министерство юстиции,   Министерство финансов,   Министерство индустрии и   торговли | Декабрь   2002 года |
| 5. | Принять меры по оптимизации   порядка сертификации и   других разрешительных   процедур | Проект   постанов-   ления   Прави-   тельства | Министерство индустрии и   торговли, государственные   органы, осуществляющие   контрольно-надзорные   функции | Декабрь   2002 года |
| 6. | Внести предложения по   формированию индустриальной   политики Казахстана | Предложения   в Прави-   тельство | Министерство индустрии и   торговли, Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство финансов | Декабрь   2002 года |
| 7. | Обеспечить создание Государ-   ственного инвестиционного   фонда | Проект   норматив-   ного   правового   акта | Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство финансов,   Национальный Банк (по   согласованию),   Министерство индустрии и   торговли | Декабрь   2002 года |
| 8. | Пересмотреть компетенцию   государственных органов в   части усиления роли местных   исполнительных органов в   развитии малого бизнеса | Проект   норматив-   ного   правового   акта | Государственная комиссия   по вопросам разграничения   полномочий между уровнями   государственного управ-   ления и совершенствования   межбюджетных отношений,   центральные и местные   исполнительные органы | Декабрь   2002 года |
| 9. | С учетом опыта зарубежных   стран регламентировать деятельность торгово-   промышленных палат на уровне   законодательного акта | Проект   Закона | Министерство индустрии и   торговли, Министерство   юстиции, Министерство   финансов, Министерство экономики и бюджетного планирования | Декабрь   2002 года |
| 10. | Провести работу по повышению   роли общественных организаций предпринимателей   и активизации деятельности   советов предпринимателей в   областях | Решения   акимов | Министерство индустрии и   торговли, акимы областей,   гг. Алматы и Астаны | Декабрь   2002 года |
| 11. | Подготовить материалы к   проведению Форума предприни-   мателей в 2003 году | Информация   в Адми-   нистрацию   Президента | Министерство индустрии и   торговли | Сентябрь   2003 года |
| 12. | Акимам областей, гг. Алматы   и Астаны, иных административно-территори-   альных единиц проводить   встречи с предпринимателями | Круглые   столы, кон-   ференции,   семинары | Акимы всех уровней | Акимы   областей,   гг. Алматы   и Астаны -   ежеквар-   тально,   акимы   иных адми-   нистра-   тивно-   территори-   альных   единиц -   ежемесячно |
| 13. | Разработать проект Закона,   четко определяющий критерии   субъектов предпринимательства   (малый, средний и крупный, а   также микробизнес и индиви-   дуальное предпринимательство) | Проект   Закона | Министерство индустрии и   торговли, Министерство   юстиции, Министерство   финансов, Министерство экономики и бюджетного планирования | Декабрь   2003 года |
| 14. | Определить перечень видов   деятельности, занятие которыми не допускается   субъектами малого предприни-   мательства или же в какой-   либо степени ограничивается   для них | Проект   Закона | Министерство индустрии и   торговли, Министерство   юстиции, Министерство   финансов, Министерство экономики и бюджетного планирования | Декабрь   2002 года |
| 15. | Выработать меры, устанавли-   вающие низкие ставки банковской маржи при обслужи-   вании дешевых международных   кредитных программ для развития малого бизнеса, а   также меры по стимулированию   снижения банками второго   уровня ставок кредитования   из других источников | Проект   норматив-   ного   правового   акта | Национальный Банк (по   согласованию),   Министерство экономики и бюджетного планирования,   Министерство финансов | Декабрь   2002 года |
| 16. | Разработать меры по облегчению процедуры подготовки пакетов финансовой   документации для получения   банковских кредитов | Информация   в Прави-   тельство | Национальный Банк (по   согласованию), ассоци-   ация финансистов   Казахстана (по согласо-   ванию), заинтересованные   государственные органы | Декабрь   2002 года |
| 17. | Информация о фактах проведения государственными   органами проверок без   предъявления предписаний | Отчет   Главе   государства | Генеральная прокуратура   (по согласованию) | Октябрь   2002 года |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан