

**Об утверждении Плана протокольно-организационных мероприятий и состава организационного комитета по подготовке и проведению Трансазиатского парламентского форума Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 7-8 июня 2003 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 января 2003 года N 6-p

      В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки и проведения Трансазиатского парламентского форума Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее - Форум) в городе Алматы 7-8 июня 2003 года:

      1. Утвердить прилагаемые:   
      1) состав организационного комитета Форума;   
      2) план протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению Форума (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным заинтересованным государственным органам и организациям Республики Казахстан (по согласованию) принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.

*Премьер-Министр*

Утвержден                   
распоряжением Премьер-Министра        
Республики Казахстан              
от 20 января 2003 года N 6-р

**Состав**   
**организационного комитета Трансазиатского**   
**парламентского форума Парламентской Ассамблеи**   
**Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе**   
**(город Алматы 7-8 июня 2003 года)**

Токаев Касымжомарт Кемелевич  - Государственный секретарь -   
                                Министр иностранных дел   
                                Республики Казахстан,   
                                председатель     
   
  Байгельди Омирбек             - заместитель Председателя Сената   
                                Парламента Республики Казахстан,   
                                заместитель председателя   
                                (по согласованию)

Копей Мухамбет Жуманазарович  - заместитель Председателя Мажилиса   
                                Парламента Республики Казахстан,   
                                заместитель председателя   
                                (по согласованию)   
   
  Сулейменов Каирбек Шошанович  - Министр внутренних дел Республики   
                                Казахстан   
   
  Кул-Мухаммед Мухтар Абрарович - Министр культуры, информации и   
                                общественного согласия Республики   
                                Казахстан

Кулмаханов Шалбай Кулмаханович- аким Алматинской области

Храпунов Виктор Вячеславович  - аким города Алматы

Абдильдин Жабайхан Мубаракович- Председатель Комитета Сената   
                                Парламента Республики Казахстан   
                                по международным делам, обороне   
                                и безопасности (по согласованию)

Омаров Шарип Омарович         - Председатель Комитета Мажилиса   
                                Парламента Республики Казахстан   
                                по международным делам, обороне и   
                                безопасности (по согласованию)

Жолшибеков Амзебек Рысбекович - руководитель Аппарата Сената   
                                Парламента Республики Казахстан   
                                (по согласованию)

Толканчинов Ануар Курманбаевич- руководитель Аппарата Мажилиса   
                                Парламента Республики Казахстан   
                                (по согласованию)

Даримбетов Байдалы Нуртаевич  - заместитель Управляющего делами   
                                Президента Республики Казахстан   
                                (по согласованию)

Куренбеков Амантай Жанкеевич  - заместитель начальника Службы   
                                охраны Президента Республики   
                                Казахстан (по согласованию)

Абусеитов Кайрат Хуатович     - первый вице-Министр иностранных дел   
                                Республики Казахстан

Тезекбаев Серик Нупбаевич     - начальник хозяйственного управления   
                                Парламента Республики Казахстан   
                                (по согласованию)

Утвержден                 
распоряжением Премьер-Министра      
Республики Казахстан           
от 20 января 2003 года N 6-р

**План протокольно-организационных**   
**мероприятий по подготовке и проведению Трансазиатского парламентского форума Парламентской Ассамблеи Организации**   
**по безопасности и сотрудничеству в Европе**   
**7-8 июня 2003 года в городе Алматы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !        Мероприятие        !   Срок   !     Ответственные   
п/п!                           !исполнения!   
--------------------------------------------------------------------   
1   Подготовка программы        апрель     Парламент Республики   
     проведения Форума           2003 года  Казахстан (по согласо-   
                                            ванию), Министерство   
                                            иностранных дел   
                                            Республики Казахстан

2   Внесение предложений по     май 2003   Парламент Республики   
     составу казахстанской       года       Казахстан    
     делегации                              (по согласованию),   
                                            Министерство иностран-   
                                            ных дел Республики   
                                            Казахстан

3   Согласование состава        май-июнь   Парламент Республики   
     делегаций. Составление      2003 года  Казахстан   
     графика заезда и отъезда               (по согласованию),   
     участников форума                      Министерство иностран-   
                                            ных дел Республики   
                                            Казахстан

4   Создание штаба с участием   май-июнь   Служба охраны   
     представителей силовых      2003 года  Президента Республики   
     структур (охрана, обеспе-              Казахстан   
     чение безопасности)                    (по согласованию),   
                                            Комитет национальной   
                                            безопасности Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию),   
                                            Министерство внутренних   
                                            дел Республики Казахстан

5   Организация встреч и        июнь       Парламент Республики   
     проводов официальных        2003 года  Казахстан   
     делегаций и сопровождающих             (по согласованию),   
     лиц в аэропорту города                 Министерство иностран-   
     Алматы                                 ных дел Республики   
                                            Казахстан, аким города   
                                            Алматы, Министерство   
                                            транспорта и   
                                            коммуникаций

6   Оформление аэропорта и      май-июнь   Аким города Алматы   
     улиц города Алматы          2003 года    
     флагами государств-   
     участников Форума,   
     приветственными транс-   
     парантами на казахском,   
     русском и английском   
     языках по маршрутам   
     следования делегаций и   
     мест посещения   
     (по программе)

7   Транспортное обслуживание   июнь 2003  Управление делами   
     делегаций                   года       Президента Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию),   
                                            аким города Алматы,   
                                            Парламент Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию)

8   Обеспечение визовой         февраль-   Министерство иностранных   
     поддержки участников        июнь       дел Республики   
     Форума                      2003 года  Казахстан

9   Обеспечить согласование     май-июнь   Министерство транспорта   
     пролетов, посадку-вылет     2003 года  и коммуникаций   
     в аэропорту города Алматы,             Республики Казахстан,   
     техническое обслуживание,              Министерство обороны   
     заправку, организацию                  Республики Казахстан,   
     стоянки для специальных                Парламент Республики   
     самолетов официальных                  Казахстан   
     делегаций, гостей и                    (по согласованию),   
     участников Форума                      Министерство иностран-   
                                            ных дел Республики   
                                            Казахстан   
   
  10   Сопровождение машинами      июнь 2003  Министерство внутренних   
     дорожной полиции            года       дел Республики Казахстан   
     Министерства внутренних   
     дел Республики Казахстан   
     по маршрутам следования

11   Обеспечение безопасности    июнь 2003  Министерство внутренних   
     охраняемых лиц и делегаций  года       дел Республики   
     в аэропорту, по маршрутам              Казахстан, Служба охраны   
     следования, в местах посе-             Президента Республики   
     щения и проживания                     Казахстан    
     (по программе)                         (по согласованию),   
                                            Комитет национальной   
                                            безопасности Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию)

12   Медицинское обслуживание    июнь 2003  Управление делами   
     членов официальных деле-    года       Президента Республики   
     гаций и сопровождающих лиц             Казахстан   
                                            (по согласованию)

13   Организация бронирования    май-июнь   Парламент Республики   
     гостиничных номеров,        2003 года  Казахстан   
     размещения членов делегаций            (по согласованию),   
     и сопровождающих лиц в                 Управление делами   
     гостиницах города Алматы               Президента Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию)

14   Организация питания членов  июнь       Парламент Республики   
     делегаций и сопровождающих  2003 года  Казахстан   
     лиц                                    (по согласованию),   
                                            Управление делами   
                                            Президента Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию)   
   
  15   Обеспечение секретариата и  май-июнь   Парламент Республики   
     штабных комнат (оснащение   2003 года  Казахстан   
     оргтехникой, телефонной                (по согласованию),   
     связью, канцтоварами)                  Управление делами   
                                            Президента Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию)

16   Техническое оформление      май-июнь   Парламент Республики   
     зала проведения Форума,     2003 года  Казахстан   
     создание условий для син-              (по согласованию),   
     хронного перевода и визу-              Министерство иностран-   
     ального сопровождения                  ных дел Республики   
     выступлений участников                 Казахстан, Управление   
     Форума (государственные                делами Президента   
     флаги, настольные таблички             Республики Казахстан   
     и флажки, цветы, микрофоны)            (по согласованию)   
   
  17   Изготовление и подготовка   май-июнь   Парламент Республики   
     подарочных портфелей        2003 года  Казахстан   
     участников Форума, печат-              (по согласованию),   
     ной продукции, канцтоваров             Управление делами   
                                            Президента Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию)

18   Обеспечение синхронного     май-июнь   Парламент Республики   
     перевода                    2003 года  Казахстан   
                                            (по согласованию),   
                                            Министерство иностран-   
                                            ных дел Республики   
                                            Казахстан   
   
  19   Организация работы с        май-июнь   Парламент Республики   
     представителями средств     2003 года  Казахстан   
     массовой информации и                  (по согласованию),   
     освещение работы форума                Министерство культуры,   
     в СМИ (приглашение,                    информации и обществен-   
     регистрация, оборудование              ного согласия Респуб-   
     пресс-центра, общее фото)              лики Казахстан,   
                                            Министерство иностран-   
                                            ных дел Республики   
                                            Казахстан   
   
  20   Подготовка проектов         май-июнь   Пресс-служба Президента   
     выступлений Президента      2003 года  Республики Казахстан   
     Республики Казахстан,                  (по согласованию),   
     Председателей Сената и                 Парламент Республики   
     Мажилиса Парламента                    Казахстан   
     Республики Казахстан                   (по согласованию),   
                                            Министерство иностран-   
                                            ных дел Республики   
                                            Казахстан

21   Организация двусторонних    июнь 2003  Протокол Президента   
     встреч Президента           года       Республики Казахстан   
     Республики Казахстан,                  (по согласованию),   
     председателей Сената и                 Министерство иностран-   
     Мажилиса Парламента                    ных дел Республики   
     Республики Казахстан                   Казахстан, Пресс-служба   
     (подготовка тезисов к                  Президента Республики   
     беседе, справочно-                     Казахстан   
     аналитических материалов)              (по согласованию),   
                                            Парламент Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию)   
   
  22   Организация официальных     май-июнь   Парламент Республики      
     приемов в честь участников  2003 года  Казахстан   
     Форума (определение и                  (по согласованию),   
     оформление места прове-                Управление делами   
     дения приема, охранные                 Президента Республики   
     мероприятия, подготовка                Казахстан   
     меню, музыкальной                      (по согласованию),   
     программы)                             Министерство иностран-   
                                            ных дел Республики   
                                            Казахстан, Министерство   
                                            внутренних дел   
                                            Республики Казахстан,   
                                            Комитет национальной   
                                            безопасности Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию),   
                                            Служба охраны   
                                            Президента Республики   
                                            Казахстан   
                                            (по согласованию),   
                                            аким города Алматы   
   
  23   Организация и проведение    май-июнь   Парламент Республики   
     культурных мероприятий      2003 года  Казахстан   
     (осмотр достопримечатель-              (по согласованию),   
     ностей г. Алматы и Алма-               Министерство культуры,   
     тинской области)                       информации и обществен-   
                                            ного согласия   
                                            Республики Казахстан,   
                                            аким города Алматы,   
                                            аким Алматинской   
                                            области   
--------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан