

**О подготовке и проведении Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области
транзитных перевозок 28-29 августа 2003 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 мая 2003 года N 98-р

      В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок 28-29 августа 2003 года в городе Алматы:

      1. Провести 28-29 августа 2003 года в городе Алматы Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок (далее - Конференция).

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению Конференции;

      2) План мероприятий по подготовке и проведению Конференции (далее - План).

      3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 23 мая 2003 года N 98

 **Состав**
**Организационного комитета по подготовке и проведению**
**Международной конференции министров развивающихся стран,**
**не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита,**
**стран-доноров и представителей международных учреждений,**
**занимающихся вопросами финансирования и развития,**
**по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок**
**28-29 августа 2003 года в городе Алматы**

Масимов Карим Кажимканович  - Заместитель Премьер-Министра

                              Республики Казахстан, председатель

  Нагманов Кажмурат Ибраевич  - Министр транспорта и коммуникаций

                              Республики Казахстан, заместитель

                              председателя

  Абусеитов Кайрат Хуатович   - первый вице-министр иностранных дел

                              Республики Казахстан, заместитель

                              председателя

  Утембаев Ержан Абулхаирович - заместитель Руководителя Администрации

                              Президента Республики Казахстан

                              (по согласованию)

  Даримбетов Байдалы Нуртаевич- заместитель Управляющего делами

                              Президента Республики Казахстан

                              (по согласованию)

  Есенбаев Мажит Тулеубекович - Министр индустрии и торговли

                              Республики Казахстан

  Какимжанов                  - Министр финансов Республики Казахстан

Зейнулла Халидоллович

Келимбетов Кайрат Нематович - Министр экономики и бюджетного

                              планирования Республики Казахстан

  Кул-Мухаммед                  Министр культуры, информации и

Мухтар Абрарулы               общественного согласия Республики

                              Казахстан

  Сулейменов                  - Министр внутренних дел Республики

Каирбек Шошанович             Казахстан

  Джакупов Кабибулла Кабенович- первый вице-министр транспорта и

                              коммуникаций Республики Казахстан

  Исингарин                   - председатель Ассоциации национальных

Нигматжан Кабатаевич          экспедиторов Казахстана

                              (по согласованию)

Мутанов                     - первый вице-министр образования и

Галымкаир Мутанович           науки Республики Казахстан

Сапарбаев                   - председатель Агентства таможенного

Бердыбек Машбекович           контроля Республики Казахстан

Храпунов                    - аким города Алматы

Виктор Вячеславович

Курганбаева                 - заместитель директора Казахстанского

Гульмира Аманжоловна          института стратегических исследований

                              при Президенте Республики Казахстан

                              (по согласованию)

  Чиналиев                    - заместитель заведующего Отделом

Газиз Коршабекович            производственной сферы и

                              инфраструктуры Канцелярии Премьер-

                              Министра Республики Казахстан

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 23 мая 2003 года N 98

 **План**
**мероприятий по подготовке и проведению**
**Международной конференции министров развивающихся стран,**
**не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита,**
**стран-доноров и представителей международных учреждений,**
**занимающихся вопросами финансирования и развития,**
**по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок**
**28-29 августа 2003 года в городе Алматы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !      Мероприятие         !   Срок     !   Ответственные

п/п!                          ! исполнения !   за исполнение

--------------------------------------------------------------------

 1. Создать вспомогательные     апрель       Министерство транспорта

    органы Организационного     2003 года    и коммуникаций

    комитета: Секретариат и                  Республики Казахстан,

    Рабочий комитет                          Министерство иностран-

                                             ных дел Республики

                                             Казахстан

   2. Определить состав           май-июль     Министерство транспорта

    официальной казахстанской   2003 года    и коммуникаций

    делегации на Конференции                 Республики Казахстан,

    и других участников от                   Министерство

    Казахстана                               иностранных дел

                                             Республики Казахстан

   3. Обеспечить оформление       июль-август  акимат города Алматы

    города по маршрутам         2003 года

    следования делегаций и

    участников Конференции

   4. Организовать бронирование   июль-август  Управление делами

    гостиничных номеров,        2003 года    Президента Республики

    принять необходимые меры                 Казахстан

    по размещению и                          (по согласованию),

    обслуживанию членов                      Министерство транспорта

    официальных делегаций                    и коммуникаций

    Конференции и                            Республики Казахстан,

    сопровождающих их лиц                    акимат города Алматы

   5. Обеспечить оперативное      июль-август  Агентство таможенного

    таможенное оформление       2003 года    контроля Республики

    при ввозе и вывозе                       Казахстан, Министерство

    оборудования,                            транспорта и коммуни-

    информационных материалов                каций Республики

    ООН, необходимых для                     Казахстан

    проведения Конференции

   6. Обеспечить транспортное     август       Управление делами

    обслуживание гостей и       2003 года    Президента Республики

    участников Конференции                   Казахстан

                                             (по согласованию),

                                             акимат города Алматы,

                                             Министерство транспор-

                                             та и коммуникаций

                                             Республики Казахстан

   7. Разработать совместно       май          Министерство транспорта

    с Секретариатом ООН         2003 года    и коммуникаций

    программу Конференции                    Республики Казахстан,

                                             Министерство

                                             иностранных дел

                                             Республики Казахстан

   8. Направить приглашения       июнь         Министерство транспорта

    гостям и участникам         2003 года    и коммуникаций

    Конференции                              Республики Казахстан,

                                             Министерство

                                             иностранных дел

                                             Республики Казахстан

   9. Обеспечить встречи и        август       Министерство транспорта

    проводы глав официальных    2003 года    и коммуникаций

    делегаций и гостей                       Республики Казахстан,

    Конференции в аэропорту                  Министерство иностран-

    города Алматы                            ных дел Республики

                                             Казахстан, акимат

                                             города Алматы

  10. Обеспечить визовую          июнь-август  Министерство

    поддержку гостям и          2003 года    иностранных дел

    участникам Конференции                   Республики Казахстан

  11. Обеспечить подготовку       август       Министерство транспорта

    и оформление залов,         2003 года    и коммуникаций

    условия для синхронного                  Республики Казахстан,

    перевода и визуального                   Министерство

    сопровождения выступлений                иностранных дел

    участников Конференции                   Республики Казахстан

  12. Создать условия для         август       Министерство транспорта

    работы Секретариата ООН,    2003 года    и коммуникаций

    техническое обеспечение                  Республики Казахстан

    работы конференции,

    подготовить раздаточный

    материал

  13. Обеспечить медицинское      август       Акимат города Алматы

    обслуживание гостей и       2003 года

    участников Конференции

  14. Обеспечить безопасность     28-29        Министерство внутренних

    членов официальных          августа      дел Республики

    делегаций Конференции       2003 года    Казахстан, акимат

    в местах проживания и                    города Алматы

    посещения, а также

    сопровождение

    автомашинами

    Департамента дорожной

    полиции по маршрутам

    следования, порядок в

    местах проведения

    Конференции

  15. Организовать двусторонние   28-29        Министерство транспорта

    и многосторонние встречи    августа      и коммуникаций

    между участниками           2003 года    Республики Казахстан,

    Конференции                              Министерство

                                             иностранных дел

                                             Республики Казахстан,

                                             заинтересованные

                                             министерства и

                                             ведомства

  16. Организовать официальный    28-29        Министерство транспорта

    прием для гостей и          августа      и коммуникаций

    участников Конференции      2003 года    Республики Казахстан

    от имени Правительства

    Республики Казахстан

  17. Подготовить культурную      июнь-июль    Министерство культуры,

    программу для участников    2003 года    информации и общест-

    Конференции                              венного согласия

                                             Республики Казахстан,

                                             Министерство

                                             транспорта и коммуни-

                                             каций Республики

                                             Казахстан, акимат

                                             города Алматы

**2. Информационное обеспечение Конференции**

18. Подготовить информационные  май          Министерство

    и видеоматериалы о          2003 года    иностранных дел

    Казахстане для Секретариата              Республики Казахстан,

    ООН                                      Министерство культуры,

                                             информации и

                                             общественного согласия

                                             Республики Казахстан,

                                             Телерадиокомплекс

                                             Президента Республики

                                             Казахстан

                                             (по согласованию)

  19. Подготовить перечень        июнь-июль    Министерство транспорта

    инвестиционных проектов     2003 года    и коммуникаций

    в области транспорта                     Республики Казахстан,

    и коммуникаций и издать                  Министерство индустрии

    информационно-справочные                 и торговли Республики

    материалы о стратегии                    Казахстан,

    транзитной политики                      Министерство

    Казахстана                               иностранных дел

                                             Республики Казахстан

  20. Обеспечить освещение в      июнь-        Министерство культуры,

    средствах массовой          сентябрь     информации и

    информации хода подготовки, 2003 года    общественного согласия

    проведения и итогов                      Республики Казахстан,

    Конференции                              Министерство

                                             транспорта и

                                             коммуникаций

                                             Республики Казахстан

  21. Подготовить и организовать  28-29        Пресс-служба Премьер-

    пресс-конференции по итогам августа      Министра Республики

    Конференции                 2003 года    Казахстан,

                                             Министерство культуры,

                                             информации и

                                             общественного согласия

                                             Республики Казахстан,

                                             Министерство

                                             иностранных дел

                                             Республики Казахстан,

                                             Министерство

                                             транспорта и

                                             коммуникаций

                                             Республики Казахстан

**3. Проекты выступлений на Конференции**

22. Подготовить проект          15 июля       Пресс-служба

    обращения Президента        2003 года     Президента Республики

    Республики Казахстан                      Казахстан

    Назарбаева Н.А. к                         (по согласованию),

    участникам Конференции                    Министерство

                                              транспорта и

                                              коммуникаций

                                              Республики

                                              Казахстан

  23. Подготовить проекты         15 июля       Пресс-служба Премьер-

    выступлений:                2003 года     Министра Республики

    Премьер-Министра                          Казахстан,

    Республики Казахстан                      Министерство

                                              транспорта и

                                              коммуникаций

                                              Республики Казахстан

      Министра транспорта и                     Министерство

    коммуникаций Республики                   транспорта и

    Казахстан                                 коммуникаций

                                              Республики Казахстан

  24. Подготовить проекты         апрель-       Министерство

    итоговых документов         август        транспорта и

    совместно с Секретариатом   2003 года     коммуникаций

    ООН                                       Республики Казахстан,

                                              Министерство

                                              иностранных дел

                                              Республики Казахстан

**4. Подготовка и проведение Международной выставки**

**"Транзит-Транс-Казахстан-2003" в рамках Конференции**

25. Привлечь к участию          апрель-       Министерство

    в работе выставки           август        транспорта и

    крупные отечественные       2003 года     коммуникаций

    и зарубежные компании,                    Республики Казахстан,

    а также транспортные                      акимат города Алматы,

    предприятия,                              акционерное общество

    заинтересованные                          "Атакент"

    объединения, ассоциации,                  (по согласованию)

    союзы юридических лиц

    Республики Казахстан,

    осуществляющие свою

    деятельность на рынке

    транспортно-

    коммуникационных услуг

**5. Отчет по итогам Конференции**

26. Подготовить отчет в         сентябрь      Министерство

    Правительство Республики    2003 года     транспорта и

    Казахстан по итогам                       коммуникаций

    Конференции                               Республики Казахстан,

                                              Министерство

                                              иностранных дел

                                              Республики Казахстан

  27. Обеспечить издание          сентябрь-     Министерство

    сборника по итогам          октябрь       транспорта и

    Конференции на казахском,   2003 года     коммуникаций

    русском и английском                      Республики Казахстан,

    языках                                    Министерство

                                              иностранных дел

                                              Республики Казахстан

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан