

**О подготовке и проведении Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области
транзитных перевозок 28-29 августа 2003 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 мая 2003 года N 98-р

      В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок 28-29 августа 2003 года в городе Алматы:

      1. Провести 28-29 августа 2003 года в городе Алматы Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок (далее - Конференция).

      2. Утвердить прилагаемые:   
      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению Конференции;   
      2) План мероприятий по подготовке и проведению Конференции (далее - План).

      3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

*Премьер-Министр*

Утвержден                    
распоряжением Премьер-Министра         
Республики Казахстан               
от 23 мая 2003 года N 98

**Состав**   
**Организационного комитета по подготовке и проведению**   
**Международной конференции министров развивающихся стран,**   
**не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита,**   
**стран-доноров и представителей международных учреждений,**   
**занимающихся вопросами финансирования и развития,**   
**по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок**   
**28-29 августа 2003 года в городе Алматы**

Масимов Карим Кажимканович  - Заместитель Премьер-Министра   
                              Республики Казахстан, председатель   
   
  Нагманов Кажмурат Ибраевич  - Министр транспорта и коммуникаций   
                              Республики Казахстан, заместитель   
                              председателя   
   
  Абусеитов Кайрат Хуатович   - первый вице-министр иностранных дел   
                              Республики Казахстан, заместитель   
                              председателя   
   
  Утембаев Ержан Абулхаирович - заместитель Руководителя Администрации   
                              Президента Республики Казахстан   
                              (по согласованию)   
   
  Даримбетов Байдалы Нуртаевич- заместитель Управляющего делами   
                              Президента Республики Казахстан   
                              (по согласованию)   
   
  Есенбаев Мажит Тулеубекович - Министр индустрии и торговли   
                              Республики Казахстан   
   
  Какимжанов                  - Министр финансов Республики Казахстан   
Зейнулла Халидоллович

Келимбетов Кайрат Нематович - Министр экономики и бюджетного   
                              планирования Республики Казахстан   
   
  Кул-Мухаммед                  Министр культуры, информации и   
Мухтар Абрарулы               общественного согласия Республики   
                              Казахстан   
   
  Сулейменов                  - Министр внутренних дел Республики   
Каирбек Шошанович             Казахстан   
   
  Джакупов Кабибулла Кабенович- первый вице-министр транспорта и   
                              коммуникаций Республики Казахстан   
   
  Исингарин                   - председатель Ассоциации национальных   
Нигматжан Кабатаевич          экспедиторов Казахстана   
                              (по согласованию)

Мутанов                     - первый вице-министр образования и   
Галымкаир Мутанович           науки Республики Казахстан

Сапарбаев                   - председатель Агентства таможенного   
Бердыбек Машбекович           контроля Республики Казахстан

Храпунов                    - аким города Алматы   
Виктор Вячеславович

Курганбаева                 - заместитель директора Казахстанского   
Гульмира Аманжоловна          института стратегических исследований   
                              при Президенте Республики Казахстан   
                              (по согласованию)   
   
  Чиналиев                    - заместитель заведующего Отделом   
Газиз Коршабекович            производственной сферы и   
                              инфраструктуры Канцелярии Премьер-   
                              Министра Республики Казахстан

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан       
от 23 мая 2003 года N 98

**План**   
**мероприятий по подготовке и проведению**   
**Международной конференции министров развивающихся стран,**   
**не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита,**   
**стран-доноров и представителей международных учреждений,**   
**занимающихся вопросами финансирования и развития,**   
**по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок**   
**28-29 августа 2003 года в городе Алматы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !      Мероприятие         !   Срок     !   Ответственные   
п/п!                          ! исполнения !   за исполнение   
--------------------------------------------------------------------   
1. Создать вспомогательные     апрель       Министерство транспорта   
    органы Организационного     2003 года    и коммуникаций   
    комитета: Секретариат и                  Республики Казахстан,   
    Рабочий комитет                          Министерство иностран-   
                                             ных дел Республики   
                                             Казахстан   
   
   2. Определить состав           май-июль     Министерство транспорта   
    официальной казахстанской   2003 года    и коммуникаций   
    делегации на Конференции                 Республики Казахстан,   
    и других участников от                   Министерство   
    Казахстана                               иностранных дел   
                                             Республики Казахстан   
   
   3. Обеспечить оформление       июль-август  акимат города Алматы   
    города по маршрутам         2003 года   
    следования делегаций и   
    участников Конференции   
   
   4. Организовать бронирование   июль-август  Управление делами   
    гостиничных номеров,        2003 года    Президента Республики   
    принять необходимые меры                 Казахстан   
    по размещению и                          (по согласованию),   
    обслуживанию членов                      Министерство транспорта   
    официальных делегаций                    и коммуникаций   
    Конференции и                            Республики Казахстан,   
    сопровождающих их лиц                    акимат города Алматы   
   
   5. Обеспечить оперативное      июль-август  Агентство таможенного   
    таможенное оформление       2003 года    контроля Республики   
    при ввозе и вывозе                       Казахстан, Министерство   
    оборудования,                            транспорта и коммуни-   
    информационных материалов                каций Республики   
    ООН, необходимых для                     Казахстан   
    проведения Конференции   
   
   6. Обеспечить транспортное     август       Управление делами   
    обслуживание гостей и       2003 года    Президента Республики   
    участников Конференции                   Казахстан   
                                             (по согласованию),   
                                             акимат города Алматы,   
                                             Министерство транспор-   
                                             та и коммуникаций   
                                             Республики Казахстан   
   
   7. Разработать совместно       май          Министерство транспорта   
    с Секретариатом ООН         2003 года    и коммуникаций   
    программу Конференции                    Республики Казахстан,   
                                             Министерство   
                                             иностранных дел   
                                             Республики Казахстан   
   
   8. Направить приглашения       июнь         Министерство транспорта   
    гостям и участникам         2003 года    и коммуникаций   
    Конференции                              Республики Казахстан,   
                                             Министерство   
                                             иностранных дел   
                                             Республики Казахстан    
   
   9. Обеспечить встречи и        август       Министерство транспорта   
    проводы глав официальных    2003 года    и коммуникаций   
    делегаций и гостей                       Республики Казахстан,   
    Конференции в аэропорту                  Министерство иностран-   
    города Алматы                            ных дел Республики   
                                             Казахстан, акимат   
                                             города Алматы   
   
  10. Обеспечить визовую          июнь-август  Министерство   
    поддержку гостям и          2003 года    иностранных дел   
    участникам Конференции                   Республики Казахстан   
   
  11. Обеспечить подготовку       август       Министерство транспорта   
    и оформление залов,         2003 года    и коммуникаций   
    условия для синхронного                  Республики Казахстан,   
    перевода и визуального                   Министерство   
    сопровождения выступлений                иностранных дел   
    участников Конференции                   Республики Казахстан   
   
  12. Создать условия для         август       Министерство транспорта   
    работы Секретариата ООН,    2003 года    и коммуникаций   
    техническое обеспечение                  Республики Казахстан   
    работы конференции,   
    подготовить раздаточный   
    материал   
   
  13. Обеспечить медицинское      август       Акимат города Алматы   
    обслуживание гостей и       2003 года   
    участников Конференции   
   
  14. Обеспечить безопасность     28-29        Министерство внутренних   
    членов официальных          августа      дел Республики   
    делегаций Конференции       2003 года    Казахстан, акимат   
    в местах проживания и                    города Алматы   
    посещения, а также   
    сопровождение   
    автомашинами   
    Департамента дорожной   
    полиции по маршрутам   
    следования, порядок в   
    местах проведения   
    Конференции   
   
  15. Организовать двусторонние   28-29        Министерство транспорта   
    и многосторонние встречи    августа      и коммуникаций   
    между участниками           2003 года    Республики Казахстан,   
    Конференции                              Министерство   
                                             иностранных дел   
                                             Республики Казахстан,   
                                             заинтересованные   
                                             министерства и   
                                             ведомства    
   
  16. Организовать официальный    28-29        Министерство транспорта   
    прием для гостей и          августа      и коммуникаций   
    участников Конференции      2003 года    Республики Казахстан   
    от имени Правительства   
    Республики Казахстан   
   
  17. Подготовить культурную      июнь-июль    Министерство культуры,   
    программу для участников    2003 года    информации и общест-   
    Конференции                              венного согласия   
                                             Республики Казахстан,   
                                             Министерство   
                                             транспорта и коммуни-   
                                             каций Республики   
                                             Казахстан, акимат   
                                             города Алматы

**2. Информационное обеспечение Конференции**   
   
18. Подготовить информационные  май          Министерство   
    и видеоматериалы о          2003 года    иностранных дел   
    Казахстане для Секретариата              Республики Казахстан,   
    ООН                                      Министерство культуры,   
                                             информации и   
                                             общественного согласия   
                                             Республики Казахстан,   
                                             Телерадиокомплекс   
                                             Президента Республики   
                                             Казахстан   
                                             (по согласованию)   
   
  19. Подготовить перечень        июнь-июль    Министерство транспорта   
    инвестиционных проектов     2003 года    и коммуникаций   
    в области транспорта                     Республики Казахстан,   
    и коммуникаций и издать                  Министерство индустрии   
    информационно-справочные                 и торговли Республики   
    материалы о стратегии                    Казахстан,   
    транзитной политики                      Министерство   
    Казахстана                               иностранных дел   
                                             Республики Казахстан   
   
  20. Обеспечить освещение в      июнь-        Министерство культуры,   
    средствах массовой          сентябрь     информации и   
    информации хода подготовки, 2003 года    общественного согласия   
    проведения и итогов                      Республики Казахстан,   
    Конференции                              Министерство   
                                             транспорта и   
                                             коммуникаций   
                                             Республики Казахстан   
   
  21. Подготовить и организовать  28-29        Пресс-служба Премьер-   
    пресс-конференции по итогам августа      Министра Республики   
    Конференции                 2003 года    Казахстан,   
                                             Министерство культуры,   
                                             информации и   
                                             общественного согласия   
                                             Республики Казахстан,   
                                             Министерство   
                                             иностранных дел   
                                             Республики Казахстан,   
                                             Министерство   
                                             транспорта и   
                                             коммуникаций   
                                             Республики Казахстан

**3. Проекты выступлений на Конференции**   
   
22. Подготовить проект          15 июля       Пресс-служба   
    обращения Президента        2003 года     Президента Республики   
    Республики Казахстан                      Казахстан   
    Назарбаева Н.А. к                         (по согласованию),   
    участникам Конференции                    Министерство   
                                              транспорта и   
                                              коммуникаций   
                                              Республики   
                                              Казахстан   
   
  23. Подготовить проекты         15 июля       Пресс-служба Премьер-   
    выступлений:                2003 года     Министра Республики   
    Премьер-Министра                          Казахстан,   
    Республики Казахстан                      Министерство   
                                              транспорта и   
                                              коммуникаций   
                                              Республики Казахстан   
   
      Министра транспорта и                     Министерство   
    коммуникаций Республики                   транспорта и   
    Казахстан                                 коммуникаций   
                                              Республики Казахстан   
   
  24. Подготовить проекты         апрель-       Министерство   
    итоговых документов         август        транспорта и   
    совместно с Секретариатом   2003 года     коммуникаций   
    ООН                                       Республики Казахстан,   
                                              Министерство   
                                              иностранных дел   
                                              Республики Казахстан

**4. Подготовка и проведение Международной выставки**   
**"Транзит-Транс-Казахстан-2003" в рамках Конференции**

25. Привлечь к участию          апрель-       Министерство   
    в работе выставки           август        транспорта и   
    крупные отечественные       2003 года     коммуникаций   
    и зарубежные компании,                    Республики Казахстан,   
    а также транспортные                      акимат города Алматы,   
    предприятия,                              акционерное общество   
    заинтересованные                          "Атакент"   
    объединения, ассоциации,                  (по согласованию)   
    союзы юридических лиц   
    Республики Казахстан,   
    осуществляющие свою   
    деятельность на рынке   
    транспортно-   
    коммуникационных услуг   
   
**5. Отчет по итогам Конференции**

26. Подготовить отчет в         сентябрь      Министерство   
    Правительство Республики    2003 года     транспорта и   
    Казахстан по итогам                       коммуникаций   
    Конференции                               Республики Казахстан,   
                                              Министерство   
                                              иностранных дел   
                                              Республики Казахстан   
   
  27. Обеспечить издание          сентябрь-     Министерство   
    сборника по итогам          октябрь       транспорта и   
    Конференции на казахском,   2003 года     коммуникаций   
    русском и английском                      Республики Казахстан,   
    языках                                    Министерство   
                                              иностранных дел   
                                              Республики Казахстан   
--------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан