

**О подготовке и проведении семнадцатого заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Содружества Независимых Государств 14-17 июля 2003 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 июля 2003 года N 141-p

      В целях обеспечения мероприятий по подготовке и проведению семнадцатого заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Содружества Независимых Государств (далее - заседание МГС по ЧС) с 14 по 17 июля 2003 года в городе Алматы.

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению заседания МГС по ЧС с 14 по 17 июля 2003 года в городе Алматы (далее - План).

      2. Соответствующим центральным исполнительным органам, акимам Алматинской области и города Алматы обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить средства на проживание участников заседания МГС по ЧС в сумме 2670000 (два миллиона шестьсот семьдесят тысяч) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2003 год по программе "Представительские затраты".

      4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 9 июля 2003 года N 141

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению заседания МГС по ЧС**

**(город Алматы, 14-17 июля 2003 года)**

-------------------------------------------------------------------

N  |       Мероприятия        |  Сроки   |      Ответственные

п/п|                          |исполнения|       исполнители

-------------------------------------------------------------------

1.  Изготовление флагов        до 13 июля  Агентство Республики

    стран-участников заседания  2003 года  Казахстан по чрезвы-

    МГС по ЧС и печатной                   чайным ситуациям

    продукции (бейджей,

    спецпропусков на

    автомобили, кувертные

    карты)

2.  Приобретение сувениров     до 13 июля  Агентство Республики

    и памятных подарков для     2003 года  Казахстан по чрезвы-

    участников заседания МГС               чайным ситуациям

    по ЧС

3.  Подготовка проекта         до 13 июля  Агентство Республики

    выступления от имени        2003 года  Казахстан по чрезвы-

    Правительства Республики               чайным ситуациям

    Казахстан на данном

    заседании

4.  Оборудование помещения       14 июля   Агентство Республики

    для проведения заседания    2003 года  Казахстан по чрезвычай-

    МГС по ЧС и техническое                ным ситуациям, акимат

    оформление зала (связь,                города Алматы

    информатика, фото, видео)

5.  Организация встреч и         14 и 18   Агентство Республики

    проводов участников           июля     Казахстан по чрезвы-

    заседания МГС по ЧС в       2003 года  чайным ситуациям

    аэропорту города Алматы

    (VIP-зал, чайный стол)

6.  Организация размещения,      14 июля   Агентство Республики

    питания и транспортное      2003 года  Казахстан по чрезвычай-

    обслуживание участников                ным ситуациям

    заседания МГС по ЧС в

    гостинице "Достык"

7.  Организация кофе-брейков,    14-17     Агентство Республики

    официального приема и         июля     Казахстан по чрезвычай-

    музыкального сопровождения  2003 года  ным ситуациям

8.  Организация ознакомитель-    14-17     Агентство Республики

    ной программы, включая        июля     Казахстан по чрезвычай-

    посещение селевого экспе-   2003 года  ным ситуациям, акимы

    римента на Чемолганском                Алматинской области и

    полигоне Алматинской                   города Алматы

    области и церемонии

    открытия первого слета

    спасателей у подножья горы

    "Хан Тенгри", а также

    организация и проведение

    культурных мероприятий

    (осмотр достопримечатель-

    ностей города Алматы и

    Алматинской области)

9.  Обеспечение безопасности     14-17     Министерство внутренних

    участников заседания МГС      июля     дел Республики Казах-

    по ЧС                       2003 года  стан, Агентство Респуб-

                                           лики Казахстан по чрез-

                                           вычайным ситуациям

10. Организация работы с         14-17     Агентство Республики

    представителями средств       июля     Казахстан по чрезвычай-

    массовой информации (СМИ)   2003 года  ным ситуациям, Минис-

    и освещение работы                     терство культуры,

    заседания МГС по ЧС в СМИ              информации и обществен-

                                           ного согласия Республики

                                           Казахстан

11. Оказание содействия в        14-17     акимы Алматинской

    проведении заседания МГС      июля     области и города Алматы

    по ЧС и проводимых в его    2003 года

    рамках мероприятиях

-------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан