

**О проведении Президентской новогодней елки**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 ноября 2003 года N 288-p

      1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан по проведению Президентской новогодней елки 23-26 декабря 2003 года в городе Астане для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений из числа отличников учебы.

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки;

      2) план мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки.

      3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений из числа отличников учебы в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению.

      4. Рекомендовать акимам областей, города Алматы командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов.

      5. Финансирование расходов на проведение Президентской новогодней елки осуществляется в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на 2003 год администраторам программ, ответственным за их исполнение.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 21 ноября 2003 года N 288

 **Состав**
**организационного комитета по подготовке и**
**проведению Президентской новогодней елки**

Кулекеев                  - Министр образования и науки

Жаксыбек Абдрахметович      Республики Казахстан, председатель

Досмуханбетов             - аким города Астаны, заместитель

Темирхан Мынайдарович       председателя

              Члены организационного комитета

Жумагулов                 - заведующий Отделом социально-

Бакытжан Турсынович         культурного развития Канцелярии

                            Премьер-Министра Республики Казахстан

Доскалиев                 - Министр здравоохранения Республики

Жаксылык Акмурзаевич         Казахстан

Касеинов                  - Министр культуры Республики Казахстан

Дуйсен Курабаевич

Рябченко                  - первый вице-министр информации

Олег Григорьевич            Республики Казахстан

Отто                      - первый вице-министр внутренних дел

Иван Иванович               Республики Казахстан

Кошанов                   - вице-министр транспорта и коммуникаций

Ерлан Жаканович             Республики Казахстан

Салиев                    - заместитель председателя правления

Серик Джакуппович           закрытого акционерного общества

                            "Республиканская телерадиокорпорация

                            "Казахстан" (по согласованию)

Ирсалиев                  - и.о. директора Департамента среднего

Серик Азтаевич              общего образования Министерства

                            образования и науки Республики Казахстан

Рахимжанов                - начальник департамента образования

Амирхан Муратбекович        города Астаны

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 21 ноября 2003 года N 288

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**Президентской новогодней елки**

-------------------------------------------------------------------

N   !        Мероприятия        !  Сроки   !    Ответственные

п/п !                           !исполнения!

-------------------------------------------------------------------

1.   Организовать подбор детей-   До 10     Министерство образова-

     участников Президентской     декабря   ния и науки Республики

     новогодней елки (далее -               Казахстан, Министерство

     дети) и сопровождающих                 здравоохранения Респуб-

                                            лики Казахстан

2.   Определить вид транспорта и  До 12     Акимы областей и горо-

     направить в Министерство     декабря   дов Алматы, Астаны,

     образования и науки                    Министерство образова-

     Республики Казахстан график            ния и науки Республики

     заезда и отъезда детей                 Казахстан

3.   Обеспечить отправку детей и  21-27     Акимы областей и

     сопровождающих, оплату их    декабря   города Алматы

     проезда в оба конца и

     питание в пути, а также

     встречу по возвращению

4.   Обеспечить проезд детей и    До 15     Министерство транспорта

     сопровождающих в отдельных   декабря   и коммуникаций Респуб-

     вагонах, разработать схему             лики Казахстан

     проезда от места проживания

     до города Астаны и обратно

5.   Назначить координаторов      До 1      Министерство транспорта

     организации перевозки        декабря   и коммуникаций Респуб-

     детей в Министерстве                   лики Казахстан

     транспорта и коммуникаций

     Республики Казахстан и его

     подведомственных организа-

     циях на местах, сообщить

     их контактные номера

     телефонов всем заинтересо-

     ванным министерствам и их

     структурным подразделениям

6.   Организовать сопровождение   21-27     Министерство внутренних

     детей работниками органов    декабря   дел Республики Казах-

     внутренних дел и здравоохра-           стан, Министерство

     нения на железнодорожном               здравоохранения Респуб-

     транспорте в пути от места             лики Казахстан

     проживания до города Астаны

     и обратно

7.   Обеспечить встречу, рассе-   21-27     Аким города Астаны

     ление, проживание, питание,  декабря

     проведение культурно-массо-

     вых и спортивных мероприя-

     тий, отъезд участников

     Президентской новогодней

     елки

8.   Обеспечить общественный      21-27     Министерство внутренних

     порядок в местах проживания  декабря   дел Республики Казах-

     детей и проведения меро-               стан

     приятий, а также сопровож-

     дение их при передвижении

     по городу Астане работни-

     ками органов внутренних дел

9.   Приобрести и скомплектовать  До 12     Министерство образова-

     подарки для детей            декабря   ния и науки Республики

                                            Казахстан, аким города

                                            Астаны

10.  Обеспечить участие в подго-  декабрь   Аким города Астаны,

     товке и проведении Прези-              Министерство культуры

     дентской новогодней елки               Республики Казахстан

     работников культуры и

     творческих коллективов

     города Астаны

11.  Обеспечить освещение хода    декабрь   Министерство информации

     подготовки и проведения                Республики Казахстан

     Президентской новогодней

     елки в средствах массовой

     информации

12.  Организовать телевизионные   25        Республиканская корпо-

     съемки Президентской         декабря   рация "Телевидение и

     новогодней елки                        радио Казахстана" (по

                                            согласованию)

13.  Оказать содействие в записи  декабрь   Республиканская корпо-

     необходимых фонограмм в                рация "Телевидение и

     ходе подготовки и проведе-             радио Казахстана" (по

     ния Президентской новогод-             согласованию)

     ней елки

14.  Разработать сценарий         До 1      Министерство образова-

     проведения Президентской     декабря   ния и науки Республики

     новогодней елки                        Казахстан, аким города

                                            Астаны

15.  Разработать календарный      До 1      Министерство образова-

     план и программу пребывания  декабря   ния и науки Республики

     детей в городе Астане                  Казахстан, аким города

                                            Астаны

16.  Обеспечить изготовление      До 10     Министерство образова-

     пригласительных билетов,     декабря   ния и науки Республики

     программ, пропусков,                   Казахстан, аким города

     бэйджей и другой печатной              Астаны

     продукции

17.  Обеспечить изготовление      До 10     Министерство образова-

     костюмов для артистов в      декабря   ния и науки Республики

     соответствии со сценарием              Казахстан, аким города

                                            Астаны

18.  Обеспечить декоративное,     До 20     Аким города Астаны

     световое, звуковое и         декабря

     музыкальное оформление

     места проведения праздника

19.  Обеспечить изготовление      24        Аким города Астаны

     новогоднего торта, органи-   декабря

     зацию десертного стола для

     участников

20.  Обеспечить комплексный       15-25     Министерство

     профилактический медицин-    декабря   здравоохранения

     ский осмотр детей-участ-               Республики Казахстан,

     ников Президентской                    аким города Астаны

     новогодней елки на местах

     и в городе Астане, органи-

     зовать круглосуточное

     дежурство медицинских

     работников в местах прожи-

     вания детей и проведения

     мероприятия

21.  Определить список работни-   До 15     Пресс-служба Президента

     ков средств массовой         декабря   Республики Казахстан

     информации, освещающих ход             (по согласованию)

     подготовки и проведения

     Президентской новогодней

     елки

-------------------------------------------------------------------

Приложение

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 21 ноября 2003 года N 288

**Количественный состав**

**участников Президентской новогодней елки**

-------------------------------------------------------------------

     Наименования      !Количество!   Количество    !    Всего

  областей, городов,   !  детей   ! сопровождающих, !  участников

     организаций       !          !   в том числе   !

                       !          !   медработников !

-------------------------------------------------------------------

Акмолинская                10               2              12

Актюбинская                10               2              12

Алматинская                15               2              17

Атырауская                 10               2              12

Восточно-Казахстанская     15               2              17

Жамбылская                 15               2              17

Западно-Казахстанская      10               2              12

Карагандинская             15               2              17

Кызылординская             10               2              12

Костанайская               10               2              12

Мангистауская              10               2              12

Павлодарская               10               2              12

Северо-Казахстанская       10               2              12

Южно-Казахстанская         20               3              23

Астана                     10               2              12

Алматы                     10               2              12

Республиканские            10               2              12

учреждения

-------------------------------------------------------------------

**Всего                  200             35            235**

-------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан