

**О проведении Президентской новогодней елки**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 ноября 2003 года N 288-p

      1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан по проведению Президентской новогодней елки 23-26 декабря 2003 года в городе Астане для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений из числа отличников учебы.

      2. Утвердить прилагаемые:   
      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки;   
      2) план мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки.

      3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений из числа отличников учебы в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению.

      4. Рекомендовать акимам областей, города Алматы командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов.

      5. Финансирование расходов на проведение Президентской новогодней елки осуществляется в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на 2003 год администраторам программ, ответственным за их исполнение.

*Премьер-Министр*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан       
от 21 ноября 2003 года N 288

**Состав**   
**организационного комитета по подготовке и**   
**проведению Президентской новогодней елки**

Кулекеев                  - Министр образования и науки   
Жаксыбек Абдрахметович      Республики Казахстан, председатель

Досмуханбетов             - аким города Астаны, заместитель   
Темирхан Мынайдарович       председателя

              Члены организационного комитета

Жумагулов                 - заведующий Отделом социально-   
Бакытжан Турсынович         культурного развития Канцелярии   
                            Премьер-Министра Республики Казахстан

Доскалиев                 - Министр здравоохранения Республики   
Жаксылык Акмурзаевич         Казахстан

Касеинов                  - Министр культуры Республики Казахстан   
Дуйсен Курабаевич

Рябченко                  - первый вице-министр информации   
Олег Григорьевич            Республики Казахстан

Отто                      - первый вице-министр внутренних дел   
Иван Иванович               Республики Казахстан

Кошанов                   - вице-министр транспорта и коммуникаций   
Ерлан Жаканович             Республики Казахстан

Салиев                    - заместитель председателя правления   
Серик Джакуппович           закрытого акционерного общества   
                            "Республиканская телерадиокорпорация   
                            "Казахстан" (по согласованию)

Ирсалиев                  - и.о. директора Департамента среднего   
Серик Азтаевич              общего образования Министерства   
                            образования и науки Республики Казахстан

Рахимжанов                - начальник департамента образования   
Амирхан Муратбекович        города Астаны

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан       
от 21 ноября 2003 года N 288

**План**   
**мероприятий по подготовке и проведению**   
**Президентской новогодней елки**

-------------------------------------------------------------------   
N   !        Мероприятия        !  Сроки   !    Ответственные   
п/п !                           !исполнения!   
-------------------------------------------------------------------   
1.   Организовать подбор детей-   До 10     Министерство образова-   
     участников Президентской     декабря   ния и науки Республики   
     новогодней елки (далее -               Казахстан, Министерство   
     дети) и сопровождающих                 здравоохранения Респуб-   
                                            лики Казахстан

2.   Определить вид транспорта и  До 12     Акимы областей и горо-   
     направить в Министерство     декабря   дов Алматы, Астаны,   
     образования и науки                    Министерство образова-   
     Республики Казахстан график            ния и науки Республики   
     заезда и отъезда детей                 Казахстан

3.   Обеспечить отправку детей и  21-27     Акимы областей и   
     сопровождающих, оплату их    декабря   города Алматы   
     проезда в оба конца и   
     питание в пути, а также   
     встречу по возвращению

4.   Обеспечить проезд детей и    До 15     Министерство транспорта   
     сопровождающих в отдельных   декабря   и коммуникаций Респуб-   
     вагонах, разработать схему             лики Казахстан   
     проезда от места проживания   
     до города Астаны и обратно

5.   Назначить координаторов      До 1      Министерство транспорта   
     организации перевозки        декабря   и коммуникаций Респуб-   
     детей в Министерстве                   лики Казахстан   
     транспорта и коммуникаций   
     Республики Казахстан и его   
     подведомственных организа-   
     циях на местах, сообщить   
     их контактные номера   
     телефонов всем заинтересо-   
     ванным министерствам и их   
     структурным подразделениям

6.   Организовать сопровождение   21-27     Министерство внутренних   
     детей работниками органов    декабря   дел Республики Казах-   
     внутренних дел и здравоохра-           стан, Министерство   
     нения на железнодорожном               здравоохранения Респуб-   
     транспорте в пути от места             лики Казахстан   
     проживания до города Астаны   
     и обратно

7.   Обеспечить встречу, рассе-   21-27     Аким города Астаны   
     ление, проживание, питание,  декабря   
     проведение культурно-массо-   
     вых и спортивных мероприя-   
     тий, отъезд участников   
     Президентской новогодней   
     елки

8.   Обеспечить общественный      21-27     Министерство внутренних   
     порядок в местах проживания  декабря   дел Республики Казах-   
     детей и проведения меро-               стан   
     приятий, а также сопровож-   
     дение их при передвижении   
     по городу Астане работни-   
     ками органов внутренних дел

9.   Приобрести и скомплектовать  До 12     Министерство образова-   
     подарки для детей            декабря   ния и науки Республики   
                                            Казахстан, аким города   
                                            Астаны

10.  Обеспечить участие в подго-  декабрь   Аким города Астаны,   
     товке и проведении Прези-              Министерство культуры   
     дентской новогодней елки               Республики Казахстан   
     работников культуры и   
     творческих коллективов   
     города Астаны

11.  Обеспечить освещение хода    декабрь   Министерство информации   
     подготовки и проведения                Республики Казахстан   
     Президентской новогодней   
     елки в средствах массовой   
     информации

12.  Организовать телевизионные   25        Республиканская корпо-   
     съемки Президентской         декабря   рация "Телевидение и   
     новогодней елки                        радио Казахстана" (по   
                                            согласованию)

13.  Оказать содействие в записи  декабрь   Республиканская корпо-   
     необходимых фонограмм в                рация "Телевидение и   
     ходе подготовки и проведе-             радио Казахстана" (по   
     ния Президентской новогод-             согласованию)   
     ней елки

14.  Разработать сценарий         До 1      Министерство образова-   
     проведения Президентской     декабря   ния и науки Республики   
     новогодней елки                        Казахстан, аким города   
                                            Астаны

15.  Разработать календарный      До 1      Министерство образова-   
     план и программу пребывания  декабря   ния и науки Республики   
     детей в городе Астане                  Казахстан, аким города   
                                            Астаны

16.  Обеспечить изготовление      До 10     Министерство образова-   
     пригласительных билетов,     декабря   ния и науки Республики   
     программ, пропусков,                   Казахстан, аким города   
     бэйджей и другой печатной              Астаны   
     продукции

17.  Обеспечить изготовление      До 10     Министерство образова-   
     костюмов для артистов в      декабря   ния и науки Республики   
     соответствии со сценарием              Казахстан, аким города   
                                            Астаны

18.  Обеспечить декоративное,     До 20     Аким города Астаны   
     световое, звуковое и         декабря   
     музыкальное оформление   
     места проведения праздника

19.  Обеспечить изготовление      24        Аким города Астаны   
     новогоднего торта, органи-   декабря   
     зацию десертного стола для   
     участников

20.  Обеспечить комплексный       15-25     Министерство   
     профилактический медицин-    декабря   здравоохранения   
     ский осмотр детей-участ-               Республики Казахстан,   
     ников Президентской                    аким города Астаны   
     новогодней елки на местах   
     и в городе Астане, органи-   
     зовать круглосуточное   
     дежурство медицинских   
     работников в местах прожи-   
     вания детей и проведения   
     мероприятия

21.  Определить список работни-   До 15     Пресс-служба Президента   
     ков средств массовой         декабря   Республики Казахстан   
     информации, освещающих ход             (по согласованию)   
     подготовки и проведения   
     Президентской новогодней   
     елки   
-------------------------------------------------------------------

Приложение            
к распоряжению Премьер-Министра   
Республики Казахстан       
от 21 ноября 2003 года N 288

**Количественный состав**   
**участников Президентской новогодней елки**

-------------------------------------------------------------------   
     Наименования      !Количество!   Количество    !    Всего   
  областей, городов,   !  детей   ! сопровождающих, !  участников   
     организаций       !          !   в том числе   !   
                       !          !   медработников !   
-------------------------------------------------------------------   
Акмолинская                10               2              12   
Актюбинская                10               2              12   
Алматинская                15               2              17   
Атырауская                 10               2              12   
Восточно-Казахстанская     15               2              17   
Жамбылская                 15               2              17   
Западно-Казахстанская      10               2              12   
Карагандинская             15               2              17   
Кызылординская             10               2              12   
Костанайская               10               2              12   
Мангистауская              10               2              12   
Павлодарская               10               2              12   
Северо-Казахстанская       10               2              12   
Южно-Казахстанская         20               3              23   
Астана                     10               2              12   
Алматы                     10               2              12   
Республиканские            10               2              12   
учреждения   
-------------------------------------------------------------------   
**Всего                  200             35            235**   
-------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан