

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 мая 2004 года N 129-р

      В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, акимам Алматинской области и города Алматы, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Хозяйственному управлению Парламента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на проведение встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 001 "Обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан".

      4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

                                                                  Утвержден

                                                      распоряжением Премьер-Министра

                                                            Республики Казахстан

                                                          от 4 мая 2004 года N 129

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению встречи**

**парламентариев государств-членов Организации**

**"Центрально-азиатское сотрудничество"**

**4-6 мая 2004 года в городе Алматы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !         Мероприятия       !  Сроки   !Ответственные исполнители  !

п/п!                           !исполнения!                           !

----------------------------------------------------------------------!

 1 !              2            !     3    !             4             !

----------------------------------------------------------------------!

 1  Организация встреч и        до 4 мая   ХОЗУ Парламента (по

    проводов официальных        2004 года  согласованию), Министерство

    делегаций (1+11),                      иностранных дел, аким

    сопровождающих лиц (до 10              Алматинской области, аким

    человек), а также чайного              города Алматы, Служба охраны

    стола через VIP-зал                    Президента Республики

    аэропорта города Алматы                Казахстан (по согласованию),

                                           Республиканская гвардия (по

                                           согласованию), Пограничная

                                           служба Комитета национальной

                                           безопасности (по согласованию),

                                           Агентство таможенного контроля

       2  Оформление аэропорта        к 4 мая    аким города Алматы, Министерство

    города Алматы флагами и     2004 года  иностранных дел

    траспарантами

       3  Обеспечение пролета         4-6 мая    Министерство транспорта и

    специальных самолетов,      2004 года  коммуникаций, Комитет

    осуществляющих перевозки               национальной безопасности

    делегаций Кыргызской                   (по согласованию),

    Республики, Республики                 Министерство обороны,

    Таджикистан и Республики               Министерство иностранных дел

    Узбекистан над территорией

    Республики Казахстан

4   Обеспечение стоянки,         4-6 мая   Министерство транспорта и

    обслуживания и заправки      2004 года коммуникаций

    специальных самолетов,

    осуществляющих перевозки

    делегаций Кыргызской

    Республики, Республики

    Таджикистан и Республики

    Узбекистан

 5  Организация питания и        4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по

    транспортное обслуживание    2004 года согласованию)

    членов делегаций

 6  Сопровождение автомобилями   4-6 мая   Министерство внутренних дел,

    дорожной полиции Республики  2004 года Служба охраны Президента

    Казахстан по маршрутам                 Республики Казахстан (по

    следования                             согласованию), Комитет

                                           национальной безопасности

                                           (по согласованию)

 7  Обеспечение безопасности     4-6 мая   Служба охраны Президента

    охраняемых лиц и делегаций   2004 года Республики Казахстан (по

    в аэропорту, по маршрутам              согласованию), Министерство

    следования в местах                    внутренних дел, Комитет

    проведения мероприятий и               национальной безопасности

    проживания (по программе)              (по согласованию)

 8  Медицинское обслуживание     4-6 мая   Министерство

    членов официальных           2004 года здравоохранения, аким

    делегаций                              города Алматы,

                                           ХОЗУ Парламента (по

                                           согласованию)

 9  Организация размещения глав  4-6 мая   ХОЗУ Парламента

    делегаций, членов делегаций, 2004 года (по согласованию)

    сопровождающих лиц, прессы и

    охраны в гостиницах и гостевых

    резиденциях г. Алматы

 10 Оборудование помещений для   4-6 мая   ХОЗУ Парламента

    организации встречи          2004 года (по согласованию),

    парламентариев государств-             Министерство

    членов Организации                     иностранных дел

    "Центрально-Азиатское

    Сотрудничество" (оснащение

    оргтехникой, телефонной

    связью, канцтоварами и т.д.),

    техническое оформление зала

    (государственные флаги,

    настольные таблички и флажки,

    цветы, микрофоны)

 11 Изготовление бэйджей для     к 4 мая   ХОЗУ Парламента

    членов делегаций,            2004 года Республики Казахстан (по

    сопровождающих лиц, прессы             согласованию), Министерство

    и охраны                               иностранных дел

                                           Республики Казахстан, Служба

                                           охраны Президента Республики

                                           Казахстан (по согласованию)

 12 Проведение пресс-конференции 4-6 мая   Пресс-служба Парламента

    с участием парламентариев    2004 года (по согласованию),

    государств-членов Организации          Министерство информации

    "Центрально-Азиатское

    Сотрудничество", освещение в

    СМИ (приглашения, пулы и т.д.),

    общие фотосъемки

 13 Организация официального     4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по

    приема от имени Парламента   2004 года согласованию), Министерство

    Республики Казахстан:                  культуры, Министерство

    1) для глав делегаций                  информации, аким города

    (определение и оформление              Алматы, аким Алматинской

    места проведения приема,               области, Министерство

    рассадка, согласование квот            иностранных дел

    для делегаций, подготовка

    меню, концертная программа);

    2) для сопровождающих лиц;

    3) для СМИ

 14 Организация культурной       4-6 мая   Министерство культуры,

    программы для глав и членов  2004 года Министерство информации,

    официальной делегации                  ХОЗУ Парламента (по

                                           согласованию), аким города

                                           Алматы, аким Алматинской

                                           области, Министерство

                                           иностранных дел

 15 Приобретение подарочных      до 4 мая  ХОЗУ Парламента (по

    наборов для глав делегаций,  2004 года согласованию)

    а также изготовление

    программ и другой печатной

    продукции

 16 Обеспечение средствами       4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по

    сотовой связи сотрудников    2004 года согласованию)

    Министерства иностранных

    дел Республики Казахстан,

    закрепленных за делегациями

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан