

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 мая 2004 года N 129-р

      В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, акимам Алматинской области и города Алматы, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Хозяйственному управлению Парламента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на проведение встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 001 "Обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан".

      4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

                                                                  Утвержден   
                                                      распоряжением Премьер-Министра   
                                                            Республики Казахстан   
                                                          от 4 мая 2004 года N 129

**План**   
**мероприятий по подготовке и проведению встречи**   
**парламентариев государств-членов Организации**   
**"Центрально-азиатское сотрудничество"**   
**4-6 мая 2004 года в городе Алматы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !         Мероприятия       !  Сроки   !Ответственные исполнители  !   
п/п!                           !исполнения!                           !   
----------------------------------------------------------------------!   
1 !              2            !     3    !             4             !   
----------------------------------------------------------------------!    
1  Организация встреч и        до 4 мая   ХОЗУ Парламента (по   
    проводов официальных        2004 года  согласованию), Министерство   
    делегаций (1+11),                      иностранных дел, аким   
    сопровождающих лиц (до 10              Алматинской области, аким   
    человек), а также чайного              города Алматы, Служба охраны   
    стола через VIP-зал                    Президента Республики   
    аэропорта города Алматы                Казахстан (по согласованию),   
                                           Республиканская гвардия (по   
                                           согласованию), Пограничная   
                                           служба Комитета национальной   
                                           безопасности (по согласованию),   
                                           Агентство таможенного контроля   
   
       2  Оформление аэропорта        к 4 мая    аким города Алматы, Министерство   
    города Алматы флагами и     2004 года  иностранных дел    
    траспарантами   
   
       3  Обеспечение пролета         4-6 мая    Министерство транспорта и   
    специальных самолетов,      2004 года  коммуникаций, Комитет   
    осуществляющих перевозки               национальной безопасности   
    делегаций Кыргызской                   (по согласованию),   
    Республики, Республики                 Министерство обороны,   
    Таджикистан и Республики               Министерство иностранных дел   
    Узбекистан над территорией   
    Республики Казахстан

4   Обеспечение стоянки,         4-6 мая   Министерство транспорта и   
    обслуживания и заправки      2004 года коммуникаций   
    специальных самолетов,   
    осуществляющих перевозки   
    делегаций Кыргызской   
    Республики, Республики   
    Таджикистан и Республики   
    Узбекистан

5  Организация питания и        4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по   
    транспортное обслуживание    2004 года согласованию)   
    членов делегаций

6  Сопровождение автомобилями   4-6 мая   Министерство внутренних дел,   
    дорожной полиции Республики  2004 года Служба охраны Президента   
    Казахстан по маршрутам                 Республики Казахстан (по    
    следования                             согласованию), Комитет   
                                           национальной безопасности   
                                           (по согласованию)

7  Обеспечение безопасности     4-6 мая   Служба охраны Президента   
    охраняемых лиц и делегаций   2004 года Республики Казахстан (по   
    в аэропорту, по маршрутам              согласованию), Министерство   
    следования в местах                    внутренних дел, Комитет   
    проведения мероприятий и               национальной безопасности   
    проживания (по программе)              (по согласованию)

8  Медицинское обслуживание     4-6 мая   Министерство   
    членов официальных           2004 года здравоохранения, аким   
    делегаций                              города Алматы,   
                                           ХОЗУ Парламента (по   
                                           согласованию)

9  Организация размещения глав  4-6 мая   ХОЗУ Парламента   
    делегаций, членов делегаций, 2004 года (по согласованию)   
    сопровождающих лиц, прессы и   
    охраны в гостиницах и гостевых   
    резиденциях г. Алматы

10 Оборудование помещений для   4-6 мая   ХОЗУ Парламента   
    организации встречи          2004 года (по согласованию),   
    парламентариев государств-             Министерство   
    членов Организации                     иностранных дел   
    "Центрально-Азиатское   
    Сотрудничество" (оснащение   
    оргтехникой, телефонной   
    связью, канцтоварами и т.д.),   
    техническое оформление зала   
    (государственные флаги,   
    настольные таблички и флажки,   
    цветы, микрофоны)

11 Изготовление бэйджей для     к 4 мая   ХОЗУ Парламента   
    членов делегаций,            2004 года Республики Казахстан (по   
    сопровождающих лиц, прессы             согласованию), Министерство   
    и охраны                               иностранных дел   
                                           Республики Казахстан, Служба   
                                           охраны Президента Республики   
                                           Казахстан (по согласованию)

12 Проведение пресс-конференции 4-6 мая   Пресс-служба Парламента   
    с участием парламентариев    2004 года (по согласованию),   
    государств-членов Организации          Министерство информации   
    "Центрально-Азиатское   
    Сотрудничество", освещение в   
    СМИ (приглашения, пулы и т.д.),   
    общие фотосъемки

13 Организация официального     4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по   
    приема от имени Парламента   2004 года согласованию), Министерство   
    Республики Казахстан:                  культуры, Министерство   
    1) для глав делегаций                  информации, аким города   
    (определение и оформление              Алматы, аким Алматинской    
    места проведения приема,               области, Министерство   
    рассадка, согласование квот            иностранных дел   
    для делегаций, подготовка   
    меню, концертная программа);   
    2) для сопровождающих лиц;   
    3) для СМИ

14 Организация культурной       4-6 мая   Министерство культуры,   
    программы для глав и членов  2004 года Министерство информации,   
    официальной делегации                  ХОЗУ Парламента (по   
                                           согласованию), аким города   
                                           Алматы, аким Алматинской   
                                           области, Министерство   
                                           иностранных дел

15 Приобретение подарочных      до 4 мая  ХОЗУ Парламента (по   
    наборов для глав делегаций,  2004 года согласованию)   
    а также изготовление   
    программ и другой печатной   
    продукции

16 Обеспечение средствами       4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по   
    сотовой связи сотрудников    2004 года согласованию)   
    Министерства иностранных   
    дел Республики Казахстан,   
    закрепленных за делегациями   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан