

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению бизнес-форума деловых кругов государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 6 мая 2004 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 мая 2004 года N 130-р

      В целях обеспечения эффективной подготовки и координации подготовки к проведению бизнес-форума деловых кругов государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 6 мая 2004 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению бизнес-форума деловых кругов государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 6 мая 2004 года в городе Алматы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, акиму города Алматы и иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить средства на проживание в гостинице членов официальной делегации в сумме 340464 (триста сорок тысяч четыреста шестьдесят четыре) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 006 "Представительские затраты".

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 4 мая 2004 года N 130

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению бизнес-форума деловых кругов**
**государств-членов Организации "Центрально-Азиатское**
**Сотрудничество" (5-7 мая 2004 года, город Алматы)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !       Мероприятия        !  Срок     !    Ответственные

п/п!                          !исполнения !    за исполнение

-------------------------------------------------------------------

 1 !             2            !     3     !          4

--------------------------------------------------------------------

 1  Подготовка программы       до 5 мая    Министерство индустрии

    проведения бизнес-форума   2004 года   и торговли, Министерство

                                           иностранных дел

 2  Согласование состава       до 5 мая    Министерство индустрии

    делегаций: официальная     2004 года   и торговли, Министерство

    делегация (1+2),                       иностранных дел

    сопровождающие лица

    (до 20 человек), пресса,

    составление графика

    заезда и отъезда

    участников

 3  Организационно-            до 5 мая

    протокольное закрепление   2004 года

    делегаций

    1) делегация                           Министерство индустрии

    Кыргызской Республики                  и торговли,

    2) делегация                           Министерство энергетики

    Республики Таджикистан                 и минеральных ресурсов,

    3) делегация                           Министерство транспорта

    Республики Узбекистан                  и коммуникаций

 4  Организация встреч и       5-7 мая     Министерство индустрии

    проводов официальных       2004 года   и торговли, аким

    делегаций, сопровождающих              города Алматы,

    лиц, а также чайного                   Министерство иностранных

    стола через VIP-зал                    дел, Агентство таможен-

    аэропорта города Алматы                ного контроля,

                                           Министерство энергетики

                                           и минеральных ресурсов,

                                           Министерство транспорта

                                           и коммуникаций

 5  Оформление города Алматы   к 5 мая     аким города Алматы

    флагами и транспарантами   2004 года

 6  Обеспечение пролета        5-7 мая     Министерство транспорта

    специальных самолетов,     2004 года   и коммуникаций,

    осуществляющих перевозки               Министерство обороны,

    делегаций Кыргызской                   Министерство

    Республики, Республики                 иностранных дел

    Таджикистан и Республики

    Узбекистан над территорией

    Республики Казахстан

 7  Обеспечение стоянки,       5-7 мая     Министерство транспорта

    обслуживания и заправки    2004 года   и коммуникаций

    специальных самолетов,

    осуществляющих перевозки

    делегаций Кыргызской

    Республики, Республики

    Таджикистан и Республики

    Узбекистан

 8  Организация рабочего       6 мая       Министерство индустрии

    обеда для руководителей    2004 года   и торговли,

    делегаций                              Министерство энергетики

                                           и минеральных ресурсов,

                                           Министерство транспорта

                                           и коммуникаций

 9  Организация официального   6 мая       Министерство индустрии

    приема от имени            2004 года   и торговли,

    Правительства Республики               Министерство

    Казахстан (определение и               иностранных дел, аким

    оформление места                       города Алматы,

    проведения приема,                     Министерство культуры

    рассадка, согласование

    квот для делегаций,

    подготовка меню,

    концертная программа)

10  Транспортное обслуживание  5-7 мая     Министерство индустрии

    членов делегаций           2004 года   и торговли,

                                           Министерство

                                           иностранных дел

11  Сопровождение              5-7 мая     Министерство

    автомобилями дорожной      2004 года   внутренних дел

    полиции Республики

    Казахстан по маршрутам

    следования

12  Организация размещения     5-7 мая     Министерство индустрии

    глав делегаций, членов     2004 года   и торговли,

    делегаций, сопровож-                   Министерство

    дающих лиц, прессы и                   иностранных дел,

    офицеров охраны в                      Министерство энергетики

    гостиницах и гостевых                  и минеральных ресурсов,

    резиденциях города                     Министерство транспорта

    Алматы                                 и коммуникаций

  13  Оборудование помещений     до 5 мая    Министерство индустрии

    для организации бизнес-    2004 года   и торговли,

    форума (оснащение                      Министерство

    оргтехникой, телефонной                иностранных дел,

    связью, канцтоварами                   аким города Алматы

    и т.д.), техническое

    оформление зала

    (государственные флаги,

    настольные таблички и

    флажки, цветы, микрофоны)

  14  Изготовление бэйджей       6 мая       Министерство индустрии

    для членов делегаций,      2004 года   и торговли

    сопровождающих лиц,

    прессы и охраны

  15  Проведение пресс-          6 мая       Министерство индустрии

    конференции с участием     2004 года   и торговли, Министерство

    глав делегаций                         информации, Министерство

    государств-членов                      иностранных дел

    Организации "Центрально-

    Азиатское Сотрудничество",

    освещение в СМИ

    (приглашения, пресс-

    релизы, фотосъемки)

  16  Приобретение подарочных    до 5 мая    Министерство индустрии

    наборов для глав           2004 года   и торговли

    делегаций, а также

    изготовление программ и

    другой печатной продукции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан