

**О подготовке и проведении международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 июня 2004 года N 167-р

      В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" в городе Астане с 18 по 19 июня 2004 года:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, акиму города Астаны, а также иным государственным органам (по согласованию) и заинтересованным организациям Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан средства на проживание участников международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" в сумме 2418840 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 006 "Представительские затраты".

      4. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан в установленном законодательством порядке оплатить изготовление необходимых печатных изданий в сумме 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области индустрии и торговли".

      5. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

                                                                  Утвержден   
                                                      распоряжением Премьер-Министра   
                                                            Республики Казахстан   
                                                        от 5 июня 2004 года N 167

**План мероприятий**   
**по подготовке и проведению международного форума**   
**"Евразийская интеграция: тенденции современного**   
**развития и вызовы глобализации"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N |          Мероприятия       |   Сроки  |        Исполнители   
п/п|                            |исполнения|   
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1 |                2           |     3    |              4   
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.  Подготовка доклада Главы       7 июня   Министерство иностранных   
    государства                  2004 года  дел, Казахстанский   
                                            институт стратегических   
                                            исследований при   
                                            Президенте Республики   
                                            Казахстан (по   
                                            согласованию)

2.  Согласование состава           7 июня   Министерство индустрии   
    участников форума            2004 года  и торговли,   
                                            Министерство иностранных   
                                            дел

3.  Подготовка программы и         7 июня   Министерство индустрии   
    порядка ведения форума, в    2004 года  и торговли, Министерство   
    том числе сценария                      экономики и бюджетного   
    работы секций                           планирования,   
                                            Министерство иностранных   
                                            дел, Министерство   
                                            культуры, Министерство   
                                            внутренних дел

4.  Подготовка итогового           7 июня   Казахстанский институт   
    документа мероприятия -      2004 года  стратегических   
    резолюции форума                        исследований при   
                                            Президенте Республики   
                                            Казахстан (по   
                                            согласованию)

5.  Подготовка печатных            7 июня   Министерство индустрии   
    изданий и раздаточных        2004 года  и торговли   
    материалов

6.  Бронирование гостиничных       7 июня   Министерство индустрии   
    номеров для участников       2004 года  и торговли, аким города   
    форума                                  Астаны

7.  Проведение информационного    с 7 июня  Министерство информации,   
    освещения в республике       2004 года  Министерство иностранных   
    и за рубежом                            дел

8.  Транспортное обслуживание   17-20 июня  Министерство индустрии   
    участников форума            2004 года  и торговли, Управление   
                                            делами Президента   
                                            Республики Казахстан   
                                            (по согласованию),   
                                            аким города Астаны

9.  Встреча и проводы           17-20 июня  Министерство индустрии   
    участников форума в          2004 года  и торговли, Управление   
    аэропорту города Астаны                 делами Президента   
                                            Республики Казахстан   
                                            (по согласованию),   
                                            аким города Астаны

10. Оформление и оснащение      16-19 июня  Министерство образования   
    соответствующим              2004 года  и науки, Евразийский   
    оборудованием                           национальный   
    конференц-зала и других                 университет им. Л.Н.   
    необходимых помещений                   Гумилева (по   
    Евразийского национального              согласованию), аким   
    университета                            города Астаны   
    им. Л.Н.Гумилева

11. Организация официального      19 июня   Министерство индустрии   
    приема и концертной          2004 года  и торговли, аким города   
    Программы в честь                       Астаны   
    участников форума от   
    имени Министра индустрии   
    и торговли

12. Организация культурной      17-19 июня  Министерство индустрии   
    программы для участников     2004 года  и торговли, аким города   
    форума (посещение центра                Астаны   
    "Байтерек", развлекательного   
    центра "Думан" и другое)

13. Обеспечение безопасности    17-19 июня  Министерство внутренних   
    участников форума в местах   2004 года  дел   
    проживания и проведения   
    форума, регистрация   
    иностранных граждан в   
    гостиницах города Астаны,   
    а также сопровождение   
    машинами дорожной полиции   
    Республики Казахстан по   
    маршрутам следования   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан