

**О подготовке и проведении международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 июня 2004 года N 167-р

      В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" в городе Астане с 18 по 19 июня 2004 года:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, акиму города Астаны, а также иным государственным органам (по согласованию) и заинтересованным организациям Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан средства на проживание участников международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" в сумме 2418840 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 006 "Представительские затраты".

      4. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан в установленном законодательством порядке оплатить изготовление необходимых печатных изданий в сумме 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области индустрии и торговли".

      5. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

                                                                  Утвержден

                                                      распоряжением Премьер-Министра

                                                            Республики Казахстан

                                                        от 5 июня 2004 года N 167

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению международного форума**
**"Евразийская интеграция: тенденции современного**
**развития и вызовы глобализации"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |          Мероприятия       |   Сроки  |        Исполнители

п/п|                            |исполнения|

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1 |                2           |     3    |              4

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.  Подготовка доклада Главы       7 июня   Министерство иностранных

    государства                  2004 года  дел, Казахстанский

                                            институт стратегических

                                            исследований при

                                            Президенте Республики

                                            Казахстан (по

                                            согласованию)

2.  Согласование состава           7 июня   Министерство индустрии

    участников форума            2004 года  и торговли,

                                            Министерство иностранных

                                            дел

3.  Подготовка программы и         7 июня   Министерство индустрии

    порядка ведения форума, в    2004 года  и торговли, Министерство

    том числе сценария                      экономики и бюджетного

    работы секций                           планирования,

                                            Министерство иностранных

                                            дел, Министерство

                                            культуры, Министерство

                                            внутренних дел

4.  Подготовка итогового           7 июня   Казахстанский институт

    документа мероприятия -      2004 года  стратегических

    резолюции форума                        исследований при

                                            Президенте Республики

                                            Казахстан (по

                                            согласованию)

5.  Подготовка печатных            7 июня   Министерство индустрии

    изданий и раздаточных        2004 года  и торговли

    материалов

6.  Бронирование гостиничных       7 июня   Министерство индустрии

    номеров для участников       2004 года  и торговли, аким города

    форума                                  Астаны

7.  Проведение информационного    с 7 июня  Министерство информации,

    освещения в республике       2004 года  Министерство иностранных

    и за рубежом                            дел

8.  Транспортное обслуживание   17-20 июня  Министерство индустрии

    участников форума            2004 года  и торговли, Управление

                                            делами Президента

                                            Республики Казахстан

                                            (по согласованию),

                                            аким города Астаны

9.  Встреча и проводы           17-20 июня  Министерство индустрии

    участников форума в          2004 года  и торговли, Управление

    аэропорту города Астаны                 делами Президента

                                            Республики Казахстан

                                            (по согласованию),

                                            аким города Астаны

10. Оформление и оснащение      16-19 июня  Министерство образования

    соответствующим              2004 года  и науки, Евразийский

    оборудованием                           национальный

    конференц-зала и других                 университет им. Л.Н.

    необходимых помещений                   Гумилева (по

    Евразийского национального              согласованию), аким

    университета                            города Астаны

    им. Л.Н.Гумилева

11. Организация официального      19 июня   Министерство индустрии

    приема и концертной          2004 года  и торговли, аким города

    Программы в честь                       Астаны

    участников форума от

    имени Министра индустрии

    и торговли

12. Организация культурной      17-19 июня  Министерство индустрии

    программы для участников     2004 года  и торговли, аким города

    форума (посещение центра                Астаны

    "Байтерек", развлекательного

    центра "Думан" и другое)

13. Обеспечение безопасности    17-19 июня  Министерство внутренних

    участников форума в местах   2004 года  дел

    проживания и проведения

    форума, регистрация

    иностранных граждан в

    гостиницах города Астаны,

    а также сопровождение

    машинами дорожной полиции

    Республики Казахстан по

    маршрутам следования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан