

**О Плане мероприятий по реализации стратегии Ассамблеи народов Казахстана на 2004-2005 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 336-р

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года N 856 "О стратегии Ассамблеи народов Казахстана и положении об Ассамблее народов Казахстана":

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации стратегии Ассамблеи народов Казахстана на 2004-2005 годы (далее - План).

      2. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок разработать региональные планы развития малых ассамблей народов Казахстана на 2004-2005 годы.

      3. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июля и 20 января, информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

      4. Министерству культуры, информации и спорта Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июля и 30 января, сводную информацию о выполнении Плана.

*Премьер-Министр*

Утвержден                 
распоряжением Премьер-Министра      
Республики Казахстан          
от 10 ноября 2004 года N 336

**План**   
**мероприятий по реализации стратегии**   
**Ассамблеи народов Казахстана на 2004-2005 годы**

--------------------------------------------------------------------------   
N  !    Мероприятие   !  Форма   !Ответст-!Срок ис-!Предполагае-!Источник   
п/п!                  !завершения!венный  !полнения!мые расходы !финанси-   
   !                  !          !за ис-  !        !тыс.тг.     !рования   
   !                  !          !полнение!        !------------!   
   !                  !          !        !        !2004  !2005 !   
   !                  !          !        !        !      !     !   
--------------------------------------------------------------------------   
1 !         2        !     3    !    4   !    5   !   6  !  7  !    8   
--------------------------------------------------------------------------   
**1. Основные мероприятия по обеспечению деятельности**   
**Ассамблеи народов Казахстана**

1  Обеспечить          Распоря-   МКИС,    I полу-    -   7650,3  Респуб-   
    проведение сессии   жение      акимы    годие                  ликан-   
    Ассамблеи народов   Премьер-   областей 2005                   ский   
    Казахстана          Министра   и горо-  года                   бюджет   
                        Республики дов   
                        Казахстан  Астаны,   
                                   Алматы,   
                                   Совет   
                                   АНК (по   
                                   согласо-   
                                   ванию)

2  Проводить работу    Приказ,    МКИС,    IV       Не тре- Не      -   
    по разъяснению и    решения    акимы    квартал  бует    тре-   
    пропаганде Стра-               областей 2004     финан-  бует   
    тегии Ассамблеи                и горо-  года, в  сирова- финан-   
    народов Казахстана             дов      течение  ния     сиро-   
                                   Астаны,  2005             вания   
                                   Алматы   года

3  Подготовить мето-   Приказ     МКИС,    IV          -    154,6 Респуб-   
    дические материалы             акимы    квартал                ликан-   
    о деятельности                 Актюбин- 2005                   ский   
    домов дружбы                   ской,    года                   бюджет   
                                   Алматин-   
                                   ской,   
                                   Вос-   
                                   точно-   
                                   Казах-   
                                   станской,   
                                   Западно-   
                                   Казах-   
                                   станской,   
                                   Караган-   
                                   динской,   
                                   Костанай-   
                                   ской,   
                                   Павлодар-   
                                   ской,   
                                   Северо-   
                                   Казах-   
                                   станской,   
                                   Южно-   
                                   Казах-   
                                   станской   
                                   областей   
                                   и города   
                                   Алматы,   
                                   Совет АНК   
                                   (по сог-   
                                   ласова-   
                                   нию)

4  Разработать проект  Проект     МКИС,    До 1       -   Не тре-   -   
    программы по        программы  Секрета- февраля        бует   
    совершенствованию              риат     2005           финан-   
    казахстанской                  Совета   года           сирова-   
    модели этнического             по свя-                 ния   
    и конфессиональ-               зям с   
    ного согласия для              религиоз-   
    обсуждения на XI               ными объе-   
    сессии Ассамблеи               динениями   
    народов Казахстана             при Прави-   
                                   тельстве   
                                   Респуб-   
                                   лики   
                                   Казахстан

**2. Мероприятия по формированию казахстанской идентичности**   
   
   5  Провести республи-  Приказ     МКИС,   
    канские фестивали:             Совет АНК   
                                   (по сог-   
                                   ласова-   
                                   нию)   
   
    а) Дружбы народов                       II         -   4973,7  Респуб-   
    Казахстана;                             квартал                ликан-   
                                            2005 года              ский   
                                                                   бюджет   
    б) языков народов                       III        -   6518,5  Респуб-   
    Казахстана                              квартал                ликан-   
                                            2005 года              ский   
                                                                   бюджет

6  Привлечь нацио-     Приказ     МКИС     IV       12000,0       Респуб-   
    нально-культурные                       квартал        12189,0 ликан-   
    объединения,                            2004 года,             ский   
    другие неправитель-                     IV                     бюджет   
    ственные организа-                      квартал   
    ции к реализации                        2005 года   
    единой государст-   
    венной языковой   
    политики, в том   
    числе через   
    воскресные школы   
    по изучению родных   
    языков с использо-   
    ванием механизма   
    государственного   
    заказа

7  Привлечь молодых    Информация Аким     IV         34029,0     Бюджет   
    представителей      в МКИС     города   квартал        37000,0 города   
    различных нацио-               Астаны   2004                   Астаны   
    нальностей к учас-                      года,                  в рамках   
    тию в республикан-                      IV                     регио-   
    ском конкурсе                           квартал                нальной   
    творческой молодежи                     2005 года              програм-   
    "Шабыт"                                                        мы "Сто-   
                                                                   личная   
                                                                   куль-   
                                                                   тура",   
                                                                   утверж-   
                                                                   денной   
                                                                   реше-   
                                                                   нием   
                                                                   масли-   
                                                                   хата г.   
                                                                   Астаны   
                                                                   N 182/   
                                                                   34-II   
                                                                   от 6.09.   
                                                                   2002 г.

8  Провести смотры-    Приказ     МКИС,    III         -  1233,6  Респуб-   
    конкурсы среди                 акимы    квартал                ликан-   
    учащихся воскрес-              облас-   2005                   ский   
    ных школ на знание             тей и    года                   бюджет   
    государственного и             городов   
    родных языков                  Астаны,   
                                   Алматы

9  Обеспечить участие  Информация Акимы    III       Не     Не       -   
    республиканских и   в МКИС     областей квартал   тре-   тре-   
    региональных                   и горо-  2005      бует   бует   
    национально-куль-              дов      года      финан- финан-   
    турных объединений             Астаны,            сиро-  сиро-   
    в мероприятиях по              Алматы,            вания  вания   
    пропаганде основных            Совет   
    положений ежегод-              АНК (по   
    ного Послания                  согла-   
    Президента Респуб-             сованию)   
    лики Казахстан   
    народу Казахстана

10  Организовать        Приказ     АГС (по  IV        984,0  984,0  Респуб-   
    курсы повышения                согла-   квартал                 ликан-   
    квалификации,                  сованию) 2004                    ский   
    семинары для                            года,                   бюджет   
    государственных                         IV   
    служащих в Ака-                         квартал   
    демии государствен-                     2005   
    ной службы при                          года   
    Президенте Респуб-   
    лики Казахстан,   
    региональных   
    центрах обучения,   
    по вопросам обес-   
    печения внутри-   
    политической   
    стабильности и   
    межнационального   
    согласия в   
    Республике   
    Казахстан

11  Организовать        Совмест-   МОН,     III        -   В пре-  В рам-   
    летний отдых для    ный        МКИС,    квартал        делах   ках бюд-   
    150 детей разных    приказ     акимы    2005           теку-   жетной   
    национальностей                областей года           щего    прог-   
    в Республиканском              и горо-                 финан-  раммы   
    учебно-оздорови-               дов                     сиро-   МОН 010   
    тельном центре                 Астаны,                 вания   "Обеспе-   
    "Балдаурен"                    Алматы                          чение   
                                                                   образо-   
                                                                   ватель-   
                                                                   ных   
                                                                   программ   
                                                                   допол-   
                                                                   нитель-   
                                                                   ного   
                                                                   развития   
                                                                   детей и   
                                                                   юношест-   
                                                                   ва"

12  Обеспечить          Информация Акимы    IV       Не       -       -      
    участие нацио-      в МКИС     областей квартал  тре-   
    нально-культурных              и горо-  2004     бует   
    объединений в                  дов      года     финан-   
    мероприятиях,                  Астаны,           сиро-   
    проводимых в                   Алматы,           вания   
    рамках Года России             Совет   
    в Казахстане (по               АНК (по   
    отдельному                     согла-   
    плану)                         сованию)

13  Обеспечить реали-   Информация Акимы    IV       Не      Не        -   
    зацию этнокультур-  в МКИС     Алматин- квартал  тре-    тре-   
    ных проектов в                 ской,    2004     бует    бует   
    рамках пригранич-              Актюбин- года,    финан-  финан-   
    ного сотрудничества            ской,    IV       сиро-   сиро-   
    со странами СНГ                Атырау-  квартал  вания   вания   
                                   ской,    2005   
                                   Вос-     года   
                                   точно-   
                                   Казах-   
                                   станской,   
                                   Западно-   
                                   Казах-   
                                   станской,   
                                   Жамбыл-   
                                   ской,   
                                   Костанай-   
                                   ской,   
                                   Кызыл-   
                                   ординской,   
                                   Мангис-   
                                   тауской,   
                                   Павлодар-   
                                   ской,   
                                   Северо-   
                                   Казах-   
                                   станской,   
                                   Южно-   
                                   Казах-   
                                   станской   
                                   областей

14  Изучить вопросы     Информация МОН      IV        Не       -      -   
    представительства   в МКИС              квартал   тре-   
    этнических мень-                        2004      бует   
    шинств в высших                         года      финан-   
    учебных заведениях                                сиро-   
    страны                                            вания

15  Обеспечить под-     Приказ     МКИС,    IV         Не      Не     -   
    держание и свое-               Секре-   квартал    тре-    тре-   
    временное обновле-             тариат   2004 года, бует    бует   
    ние электронной                АНК (по  в течение  финан-  финан-   
    базы о состоянии               согла-   2005 года  сиро-   сиро-   
    межэтнических                  сованию)            вания   вания   
    отношений в рес-                 
    публике

16  Принять участие     Приказ     МКИС,    В тече-      -     Не     -   
    в работе сессий                Секре-   ние                тре-   
    малых ассамблей                тариат   2005               бует   
    народов Казахстана             АНК (по  года               финан-   
    областей, городов              согла-                      сиро-   
    Астаны и Алматы                сованию)                    вания   
    по вопросу повыше-   
    ния эффективности   
    работы малых ас-   
    самблей народов   
    Казахстана с уче-   
    том приоритетов   
    государственной   
    национальной   
    политики

17  Обеспечить про-     Аналити-   МКИС      IV        Не      Не     -   
    ведение регуляр-    ческая               квартал   тре-    тре-   
    ного мониторинга    справка              2004      бует    бует   
    национальных                             года,     финан-  финан-   
    средств массовой                         в течение сиро-   сиро-   
    информации, выпол-                       2005      вания   вания   
    няющих государст-                        года   
    венный заказ на   
    проведение   
    государственной   
    информационной   
    политики

18  Внедрить с 2005     Информация МОН       II          -      Не     -   
    года в учебный      в МКИС               квартал            тре-   
    процесс обще-                            2005               бует   
    образовательных                          года               финан-   
    школ учебный план                                           сиро-   
    по углубленному                                             вания   
    изучению родных   
    (национальных)   
    языков

19  Рассмотреть вопрос  Предло-    МОН,      До 1      Не          
    о разработке меж-   жения в    МИД       декабря   тре-   
    государственного    Прави-               2004      бует   
    соглашения с        тельство             года      финан-   
    другими странами    Респуб-                        сиро-   
    по обмену учебни-   лики                           вания   
    ками для учащихся   Казах-   
    национальных и      стан   
    воскресных школ   
   
**3. Мероприятия по содействию дальнейшей демократизации общества**

20  Обеспечить участие  Приказ     МКИС,     20        Не       Не     -   
    членов Ассамблеи               Совет     января    тре-     тре-   
    народов Казахстана             АНК (по   2005      бует     бует   
    в экспертизе                   согла-    года      финан-   финан-   
    общественно значи-             сова-               сиро-    сиро-   
    мых законопроектов,            нию)                вания    вания   
    регулирующих сферу   
    межэтнических   
    отношений

21  Провести между-     Приказ     МКИС,     III         -      1587,0 Рес-   
    народную конферен-             Совет     квартал                   пуб-   
    цию к десятилетию              АНК (по   2005                      ли-   
    образования Ас-                согла-    года                      кан-   
    самблеи народов                сованию)                            ский   
    Казахстана:                                                        бюд-   
    "Государственная                                                   жет   
    политика в сфере   
    регулирования меж-   
    этнических отноше-   
    ний: отечественный   
    и зарубежный опыт"

22  Обеспечить прове-   Приказ     МКИС,     IV        729,9    403,6  Рес-   
    дение встреч руко-             Совет     квартал                   пуб-   
    водителей централь-            АНК (по   2004                      ли-   
    ных и местных                  согла-    года,                     кан-   
    исполнительных                 сова-     IV                        ский   
    органов, а также               нию)      квартал                   бюд-   
    иных государствен-                       2005                      жет   
    ных органов (по                          года   
    согласованию) с   
    активом национально-   
    культурных объеди-   
    нений (по отдель-   
    ному плану)

**4. Мероприятия по совершенствованию Ассамблеи как института**   
**государственной политики в сфере межэтнических отношений**

23  Организовать        Приказ     МКИС,     IV        1550,9         Рес-   
    проведение респуб-             Совет     квартал         1554,8   пуб-   
    ликанской акция в              АНК (по   2004                     ли-   
    области этно-                  согла-    года,                    кан-   
    журналистики                   сованию)  IV                       ский   
    "Шанырак"                                квартал                  бюд-   
                                             2005 года                жет

24  Обеспечить          Приказ     МКИС,     IV        Не     Не        -   
    информационную                 акимы     квартал   тре-   тре-   
    поддержку web-сайта            областей  2004      бует   бует   
    Ассамблеи народов              и горо-   года,     финан- финан-   
    Казахстана и даль-             дов       в течение сиро-  сиро-   
    нейшее совершенст-             Астаны,   2005      вания  вания   
    вование функциони-             Алматы,   года   
    рования web-сайта              Совет   
    Ассамблеи народов              АНК (по   
    Казахстана во                  согла-   
    всемирной сети                 сованию)   
    Интернет

25  Издать словари,     Приказ     МКИС      IV        14567,0        Рес-   
    справочники и                            квартал         15000,0  пуб-   
    художественную                           2004                     ли-   
    литературу на                            года,                    кан-   
    языках народов                           IV                       ский   
    Казахстана                               квартал                  бюд-   
                                             2005                     жет   
                                             года

26  Провести между-     Приказ     МКИС,     IV        6689,9         Рес-   
    народные конфе-                МОН,      квартал         1782,0   пуб-   
    ренции, семинары,              Совет     2004                     ли-   
    круглые столы,                 АНК (по   года,                    кан-   
    образовательные                согла-    IV                       ский   
    и культурные                   сованию)  квартал                  бюд-   
    мероприятия, акции,                      2005                     жет   
    способствующие                           года   
    общественному   
    прогрессу и граж-   
    данскому миру в   
    стране, цикл научных   
    конференций на тему:   
    "Межэтническое   
    согласие и государ-   
    ственное строитель-   
    ство в Республике   
    Казахстан"

27  Разместить государ- Приказ,    МКИС,     II        -    42853,5   Рес-   
    ственный заказ на   решения    акимы     квартал                  пуб-   
    проведение госу-               областей  2005                     ли-   
    дарственной инфор-             и горо-   года                     кан-   
    мационной политики             дов                                ский   
    в национальных                 Астаны,                            бюд-   
    изданиях на респуб-            Алматы                             жет   
    ликанском и регио-   
    нальных уровнях.   
    Обеспечить произ-   
    водство и распрост-   
    ранение на обще-   
    национальных кана-   
    лах, выполняющих   
    государственный   
    заказ, теле- и   
    радиопередач на   
    национальных языках   
    (по отдельному   
    плану)

28  Провести социоло-   Анали-     МКИС      IV       364,0  600,0    Рес-   
    гические исследо-   тичес-               квартал                  пуб-   
    вания по изучению   кий                  2004                     ли-   
    межэтнической си-   доклад               года,                    кан-   
    туации в Республике                      III                      ский   
    Казахстан                                квартал                  бюд-   
                                             2005                     жет   
                                             года

29  Внести предложения  Предло-    МИД       До 1      Не      -       -   
    по пропаганде       жения                декабря   тре-   
    казахстанского      в Прави-             2004      бует   
    опыта межэтничес-   тель-                года      финан-   
    кого согласия       ство                           сиро-   
    за рубежом          Респуб-                        вания   
                        лики   
                        Казах-   
                        стана

30  Внести предложение  Предло-    МЮ, МОН,  До 1      Не      -        -   
    по совершенство-    жения в    МЭБП,     декабря   тре-   
    ванию правовой      Прави-     акимы     2004      бует   
    базы и механизма    тельство   областей  года      финан-   
    финансирования      Респуб-    и городов           сирования   
    областных домов     лики       Астаны и   
    дружбы, школ        Казах-     Алматы   
    национального       стан   
    возрождения и   
    воскресных школ

31  Внести предложение  Предло-    МОН       До 1      Не       -       -   
    по созданию мето-   жения в              декабря   требует   
    дического центра    Прави-               2004      финан-   
    по национальным и   тельство             года      сирова-   
    воскресным школам   Респуб-                        ния   
    при Министерстве    лики   
    образования и       Казахстан   
    науки Республики   
    Казахстан

32  Рассмотреть вопрос  Предло-    МЮ,       До 1      Не       -       -   
    о порядке и суммы   жения в    МЭБП,     декабря   требует   
    оплаты за регистра- Прави-     МФ        2004      финан-   
    цию филиалов рес-   тельство             года      сирования   
    публиканских и      Респуб-   
    региональных нацио- лики   
    нально-культурных   Казахстан   
    объединений   
--------------------------------------------------------------------------   
    Итого                                              70914,7   
                                                            134484,9\*   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* - объем расходов на 2005 год будет определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год   
   
АНК - Ассамблея народов Казахстана;   
МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан;   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;   
АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;   
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан;   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;   
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан