

**Об утверждении Плана мероприятий по исполнению поручений Главы государства, направленных на дальнейшее совершенствование электронной избирательной системы**

Распоряжение Премьер-Министр Республики Казахстан от 27 июня 2005 года N 178-р

      В целях дальнейшего совершенствования методики формирования списков избирателей и электронной избирательной системы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению поручений Главы государства, направленных на дальнейшее совершенствование электронной избирательной системы (далее - План).

      2. Руководителям государственных органов Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы, а также Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Тлеубердина А.А.

*Премьер-Министр*

Утвержден               
распоряжением Премьер-Министра     
Республики Казахстан        
от 27 июня 2005 года N 178-р  <\*>

     Сноска. В План внесены изменения распоряжением Премьер-Министра  РК от 6 апреля 2006 года N  86-р .

**План мероприятий по исполнению поручений Главы государства,**   
**направленных на дальнейшее совершенствование**   
**электронной избирательной системы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п.**   **п.** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Источник финансирова-**   **ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Мероприятия по ведению единого электронного Регистрационного реестра граждан** |
| 1.1 | Внести законопроект   "О внесении изменений, дополнений в некоторые   законода-   тельные акты   Республики Казахстан по   вопросам национальных   реестров идентифика-   ционных номеров". | 3 квартал   2006 года | Внесение проекта закона в Парламент Республики   Казахстан | Министерство юстиции Республики Казахстан | Не требуется |
| 1.2 | Продолжить работу по созданию государст-   венной базы данных   "Физические лица" и системы   "Адресный регистр". | 4 квартал 2007 года | Информация в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Агентство   Республики   Казахстан по   информатизации   и связи | Республиканская   бюджетная программа 005 "Создание   государственных баз данных", в сумме 342362,5 тыс. тенге |
| 1.3 | Представлять в Цент-   ральную из-   бирательную комиссию    Республики Казахстан сведения об избирателях на электрон-   ных носителях на   основании   сведений, сверенных с   информацией местных органов,   осуществля-   ющих учет   населения. | К 1 июля и   1 янва-   ря еже-   годно и   по   запросу   Цент-   ральной   избира-   тельной   комис-   сии   Респуб-   лики   Казах-   стан | Список избирателей | Акимы областей, городов Астаны, Алматы | Не требуется |
| 1.4 | Организовать работу по    актуализации единого   электронного Регистраци-   онного   реестра граждан-   избирателей   Республики Казахстан. | 3 квартал   2005 года | Электронный   Регистра-   ционный реестр граждан | Акимы областей, городов Астаны, Алматы, Центральная   избирательная   комиссия   Республики   Казахстан (по согласованию) | Не требуется |
| 1.5 | Подготовить нормативный    правовой акт, регла-   ментирующий порядок    ведения адресного регистра. | 3 квартал   2005 года | Нормативный правовой акт | Агентство    Республики   Казахстан по   информатизации   и связи,   Министерство   юстиции   Республики   Казахстан | Не требуется |
| **II. Мероприятия по наклейке штрих-кодов** |
| 2.1 | Обеспечить областные акиматы форматом по составлению списков для наклейки штрих-кодов, программным обеспечением по формированию и распечатке   штрих-кодов, информацией из паспортной   базы данных. | 3 квартал   2005 года | Информация в Прави-   тельство Республики Казахстан | Центральная   избирательная   комиссия   Республики   Казахстан (по согласованию) | Не требуется |
| 2.2 | Разработать инструкцию о порядке формирования и распечатки   штрих-кода, провести обучение представите-   лей акиматов   областей, городов Астана и Алматы. | 3 квартал   2005 года | Инструкция, проведение курсов по обучению | Центральная   избирательная   комиссия   Республики   Казахстан (по согласованию) | Республиканская бюджетная программа 001 "Организация проведения выборов", в сумме 16291 тыс. тенге |
| 2.3 | Организовать работу по формирова-   нию, распечатке и вклеиванию   штрих-кодов на местах. | 3 квартал   2005 года | Информация в Цент-   ральную из-   бирательную комиссию Республики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны, Алматы | Местный бюджет |
| 2.4 | Информиро-   вать Адми-   нистрацию Президента Республики Казахстан и Центральную избиратель-   ную комиссию Республики   Казахстан о ходе работ по наклейке штрих-кодов. | Ежеме-   сячно и по запросу Админи-   страции Прези-   дента Респуб-   лики Казах-   стан | Информация в Адми-   нистрацию Президента Республики Казахстан и Цент-   ральную из-   бирательную комиссию Республики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны, Алматы | Не требуется |
| **III. Создание Республиканского государственного предприятия "Инженерно-технический центр"»** |
| 3.1 | Создание     республикан-   ского госу-   дарственного предприятия "Инженерно-   технический центр Центральной  избиратель-   ной комиссии   Республики" Казахстан»направе хозяй-   ственного ведения | Июль 2005 года | Проект постановле-   ния Прави-   тельства Республики Казахстан | Центральная   избирательная   комиссия   Республики   Казахстан (по согласованию) | Республиканская бюджетная программа 003 "Создание инженерно-   технического центра", в сумме 9710 тыс. тенге |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан