

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию регионального финансового центра в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июля 2005 года N 202-р

      В   целях организации деятельности регионального финансового центра в городе Алматы утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию регионального финансового центра в городе Алматы.

       *Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 20 июля 2005 года N№202-р

                         **План мероприятий**

**по созданию регионального финансового**

**центра в городе Алматы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N   п/п  | Мероприятие  | Форма   завершения  | Ответ-
ственные за испол-
нение  | Срок испол-
нения  | Пред-
пола-
гае-
мые рас-
ходы (млн. тен-
ге)  | Ис-
точ-
никифи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния  |
| 1  |        2  |       3  | **4** | 5  | 6  |   7  |
| 1  | Принятие мер, направ-
ленных на включение в проект Закона Республики Казахстан "О респуб-
ликанском бюджете на 2006 год» бюджетных программ, направленных на формиро-
вание бюд-
жета испол-
нительного органа Финансового центра в 2006 году  | Информация в Прави-
тельство Республики Казахстан  | МЭБП (созыв), НБК (по согласо-
ванию), акимат города Алматы  | Август 2005 года  |   -  |   -  |
| 2  | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О регио-
нальном финансовом центре города Алматы," проектов законо-
дательных актов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам создания региональ-
ного финан-
сового центра города Алматы"»  | Проекты законо-
дательных актов Республики Казахстан  | МЭБП (созыв), МЮ, МФ, НБК (по согласо-
ваниию), АФН (по согласо-
ванию), ЦМАИ (по согласо-
ванию)  | Июль,
август 2005 года  |   -  | -  |
|  3  | Принятие мер
по   институ-
циональному обеспечению  начала функ-
ционирования
финансового центра  | Информация в Прави-
тельство Республики Казахстан  | МЭБП (созыв), акимат города Алматы,
заинтере-
сованные государ-
ственные органы  | В течение 15 дней со дня
принятия
Закона Респуб-
лики Казах-
стан "О регио-
нальном финансо-
вом центре города Алматы"»  |   -  |   -  |
| 4  | Принятие мер, направ-
ленных на выделение (приобрете-
ние) поме-
щений для размещения органов и участников Финансового центра, в том числе выделение средств из республи-
канского бюджета на финансиро-
вание данного мероприятия  | Информация в Прави-
тельство Республики Казахстан  | МЭБП (созыв), МФ, акимат города Алматы  | Август 2005 года  |   -  |   -  |
| 5  | Подготовка условий для осуществле-
ния опера-
ционной деятельности Финансового центра  | Информация в Прави-
тельство Республики Казахстан  | МЭБП (созыв), АФН (по согласо-
ванию),
KASE (по согласо-
ванию), акимат города Алматы  | Декабрь 2005 года  |   -  |   -  |

      Примечание:

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и

             финансовых организаций

      НБК  - Национальный Банк Республики Казахстан

      МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан

      ЦМАИ - АО "Центр маркетингово-аналитических исследований"

      KASE - Казахстанская фондовая биржа

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан