

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию регионального финансового центра в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июля 2005 года N 202-р

      В   целях организации деятельности регионального финансового центра в городе Алматы утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию регионального финансового центра в городе Алматы.

*Премьер-Министр*

Утвержден                    
распоряжением Премьер-Министра         
Республики Казахстан              
от 20 июля 2005 года N№202-р

**План мероприятий**   
**по созданию регионального финансового**   
**центра в городе Алматы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответ-   ственные за испол-   нение | Срок испол-   нения | Пред-   пола-   гае-   мые рас-   ходы (млн. тен-   ге) | Ис-   точ-   никифи-   нан-   си-   ро-   ва-   ния |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Принятие мер, направ-   ленных на включение в проект Закона Республики Казахстан "О респуб-   ликанском бюджете на 2006 год» бюджетных программ, направленных на формиро-   вание бюд-   жета испол-   нительного органа Финансового центра в 2006 году | Информация в Прави-   тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), НБК (по согласо-   ванию), акимат города Алматы | Август 2005 года | - | - |
| 2 | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О регио-   нальном финансовом центре города Алматы," проектов законо-   дательных актов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-   дательные акты Республики Казахстан по вопросам создания региональ-   ного финан-   сового центра города Алматы"» | Проекты законо-   дательных актов Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МЮ, МФ, НБК (по согласо-   ваниию), АФН (по согласо-   ванию), ЦМАИ (по согласо-   ванию) | Июль,   август 2005 года | - | - |
| 3 | Принятие мер   по   институ-   циональному обеспечению  начала функ-   ционирования   финансового центра | Информация в Прави-   тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), акимат города Алматы,   заинтере-   сованные государ-   ственные органы | В течение 15 дней со дня   принятия   Закона Респуб-   лики Казах-   стан "О регио-   нальном финансо-   вом центре города Алматы"» | - | - |
| 4 | Принятие мер, направ-   ленных на выделение (приобрете-   ние) поме-   щений для размещения органов и участников Финансового центра, в том числе выделение средств из республи-   канского бюджета на финансиро-   вание данного мероприятия | Информация в Прави-   тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МФ, акимат города Алматы | Август 2005 года | - | - |
| 5 | Подготовка условий для осуществле-   ния опера-   ционной деятельности Финансового центра | Информация в Прави-   тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), АФН (по согласо-   ванию),   KASE (по согласо-   ванию), акимат города Алматы | Декабрь 2005 года | - | - |

      Примечание:   
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
      АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и    
             финансовых организаций   
      НБК  - Национальный Банк Республики Казахстан   
      МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан   
      МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      ЦМАИ - АО "Центр маркетингово-аналитических исследований"   
      KASE - Казахстанская фондовая биржа

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан