

**О подготовке в проведении заседания старших должностных лиц и 15-го совещания Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества 29 сентября - 1 октября 2005 года в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 сентября 2005 года N 274-p

      В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения заседания старших должностных лиц и 15-го совещания Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (далее - ОЭС) 29 сентября - 1 октября 2005 года в городе Астане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению заседания старших должностных лиц и 15-го совещания Совета министров стран-членов ОЭС 29 сентября - 1 октября 2005 года в городе Астане.

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить средства на проживание членов официальных делегаций стран-членов ОЭС и сотрудников Секретариата ОЭС в сумме 10167405,3 тенге (десять миллионов сто шестьдесят семь тысяч четыреста пять тенге тридцать тиын) за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2005 год по программе 006 "Представительские затраты".

      3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден                     
распоряжением Премьер-Министра        
Республики Казахстан              
от 28 сентября 2005 года N№274-р

**План мероприятий**   
**по подготовке и проведению заседания**   
**старших должностных лиц и 15-го совещания**   
**Совета министров стран-членов ОЭС**   
**29 сентября - 1 октября 2005 года**   
**в городе Астане**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные**  **за мероприятия** |
| 1. | Организация встречи и проводов официальных делегаций, сопровождающих лиц, сотрудников Секретариата ОЭС и приглашенных представителей международных организаций через VIP зал аэропорта городов Астаны и Алматы | 27 сентября -   2 октября   2005 года | Управление делами   Президента Республики   Казахстан (по согласованию),   Министерство   иностранных дел,   акимат города Астаны,   акимат города Алматы |
| 2. | Разрешение на пролет над территорией Республики Казахстан | 28 сентября -   2 октября   2005 года | Министерство обороны,   Министерство   транспорта и комму-   никаций, Комитет   национальной безо-   пасности (по согла-   сованию) |
| 3. | Обеспечение стоянки,   обслуживания и заправки спецсамолетов | 28 сентября -   2 октября   2005 года | Министерство транс-   порта и коммуникаций |
| 4. | Оформление аэропорта   города Астаны, мест   размещения делегаций и проведения совещаний государственными флагами   стран-членов и флагом ОЭС, приветственными транспарантами на    английском, казахском и   русском языках | 28 сентября -   2 октября   2005 года | акимат города Астаны |
| 5. | Создание штаба с   участием представителей правоохранительных органов (охрана, обеспечение безопасности, сопровождение) | 28 сентября -   2 октября   2005 года | Служба охраны   Президента Республики   Казахстан (по   согласованию),   Комитет национальной   безопасности (по   согласованию),   Министерство внутренних дел |
| 6. | Изготовление спецпропусков   для охраны делегаций (автотранспорт, бэйджи) | 28 сентября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 7. | Оборудование штабного помещения для службы обеспечения охраны в месте размещения делегаций | 30 сентября -   2 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 8. | Транспортное обслуживание   делегаций, сотрудников Секретариата ОЭС и    приглашенных руководителей   международных организаций | 27 сентября -   2 октября   2005 года | Управление делами   Президента Республики   Казахстан (по согласованию),   акимат города Астаны,   Министерство   иностранных дел |
| 9. | Организация размещения делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС в гостинице«"Риксос Президент отель Астана" | 27 сентября -   1 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 10. | Организация питания членов официальных   делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС | 27 сентября -   2 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 11. | Обеспечение в здании   Министерства иностранных дел Республики Казахстан двух штабных комнат для   сотрудников Секретариата ОЭС, комнаты для пресс-   центра и представителей делегаций (оснащение   оргтехникой, ксероксами, телефонной и факсимильной международной связью,    Интернетом, канцтоварами, бумагой) | 27 сентября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 12. | Рассадка и техническое оформление зала для проведения совещаний в здании Министерства иностранных дел Республики   Казахстан (государственные   флаги и флаг ОЭС, настольные таблички, флажки стран-членов и ОЭС,   цветы, микрофоны, наушники, кабины для   переводчиков-синхронистов) | 27 сентября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 13. | Обеспечение синхронного перевода | 29 сентября -   1 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 14. | Освещение в средствах массовой информации (анонс, аккредитация, организация и оборудование   пресс-центра) | 28 сентября -   2 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 15. | Проведение пресс-   конференции по итогам 15-го совещания Совета министров стран-членов ОЭС | 1 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 16. | Общее фотографирование глав делегаций на 15-ое совещание Совета министров   стран-членов ОЭС | 1 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 17. | Определение и подготовка мест проведения двусторонних встреч    (настольные таблички, флажки, канцтовары) | 28 сентября -   2 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел |
| 18. | Подготовка и проведение культурной программы для делегаций стран-членов   ОЭС, сотрудников Секретариата ОЭС и   приглашенных представителей    международных организаций   (посещение комплекса "Байтерек", развлекательного центра   "Думан", Президентского культурного центра и т.д.) | 30 сентября -   1 октября   2005 года | Министерство   иностранных дел,   акимат города Астаны |
| 19. | Организация официального приема от имени Министра иностранных дел Республики   Казахстан в честь участников 15-го совещания   Совета министров стран-   членов ОЭС (определение и   оформление места проведения приема,   охранные мероприятия, подготовка меню, концертной программы) | 1 октября   2005 года | Министерство    иностранных дел,   Служба охраны   Президента Республики   Казахстан (по   согласованию),   Комитет национальной   безопасности (по   согласованию),   Республиканская   гвардия (по согласованию),   Министерство внутренних дел |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан