

**О подготовке в проведении заседания старших должностных лиц и 15-го совещания Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества 29 сентября - 1 октября 2005 года в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 сентября 2005 года N 274-p

      В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения заседания старших должностных лиц и 15-го совещания Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (далее - ОЭС) 29 сентября - 1 октября 2005 года в городе Астане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению заседания старших должностных лиц и 15-го совещания Совета министров стран-членов ОЭС 29 сентября - 1 октября 2005 года в городе Астане.

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить средства на проживание членов официальных делегаций стран-членов ОЭС и сотрудников Секретариата ОЭС в сумме 10167405,3 тенге (десять миллионов сто шестьдесят семь тысяч четыреста пять тенге тридцать тиын) за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2005 год по программе 006 "Представительские затраты".

      3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 28 сентября 2005 года N№274-р

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению заседания**
**старших должностных лиц и 15-го совещания**
**Совета министров стран-членов ОЭС**
**29 сентября - 1 октября 2005 года**
**в городе Астане**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**
**п/п**  | **Мероприятия** | **Срок** **исполнения** | **Ответственные** **за мероприятия** |
| 1.  | Организация встречи и проводов официальных делегаций, сопровождающих лиц, сотрудников Секретариата ОЭС и приглашенных представителей международных организаций через VIP зал аэропорта городов Астаны и Алматы  | 27 сентября -
2 октября
2005 года  | Управление делами
Президента Республики
Казахстан (по согласованию),
Министерство
иностранных дел,
акимат города Астаны,
акимат города Алматы  |
| 2.  | Разрешение на пролет над территорией Республики Казахстан  | 28 сентября -
2 октября
2005 года  | Министерство обороны,
Министерство
транспорта и комму-
никаций, Комитет
национальной безо-
пасности (по согла-
сованию)  |
| 3.  | Обеспечение стоянки,
обслуживания и заправки спецсамолетов  | 28 сентября -
2 октября
2005 года  | Министерство транс-
порта и коммуникаций  |
| 4.  | Оформление аэропорта
города Астаны, мест
размещения делегаций и проведения совещаний государственными флагами
стран-членов и флагом ОЭС, приветственными транспарантами на
английском, казахском и
русском языках  | 28 сентября -
2 октября
2005 года  | акимат города Астаны  |
| 5.  | Создание штаба с
участием представителей правоохранительных органов (охрана, обеспечение безопасности, сопровождение)
  | 28 сентября -
2 октября
2005 года  | Служба охраны
Президента Республики
Казахстан (по
согласованию),
Комитет национальной
безопасности (по
согласованию),
Министерство внутренних дел  |
| 6.  | Изготовление спецпропусков
для охраны делегаций (автотранспорт, бэйджи)  | 28 сентября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 7.  | Оборудование штабного помещения для службы обеспечения охраны в месте размещения делегаций  | 30 сентября -
2 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 8.  | Транспортное обслуживание
делегаций, сотрудников Секретариата ОЭС и
приглашенных руководителей
международных организаций  | 27 сентября -
2 октября
2005 года  | Управление делами
Президента Республики
Казахстан (по согласованию),
акимат города Астаны,
Министерство
иностранных дел  |
| 9.  | Организация размещения делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС в гостинице«"Риксос Президент отель Астана"  | 27 сентября -
1 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 10.  | Организация питания членов официальных
делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС  | 27 сентября -
2 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 11.  | Обеспечение в здании
Министерства иностранных дел Республики Казахстан двух штабных комнат для
сотрудников Секретариата ОЭС, комнаты для пресс-
центра и представителей делегаций (оснащение
оргтехникой, ксероксами, телефонной и факсимильной международной связью,
Интернетом, канцтоварами, бумагой)  | 27 сентября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 12.  | Рассадка и техническое оформление зала для проведения совещаний в здании Министерства иностранных дел Республики
Казахстан (государственные
флаги и флаг ОЭС, настольные таблички, флажки стран-членов и ОЭС,
цветы, микрофоны, наушники, кабины для
переводчиков-синхронистов)  | 27 сентября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 13.  | Обеспечение синхронного перевода  | 29 сентября -
1 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 14.  | Освещение в средствах массовой информации (анонс, аккредитация, организация и оборудование
пресс-центра)  | 28 сентября -
2 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 15.  | Проведение пресс-
конференции по итогам 15-го совещания Совета министров стран-членов ОЭС  | 1 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 16.  | Общее фотографирование глав делегаций на 15-ое совещание Совета министров
стран-членов ОЭС  | 1 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 17.  | Определение и подготовка мест проведения двусторонних встреч
(настольные таблички, флажки, канцтовары)  | 28 сентября -
2 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел  |
| 18.  | Подготовка и проведение культурной программы для делегаций стран-членов
ОЭС, сотрудников Секретариата ОЭС и
приглашенных представителей
международных организаций
(посещение комплекса "Байтерек", развлекательного центра
"Думан", Президентского культурного центра и т.д.)  | 30 сентября -
1 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел,
акимат города Астаны  |
| 19.  | Организация официального приема от имени Министра иностранных дел Республики
Казахстан в честь участников 15-го совещания
Совета министров стран-
членов ОЭС (определение и
оформление места проведения приема,
охранные мероприятия, подготовка меню, концертной программы)  | 1 октября
2005 года  | Министерство
иностранных дел,
Служба охраны
Президента Республики
Казахстан (по
согласованию),
Комитет национальной
безопасности (по
согласованию),
Республиканская
гвардия (по согласованию),
Министерство внутренних дел  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан