

**Об утверждении Плана мероприятий по переходу Республики Казахстан на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 марта 2006 года N 38-р

      В целях проведения подготовительных мероприятий в Республике Казахстан в 2006-2007 годах по переходу на международные критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу Республики Казахстан на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (далее - План).

      2. Заинтересованным министерствам, Агентству Республики Казахстан по статистике, акимам областей, городов Астаны и Алматы:
  
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;
  
      2) один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

*Премьер-Министр*

Утвержден                  
  
распоряжением Премьер-Министра       
  
Республики Казахстан            
  
от 1 марта 2006 года N 38-р

**План мероприятий**
  
**по переходу**
 
**Республики Казахстан на критерии**
  
**живорождения и мертворождения, рекомендованные**
  
**Всемирной организацией здравоохранения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завер-   шения | Ответст-   венные   исполни-тели | Срок   испол-   нения | Пред-   пола-   гаемые   рас-   ходы   млн.   тенге | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Организационно-правовые мероприятия** | | | | | | |
| 1. | Провести ревизию действующих норма-   тивных правовых актов,   регламентирующих регистрацию случаев рождения и смерти детей в соответствии с критериями   живорождения и мертворождения,   рекомендуемыми Всемирной организацией   здравоохранения (далее - критерии ВОЗ) | Отчет в   Прави-   тель-   ство Респуб-   лики Казах-   стан | МЗ РК (созыв),МЮ РК, АС РК | II   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 2. | Внести изменения и дополнения в   ведомственную учетно-отчетную   документацию, используемую для   регистрации случаев рождения и смерти детей, в соответствии с критериями ВОЗ | Приказ | МЗ РК (созыв),МЮ РК, АС РК | IV   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 3. | Провести ревизию действующих   "Периодических клинических протоколов   диагностики и лечения   по уходу за беремен-   ными женщинами и новорожденными" и   внести изменения с учетом критериев ВОЗ | Приказ | МЗ РК | III   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 4. | Провести с привлечением СМИ среди населения разъяснительную кампанию по внедрению критериев ВОЗ | Инфор-   мация   в МЗ РК | Акиматы   облас-   тей, городов Астаны и   Алматы, между-   народныеоргани-   зации (по сог-   ласова-   нию) | В те-   чение   2006-   2007   годов | Сред-   ства   между-   народ-   ных   орга-   низаций |  |
| **2. Подготовка и переподготовка кадров здравоохранения** | | | | | | |
| 5. | Внести изменения в учебные программы до- и после дипломной подготовки специалис-   тов с учетом внедрения   критериев ВОЗ | Приказ | МЗ РК | III   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буются |  |
| 6. | Определить прогнозное количество медицинских   работников,   нуждающихся в   обучении применению критериев ВОЗ | Инфор-   мация в МЗ РК | Акиматы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | III   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буются |  |
| 7. | Утвердить график обучения медицинских работников применению критериев ВОЗ | Приказ | МЗ РК,   между-   народные   органи-   зации   (по сог-   ласова-   нию) | IV   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буются |  |
| 8. | Обучить медицинских   работников детских и   родовспомогательных   организаций,   специалистов патолого-   анатомической службы   областей, городов   Астаны и Алматы применению критериев ВОЗ | Приказ | МЗ РК,   между-   народные   органи-   зации   (по сог-   ласова-   нию) | В те-   чение   2007   года | Средст-   ва   между-   народ-   ных   органи-   заций |  |
| **3. Совершенствование лекарственного обеспечения и**   **материально-технического оснащения медицинских**   **организаций службы родовспоможения и детства** | | | | | | |
| 9. | Определить потребность   детских и родовспомо-   гательных организаций   в медицинском   оборудовании,   необходимом для   оказания реанимаци-   онной помощи   новорожденным (в том   числе с малой массой   тела при рождении) | Инфор-   мация в МЗ РК | Акиматы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буются |  |
| 10 | Провести работу по   определению   потребности детских и   родовспомогательных   организаций в   специфическом   лекарственном средстве   (сурфактант) для   оказания медицинской   помощи новорожденным,   с учетом внедрения   критериев ВОЗ | Инфор-   мация в МЗ РК | Акиматы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | III   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буются |  |
| 11. | Довести уровень   оснащенности детских   и родовспомогательных   организаций до мини-   мального норматива   оснащения медицинским   оборудованием и   изделиями медицинского   назначения | Инфор-   мация в МЗ РК | Акиматы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | В те-   чение   2006-   2007   годов | 2006   год -   2859,9   2007   год\* -   2948,1 | Целевые   транс-   ферты   из рес-   публи-   кан-   ского   бюджета   (бюд-   жетная   прог-   рамма   038) |
| **4. Мероприятия по социальной поддержке** | | | | | | |
| 12. | Определить прогнозное   количество рождений   детей и показатель   младенческой   смертности на   2008-2010 годы с целью   расчета финансовых   средств, необходимых   для выплаты государст-   венных пособий семьям,   имеющим детей, с   учетом критериев ВОЗ | Инфор-   мация в МТСЗН   РК | МЗ РК | III   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буются |  |
| **5. Мероприятия по регистрации случаев рождения и смерти**   **детей с учетом международных критериев** | | | | | | |
| 13. | Внедрить с 1 января   2008 года в   организациях   здравоохранения   регистрацию случаев   рождения и смерти   детей в соответствии   с критериями ВОЗ | Проект   норма-   тивного   право-   вого   акта | МЗ РК   (созыв),   АС РК | IV   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буются |  |

      \* объем финансовых средств будет уточняться при формировании
  
республиканского бюджета в соответствии с законодательством 
  
Республики Казахстан 
  
 
  
Примечание:
  
МЗ РК - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
  
МЮ РК - Министерство юстиции Республики Казахстан
  
МТСЗН РК - Министерство труда и социальной защиты населения
  
Республики Казахстан
  
АС РК - Агентство Республики Казахстан по статистике.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан