

**Об утверждении Плана мероприятий по переходу Республики Казахстан на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 марта 2006 года N 38-р

      В целях проведения подготовительных мероприятий в Республике Казахстан в 2006-2007 годах по переходу на международные критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу Республики Казахстан на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (далее - План).

      2. Заинтересованным министерствам, Агентству Республики Казахстан по статистике, акимам областей, городов Астаны и Алматы:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

      2) один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 1 марта 2006 года N 38-р

**План мероприятий**

**по переходу**

**Республики Казахстан на критерии**

**живорождения и мертворождения, рекомендованные**

**Всемирной организацией здравоохранения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N

п/п
 |
   Мероприятия
 |
Форма

завер-

шения
 |
Ответст-

венные

исполни-тели
 |
Срок

испол-

нения
 |
Пред-

пола-

гаемые

рас-

ходы

млн.

тенге
 |
Источ-

ник

финан-

сиро-

вания
 |
|
1
 |
 2
 |
   3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
 7
 |
|
**1. Организационно-правовые мероприятия**
 |
|
1.
 |
Провести ревизию действующих норма-

тивных правовых актов,

регламентирующих регистрацию случаев рождения и смерти детей в соответствии с критериями

живорождения и мертворождения,

рекомендуемыми Всемирной организацией

здравоохранения (далее - критерии ВОЗ)
 |
Отчет в

Прави-

тель-

ство Респуб-

лики Казах-

стан
 |
МЗ РК (созыв),МЮ РК, АС РК
 |
II

квар-

тал

2007

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
2.
 |
Внести изменения и дополнения в

ведомственную учетно-отчетную

документацию, используемую для

регистрации случаев рождения и смерти детей, в соответствии с критериями ВОЗ
 |
Приказ
 |
МЗ РК (созыв),МЮ РК, АС РК
 |
IV

квар-

тал

2007

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
3.
 |
Провести ревизию действующих

"Периодических клинических протоколов

диагностики и лечения

по уходу за беремен-

ными женщинами и новорожденными" и

внести изменения с учетом критериев ВОЗ
 |
Приказ
 |
МЗ РК
 |
III

квар-

тал

2007

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
4.
 |
Провести с привлечением СМИ среди населения разъяснительную кампанию по внедрению критериев ВОЗ
 |
Инфор-

мация

в МЗ РК
 |
Акиматы

облас-

тей, городов Астаны и

Алматы, между-

народныеоргани-

зации (по сог-

ласова-

нию)
 |
В те-

чение

2006-

2007

годов
 |
Сред-

ства

между-

народ-

ных

орга-

низаций
 |

 |
|
**2. Подготовка и переподготовка кадров здравоохранения**
 |
|
5.
 |
Внести изменения в учебные программы до- и после дипломной подготовки специалис-

тов с учетом внедрения

критериев ВОЗ
 |
Приказ
 |
 МЗ РК
 |
III

квар-

тал

2006

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
6.
 |
Определить прогнозное количество медицинских

работников,

нуждающихся в

обучении применению критериев ВОЗ
 |
Инфор-

мация в МЗ РК

 |
Акиматы

облас-

тей,

городов

Астаны и

Алматы
 |
III

квар-

тал

2006

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
7.
 |
Утвердить график обучения медицинских работников применению критериев ВОЗ
 |
Приказ
 |
МЗ РК,

между-

народные

органи-

зации

(по сог-

ласова-

нию)
 |
IV

квар-

тал

2006

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
8.
 |
Обучить медицинских

работников детских и

родовспомогательных

организаций,

специалистов патолого-

анатомической службы

областей, городов

Астаны и Алматы применению критериев ВОЗ
 |
Приказ
 |
МЗ РК,

между-

народные

органи-

зации

(по сог-

ласова-

нию)
 |
В те-

чение

2007

года
 |
Средст-

ва

между-

народ-

ных

органи-

заций
 |

 |
|
**3. Совершенствование лекарственного обеспечения и**

**материально-технического оснащения медицинских**

**организаций службы родовспоможения и детства**
 |
|
9.
 |
Определить потребность

детских и родовспомо-

гательных организаций

в медицинском

оборудовании,

необходимом для

оказания реанимаци-

онной помощи

новорожденным (в том

числе с малой массой

тела при рождении)
 |
Инфор-

мация в МЗ РК
 |
Акиматы

облас-

тей,

городов

Астаны и

Алматы
 |
II

квар-

тал

2006

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
10
 |
Провести работу по

определению

потребности детских и

родовспомогательных

организаций в

специфическом

лекарственном средстве

(сурфактант) для

оказания медицинской

помощи новорожденным,

с учетом внедрения

критериев ВОЗ
 |
Инфор-

мация в МЗ РК
 |
Акиматы

облас-

тей,

городов

Астаны и

Алматы
 |
III

квар-

тал

2006

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
11.
 |
Довести уровень

оснащенности детских

и родовспомогательных

организаций до мини-

мального норматива

оснащения медицинским

оборудованием и

изделиями медицинского

назначения
 |
Инфор-

мация в МЗ РК
 |
Акиматы

облас-

тей,

городов

Астаны и

Алматы
 |
В те-

чение

2006-

2007

годов
 |
2006

год -

2859,9

2007

год\* -

2948,1
 |
Целевые

транс-

ферты

из рес-

публи-

кан-

ского

бюджета

(бюд-

жетная

прог-

рамма

038)
 |
|
**4. Мероприятия по социальной поддержке**
 |
|
12.
 |
Определить прогнозное

количество рождений

детей и показатель

младенческой

смертности на

2008-2010 годы с целью

расчета финансовых

средств, необходимых

для выплаты государст-

венных пособий семьям,

имеющим детей, с

учетом критериев ВОЗ
 |
Инфор-

мация в МТСЗН

РК
 |
МЗ РК
 |
III

квар-

тал

2006

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
**5. Мероприятия по регистрации случаев рождения и смерти**

**детей с учетом международных критериев**
 |
|
13.
 |
Внедрить с 1 января

2008 года в

организациях

здравоохранения

регистрацию случаев

рождения и смерти

детей в соответствии

с критериями ВОЗ
 |
Проект

норма-

тивного

право-

вого

акта

 |
МЗ РК

(созыв),

АС РК
 |
IV

квар-

тал

2007

года
 |
Не тре-

буются
 |

 |

      \* объем финансовых средств будет уточняться при формировании

республиканского бюджета в соответствии с законодательством

Республики Казахстан

Примечание:

МЗ РК - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МЮ РК - Министерство юстиции Республики Казахстан

МТСЗН РК - Министерство труда и социальной защиты населения

Республики Казахстан

АС РК - Агентство Республики Казахстан по статистике.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан