

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации задач, поставленных Главой государства по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 марта 2006 года N 43-р

      В целях реализации задач, поставленных Главой государства на совещании 7 ноября 2005 года по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации задач, поставленных Главой государства по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане (далее - План).

      2. Руководителям государственных органов, акимам областей, городов Астаны и Алматы, а также иным заинтересованным государственным организациям обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кулмаханова Ш.К.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 2  марта 2006 года N 43-р

**План мероприятий**

**по реализации задач, поставленных Главой**

**государства по вопросам сейсмической опасности**

**и прогнозу землетрясений в Казахстане**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
 N

п/п
 |
     Мероприятия
 |
  Форма

завершения
 |
Ответствен-

ные испол-

нители

 |
Срок

исполнения
 |
|
 1
 |
          2
 |
     3
 |
      4
 |
     5
 |
|
 1.
 |
Обеспечение даль-

нейшего развития

фундаментальных и прикладных исследо-

ваний закономер-

ностей современных геодинамических и сейсмических процес-

сов на основе новых теоретических подходов к пробле-

мам прогноза сильных земле-

трясений природного и техногенного характера с разработкой эффективных методов их прогноза, в том числе, с исполь-

зованием возмож-

ностей космического дистанционного зондирования земли
 |
Предложе-

ние в МЧС\*
 |
МОН (созыв),

МЭМР
 |
апрель

2006 года
 |
|
 2.
 |
Разработать План мероприятий по созданию в 2007- 2009 годах карт детального сейсми-

ческого райониро-

вания областей и сейсмического

микрорайонирования городов и других населенных пунктов республики для достоверной оценки риска сейсмической опасности и про-

ведения обоснован-

ной строительной политики
 |
Приказ МОН
 |
МОН (созыв),

МИТ, акимы

города

Алматы,

Актюбинской,

Алматинской,

Атырауской,

Восточно-

Казах-

станской, Жамбылской, Западно-

Казах-

станской,

Караган-

динской, Кызыл-

ординской, Мангистау-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской областей
 |
май

2006 года
 |
|
 3.
 |
Разработать План мероприятий по созданию автомати-

зированной системы оперативного опо-

вещения населения об опасности сильных земле-

трясений
 |
Совместный

приказ

МОН и МЧС
 |
МОН (созыв),

МЧС, МЭМР, МТК, МКИС,

АИС, акимы

города

Алматы,

Актюбинской,

Алматинской,

Атырауской,

Восточно-

Казах-

станской, Жамбылской, Западно-

Казах-

станской,

Караган-

динской, Кызыл-

ординской, Мангистау-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской областей
 |
июнь

2006 года
 |
|
 4.
 |
Обеспечение модер-

низации, техничес-

кого развития, программно-мате-

матической и информационной поддержки республиканской системы сейсмоло-

гических наблюдений и прогноза землетрясений, создания в сейсмоопасных регионах республики,

в том числе в районах нефте-

газодобычи, сейсмологических станций и пунктов наблюдения, оснащенных высоко-

технологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран
 |
Предложе-

ние в МЧС\*
 |
МОН (созыв),

МЭМР, МЧС,

АИС
 |
апрель

2006 года
 |
|
 5.
 |
Проработать вопрос создания дублирую-

щего Центра сбора и обработки сейсмоло-

гических данных в городе Астане
 |
Предложе-

ние в МЧС\*
 |
МОН (созыв),

МЭМР, МЧС,

аким г.Астаны
 |
апрель

2006 года
 |
|
 6.
 |
Обеспечить дальнейшее развитие международного сотрудничества в области сейсмологии,

организовать широкий обмен опытом со специа-

лизированными зарубежными организациями по созданию методов краткосрочного прогноза земле-

трясений, тесные контакты с ведущими мировыми производи-

телями современного оборудования,

цифровой аппаратуры и средств связи
 |
Информация

в МЧС
 |
МОН (созыв),

МЭМР, МИД,

МИТ, АИС
 |
5 января,

ежегодно
 |
|
 7.
 |
Укрепление материально-

технической базы и штатной численности сил аварийно-

спасательных служб, формирований Гражданской обороны и специализирован-

ных отрядов инженерной защиты, обеспечение их готовности к дейст-

виям в условиях разрушительных землетрясений
 |
Предложе-

ние в МЧС\*
 |
МО, МВД, МТК, МЗ

акимы

областей,

городов

Астаны и

Алматы
 |
май

2006 года
 |
|
 8.
 |
Определить состав сил и средств, произвести коррек-

тировку планов готовности и реагирования на разрушительные землетрясения в каждом сейсмо-

опасном регионе республики,

предусмотрев в них:

1) создание достаточного количества эвакуационных пунктов, мобильных медицинских госпиталей, палаточных лагерей и стационарных пунктов для размещения пострадавших;

2) эшелонированный ввод сил в зоны стихийного бедствия из других регионов страны с четким определением участков выполнения аварийно-спасатель-

ных работ и мобилизацией для этих целей всех имеющихся железно-

дорожных станций и тупиков, аэропортов и аэродромов
 |
Предложе-

ние в Пра-

вительство

Республики

Казахстан
 |
МЧС (созыв),

МО, МВД, МЗ,

МТК, МЭМР,

МИТ, акимы

областей,

городов

Астаны и

Алматы
 |
июнь

2006 года
 |
|
 9.
 |
Обеспечить доста-

точный уровень обучения населения, руководителей всех уровней правилам и порядку действий в условиях земле-

трясения в специа-

лизированных центрах, курсах подготовки и учебных заведениях, пропаганду знаний в этой сфере через средства массовой информации
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МЧС (созыв),

МОН, МКИС,

центральные

исполнитель-

ные органы,

акимы города

Алматы,

Актюбинской,

Алматинской,

Атырауской,

Восточно-

Казах-

станской, Жамбылской, Западно-

Казах-

станской,

Караган-

динской, Кызыл-

ординской, Мангистау-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской областей
 |
15 февраля,

ежегодно

 |
|
10.
 |
Внести предложение по созданию за счет средств республи-

канского и местных бюджетов специали-

зированных пере-

движных госпиталей, оснащенных совре-

менной техникой и аппаратурой, позволяющих оказы-

вать пострадавшим своевременную и полную медицинскую помощь, в первую очередь, травма-

тологического и урологического характера
 |
Предложе-

ние в МЧС\*
 |
МЗ (созыв),

акимы

областей,

городов

Астаны и

Алматы, МЧС
 |
апрель

2006 года
 |
|
11.
 |
Разработать региональные программы по обследованию и сейсмоусилению жилых домов, зданий и сооружений на 2007-2009 годы
 |
Акты акимов

города

Алматы,

Актюбин-

ской,

Алматин-

ской,

Атыраус-

кой,

Восточно-

Казах-

станской, Жамбыл-

ской, Западно-

Казах-

станской,

Караган-

динской, Кызыл-

ординской,Мангистау-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской областей,

МИТ
 |
Акимы города

Алматы,

Актюбинской,

Алматинской,

Атырауской,

Восточно-

Казах-

станской, Жамбылской, Западно-

Казах-

станской,

Караган-

динской, Кызыл-

ординской, Мангистау-

ской,

Южно-Казах-

станской областей
 |
июнь

2006 года
 |
|
12.
 |
Провести анализ состояния проекти-

рования и строи-

тельства объектов в зонах сейсмической опасности и внести предложение по совершенствованию деятельности в этой сфере
 |
Предложе-

ние в МЧС,

информация

Правитель-

ству

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

акимы города

Алматы,

Актюбинской,

Алматинской,

Атырауской,

Восточно-

Казах-

станской, Жамбылской, Западно-

Казах-

станской,

Караган-

динской, Кызыл-

ординской, Мангистау-

ской,

Южно-Казах-

станской областей

 |
5 января

2007 года
 |

Примечание:

\* - предложения по мероприятиям, предусмотренным пунктами 1, 4, 5, 10 настоящего Плана мероприятий, ответственным государственным органам необходимо вносить для включения в разрабатываемый проект Государственной программы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2007-2015 годы в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, по пункту 7 - в Правительство Республики Казахстан

Расшифровка аббревиатур:

МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИС  - Министерство культуры, информации и спорта Республики

        Казахстан

МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МО    - Министерство обороны Республики Казахстан

МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций

        Республики Казахстан

МЧС   - Министерство по чрезвычайным ситуациям

        Республики Казахстан

МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

        Республики Казахстан

АИС   - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан