

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 мая 2006 года N 115-p

      В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане:
  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане (далее - План).
  
      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям Республики Казахстан принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.
  
      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совместно с акционерным обществом "Центр маркетингово-аналитических исследований" обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных соответствующими пунктами Плана.
  
      4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден             
  
распоряжением Премьер-Министра 
  
Республики Казахстан      
  
от 3 мая 2006 года N 115-p

**План мероприятий**
  
**по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан**
  
**в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения"**
  
**5 мая 2006 года в городе Астане**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Мероприятие** | **Сроки**   **испол-**   **нения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Формирование состава   участников международной   конференции "Казахстан в   глобальной экономике:   проблемы, возможности и   пути продвижения" (далее -   конференция) | До 3 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан |
| 2 | Приглашение участников   конференции | До 3 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан,   Министерство иностранных дел   Республики Казахстан |
| 3 | Бронирование и оплата зала   в гостинице "Okan   Intercontinental" для   проведения конференции | До 3 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан,   акционерное общество "Центр   маркетингово-аналитических   исследований" |
| 4 | Бронирование и оплата мест размещения   зарубежных участников   конференции в гостиницах   города Астаны | До 3 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан,   акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических   исследований" |
| 5 | Привлечение иностранных   консультантов для участия   в конференции | До 3 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан,   акционерное общество "Центр   маркетингово-аналитических   исследований" |
| 6 | Подготовка пресс-релиза   конференции, приглашение   прессы | До 3 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан |
| 7 | Подготовка проектов   тезисов основных    докладчиков конференции | До 3 мая | Основные докладчики,   Министерство экономики и    бюджетного планирования   Республики Казахстан |
| 8 | Подготовка видео- и раздаточных материалов к конференции | До 3 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан,   акционерное общество "Центр    маркетингово-аналитических   исследований", некоммерческое   акционерное общество   "Телерадикомплекс Президента   Республики Казахстан" |
| 9 | Встреча в аэропорту и   размещение зарубежных   участников конференции в    гостиницах города Астаны | 4 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования    Республики Казахстан,   Министерство иностранных дел    Республики Казахстан,   акционерное общество "Центр   маркетингово-аналитических   исследований" |
| 10 | Проведение конференции в   соответствии с программой | 5 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан,   заинтересованные государственные органы   Республики Казахстан,   акционерное общество "Центр   маркетингово-аналитических   исследований" |
| 11 | Организация кофе-брейков,   обеда в перерывах   конференции и ужина после   ее завершения | 5 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан,   акционерное общество "Центр    маркетингово-аналитических   исследований" |
| 12 | Организация и проведение   экскурсии по городу   Астане, проводов   зарубежных участников   конференции | 6 мая | Министерство экономики и   бюджетного планирования   Республики Казахстан,   Министерство иностранных дел   Республики Казахстан,   акционерное общество "Центр   маркетингово-аналитических   исследований" |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан