

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 мая 2006 года N 115-p

      В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям Республики Казахстан принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совместно с акционерным обществом "Центр маркетингово-аналитических исследований" обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных соответствующими пунктами Плана.

      4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 3 мая 2006 года N 115-p

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан**

**в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения"**

**5 мая 2006 года в городе Астане**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**N п/п**
 |
**Мероприятие**
 |
**Сроки**

**испол-**

**нения**
 |
**Ответственные исполнители**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
|
1
 |
Формирование состава

участников международной

конференции "Казахстан в

глобальной экономике:

проблемы, возможности и

пути продвижения" (далее -

конференция)
 |
До 3 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан
 |
|
2
 |
Приглашение участников

конференции
 |
До 3 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

Министерство иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
3
 |
Бронирование и оплата зала

в гостинице "Okan

Intercontinental" для

проведения конференции
 |
До 3 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

акционерное общество "Центр

маркетингово-аналитических

исследований"
 |
|
4
 |
Бронирование и оплата мест размещения

зарубежных участников

конференции в гостиницах

города Астаны
 |
До 3 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических

исследований"
 |
|
5
 |
Привлечение иностранных

консультантов для участия

в конференции
 |
До 3 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

акционерное общество "Центр

маркетингово-аналитических

исследований"
 |
|
6
 |
Подготовка пресс-релиза

конференции, приглашение

прессы
 |
До 3 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан
 |
|
7
 |
Подготовка проектов

тезисов основных

докладчиков конференции
 |
До 3 мая
 |
Основные докладчики,

Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан
 |
|
8
 |
Подготовка видео- и раздаточных материалов к конференции
 |
До 3 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

акционерное общество "Центр

маркетингово-аналитических

исследований", некоммерческое

акционерное общество

"Телерадикомплекс Президента

Республики Казахстан"
 |
|
9
 |
Встреча в аэропорту и

размещение зарубежных

участников конференции в

гостиницах города Астаны
 |
4 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

Министерство иностранных дел

Республики Казахстан,

акционерное общество "Центр

маркетингово-аналитических

исследований"
 |
|
10
 |
Проведение конференции в

соответствии с программой
 |
5 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

заинтересованные государственные органы

Республики Казахстан,

акционерное общество "Центр

маркетингово-аналитических

исследований"
 |
|
11
 |
Организация кофе-брейков,

обеда в перерывах

конференции и ужина после

ее завершения
 |
5 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

акционерное общество "Центр

маркетингово-аналитических

исследований"
 |
|
12
 |
Организация и проведение

экскурсии по городу

Астане, проводов

зарубежных участников

конференции
 |
6 мая
 |
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан,

Министерство иностранных дел

Республики Казахстан,

акционерное общество "Центр

маркетингово-аналитических

исследований"
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан