

**О подготовке и проведении Региональной конференции ЮНЕСКО на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой энергии для устойчивого развития в Центральной Азии" с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 мая 2006 года N 138-р

      В целях эффективной организации подготовки и проведения Региональной конференции ЮНЕСКО на уровне министров:
  
      1. Провести с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы Региональную конференцию ЮНЕСКО на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой энергии для устойчивого развития в Центральной Азии" (далее - конференция).
  
      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению конференции (далее - План).
  
      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан на проживание в гостинице 17 участникам конференции в составе согласно приложению средства в сумме 1364000 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2006 год по программе 006 "Представительские затраты".
  
      4. Центральным и местным исполнительным органам, иным заинтересованным организациям обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.
  
      5. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден               
  
распоряжением Премьер-Министра   
  
Республики Казахстан        
  
от 23 мая 2006 года N 138-р

**План мероприятий**
  
**по подготовке и проведении Региональной конференции ЮНЕСКО**
  
**на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой**
  
**энергии для устойчивого развития в Центральной Азии"**
  
**с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Мероприятие** | **Срок**   **исполнения** | **Ответственный**   **исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Организационные вопросы** | | | |
| 1 | Определение состава   официальной  казахстан-   ской делегации на   конференции и других   участников от Казахстана | До 5 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 2 | Направление участникам   конференции   писем-приглашений, анкет | До 25   марта | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 3 | Обработка и анализ   поступивших от участников   конференции анкет | До 5 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 4 | Обеспечение оформления   города по маршрутам   следования делегаций и   участников конференции | До 14 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акимат города Алматы |
| 5 | Бронирование гостиничных   номеров, принятие   необходимых мер по   размещению и обслуживанию членов официальной делегации конференции и   сопровождающих их лиц | До 5 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 6 | Оказание содействия при   прохождении таможенных   процедур участниками   конференции | До 16 мая | Комитет таможенного   контроля Министерства   финансов Республики   Казахстан |
| 7 | Обеспечение встреч и   проводов гостей   конференции в аэропорту   города Алматы | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 8 | Обеспечение визовой   поддержки участникам и   гостям конференции | До 10 мая | Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 9 | Обеспечение подготовки и   оформления залов, условий для синхронного перевода и визуального   сопровождения выступлений участников   конференции | До 15 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 10 | Создание условий для   работы исполсовета   ЮНЕСКО, техническое   обеспечение работы   конференции, подготовка   раздаточного материала | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 11 | Организация двусторонних   и многосторонних встреч   между участниками   конференции | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 12 | Организация официального   приема для гостей и   участников конференции   от имени Правительства   Республики Казахстан | 17-18 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 13 | Подготовка культурной   программы для участников   конференции | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан,   акимат города Алматы |
| **2. Информационное обеспечение** | | | |
| 14 | Подготовка информационных   и видеоматериалов о   Казахстане для   исполсовета ЮНЕСКО | До 15 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан,   Министерство культуры   и информации   Республики Казахстан |
| 15 | Обеспечение информа-   ционного освещения в   средствах массовой   информации хода   подготовки, проведения   и итогов конференции | 16-19 мая | Министерство культуры   и информации   Республики Казахстан,   Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 16 | Организация работы   пресс-центра с   организацией выхода в   глобальную сеть Интернет | До 16 мая | Министерство культуры   и информации   Республики Казахстан,   Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| 17 | Подготовка и издание   информационно-справочных   материалов конференции | До 10 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 18 | Обеспечение издания   сборника по материалам   конференции на   казахском, русском,   английском языках | До 1 июля | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан,   Министерство   энергетики и   минеральных ресурсов   Республики Казахстан |
| **3. Организация помещений для проведения заседаний** | | | |
| 19 | Организация залов для   проведения заседаний   тематических групп (5   групп по 40-50 человек) | До 16 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| **4. Меры по подготовке главного зала конференции** | | | |
| 20 | Организация главного   зала проведения   Конференции на 250   человек, оборудованного   для синхронного перевода   на английский и русский   языки, включая: 2 инфор-   мационных проектора, 1 диапроектор, 2 экрана,   2 персональных ком-   пьютера с интерфейсом на   английском языке с   доступом и вещанием через сеть Интернет | До 15 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| **5. Организационный Комитет конференции** | | | |
| 21 | Обеспечение логистики   (включая бронирование   мест в санатории "Алатау" и местную перевозку) и админи-   стративно-хозяйственное обслуживание по запросу   исполсовета ЮНЕСКО | До 15 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 22 | Копирование и распреде-   ление документов по   запросу исполсовета   ЮНЕСКО | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 23 | Обеспечение аккредитации   представителей зарубежных и   отечественных СМИ | До 16 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| 24 | Присоединение к WEB-сайту исполсовета   ЮНЕСКО | До 16 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| 25 | Обеспечение персонала,   способного общаться на   английском языке, для   обслуживания стола   регистрации/информации и   персонала, способного   говорить на английском   языке, для регистрации   участников конференции,   включая распределение   командировочных | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 26 | Обеспечение перевода   официальных документов   исполсовета ЮНЕСКО   (английский, казахский и   русский языки) | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 27 | Обеспечение персонала,   ответственного за функционирование техни-   ческого оборудования, включая персональные компьютеры, видео,   аудио, коммуникационную,   звуковую и световую   технику | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| **6. Меры по подготовке штабов конференции** | | | |
| 28 | Техническое обеспечение   проведения конференции   (15 персональных   компьютеров, с интер-   фейсом на английском   языке и 5 с интерфейсом   на русском языке,   доступом к сети   Интернет, 1 высоко-   скоростной принтер, 2   фотокопировальные машины   с функциями сортировки   и скрепления бумаги,   специальный аппарат,   оказывающий услуги   факсимильной связи) | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| 29 | Обеспечение офисными   принадлежностями для   офисов секретариата   заседания (бумага,   скрепки, штрих, диски,   ножницы, клей, стикеры,   маркеры и др.) | До 16 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| 30 | Обеспечение достаточного   количества бумаг для   фотокопировальных машин | До 16 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| **7. Потребности в устном и письменном переводе** | | | |
| 31 | Обеспечение синхронными   переводами (английский и   русский языки), подбор   переводчиков и   подготовка графика работ   для переводчиков | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 32 | Обеспечение последова-   тельным переводом   (английский и русский   языки) руководства   официальной делегации   Казахстана | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| **8. Другие практические меры** | | | |
| 33 | Организация кофе, чая и   безалкогольных напитков   в перерывах конференции | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   акционерное общество   "Казахтелеком" |
| 34 | Обеспечение фотографа на   время конференции | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| 35 | Организация банковских   услуг и услуг по обмену   валюты в санатории   "Алатау" | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   руководство акционер-   ного общества   "Санаторий "Алатау" |
| 36 | Организация обедов для   участников конференции   (оплачивают самостоятельно) | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| **9. Пресса** | | | |
| 37 | Обеспечение в   отечественных СМИ   информационных освещений мероприятий,   проводимых в рамках   конференции | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство культуры   и информации   Республики Казахстан |
| 38 | Организация пресс-центра   конференции, аккреди-   тация журналистов,   организация   пресс-конференции | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство культуры   и информации   Республики Казахстан |
| **10. Обеспечение мер безопасности** | | | |
| 39 | Обеспечение безопасности   членов официальных   делегаций в местах   проживания, посещения и   проведения конференции,   сопровождения авто-   машинами Департамента   дорожной полиции   Министерства внутренних   дел Республики Казахстан   по маршрутам следования,   а также общественного   порядка в местах   проведения конференции | 16-19 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   внутренних дел   Республики Казахстан |
| 40 | Обеспечение бейджами   персонала, Секретариата,   VIP-персон, официальных   делегатов, представи-   телей СМИ | До 16 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан |
| **11. Проекты выступлений на конференции** | | | |
| 41 | Подготовка проектов   выступлений:       Министра охраны   окружающей среды   Республики Казахстан       Министра энергетики   и минеральных ресурсов   Республики Казахстан | До 16 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   энергетики и   минеральных ресурсов   Республики Казахстан |
| 42 | Подготовка проектов   итоговых документов   конференции совместно с   Исполсоветом ЮНЕСКО | До 16 мая | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан |
| **12. Подведение итогов конференции** | | | |
| 43 | Подготовка и представ-   ление государственными   центральными и местными   исполнительными органами   отчета по итогам   конференции | До 5 июня | Министерство охраны   окружающей среды   Республики Казахстан,   Министерство   иностранных дел   Республики Казахстан,   Министерство   энергетики и   минеральных ресурсов   Республики Казахстан,   Министерство культуры   и информации   Республики Казахстан,   Министерство   внутренних дел   Республики Казахстан,   Комитет таможенного   контроля Министерства   финансов Республики   Казахстан, акимат   города Алматы |

Приложение к распоряжению  
  
Премьер-Министра     
  
Республики Казахстан    
  
от 23 мая 2006 года N 138-р

**Список участников конференции**
  
**(с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Страна** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Тема выступления** |
| 1. | Исламская   Республика   Афганистан | Мохаммед   Исмаэль   Хан | Министр   энергетики и   водного   хозяйства | Национальный план по возобновляемой   энергии Афганистана |
| 2. | Азербайд-   жанская   Республика | Новруз   Гулиев | Заместитель   Министра   экологии и   природных   ресурсов | Национальный план по возобновляемой   энергии Азер-   байджанской   Республики |
| 3. | Китайская   Народная   Республика | Ма Кай | Председатель   Национальной   Комиссии по   развитию и   реформам | Национальный план по возобновляемой   энергии Китайской   Народной Республики |
| 4. | Исламская   Республика   Иран | Фатеме   Ваез   Джавади | Заместитель   Президента   Ирана,   Председатель   Организации   по охране   окружающей   среды | Национальный план по возобновляемой   энергии Исламской   Республики Иран |
| 5. | Турецкая   Республика | Хилми   Гулеру | Министр   энергетики   и природных   ресурсов | Национальный план по возобновляемой   энергии Турецкой   Республики |
| 6. | Российская   Федерация | Трутнев   Юрий   Петрович | Министр   природных   ресурсов | Национальный план по возобновляемой   энергии Российской   Федерации |
| 7. | Монголия | Бадерчеин   Эрдэнэбат | Министр   топливно-   энергетичес-   кой промыш-   ленности | Национальный план по возобновляемой   энергии Монголии |
| 8.              9. | Кыргызская   Республика | Рустамбеков   Жаныш               Керенкулов Медетбек Темербекович | Министр   экологии и   чрезвычайных   ситуаций       Министр   экономичес-   кого разви-   тия, промыш-   ленности и   торговли | "Перспективы   развития   возобновляемых   источников энергии   в Кыргызской   Республике" |
| 10.               11. | Республика   Таджикистан | Нурмухамадов Ңров Ңрович           Назиров Абдукохир Абдурасулович | Министр   энергетики           Министр   мелиорации   и водного   хозяйства | Национальный план по   возобновляемой   энергии Республики   Таджикистан |
| 12.                   13. | Туркменистан | Акмурадов   Махтумкули   Тиясович           Атаев   Гурбанмурад | Министр   охраны   природы           Министр   нефтегазовой   промышлен-   ности и   минеральных   ресурсов | Национальный план по возобновляемой   энергии   Туркменистана |
| 14.               15. | Республика   Узбекистан | Исмаилов   Сайфуддин   Умарович       Ахмедов   Нурмухаммад | Министр   сельского   хозяйства  Председатель   государст-   венного   Комитета по   геологии и   минеральным   ресурсам | Национальный план по возобновляемой   энергии Республики   Узбекистан |
| **ЮНЕСКО и ИСЕСКО** | | | | |
| 16. | ЮНЕСКО | Вальтер   Эрделен | Заместитель   Генерального   директора |  |
| 17. | ИСЕСКО | Абдулазиз   Альваижри | Генеральный   директор |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан