

**О подготовке и проведении Региональной конференции ЮНЕСКО на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой энергии для устойчивого развития в Центральной Азии" с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 мая 2006 года N 138-р

      В целях эффективной организации подготовки и проведения Региональной конференции ЮНЕСКО на уровне министров:

      1. Провести с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы Региональную конференцию ЮНЕСКО на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой энергии для устойчивого развития в Центральной Азии" (далее - конференция).

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению конференции (далее - План).

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан на проживание в гостинице 17 участникам конференции в составе согласно приложению средства в сумме 1364000 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2006 год по программе 006 "Представительские затраты".

      4. Центральным и местным исполнительным органам, иным заинтересованным организациям обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

      5. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 23 мая 2006 года N 138-р

**План мероприятий**

**по подготовке и проведении Региональной конференции ЮНЕСКО**

**на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой**

**энергии для устойчивого развития в Центральной Азии"**

**с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**N**
 |
**Мероприятие**
 |
**Срок**

**исполнения**
 |
**Ответственный**

**исполнитель**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
|
**1. Организационные вопросы**
 |
|
1
 |
Определение состава

официальной  казахстан-

ской делегации на

конференции и других

участников от Казахстана
 |
До 5 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
2
 |
Направление участникам

конференции

писем-приглашений, анкет
 |
До 25

марта
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
3
 |
Обработка и анализ

поступивших от участников

конференции анкет
 |
До 5 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
4
 |
Обеспечение оформления

города по маршрутам

следования делегаций и

участников конференции
 |
До 14 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акимат города Алматы
 |
|
5
 |
Бронирование гостиничных

номеров, принятие

необходимых мер по

размещению и обслуживанию членов официальной делегации конференции и

сопровождающих их лиц
 |
До 5 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
6
 |
Оказание содействия при

прохождении таможенных

процедур участниками

конференции
 |
До 16 мая
 |
Комитет таможенного

контроля Министерства

финансов Республики

Казахстан
 |
|
7
 |
Обеспечение встреч и

проводов гостей

конференции в аэропорту

города Алматы
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
8
 |
Обеспечение визовой

поддержки участникам и

гостям конференции
 |
До 10 мая
 |
Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
9
 |
Обеспечение подготовки и

оформления залов, условий для синхронного перевода и визуального

сопровождения выступлений участников

конференции
 |
До 15 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
10
 |
Создание условий для

работы исполсовета

ЮНЕСКО, техническое

обеспечение работы

конференции, подготовка

раздаточного материала
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
11
 |
Организация двусторонних

и многосторонних встреч

между участниками

конференции
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
12
 |
Организация официального

приема для гостей и

участников конференции

от имени Правительства

Республики Казахстан
 |
17-18 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
13
 |
Подготовка культурной

программы для участников

конференции
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан,

акимат города Алматы
 |
|
**2. Информационное обеспечение**
 |
|
14
 |
Подготовка информационных

и видеоматериалов о

Казахстане для

исполсовета ЮНЕСКО
 |
До 15 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан,

Министерство культуры

и информации

Республики Казахстан
 |
|
15
 |
Обеспечение информа-

ционного освещения в

средствах массовой

информации хода

подготовки, проведения

и итогов конференции
 |
16-19 мая
 |
Министерство культуры

и информации

Республики Казахстан,

Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
16
 |
Организация работы

пресс-центра с

организацией выхода в

глобальную сеть Интернет
 |
До 16 мая
 |
Министерство культуры

и информации

Республики Казахстан,

Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
17
 |
Подготовка и издание

информационно-справочных

материалов конференции
 |
До 10 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
18
 |
Обеспечение издания

сборника по материалам

конференции на

казахском, русском,

английском языках
 |
До 1 июля
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан,

Министерство

энергетики и

минеральных ресурсов

Республики Казахстан
 |
|
**3. Организация помещений для проведения заседаний**
 |
|
19
 |
Организация залов для

проведения заседаний

тематических групп (5

групп по 40-50 человек)
 |
До 16 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
**4. Меры по подготовке главного зала конференции**
 |
|
20
 |
Организация главного

зала проведения

Конференции на 250

человек, оборудованного

для синхронного перевода

на английский и русский

языки, включая: 2 инфор-

мационных проектора, 1 диапроектор, 2 экрана,

2 персональных ком-

пьютера с интерфейсом на

английском языке с

доступом и вещанием через сеть Интернет
 |
До 15 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
**5. Организационный Комитет конференции**
 |
|
21
 |
Обеспечение логистики

(включая бронирование

мест в санатории "Алатау" и местную перевозку) и админи-

стративно-хозяйственное обслуживание по запросу

исполсовета ЮНЕСКО
 |
До 15 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
22
 |
Копирование и распреде-

ление документов по

запросу исполсовета

ЮНЕСКО
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
23
 |
Обеспечение аккредитации

представителей зарубежных и

отечественных СМИ
 |
До 16 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
24
 |
Присоединение к WEB-сайту исполсовета

ЮНЕСКО
 |
До 16 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
25
 |
Обеспечение персонала,

способного общаться на

английском языке, для

обслуживания стола

регистрации/информации и

персонала, способного

говорить на английском

языке, для регистрации

участников конференции,

включая распределение

командировочных
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
26
 |
Обеспечение перевода

официальных документов

исполсовета ЮНЕСКО

(английский, казахский и

русский языки)
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
27
 |
Обеспечение персонала,

ответственного за функционирование техни-

ческого оборудования, включая персональные компьютеры, видео,

аудио, коммуникационную,

звуковую и световую

технику
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
**6. Меры по подготовке штабов конференции**
 |
|
28
 |
Техническое обеспечение

проведения конференции

(15 персональных

компьютеров, с интер-

фейсом на английском

языке и 5 с интерфейсом

на русском языке,

доступом к сети

Интернет, 1 высоко-

скоростной принтер, 2

фотокопировальные машины

с функциями сортировки

и скрепления бумаги,

специальный аппарат,

оказывающий услуги

факсимильной связи)
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
29
 |
Обеспечение офисными

принадлежностями для

офисов секретариата

заседания (бумага,

скрепки, штрих, диски,

ножницы, клей, стикеры,

маркеры и др.)
 |
До 16 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
30
 |
Обеспечение достаточного

количества бумаг для

фотокопировальных машин
 |
До 16 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
**7. Потребности в устном и письменном переводе**
 |
|
31
 |
Обеспечение синхронными

переводами (английский и

русский языки), подбор

переводчиков и

подготовка графика работ

для переводчиков
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
32
 |
Обеспечение последова-

тельным переводом

(английский и русский

языки) руководства

официальной делегации

Казахстана
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
**8. Другие практические меры**
 |
|
33
 |
Организация кофе, чая и

безалкогольных напитков

в перерывах конференции
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

акционерное общество

"Казахтелеком"
 |
|
34
 |
Обеспечение фотографа на

время конференции
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
35
 |
Организация банковских

услуг и услуг по обмену

валюты в санатории

"Алатау"
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

руководство акционер-

ного общества

"Санаторий "Алатау"
 |
|
36
 |
Организация обедов для

участников конференции

(оплачивают самостоятельно)
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
**9. Пресса**
 |
|
37
 |
Обеспечение в

отечественных СМИ

информационных освещений мероприятий,

проводимых в рамках

конференции
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство культуры

и информации

Республики Казахстан
 |
|
38
 |
Организация пресс-центра

конференции, аккреди-

тация журналистов,

организация

пресс-конференции
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство культуры

и информации

Республики Казахстан
 |
|
**10. Обеспечение мер безопасности**
 |
|
39
 |
Обеспечение безопасности

членов официальных

делегаций в местах

проживания, посещения и

проведения конференции,

сопровождения авто-

машинами Департамента

дорожной полиции

Министерства внутренних

дел Республики Казахстан

по маршрутам следования,

а также общественного

порядка в местах

проведения конференции
 |
16-19 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

внутренних дел

Республики Казахстан
 |
|
40
 |
Обеспечение бейджами

персонала, Секретариата,

VIP-персон, официальных

делегатов, представи-

телей СМИ
 |
До 16 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан
 |
|
**11. Проекты выступлений на конференции**
 |
|
41
 |
Подготовка проектов

выступлений:

    Министра охраны

окружающей среды

Республики Казахстан

    Министра энергетики

и минеральных ресурсов

Республики Казахстан
 |
До 16 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

энергетики и

минеральных ресурсов

Республики Казахстан
 |
|
42
 |
Подготовка проектов

итоговых документов

конференции совместно с

Исполсоветом ЮНЕСКО
 |
До 16 мая
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан
 |
|
**12. Подведение итогов конференции**
 |
|
43
 |
Подготовка и представ-

ление государственными

центральными и местными

исполнительными органами

отчета по итогам

конференции
 |
До 5 июня
 |
Министерство охраны

окружающей среды

Республики Казахстан,

Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан,

Министерство

энергетики и

минеральных ресурсов

Республики Казахстан,

Министерство культуры

и информации

Республики Казахстан,

Министерство

внутренних дел

Республики Казахстан,

Комитет таможенного

контроля Министерства

финансов Республики

Казахстан, акимат

города Алматы
 |

Приложение к распоряжению

Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 23 мая 2006 года N 138-р

**Список участников конференции**

**(с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**N**
 |
**Страна**
 |
**Ф.И.О.**
 |
**Должность**
 |
**Тема выступления**
 |
|
1.
 |
Исламская

Республика

Афганистан
 |
Мохаммед

Исмаэль

Хан
 |
Министр

энергетики и

водного

хозяйства
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии Афганистана
 |
|
2.
 |
Азербайд-

жанская

Республика
 |
Новруз

Гулиев
 |
Заместитель

Министра

экологии и

природных

ресурсов
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии Азер-

байджанской

Республики
 |
|
3.
 |
Китайская

Народная

Республика
 |
Ма Кай
 |
Председатель

Национальной

Комиссии по

развитию и

реформам
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии Китайской

Народной Республики
 |
|
4.
 |
Исламская

Республика

Иран
 |
Фатеме

Ваез

Джавади
 |
Заместитель

Президента

Ирана,

Председатель

Организации

по охране

окружающей

среды
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии Исламской

Республики Иран
 |
|
5.
 |
Турецкая

Республика
 |
Хилми

Гулеру
 |
Министр

энергетики

и природных

ресурсов
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии Турецкой

Республики
 |
|
6.
 |
Российская

Федерация
 |
Трутнев

Юрий

Петрович
 |
Министр

природных

ресурсов
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии Российской

Федерации
 |
|
7.
 |
Монголия
 |
Бадерчеин

Эрдэнэбат
 |
Министр

топливно-

энергетичес-

кой промыш-

ленности
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии Монголии
 |
|
8.

9.
 |
Кыргызская

Республика
 |
Рустамбеков

Жаныш

Керенкулов Медетбек Темербекович
 |
Министр

экологии и

чрезвычайных

ситуаций

Министр

экономичес-

кого разви-

тия, промыш-

ленности и

торговли
 |
"Перспективы

развития

возобновляемых

источников энергии

в Кыргызской

Республике"
 |
|
10.

11.
 |
Республика

Таджикистан
 |
Нурмухамадов Ңров Ңрович

Назиров Абдукохир Абдурасулович
 |
Министр

энергетики

Министр

мелиорации

и водного

хозяйства
 |
Национальный план по

возобновляемой

энергии Республики

Таджикистан
 |
|
12.

13.
 |
Туркменистан
 |
Акмурадов

Махтумкули

Тиясович

Атаев

Гурбанмурад
 |
Министр

охраны

природы

Министр

нефтегазовой

промышлен-

ности и

минеральных

ресурсов
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии

Туркменистана
 |
|
14.

15.
 |
Республика

Узбекистан
 |
Исмаилов

Сайфуддин

Умарович

Ахмедов

Нурмухаммад
 |
Министр

сельского

хозяйства

Председатель

государст-

венного

Комитета по

геологии и

минеральным

ресурсам
 |
Национальный план по возобновляемой

энергии Республики

Узбекистан
 |
|
**ЮНЕСКО и ИСЕСКО**
 |
|
16.
 |
ЮНЕСКО
 |
Вальтер

Эрделен
 |
Заместитель

Генерального

директора
 |

 |
|
17.
 |
ИСЕСКО
 |
Абдулазиз

Альваижри
 |
Генеральный

директор
 |

 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан