

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию и развитию индустриальной зоны в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июня 2006 года N 168-p

      В целях реализации 
Послания
 Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира":
  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию и развитию индустриальной зоны в городе Астане (далее - План).
  
      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, акиму города Астаны и акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына" обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана.
  
      3. Акиму города Астаны ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

*Премьер-Министр*

Утвержден            
  
распоряжением Премьер-Министра 
  
Республики Казахстан       
  
от 20 июня 2006 года N 168-р

**План мероприятий по созданию и развитию индустриальной**
  
**зоны в городе Астане**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Мероприятие** | **Форма**   **завершения** | **Ответственные**   **исполнители** | **Сроки**   **исполнения** |
| **1. Организационные вопросы создания и развития индустриальной зоны** | | | | |
| 1. | Проработка вопроса   создания СЭЗ на   территории индустриальной   зоны, в том числе   рассмотрение варианта   расширения СЭЗ "Астана   - новый город" с   включением в нее   территории   индустриальной зоны | Предложения   в Правительство   Республики   Казахстан | акимат   г. Астаны   (созыв),   МИТ, МЭБП | Сентябрь   2006 года |
| 2. | Создание дирекции   индустриальной зоны | Решение акима   г. Астаны | аким   г. Астаны | Июль   2006 года |
| 3. | Проработка вопросов   упрощения процедур   (внедрение принципа   "одного окна") по   предоставлению земельных   участков, согласованию   и подключению объектов к   инженерным сетям и   коммуникациям, получению   разрешительных документов   для инвесторов на   проектные и строительные   работы на территории   индустриальной зоны и др. | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | акимат   г. Астаны   (созыв), МИТ | Август   2006 года |
| 4. | Проработка вопроса   снижения базовой ставки   земельного налога на   территории индустриальной   зоны | Решение   маслихата | акимат   г. Астаны | Декабрь   2006 года |
| 5. | Совместная разработка   и подписание   трехстороннего   Меморандума о   сотрудничестве по   созданию индустриальной   зоны между МИТ, акиматом   г. Астаны и компанией   "Higher Corporation for   Specialized Economic   Zones" (Объединенные   Арабские Эмираты) | Меморандум   о   сотрудничестве | акимат   г. Астаны   (созыв), МИТ | Декабрь   2006 года |
| 6. | Сбор информации об   организации и   функционировании   индустриальных зон   (парков) за рубежом | Информация в   МИТ и акимат   г. Астаны | МИД (созыв),   АО "Қазына" | Сентябрь   2006 года |
| 7. | Подготовка бюджетной   заявки на финансирование   в 2007 году 1 этапа   строительства   индустриальной зоны с   последующим внесением на   рассмотрение республи-   канской бюджетной   комиссии | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   акимат   г. Астаны | Июнь-июль   2006 года |
| 8. | Проработка вопросов   внебюджетного   финансирования   строительства   последующих этапов   индустриальной зоны за   счет:   1) инфраструктурных   облигаций и других   финансовых инструментов;   2) создания концессий;   3) привлечения инвестора;   4) реинвестирования   средств от аренды или   продажи земельных   участков инвесторам, а   также, как вариант,   средств от подключения к   инженерным сетям   индустриальной зоны | Информация   в Правительство   Республики   Казахстан | акимат   г. Астаны   (созыв), МИТ,   МЭБП,   АО "Қазына" | Декабрь   2006 года |
| 9. | Проведение маркетинговых   исследований по объему   и потенциалу рынка   строительных материалов   в г. Астане и   близлежащих регионах, в   том числе:   емкость рынка;   темпы роста за последние   5-10 лет;   прогноз на 5-10 лет;   анализ сильных, слабых   сторон, возможностей и   угроз для развития и   функционирования   индустриальной зоны | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   акимат   г. Астаны | 2 квартал   2007 года |
| 10 | Подготовка бюджетной   заявки для поэтапного   строительства   индустриальной зоны   с последующим внесением   на рассмотрение   республиканской   бюджетной комиссии в   случае невозможности   привлечения частных   инвестиций на   строительство объектов   инфраструктуры | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   акимат   г. Астаны | Январь-   февраль   2007 года |
| **2. Строительство инфраструктуры индустриальной зоны** | | | | |
| 11 | Разработка ТЭО   строительства   инфраструктуры   индустриальной зоны за   счет средств местного   бюджета | ТЭО проекта   с заключением   госэкспертизы | акимат   г. Астаны | Июнь   2006 года |
| 12. | Разработка ПСД   строительства   инфраструктуры   индустриальной зоны   (1 этап) за счет средств   республиканского   бюджета, предусмотренных   на 2006 год | Рабочий проект   с заключением   госэкспертизы | акимат   г. Астаны   (созыв), МИТ | Август   2006 года |
| 13. | Разработка ПСД   строительства   инфраструктуры всей   территорий индустриальной   зоны за счет средств   республиканского бюджета,   предусмотренных на 2006   год | Рабочий проект   с заключением   госэкспертизы | акимат   г. Астаны   (созыв), МИТ | Декабрь   2006 года |
| 14. | Начало строительства   инженерных сетей и   коммуникаций   индустриальной зоны за   счет средств   республиканского бюджета,   предусмотренных на   2006 год | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан и   МИТ | акимат   г. Астаны   (созыв), МИТ | 2 полугодие   2006 года |
| **3. Информационное обеспечение деятельности индустриальной зоны** | | | | |
| 15. | Разработка Плана   мероприятий по   информационно-   презентационному   обеспечению деятельности   индустриальной зоны | Совместный   приказ МИТ   и акимата   г. Астаны | акимат   г. Астаны   (созыв), МИТ,   АО "Қазына" | Июль   2006 года |
| 16. | Проведение презентаций   инвестиционных   возможностей   индустриальной зоны в   России, Германии, Италии | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   МИД, акимат   г. Астаны,   АО "Қазына" | Июль-   декабрь   2006 года |

Примечание. Расшифровка аббревиатур:
  
МИД                 - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
  
МИТ                 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
  
МЭБП                - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
  
АО "Қазына"         - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"
  
ПСД                 - проектно-сметная документация
  
СЭЗ                 - специальная экономическая зона
  
ТЭО                 - технико-экономическое обоснование
  
Индустриальная зона - индустриальная зона "Строительные материалы в г. Астане"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан