

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию и развитию индустриальной зоны в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июня 2006 года N 168-p

      В целях реализации
 Послания
 Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира":

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию и развитию индустриальной зоны в городе Астане (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, акиму города Астаны и акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына" обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана.

      3. Акиму города Астаны ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 20 июня 2006 года N 168-р

**План мероприятий по созданию и развитию индустриальной**

**зоны в городе Астане**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**N**

**п/п**
 |
**Мероприятие**
 |
**Форма**

**завершения**
 |
**Ответственные**

**исполнители**
 |
**Сроки**

**исполнения**
 |
|
**1. Организационные вопросы создания и развития индустриальной зоны**
 |
|
1.
 |
Проработка вопроса

создания СЭЗ на

территории индустриальной

зоны, в том числе

рассмотрение варианта

расширения СЭЗ "Астана

- новый город" с

включением в нее

территории

индустриальной зоны
 |
Предложения

в Правительство

Республики

Казахстан
 |
акимат

г. Астаны

(созыв),

МИТ, МЭБП
 |
Сентябрь

2006 года
 |
|
2.
 |
Создание дирекции

индустриальной зоны
 |
Решение акима

г. Астаны
 |
аким

г. Астаны
 |
Июль

2006 года
 |
|
3.
 |
Проработка вопросов

упрощения процедур

(внедрение принципа

"одного окна") по

предоставлению земельных

участков, согласованию

и подключению объектов к

инженерным сетям и

коммуникациям, получению

разрешительных документов

для инвесторов на

проектные и строительные

работы на территории

индустриальной зоны и др.
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
акимат

г. Астаны

(созыв), МИТ
 |
Август

2006 года
 |
|
4.
 |
Проработка вопроса

снижения базовой ставки

земельного налога на

территории индустриальной

зоны
 |
Решение

маслихата
 |
акимат

г. Астаны
 |
Декабрь

2006 года
 |
|
5.
 |
Совместная разработка

и подписание

трехстороннего

Меморандума о

сотрудничестве по

созданию индустриальной

зоны между МИТ, акиматом

г. Астаны и компанией

"Higher Corporation for

Specialized Economic

Zones" (Объединенные

Арабские Эмираты)
 |
Меморандум

о

сотрудничестве
 |
акимат

г. Астаны

(созыв), МИТ
 |
Декабрь

2006 года
 |
|
6.
 |
Сбор информации об

организации и

функционировании

индустриальных зон

(парков) за рубежом
 |
Информация в

МИТ и акимат

г. Астаны
 |
МИД (созыв),

АО "Қазына"
 |
Сентябрь

2006 года
 |
|
7.
 |
Подготовка бюджетной

заявки на финансирование

в 2007 году 1 этапа

строительства

индустриальной зоны с

последующим внесением на

рассмотрение республи-

канской бюджетной

комиссии
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

акимат

г. Астаны
 |
Июнь-июль

2006 года
 |
|
8.
 |
Проработка вопросов

внебюджетного

финансирования

строительства

последующих этапов

индустриальной зоны за

счет:

1) инфраструктурных

облигаций и других

финансовых инструментов;

2) создания концессий;

3) привлечения инвестора;

4) реинвестирования

средств от аренды или

продажи земельных

участков инвесторам, а

также, как вариант,

средств от подключения к

инженерным сетям

индустриальной зоны
 |
Информация

в Правительство

Республики

Казахстан
 |
акимат

г. Астаны

(созыв), МИТ,

МЭБП,

АО "Қазына"
 |
Декабрь

2006 года
 |
|
9.
 |
Проведение маркетинговых

исследований по объему

и потенциалу рынка

строительных материалов

в г. Астане и

близлежащих регионах, в

том числе:

емкость рынка;

темпы роста за последние

5-10 лет;

прогноз на 5-10 лет;

анализ сильных, слабых

сторон, возможностей и

угроз для развития и

функционирования

индустриальной зоны
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

акимат

г. Астаны
 |
2 квартал

2007 года
 |
|
10
 |
Подготовка бюджетной

заявки для поэтапного

строительства

индустриальной зоны

с последующим внесением

на рассмотрение

республиканской

бюджетной комиссии в

случае невозможности

привлечения частных

инвестиций на

строительство объектов

инфраструктуры
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

акимат

г. Астаны
 |
Январь-

февраль

2007 года
 |
|
**2. Строительство инфраструктуры индустриальной зоны**
 |
|
11
 |
Разработка ТЭО

строительства

инфраструктуры

индустриальной зоны за

счет средств местного

бюджета
 |
ТЭО проекта

с заключением

госэкспертизы
 |
акимат

г. Астаны
 |
Июнь

2006 года
 |
|
12.
 |
Разработка ПСД

строительства

инфраструктуры

индустриальной зоны

(1 этап) за счет средств

республиканского

бюджета, предусмотренных

на 2006 год
 |
Рабочий проект

с заключением

госэкспертизы
 |
акимат

г. Астаны

(созыв), МИТ
 |
Август

2006 года
 |
|
13.
 |
Разработка ПСД

строительства

инфраструктуры всей

территорий индустриальной

зоны за счет средств

республиканского бюджета,

предусмотренных на 2006

год
 |
Рабочий проект

с заключением

госэкспертизы
 |
акимат

г. Астаны

(созыв), МИТ
 |
Декабрь

2006 года
 |
|
14.
 |
Начало строительства

инженерных сетей и

коммуникаций

индустриальной зоны за

счет средств

республиканского бюджета,

предусмотренных на

2006 год
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан и

МИТ
 |
акимат

г. Астаны

(созыв), МИТ
 |
2 полугодие

2006 года
 |
|
**3. Информационное обеспечение деятельности индустриальной зоны**
 |
|
15.
 |
Разработка Плана

мероприятий по

информационно-

презентационному

обеспечению деятельности

индустриальной зоны
 |
Совместный

приказ МИТ

и акимата

г. Астаны
 |
акимат

г. Астаны

(созыв), МИТ,

АО "Қазына"
 |
Июль

2006 года
 |
|
16.
 |
Проведение презентаций

инвестиционных

возможностей

индустриальной зоны в

России, Германии, Италии
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

МИД, акимат

г. Астаны,

АО "Қазына"
 |
Июль-

декабрь

2006 года
 |

Примечание. Расшифровка аббревиатур:

МИД                 - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ                 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МЭБП                - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

АО "Қазына"         - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"

ПСД                 - проектно-сметная документация

СЭЗ                 - специальная экономическая зона

ТЭО                 - технико-экономическое обоснование

Индустриальная зона - индустриальная зона "Строительные материалы в г. Астане"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан