

**О подготовке и проведении заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов Организации экономического сотрудничества 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 июня 2006 года N 173-p

      В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов Организации экономического сотрудничества (далее - ОЭС) 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов ОЭС 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы.

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан средства на расходы, связанные с проживанием и питанием членов официальных делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС в гостинице Анкара, в сумме 5694600 (пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2006 год по программе 006 "Представительские затраты".

      3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 27 июня 2006 года N 173-р

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению заседания старших должностных лиц**

**и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов ОЭС**

**28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**N**

**п/п**
 |
**Мероприятия**
 |
**Срок**

**исполнения**
 |
**Ответственные**

**за мероприятия**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
|
1.
 |
Организация встречи и

проводов официальных деле-

гаций, сопровождающих лиц,

сотрудников Секретариата

ОЭС и приглашенных предста-

вителей международных

организаций через VIРзал

аэропорта городов Алматы,

оказание визовой поддержки
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство иностранных

дел, Министерство охраны

окружающей среды, акимат

города Алматы
 |
|
2.
 |
Разрешение на пролет над

территорией Республики

Казахстан
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство транспорта

и коммуникаций,

Министерство обороны,

Комитет национальной

безопасности
 |
|
3.
 |
Обеспечение стоянки,

обслуживания и заправки

спецсамолетов
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство транспорта

и коммуникаций
 |
|
4.
 |
Оформление аэропорта города

Алматы, мест размещения

делегаций и проведения

совещаний государственными

флагами стран-членов и

флагом ОЭС, приветственными

транспарантами на

английском, казахском и

русском языках
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
акимат города Алматы,

Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
5.
 |
Создание штаба с участием

представителей правоохра-

нительных органов (охрана,

обеспечение безопасности,

сопровождение)
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство внутренних

дел, Комитет национальной

безопасности
 |
|
6.
 |
Изготовление спецпропусков

для охраны делегаций

(автотранспорт, бэйджи)
 |
27 июня

2006 года
 |
Министерство внутренних

дел, Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
7.
 |
Оборудование штабного

помещения для службы

обеспечения охраны в месте

размещения делегаций
 |
29 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство внутренних

дел, Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
8.
 |
Транспортное обслуживание

делегаций, сотрудников

Секретариата ОЭС и

приглашенных руководителей

международных организаций
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство иностранных

дел, Министерство охраны

окружающей среды, акимат

города Алматы
 |
|
9.
 |
Организация размещения

делегаций и сотрудников

Секретариата ОЭС в гостинице
 |
26 - 30 июня

2006 года
 |
Министерство иностранных

дел, Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
10.
 |
Организация питания членов

официальных делегаций и

сотрудников Секретариата ОЭС
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
11.
 |
Обеспечение в месте

размещения делегаций двух

штабных комнат для

сотрудников Секретариата

ОЭС, комнаты для пресс-

центра и представителей

делегаций (оснащение

оргтехникой, ксероксами,

телефонной и факсимильной

международной связью,

Интернетом, канцтоварами,

бумагой).
 |
26 июня

2006 года
 |
Министерство охраны

окружающей среды,

Министерство иностранных

дел
 |
|
12.
 |
Рассадка и техническое

оформление зала для

проведения совещаний в

гостинице (государственные

флаги и флаг ОЭС, настольные

таблички, флажки стран-

членов и ОЭС, цветы,

микрофоны, наушники, кабины

для переводчиков-

синхронистов)
 |
26 - 30 июня

2006 года
 |
Министерство иностранных

дел, Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
13.
 |
Обеспечение синхронного и

последовательного перевода
 |
28 - 30 июня

2006 года
 |
Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
14.
 |
Освещение в средствах

массовой информации (анонс,

аккредитация, организация и

оборудование пресс-центра)
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство культуры и

информации, Министерство

охраны окружающей среды
 |
|
15.
 |
Обеспечение освещения

третьего совещания министров

окружающей среды стран-

членов ОЭС в средствах

массовой информации
 |
26 июня -

1 июля

2006 года
 |
Министерство культуры и

информации, Министерство

охраны окружающей среды
 |
|
16.
 |
Общее фотографирование глав

делегаций на третьем

совещании министров

окружающей среды стран-

-членов ОЭС
 |
30 июня

2006 года
 |
Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
17.
 |
Определение и подготовка

мест проведения двусторон-

них встреч (настольные

таблички, флажки,

канцтовары)
 |
30 июня

2006 года
 |
Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
18.
 |
Подготовка и проведение

культурной программы для

делегаций стран-членов ОЭС,

сотрудников Секретариата

ОЭС и приглашенных предста-

вителей международных

организаций (экскурсия по

городу Алматы, посещение

Медео, Чимбулак, музея)
 |
29 - 30 июня

2006 года
 |
акимат города Алматы,

Министерство иностранных

дел, Министерство охраны

окружающей среды
 |
|
19.
 |
Организация официального

приема от имени Министра

охраны окружающей среды

Республики Казахстан в

честь участников третьего

совещания министров

окружающей среды стран-

-членов ОЭС (определение и

оформление места проведения

приема, охранные мероприя-

тия, подготовка меню,

концертной программы)
 |
30 июня

2006 года
 |
Министерство охраны

окружающей среды,

Министерство

иностранных дел,

Комитет национальной

безопасности,

Национальная гвардия

Республики Казахстан,

Министерство внутренних

дел
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан