

**О подготовке и проведении заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов Организации экономического сотрудничества 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 июня 2006 года N 173-p

      В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов Организации экономического сотрудничества (далее - ОЭС) 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов ОЭС 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы.

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан средства на расходы, связанные с проживанием и питанием членов официальных делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС в гостинице Анкара, в сумме 5694600 (пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2006 год по программе 006 "Представительские затраты".

      3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден              
  
распоряжением Премьер-Министра  
  
Республики Казахстан       
  
от 27 июня 2006 года N 173-р

**План мероприятий**
  
**по подготовке и проведению заседания старших должностных лиц**
  
**и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов ОЭС**
  
**28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Мероприятия** | **Срок**   **исполнения** | **Ответственные**   **за мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Организация встречи и   проводов официальных деле-   гаций, сопровождающих лиц,   сотрудников Секретариата   ОЭС и приглашенных предста-   вителей международных   организаций через VIРзал   аэропорта городов Алматы,   оказание визовой поддержки | 26 июня -   1 июля   2006 года | Министерство иностранных   дел, Министерство охраны   окружающей среды, акимат   города Алматы |
| 2. | Разрешение на пролет над   территорией Республики   Казахстан | 26 июня -   1 июля   2006 года | Министерство транспорта   и коммуникаций,   Министерство обороны,   Комитет национальной   безопасности |
| 3. | Обеспечение стоянки,   обслуживания и заправки   спецсамолетов | 26 июня -   1 июля   2006 года | Министерство транспорта   и коммуникаций |
| 4. | Оформление аэропорта города   Алматы, мест размещения   делегаций и проведения   совещаний государственными   флагами стран-членов и   флагом ОЭС, приветственными   транспарантами на   английском, казахском и   русском языках | 26 июня -   1 июля   2006 года | акимат города Алматы,   Министерство охраны   окружающей среды |
| 5. | Создание штаба с участием   представителей правоохра-   нительных органов (охрана,   обеспечение безопасности,   сопровождение) | 26 июня -   1 июля   2006 года | Министерство внутренних   дел, Комитет национальной   безопасности |
| 6. | Изготовление спецпропусков   для охраны делегаций   (автотранспорт, бэйджи) | 27 июня   2006 года | Министерство внутренних   дел, Министерство охраны   окружающей среды |
| 7. | Оборудование штабного   помещения для службы   обеспечения охраны в месте   размещения делегаций | 29 июня -   1 июля   2006 года | Министерство внутренних   дел, Министерство охраны   окружающей среды |
| 8. | Транспортное обслуживание   делегаций, сотрудников   Секретариата ОЭС и   приглашенных руководителей   международных организаций | 26 июня -   1 июля   2006 года | Министерство иностранных   дел, Министерство охраны   окружающей среды, акимат   города Алматы |
| 9. | Организация размещения   делегаций и сотрудников   Секретариата ОЭС в гостинице | 26 - 30 июня   2006 года | Министерство иностранных   дел, Министерство охраны   окружающей среды |
| 10. | Организация питания членов   официальных делегаций и   сотрудников Секретариата ОЭС | 26 июня -   1 июля   2006 года | Министерство охраны   окружающей среды |
| 11. | Обеспечение в месте   размещения делегаций двух   штабных комнат для   сотрудников Секретариата   ОЭС, комнаты для пресс-   центра и представителей   делегаций (оснащение   оргтехникой, ксероксами,   телефонной и факсимильной   международной связью,   Интернетом, канцтоварами,   бумагой). | 26 июня   2006 года | Министерство охраны   окружающей среды,   Министерство иностранных   дел |
| 12. | Рассадка и техническое   оформление зала для   проведения совещаний в   гостинице (государственные   флаги и флаг ОЭС, настольные   таблички, флажки стран-   членов и ОЭС, цветы,   микрофоны, наушники, кабины   для переводчиков-   синхронистов) | 26 - 30 июня   2006 года | Министерство иностранных   дел, Министерство охраны   окружающей среды |
| 13. | Обеспечение синхронного и   последовательного перевода | 28 - 30 июня   2006 года | Министерство охраны   окружающей среды |
| 14. | Освещение в средствах   массовой информации (анонс,   аккредитация, организация и   оборудование пресс-центра) | 26 июня -   1 июля   2006 года | Министерство культуры и   информации, Министерство   охраны окружающей среды |
| 15. | Обеспечение освещения   третьего совещания министров   окружающей среды стран-   членов ОЭС в средствах   массовой информации | 26 июня -   1 июля   2006 года | Министерство культуры и   информации, Министерство   охраны окружающей среды |
| 16. | Общее фотографирование глав   делегаций на третьем   совещании министров   окружающей среды стран-   -членов ОЭС | 30 июня   2006 года | Министерство охраны   окружающей среды |
| 17. | Определение и подготовка   мест проведения двусторон-   них встреч (настольные   таблички, флажки,   канцтовары) | 30 июня   2006 года | Министерство охраны   окружающей среды |
| 18. | Подготовка и проведение   культурной программы для   делегаций стран-членов ОЭС,   сотрудников Секретариата   ОЭС и приглашенных предста-   вителей международных   организаций (экскурсия по   городу Алматы, посещение   Медео, Чимбулак, музея) | 29 - 30 июня   2006 года | акимат города Алматы,   Министерство иностранных   дел, Министерство охраны   окружающей среды |
| 19. | Организация официального   приема от имени Министра   охраны окружающей среды   Республики Казахстан в   честь участников третьего   совещания министров   окружающей среды стран-   -членов ОЭС (определение и   оформление места проведения   приема, охранные мероприя-   тия, подготовка меню,   концертной программы) | 30 июня   2006 года | Министерство охраны   окружающей среды,   Министерство   иностранных дел,   Комитет национальной   безопасности,   Национальная гвардия   Республики Казахстан,   Министерство внутренних   дел |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан