

**Об утверждении Плана по ускоренному переходу казахстанских предприятий на международные стандарты**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 июня 2006 года N 175-p. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 июня 2008 года N 172-p.

*Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 23.06.2008*
N 172-p
*.*

      С целью перехода секторов экономики Республики Казахстан на международные стандарты:

      1. Утвердить прилагаемый План по ускоренному переходу казахстанских предприятий на международные стандарты (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К.

*Премьер-Министр*

Утвержден              
  
распоряжением Премьер-Министра  
  
Республики Казахстан       
  
от 27 июня 2006 года N 175-p

**План**
  
**по ускоренному переходу казахстанских предприятий**
  
**на международные стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**   **мероприятия** | **Форма**   **заверше-**   **ния** | **Ответ-**   **ствен-**   **ные**   **испол-**   **нители** | **Срок**   **испол-**   **нения** | **Предпо-**   **лагаемые**   **расходы**   **(млн.**   **тенге)** | **Источник**   **финанси-**   **рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Совершенствование государственного управления по**   **переходу на международные стандарты** | | | | | |
| 1.1. Разработать   меры по стимулирова-   нию организаций,   внедривших системы   менеджмента в соот-   ветствии с требова-   ниями международных   стандартов, при про-   ведении государст-   венных закупок в   рамках проекта Зако-   на Республики Ка-   захстан "О государ-   ственных закупках". | Проект   Закона | МФ   (созыв),   МИТ | III   квартал   2006   года | не   требуется |  |
| 1.2. Разработать и   реализовать регио-   нальные планы по   внедрению систем   менеджмента, соот-   ветствующих между-   народным стандартам   ИСО 9001, 14001,   22000 и OHSAS 18001,   SA 8000, ХАССП. | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   акиматы   облас-   тей,   городов   Астаны   и Алматы | IV   квартал   2006   года,   IV   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| **2. Нормативное и информационное обеспечение в области**   **систем**   **менеджмента и конкурентоспособности продукции** | | | | | |
| 2.1. Принять госу-   дарственные стандар-   ты в области систем   менеджмента пищевой   безопасности и эко-   логического менедж-   мента на базе между-   народных стандартов   ИСО 22000:2005,   14001:2004. | Приказ   уполно-   моченного   органа в   области   техни-   ческого   регули-   рования | МИТ   (созыв),   МСХ, МЗ,   МООС | I   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| 2.2. Разработать и   издать методические   пособия в области   систем менеджмента. | Информа-   ция в    Прави-   тельство   Республи-   ки Казах-   стан | МИТ | I   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| **3. Совершенствование форм и методов менеджмента качества** | | | | | |
| 3.1. Разработать   меры по учетной   регистрации в   Казахстане органов   по подтверждению   соответствия систем   менеджмента, заре-   гистрированных в   реестрах зарубежных   стран. | Инфор-   мация в   Прави-   тельство    Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | I   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| 3.2. Разработать   мероприятия по под-   готовке к аккредита-   ции в зарубежных   системах аккредита-   ции заинтересованные   казахстанские органы   по подтверждению   соответствия систем   менеджмента. | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | IV   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| 3.3. Проводить ин-   формационное сотруд-   ничество с зарубеж-   ными организациями   в области систем   менеджмента. | Инфор-   мация в   Прави-   тельство    Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | IV   квартал   2006   года,   IV   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| 3.4. Подготовить   предложения по   повышению качества    услуг, предоставля-   емых государствен-   ными органами | Инфор-   мация в   Прави-   тельство    Респуб-   лики   Казахстан | АДГС,   государ-   ственные   органы,   акиматы   облас-   тей,   городов    Астаны   и Алматы | IV   квартал   2006   года | не   требуется |  |
| **4. Подготовка кадров** | | | | | |
| 4.1. Разработать ти-   повые программы   повышения квалифи-   кации и переподго-   товки кадров в   области систем   менеджмента | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ | IV   квартал   2006   года,   IV   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| 4.2. Внести предло-   жения по подготовке   экспертов-аудиторов   международного   уровня на рассмотре-   ние Республиканской   бюджетной комиссии | Инфор-   мация в   Прави-   тельство    Респуб-   лики   Казахстан | МИТ | IV   квартал   2006   года,   IV   квартал   2007   года | 2007\* год   - 150,5 | Решение   Респуб-   ликанской   бюджетной   комиссии |
| 4.3. Внести предло-   жения по разработке   учебной программы и   учебно-методического   комплекса элективно-   го школьного курса   "Основы философии   качества" на рас-   смотрение Республи-   канской бюджетной   комиссии | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МОН | II   квартал   2007   года | 2007\* год   - 4,4 | Решение   Респуб-   ликанской   бюджетной   комиссии |
| **5. Организационные мероприятия и пропаганда в области**   **менеджмента качества** | | | | | |
| 5.1. Обеспечить ор-   ганизацию постоянных   публикаций и рубрик   в печати, выступле-   ний на радио и   телевидении по   вопросам внедрения   систем менеджмента   в соответствии с   международными   стандартами ИСО   9001, 14001, 22000   и OHSAS 18001, SA   8000, ХАССП | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МСХ, МЗ,   МЭМР,   МЧС,   МТСЗН,   МООС | IV   квартал   2006   года,   IV   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| 5.2. Подготовить   предложения по улуч-   шению проведения   конкурсов на соиска-   ние премии Прави-   тельства Республики   Казахстан "За дос-   тижение в области   качества" и конкур-   са-выставки "Лучшие   товары Казахстана" | Инфор-   мация в   Прави-   тельство    Респуб-   лики   Казахстан | МИТ | IV   квартал   2006   года,   IV   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| 5.3. Разработать и   реализовать планы   по проведению отрас-   левых и региональных   семинаров (конферен-   ций) по внедрению   систем менеджмента   в соответствии с   международными   стандартами ИСО   9001, 14001, 22000   и OHSAS 18001, SА   8000, ХАССП | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ   (созыв),   акиматы    облас-   тей,   городов    Астаны   и Алматы | IV   квартал   2006   года,   IV   квартал   2007   года | не   требуется |  |
| 5.4. Осуществлять   мониторинг разработ-   ки и внедрения   систем менеджмента,   соответствующих   международным   стандартам ИСО 9001,   14001, 22000 и OHSAS   18001, SA 8000,   ХАССП | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИТ   (созыв),   акиматы    облас-   тей,   городов    Астаны   и Алматы | ежеквар-   тально   2006-   2007   годы | не   требуется |  |

**Примечания:**

АДГС    - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
  
МИТ     - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
  
МЗ      - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
  
МОН     - Министерство образования и науки Республики Казахстан
  
МООС    - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
  
МСХ     - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
  
МТСЗН   - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
  
МФ      - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МЧС     - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
  
МЭМР    - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

      \* - Объем финансирования будет уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан