

**Об утверждении Плана мероприятий на 2006 год по ускоренному внедрению международных стандартов финансовой отчетности**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 августа 2006 года N 223-р

      В целях обеспечения реализации статьи 2-1 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности":

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006 год по ускоренному внедрению международных стандартов финансовой отчетности (далее - План).

      2. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 9 августа 2006 года N 223-p

**План мероприятий на 2006 год по ускоренному внедрению**

**международных стандартов финансовой отчетности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятия  | Форма заверше-
ния  | Ответствен-
ные исполнители  | Сроки испол-
нения  | Предпо-
лагаемые расходы (тыс.
тенге)  | Источ-
ник финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Обеспечить
утверждение
подведомствен-
ными
государственными
предприятиями и
акционерными
обществами
(товариществами
с ограниченной
ответствен-
ностью), права
владения и
пользования
контрольными
пакетами акций
(долями участия)
которых
принадлежат
государству:
1) плана
мероприятий по
обеспечению
ведения
бухгалтерского
учета и
составления
финансовой
отчетности в
соответствии с
международными
стандартами
финансовой
отчетности
(далее - МСФО),
предусматриваю-
щий в том числе
модернизацию
специализиро-
ванного
программного
обеспечения и
проведение
обучения по
МСФО работников
бухгалтерских
служб;
2) учетной
политики,
отвечающей
требованиям
МСФО;
3) результатов
инвентаризации
статей баланса
на дату
перехода на
МСФО;
4) рабочего
плана счетов
бухгалтерского
учета на
основании
инструкции
(основе) по
разработке
рабочего плана
счетов
бухгалтерского
учета,
утвержденной
приказом
Министра
финансов
Республики
Казахстан от 22
декабря 2005
года N 426.  | Отчет в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МФ (Коржова
Н.А.)
(созыв),
МЭБП
(Палымбетов
Б.А.),
МОН
(Айтимова
Б.С.),
МТК (Мамин
А.У.),
МСХ (Есимов
А.С.),
МИТ
(Школьник
B.C.),
МЭМР
(Измухамбе-
тов
Б.С.),
МКИ
(Ертысбаев
Е.К.),
МТСЗН
(Карагусова
Г.Д.),
АИС
(Жумагалиев
А.К.),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
Казахстан-
ский холдинг по
управлению
государст-
венными
активами "Самрук"
(Мынбаев
С.М.)  | Сентябрь
2006
года  | Не
требуют-ся  |
 |
| 2.  | Установить для
финансовых
организаций
требование
представления
заемщиками, для
которых аудит
обязателен,
аудиторского
отчета, в
котором
выражается
мнение о
соответствии
финансовой
отчетности
МСФО, за
последний
финансовый
год при выдаче
займов.  | Поста-
новление Правле-
ния АФН  | АФН
(Дунаев
А.Г.)  | Ноябрь
2006
года  | Не
предпо-
лагаются  |
 |
| 3.  | Представить
информацию
об эмитентах
эмиссионных
ценных бумаг,
представивших
годовую
финансовую
отчетность в
соответствии с
МСФО, при
регистрации
выпусков
эмиссионных
ценных бумаг.  | Информа-
ция в
Минис-
терство
финансов
Респуб-
лики Казах-
стан  | АФН
(Дунаев А.Г.)  | Ноябрь 2006 года  | Не
предпо-
лагаются  |
 |
| 4.  | Провести анализ
законодательства
по вопросам
регулирования
естественных
монополий на
соответствие
положениям МСФО.  | Информа-
ция в
Минис-
терство
финансов
Респуб-
лики
Казах-
стан  | АРЕМ
(Сагинтаев
Б.А.),
МФ (Смаилов
А.А.)  | Октябрь
2006
года  | Не
предпо-
лагаются  |
 |
| 5.  | Разработать  Концепцию развития     системы     бухгалтерского учета и аудита Республики Казахстан.  | Постано-
вление
Прави-
тельства
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МФ (Коржова
Н.А.),
НБК
(Сайденов
А.Г.),
МЭБП
(Кусаинов
М.А),
МОН
(Айтимова
Б.С.),
Палата
аудиторов
(Кошкимбаев С.Х.)  | Октябрь
2006
года  | Не
предпо-
лагаются  |
 |
| 6.  | Обеспечить
официальный
перевод
обновлений
текста МСФО на
государственный
язык и его
публикацию.  | Публика-
ция в
средст-
вах
массовой
информа-
ции  | МФ (Коржова Н.А.)  | Декабрь
2006
года  | 1080,0 -
2006 год  | Респу-
бли-
кан-
ский бюджет  |
| 7.  | Обеспечить
подготовку
специалистов,
владеющих
спецификой
МСФО, в т.ч.:
1) разработать
учебники по
МСФО;
2) утвердить
курс
"Бухгалтерский
учет,
финансовая
отчетность и
аудит" в
соответствии с
МСФО и
международными
стандартами
аудита;
3) принять меры
по обучению
преподаватель-
ского состава
и студентов
МСФО.  | Информа-
ция в
Минис-
терство
финансов
Респуб-
лики Казах-
стан  | МОН
(Айтимова
Б.С.),
НБК
(Сайденов
А.Г.)  | Сентябрь
2006
года  | 2940,0
- 2006 год  | Респу-
бли-
кан-
ский
бюджет  |
| 8.  | Провести
контрольные
мероприятия
по выявлению
фактов
непредставления
потенциальными
поставщиками,
для которых
законодательными
актами
Республики
Казахстан
установлено
обязательное
проведение
аудита,
аудиторского
отчета, в
котором
выражается
мнение о
соответствии
финансовой
отчетности
МСФО, при их
участии в
конкурсных
процедурах.  | Отчет в
Правите-
льство
Респуб-
лики Казах-
стан о
резуль-
татах
меропри-
ятий  | МФ
(Султангазин
А.Ж.)  | Ноябрь
2006
года  | Не
предпо-
лагаются  |
 |
| 9.  | Провести
разъяснительную
работу среди
акционерных
обществ и
государственных
предприятий о
необходимости
соблюдения
законодательства
Республики
Казахстан по
вопросам
бухгалтерского
учета и
финансовой
отчетности в
части перехода
на МСФО и
представить
информацию о
состоянии
перехода
организаций на
МСФО.  | Информа-
ция в
Минис-
терство
финансов
Респуб-
лики
Казах-
стан  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ноябрь
2006
года  | Не
предпо-
лагаются  |
 |
| 10.  | Отчет о
реализации
данного плана
мероприятий  | Информа-
ция в
Правите-
льство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МФ (Коржова
Н.А.)  | Декабрь
2006
года  | Не
предпо-
лагаются  |
 |

         Расшифровка аббревиатур:

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

      НБК - Национальный Банк Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан