

**О проведении в 2007 году Года Казахстана в Украине**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 января 2007 года N 1-р

      С целью координации деятельности государственных органов Республики Казахстан по проведению в 2007 году Года Казахстана в Украине:

      1. Утвердить прилагаемые:
  
      План мероприятий по проведению в 2007
году Года Казахстана в Украине;
  
      
состав
 организационного комитета по подготовке и проведению в 2007 году Года Казахстана в Украине.

      2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

*Исполняющий обязанности*
  
*Премьер-Министра*

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан   
  
от 5 января 2007 года N 1-р

**План мероприятий по проведению**
  
**в 2007 году Года Казахстана в Украине**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование мероприятия | Время и   место   проведения | Ответст-   венные   исполни-   тели | Источники   финанси-   рования   (республи-   канский и   местные   бюджеты),   сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Торжественное открытие   Года Казахстана в   Украине с участием   президентов Республики   Казахстан и Украины                   Бизнес-форум | февраль,   Киев | Админис-   трация   Прези-   дента РК,   МИД, МКИ,   МИТ, МТК,   МОН, МСХ   РК       акиматы   Алматин-   ской,   Акмолин-   ской   областей   и города   Астаны | Средства   МКИ РК   56 млн.   979 тыс. тенге                   Комитет по   инвестициям   МИТ РК   совместно с   АО "ФУР   "Қазына" |
| 2. | Международный турнир по   боксу и вольной борьбе      Матчевая встреча   Казахстан - Украина по   муайтаю (тай-бокс,   мужчины) | 14-20 мая,   Киев | МТС РК | Средства   МТС РК   5442,5 тыс.   тенге       1555   тыс. тенге |
| 3. | Совместный учебно-   тренировочный сбор и   матчевая встреча сборных   команд Казахстана и   Украины по вольной борьбе   (мужчины и женщины) | 10-20   февраля,   Киев | МТС РК | Средства   МТС РК   4245 тыс.   тенге |
| 4. | Участие в открытом   чемпионате Украины по   легкой атлетике среди   спортсменов-инвалидов | 22-25 мая,   Киев | МТС РК | Средства   МТС РК   2240 тыс.   тенге |
| 5. | Выступление творческого   коллектива Центрального   ансамбля Министерства   обороны Республики   Казахстан в частях и   гарнизонах Министерства   обороны Украины | май | МО РК | Средства   МИД РК   ("Загра-   ничные   команди-   ровки" 005) |
| 6. | Слет молодежных   организаций Казахстана и   Украины под девизом "Мы -   будущее!" | 3 квартал,   Киев | МОН РК | Средства   МОН РК   3701 тыс.   тенге |
| 7. | Совместный "медиа-проект"   с проведением телемоста   "Астана-Киев" | ноябрь,   Киев | МКИ РК   (Комитет   СМИ), АО   "Агент-   ство   "Хабар" |  |
| 8. | Литературные вечера,   посвященные памяти Абая   "Великий путь Абая";   выставка Абай Кунанбаев   "Начало всех начал";   посвященные памяти   Джамбула Джабаева "Сердце   открыто людям". Книжная   выставка, посвященная   Джамбулу Джабаеву.   Книжная выставка,   посвященная 110-ти летию   со дня рождения Мухтара   Ауэзова, "Сын своей земли" | август,   Крымская   республи-   канская   универса-   льная   научная   библиотека   им. И.Я.   Франко,   отдел   "Дружба   народов" в   течение   2007 года | Посоль-   ство РК   в Украине | Средства   МИД РК |
| 9. | Слет целинников | сентябрь,   Полтава | МСХ РК | Областные   производ-   ственные   сельскохо-   зяйственные   предприятия   Украины,   Министер-   ство   аграрной   политики   Украины,   Полтавская   областная   админист-   рация |
| 10. | Торжественное закрытие   Года Казахстана в Украине | декабрь | МКИ РК | Средства   МКИ РК |
| **Раздел 2. Мероприятия, проводимые на уровне местных**   **исполнительных органов** | | | | |
| **Карагандинская область** | | | | |
| 1. | Дни Карагандинской области   в Днепропетровской   области, проведение   торгово-экономической   миссии деловых кругов   Карагандинской и   Днепропетровской областей | сентябрь,   Днепро-   петровск | Государс-   твенное   учреж-   дение   "Депар-   тамент   предпри-   нимате-   льства и   промышле-   нности   Караган-   динской   области" | Местный   бюджет |
| 2. | Торгово-промышленная   выставка, ярмарка товаров   и услуг предприятий   Карагандинской и   Днепропетровской областей | сентябрь,   Днепро-   петровск |  |  |
| 3. | Гастроли Академического   оркестра казахских   народных инструментов им.   Таттимбета | сентябрь,   Днепро-   петровск |  |  |
| 4. | Гастроли Академического   театра музыкальной комедии | сентябрь,   Днепро-   петровск |  |  |
| 5. | Совместный учебно-   тренировочный сбор и   матчевая встреча по   вольной борьбе | сентябрь,   Днепро-   петровск |  |  |
| 6. | Дни города Темиртау в   городе Днепродзержинске   (города-побратимы) | сентябрь,   Днепро-   дзержинск |  |  |
| 7. | Концерт мастеров искусств   и коллективов   художественной   самодеятельности | сентябрь,   Днепро-   дзержинск |  |  |
| **Акимат города Астаны** | | | | |
| 1. | Дни города Астаны в Киеве   (в рамках Дней культуры   пройдут встречи деловых   кругов Астаны и Киева,   фотовыставка "Астана -   город будущего") | вторая   декада   мая, Киев | акимат   города   Астаны | Местный   бюджет |
| **Акимат города Алматы (Департамент культуры)** | | | | |
| 1. | Проведение Дней культуры   города Алматы в городе   Одессе, (в рамках Дней   культуры пройдут:   пресс-конференция,   выставка и фотовыставка   музея истории г. Алматы,   показ фильмов казахстан-   ских кинематографистов,   торжественные открытие,   закрытие данного   мероприятия и концерты с   участием мастеров   искусств Казахстана) | июль,   Одесса | Департа-   мент   культуры | Местный   бюджет |
| **Мангистауская область** | | | | |
| 1. | Дни культуры г.   Форт-Шевченко в городах   Канев (города-побратимы)   и Черкассы | июнь,   Канев,   Черкассы | акимат   Мангис-   тауской   области | Местный   бюджет |
| **Павлодарская область** | | | | |
| 1. | Выступление творческих   коллективов национальных   культурных центров,   включая украинские   творческие коллективы | май, Киев,   Львов,   Запорожье,   Одесса,   Днепро-   петровск | акимат   Павло-   дарской   области   (Департа-   мент   культуры) | Местный   бюджет |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**
  
МИД РК - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;
  
МКИ РК - Министерство культуры и информации Республики Казахстан;
  
МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;
  
МТК РК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
  
МСХ РК - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
  
МТС РК - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;
  
МО РК  - Министерство обороны Республики Казахстан;
  
МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан;
  
АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"
  
СМИ    - средства массовой информации;
  
АО     - акционерное общество

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан   
  
от 5 января 2007 года N 1-р

**Состав**
  
**организационного комитета по подготовке и проведению**
  
**в 2007 году Года Казахстана в Украине**

Измухамбетов Бактыкожа       - Министр энергетики и минеральных
  
Салахатдинович                 ресурсов Республики Казахстан,
  
                               председатель

Ермекбаев                    - советник Президента Республики
  
Нурлан Байузакович             Казахстан - заведующий Центром
  
                               внешней политики Администрации
  
                               Президента Республики Казахстан,
  
                               заместитель председателя

Жумабаев                     - Чрезвычайный и Полномочный Посол 
  
Амангельды Жумабаевич          Республики Казахстан в Украине

Супрун                       - вице-министр экономики и бюджетного 
  
Виктор Васильевич              планирования Республики Казахстан

Алиев Арыстанбек             - вице-министр культуры и информации
  
Мухамедиевич                   Республики Казахстан

Бектуров                     - вице-министр транспорта и 
  
Азат Габбасович                коммуникаций Республики Казахстан

Баталов                      - вице-министр индустрии и торговли 
  
Аскар Булатович                Республики Казахстан

Джанасаев                    - заместитель Министра обороны 
  
Булат Бахытжанович             Республики Казахстан

Абдымомунов Азамат           - вице-министр образования и науки
  
Курманбекович                  Республики Казахстан

Мусин                        - вице-министр туризма и спорта
  
Хобланды Нургалиевич           Республики Казахстан

Абдыкаримов                  - директор Департамента Европы и
  
Сержан Оралбаевич              Америки Министерства иностранных
  
                               дел Республики Казахстан

Алиев                        - заместитель председателя Ассамблеи
  
Жуматай Алиевич                народов Казахстана, заведующий
  
                               Секретариатом Ассамблеи

Смагулов                     - заместитель акима города Астаны
  
Болат Советович

Сейдуманов                   - заместитель акима города Алматы
  
Серик Турарович

Бочин                        - заместитель акима Павлодарской
  
Виктор Захарович               области

Канаев                       - заместитель акима Карагандинской 
  
Серикжан Зиаданович            области

Чайжунусов                   - заместитель руководителя аппарата
  
Аллен Сержанович               акима Мангистауской области

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан