

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию туристских центров в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области, на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 марта 2007 года N 53-р

      В целях обеспечения развития туристских центров в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области, на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию туристских центров в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области, на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области (далее - План мероприятий).

      2. Центральным исполнительным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) ежемесячно представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан и Управлению делами Президента Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 13 марта 2007 года N 53-р

**План мероприятий**

**по развитию туристских центров в Щучинско-Боровской**

**курортной зоне Акмолинской области, на побережье**

**Капшагайского водохранилища Алматинской области и**

**зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Мероприятия
 |
Форма

завершения
 |
Ответственный

исполнитель
 |
Срок

исполнения
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
|
1.
 |
Предоставление

земельного участка

для создания

туристского центра

на территории

г. Капшагай

Алматинской области
 |
Решение

акима
 |
Аким

г. Капшагай

Алматинской

области
 |
Март

2007 г.
 |
|
2.
 |
Разработка и

утверждение

генеральных планов

развития туристских

центров на террито-

рии г. Капшагай

Алматинской области

и Щучинско-Боровской

курортной зоне

Акмолинской области
 |
Приказы

уполномо-

ченных

органов
 |
МТС, МСХ,

УДП, МООС,

акимы

Алматинской и

Акмолинской

областей
 |
Июнь

2007 г.
 |
|
3.
 |
Разработка и

утверждение

Генерального плана

развития инфраструк-

туры туризма ГНПП

"Бурабай"
 |
Утвержде-

ние

уполномо-

ченным

органом
 |
УДП, МСХ
 |
Июнь

2007 г.
 |
|
4.
 |
Корректировка ТЭО

развития инфраструк-

туры туризма на

территории ГНПП

"Алтын-Эмель" в

Алматинской области
 |
Утвержде-

ние

уполномо-

ченным

органом
 |
МСХ, МООС
 |
Сентябрь

2007 г.
 |
|
5.
 |
Разработка плана

мероприятий развития

зоны отдыха Кендерли

в Мангистауской

области
 |
Решение

акима
 |
Аким

Мангистауской

области,

АО НК

"КазМунайГаз",

АО НК

"Мангистау-

МунайГаз"
 |
Июнь

2007 г.
 |
|
6.
 |
Разработка приказов

"Об утверждении

перечня и форм

документов,

подтверждающих

соответствие

организатора

игорного бизнеса

квалификационным

требованиям", "Об

утверждении Правил

ведения реестра

лицензий на право

занятия деятельно-

стью в сфере

игорного бизнеса"
 |
Приказ

уполномо-

ченного

органа
 |
МТС
 |
Март

2007 г.
 |
|
7.
 |
Предоставление

льгот и преференций

в соответствии с

Законом Республики

Казахстан "Об

инвестициях"

инвесторам,

задействованным в

проектировании и

строительстве

городов-спутников

по направлениям

Алматы - Капшагай,

Астана - Щучинск
 |
Предло-

жения в

Правитель-

ство

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

МФ, АЗР,

акимы

Акмолинской,

Алматинской

областей,

г.г. Астаны,

Алматы
 |
Декабрь

2007 г.
 |
|
8.
 |
Разработка ПСД

развития инфраструк-

туры туризма в

Алматинской и

Акмолинской областях
 |
Приказ

уполномо-

ченного

органа
 |
МТС
 |
Март -

июль

2007 г.
 |
|
9.
 |
Проведение конкурса

на проектирование и

строительство

туристских центров

в Алматинской,

Акмолинской областях
 |
Приказы

уполномо-

ченных

органов
 |
МТС, ГНПП

"Бурабай",

УДП,

акимы

Алматинской,

Акмолинской

областей
 |
Ноябрь

2007 г.
 |
|
10.
 |
Заключение контрак-

тов с инвесторами

по развитию

туристских центров
 |
Приказы

уполномо-

ченных

органов
 |
МТС, ГНПП

"Бурабай"
 |
Декабрь

2007 г.
 |
|
11.
 |
Внесение предложений

по развитию

городов-спутников

вдоль трассы

Алматы - Капшагай,

Астана - Кокшетау
 |
Предло-

жения в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

Акимы

Алматинской и

Акмолинской

областей,

г.г. Астана,

Алматы,

МТК, МЭМР
 |
Апрель

2007 г.
 |
|
12.
 |
Внесение предложений

по выделению

земельных участков,

разработке и

согласованию

Генерального плана,

и финансирования

инфраструктуры

городов-спутников

по проекту G 4 City

(канализация, водо-

провод, газопровод,

электроснабжение,

топогеодезические и

инженерно-геологи-

ческие изыскания)
 |
Предло-

жения в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

Аким Алматинской

области,

МЭМР, МЭБП
 |
Март

2007 г.
 |
|
13.
 |
Разработка ТЭО и

ПСД, строительство

автодорог республи-

канского значения,

связывающих города

Астану, Алматы с

соответствующими

туристскими центрами,

железнодорожных и

авто-вокзалов,

организация

скоростных поездов
 |
Приказ

уполно-

моченного

органа
 |
МТК,

акимы

Акмолинской,

Алматинской

областей,

г.г. Алматы,

Астана
 |
2007-2010

г.г.
 |
|
14.
 |
Внесение изменений

в Инструкцию о

порядке выдачи виз

Республики Казахстан,

утвержденную приказом

МИД от 24 декабря

2002 года N 08-1/77,

приказом МВД от 27

декабря 2002 года

N 806
 |
Совместный

приказ
 |
МИД, МВД
 |
Постоянно
 |
|
15.
 |
Внесение предложений

по вопросу

передислокации

республиканских

противотуберкулезных

медицинских

учреждений,

находящихся в

Щучинско-Боровской

курортной зоне
 |
Предло-

жения в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МЗ (созыв),

УДП, аким

Акмолинской

области
 |
Апрель

2007 г.
 |
|
16.
 |
Разработка механизма

по недопущению

негативного

воздействия на

окружающую среду от

туристской

деятельности на

территориях

создаваемых

туристских центров
 |
Заключение

экологи-

ческой

экспертизы

на каждом

этапе

разработки

техни-

ческой

докумен-

тации
 |
МООС, МТС,

УДП, МСХ,

акимы

Акмолинской,

Алматинской и

Мангистауской

областей
 |
Ноябрь

2007 г.
 |
|
17.
 |
Разработка и

согласование с МЭМР

плана развития

электрических сетей

областей с учетом

вновь вводимых

объектов туристских

центров
 |
Решения

акимов
 |
Акимы

Алматинской,

Акмолинской и

Мангистауской

областей,

МЭМР
 |
Декабрь

2007 г.
 |
|
18.
 |
Строительство

объектов придорожного

сервиса автотрассы

Астана - Боровое
 |
Ввод в

эксплу-

атацию
 |
АО НК "СПК

"Сарыарка",

аким

Акмолинской

области
 |
2007-2008

г.г.
 |
|
19.
 |
Строительство

мусороперерабатываю-

щего завода в

Щучинско-Боровской

курортной зоне
 |
Ввод в

эксплу-

атацию
 |
АО НК "СПК

"Сарыарка",

аким

Акмолинской

области
 |
2008 г.
 |

**Примечание**
:

МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

        Казахстан

МТС   - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

        Казахстан

МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МООС  - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан

МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

АЗР   - Агентство по управлению земельными ресурсами Республики

        Казахстан

УДП   - Управление делами Президента Республики Казахстан

ТЭО   - технико-экономическое обоснование

ПСД   - проектно-сметная документация

ГНПП  - Государственный национальный природный парк

АО НК "КазМунайГаз"       - акционерное общество "Национальная

                            компания "КазМунайГаз"

АО НК "МангистауМунайГаз" - акционерное общество "Национальная

                            компания "МангистауМунайГаз"

АО НК "СПК "Сарыарка"     - акционерное общество "Национальная

                            компания "Социально-предпринимательская

                            корпорация "Сарыарка"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан