

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 марта 2007 года N 67-p

      В целях реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным исполнительным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы, акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына":

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) ежемесячно представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 26 марта 2007 года N 67-p

**План мероприятий**

**по реализации проекта "Строительство 100 школ и**

**100 больниц на основе государственно-частного партнерства"**

**на 2007-2010 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N

п/п
 |
Мероприятия
 |
Форма

завершения
 |
Ответственный

исполнитель
 |
Срок

испол-

нения
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
|
1
 |
Внести предложение по

созданию профильных школ и

школ-интернатов в рамках

реализации проекта

"Строительство 100 школ и

100 больниц на основе

государственно-частного

партнерства"
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МОН (созыв),

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Март

2007

года
 |
|
2
 |
Завершить формирование

перечня школ в разрезе

регионов с учетом

определенных критериев
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН (созыв),

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Март

2007

года
 |
|
3
 |
Завершить формирование

перечня объектов

здравоохранения в разрезе

регионов с учетом

определенных критериев
 |
Информация

в МЭБП
 |
МЗ (созыв),

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Март

2007

года
 |
|
4
 |
Внести предложения по

финансированию расходов на

разработку типовых проектов

школ и объектов

здравоохранения при

уточнении республиканского

бюджета 2007 года
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МИТ (созыв),

МОН, МЗ
 |
Март

2007

года
 |
|
5
 |
Внести предложения по

финансированию расходов

на привязку имеющихся

проектов и на начало

строительства новых школ в

рамках реализации проекта

при уточнении республи-

канского бюджета 2007 года
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МОН
 |
Март

2007

года
 |
|
6
 |
Вынести на рассмотрение

Республиканской бюджетной

комиссии вопрос финансиро-

вания расходов при

уточнении республиканского

бюджета 2007 года:

а) на разработку типовых

проектов и начало

строительства школ;

б) на разработку типовых

проектов по объектам

здравоохранения
 |
Решение РБК
 |
МЭБП
 |
Апрель

2007

года
 |
|
7
 |
Внести предложения по

строительству типовых

школ и объектов

здравоохранения на

основе государственно-

частного партнерства
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МОН, МЗ
 |
Апрель

2007

года
 |
|
8
 |
Внести предложения по схеме

финансирования строитель-

ства школ и объектов

здравоохранения за счет

привлеченных средств
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МЭБП

(созыв),

АО "ФУР

"Қазына",

МФ, МОН, МЗ
 |
2 апреля

2007

года
 |
|
9
 |
Внести предложения по

созданию акционерного

общества по строительству

социальных объектов
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МИТ (созыв),

АО "ФУР

"Қазына",

МЭБП, МФ
 |
Март

2007

года
 |
|
10
 |
Представить информацию о

наличии земельного участка

и инженерно-коммуника-

ционных сетей под

строительство школ и

объектов здравоохранения
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН (созыв),

МЗ, акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Март

2007

года
 |
|
11
 |
Определить типы школ и

внести предложения по

разработке технической

спецификации по подготовке

типовых проектов школ
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН (созыв),

МИТ
 |
30 марта

2007

года
 |
|
12
 |
Определить типы объектов

здравоохранения и внести

предложения по разработке

технической спецификации

по подготовке типовых

проектов объектов

здравоохранения
 |
Информация

в МЭБП
 |
МЗ (созыв),

МИТ
 |
30 марта

2007

года
 |
|
13
 |
Определить перечень школ,

строительство которых

будет осуществляться с

применением имеющихся

рабочих проектов
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН (созыв),

МИТ
 |
10 апреля

2007

года
 |
|
14
 |
Обеспечить привязку

имеющихся проектов

по объектам образования к

конкретной местности
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН (созыв),

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Апрель

2007

года
 |
|
15
 |
Внести предложения по

проведению конкурса на

начало строительства школ

в 2007 году
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН (созыв),

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Май

2007

года
 |
|
16
 |
Внести предложения по

проведению международного

конкурса на разработку

типовых проектов школ

и объектов здравоохранения
 |
Информация

в МЭБП
 |
МИТ, МОН, МЗ
 |
Май

2007

года
 |
|
17
 |
Разработать бюджетную

заявку на 2008 год

по строительству типовых

школ и объектов здраво-

охранения с определением

стоимости строительства на

основе существующей

сметных нормативов
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН, МЗ, МИТ
 |
Май

2007

года
 |
|
18
 |
Принять меры но внесению

изменений и дополнений в

действующее законодатель-

ство Республики Казахстан

по вопросам связанным с

реализацией проекта

"Строительство 100 школ и

100 больниц на основе

государственно-частного

партнерства"
 |
Информация

в МЭБП
 |
МЭБП, МЮ,

МОН, МЗ,

АО "ФУР

"Қазына"
 |
Июль

2007

года
 |
|
19
 |
Обеспечить разработку

типовых проектов школ

и объектов здравоохранения

в установленном

законодательством порядке
 |
Приказ

уполномо-

ченного

органа
 |
МИТ, МОН, МЗ
 |
Апрель

2008

года
 |
|
20
 |
Обеспечить привязку

типовых проектов к

конкретной местности

(разработка проектно-

сметной документации,

выделение земельных

участков и выдача

технических условий)
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН, МЗ,

АО "ФУР

"Қазына",

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Июль

2008

года
 |
|
21
 |
Провести международный

конкурс по строительству

типовых школ и объектов

здравоохранения на основе

государственно-частного

партнерства
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН, МЗ,

МИТ, АО "ФУР

"Қазына",

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Июль

2008

года
 |
|
22
 |
Обеспечить строительство

школ и объектов здраво-

охранения по типовым

проектам на основе

государственно-частного

партнерства
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН, МЗ,

МИТ, АО "ФУР

"Қазына",

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
2008-

2009

годы
 |
|
23
 |
Принять меры по укомплек-

тованию соответствующими

кадрами и содержанию школ

и объектов здравоохранения,

планируемых к строительству

в рамках реализации

проекта "Строительство 100

школ и 100 больниц на

основе государственно-

частного партнерства"
 |
Информация

в МЭБП
 |
МОН, МЗ
 |
Август

2007

года
 |
|
24
 |
Проработать вопрос привле-

чения предпринимателей

в финансирование

строительства 100 школ и

100 больниц на основе

государственно-частного

партнерства
 |
Информация

в МЭБП
 |
МИТ (созыв),

АО "ФУР

"Қазына",

Общенацио-

нальный союз

предпринима-

телей и рабо-

тодателей

Казахстана

"Атамекен"

(по согла-

сованию)
 |
Апрель

2007

года
 |
|
25
 |
Проработать вопрос

привлечения недропользо-

вателей в финансирование

строительства 100 школ и

100 больниц на основе

государственно-частного

партнерства
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МЭМР (созыв),

Общенацио-

нальный союз

предпринима-

телей и

работодателей

Казахстана

"Атамекен"

(по согла-

сованию)
 |
Апрель

2007

года
 |
|
26
 |
Внести предложения по

строительству жилья

через систему жилищно-

строительных сбережений

для работников образования

и здравоохранения, в тех

населенных пунктах, где

планируется строить объекты

образования и

здравоохранения
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МИТ (созыв),

МОН, МЗ,

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Апрель

2007

года
 |
|
27
 |
Внести предложения по

созданию условий для

развития малого среднего

бизнеса, в частности в

стройиндустрии, и в тех

населенных пунктах, где

планируется строить

объекты образования и

здравоохранения
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МИТ (созыв),

акимы

областей,

г.г. Астаны

и Алматы
 |
Апрель

2007

года
 |

**Примечание:**

МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования

                   Республики Казахстан

МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики

                   Казахстан

МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                   Республики Казахстан

МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан

МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОН              - Министерство образования Республики Казахстан

МЮ               - Министерство юстиции Республики Казахстан

АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

                   "Қазына"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан