

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 марта 2007 года N 67-p

      В целях реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным исполнительным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы, акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына":
  
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;
  
      2) ежемесячно представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально.

*Премьер-Министр*

Утвержден           
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 26 марта 2007 года N 67-p

**План мероприятий**
  
**по реализации проекта "Строительство 100 школ и**
  
**100 больниц на основе государственно-частного партнерства"**
  
**на 2007-2010 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответственный   исполнитель | Срок   испол-   нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внести предложение по   созданию профильных школ и   школ-интернатов в рамках   реализации проекта   "Строительство 100 школ и   100 больниц на основе   государственно-частного   партнерства" | Предложение   в МЭБП | МОН (созыв),   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Март   2007   года |
| 2 | Завершить формирование   перечня школ в разрезе   регионов с учетом   определенных критериев | Информация   в МЭБП | МОН (созыв),   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Март   2007   года |
| 3 | Завершить формирование   перечня объектов   здравоохранения в разрезе   регионов с учетом   определенных критериев | Информация   в МЭБП | МЗ (созыв),   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Март   2007   года |
| 4 | Внести предложения по   финансированию расходов на   разработку типовых проектов   школ и объектов   здравоохранения при   уточнении республиканского   бюджета 2007 года | Предложение   в МЭБП | МИТ (созыв),   МОН, МЗ | Март   2007   года |
| 5 | Внести предложения по   финансированию расходов   на привязку имеющихся   проектов и на начало   строительства новых школ в   рамках реализации проекта   при уточнении республи-   канского бюджета 2007 года | Предложение   в МЭБП | МОН | Март   2007   года |
| 6 | Вынести на рассмотрение   Республиканской бюджетной   комиссии вопрос финансиро-   вания расходов при   уточнении республиканского   бюджета 2007 года:   а) на разработку типовых   проектов и начало   строительства школ;   б) на разработку типовых   проектов по объектам   здравоохранения | Решение РБК | МЭБП | Апрель   2007   года |
| 7 | Внести предложения по   строительству типовых   школ и объектов   здравоохранения на   основе государственно-   частного партнерства | Предложение   в МЭБП | МОН, МЗ | Апрель   2007   года |
| 8 | Внести предложения по схеме   финансирования строитель-   ства школ и объектов   здравоохранения за счет   привлеченных средств | Предложение   в МЭБП | МЭБП   (созыв),   АО "ФУР   "Қазына",   МФ, МОН, МЗ | 2 апреля   2007   года |
| 9 | Внести предложения по   созданию акционерного   общества по строительству   социальных объектов | Предложение   в МЭБП | МИТ (созыв),   АО "ФУР   "Қазына",   МЭБП, МФ | Март   2007   года |
| 10 | Представить информацию о   наличии земельного участка   и инженерно-коммуника-   ционных сетей под   строительство школ и   объектов здравоохранения | Информация   в МЭБП | МОН (созыв),   МЗ, акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Март   2007   года |
| 11 | Определить типы школ и   внести предложения по   разработке технической   спецификации по подготовке   типовых проектов школ | Информация   в МЭБП | МОН (созыв),   МИТ | 30 марта   2007   года |
| 12 | Определить типы объектов   здравоохранения и внести   предложения по разработке   технической спецификации   по подготовке типовых   проектов объектов   здравоохранения | Информация   в МЭБП | МЗ (созыв),   МИТ | 30 марта   2007   года |
| 13 | Определить перечень школ,   строительство которых   будет осуществляться с   применением имеющихся   рабочих проектов | Информация   в МЭБП | МОН (созыв),   МИТ | 10 апреля   2007   года |
| 14 | Обеспечить привязку   имеющихся проектов   по объектам образования к   конкретной местности | Информация   в МЭБП | МОН (созыв),   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Апрель   2007   года |
| 15 | Внести предложения по   проведению конкурса на   начало строительства школ   в 2007 году | Информация   в МЭБП | МОН (созыв),   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Май   2007   года |
| 16 | Внести предложения по   проведению международного   конкурса на разработку   типовых проектов школ   и объектов здравоохранения | Информация   в МЭБП | МИТ, МОН, МЗ | Май   2007   года |
| 17 | Разработать бюджетную   заявку на 2008 год   по строительству типовых   школ и объектов здраво-   охранения с определением   стоимости строительства на   основе существующей   сметных нормативов | Информация   в МЭБП | МОН, МЗ, МИТ | Май   2007   года |
| 18 | Принять меры но внесению   изменений и дополнений в   действующее законодатель-   ство Республики Казахстан   по вопросам связанным с   реализацией проекта   "Строительство 100 школ и   100 больниц на основе   государственно-частного   партнерства" | Информация   в МЭБП | МЭБП, МЮ,   МОН, МЗ,   АО "ФУР   "Қазына" | Июль   2007   года |
| 19 | Обеспечить разработку   типовых проектов школ   и объектов здравоохранения   в установленном   законодательством порядке | Приказ   уполномо-   ченного   органа | МИТ, МОН, МЗ | Апрель   2008   года |
| 20 | Обеспечить привязку   типовых проектов к   конкретной местности   (разработка проектно-   сметной документации,   выделение земельных   участков и выдача   технических условий) | Информация   в МЭБП | МОН, МЗ,   АО "ФУР   "Қазына",   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Июль   2008   года |
| 21 | Провести международный   конкурс по строительству   типовых школ и объектов   здравоохранения на основе   государственно-частного   партнерства | Информация   в МЭБП | МОН, МЗ,   МИТ, АО "ФУР   "Қазына",   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Июль   2008   года |
| 22 | Обеспечить строительство   школ и объектов здраво-   охранения по типовым   проектам на основе   государственно-частного   партнерства | Информация   в МЭБП | МОН, МЗ,   МИТ, АО "ФУР   "Қазына",   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | 2008-   2009   годы |
| 23 | Принять меры по укомплек-   тованию соответствующими   кадрами и содержанию школ   и объектов здравоохранения,   планируемых к строительству   в рамках реализации   проекта "Строительство 100   школ и 100 больниц на   основе государственно-   частного партнерства" | Информация   в МЭБП | МОН, МЗ | Август   2007   года |
| 24 | Проработать вопрос привле-   чения предпринимателей   в финансирование   строительства 100 школ и   100 больниц на основе   государственно-частного   партнерства | Информация   в МЭБП | МИТ (созыв),   АО "ФУР   "Қазына",   Общенацио-   нальный союз   предпринима-   телей и рабо-   тодателей   Казахстана   "Атамекен"   (по согла-   сованию) | Апрель   2007   года |
| 25 | Проработать вопрос   привлечения недропользо-   вателей в финансирование   строительства 100 школ и   100 больниц на основе   государственно-частного   партнерства | Предложение   в МЭБП | МЭМР (созыв),   Общенацио-   нальный союз   предпринима-   телей и   работодателей   Казахстана   "Атамекен"   (по согла-   сованию) | Апрель   2007   года |
| 26 | Внести предложения по   строительству жилья   через систему жилищно-   строительных сбережений   для работников образования   и здравоохранения, в тех   населенных пунктах, где   планируется строить объекты   образования и   здравоохранения | Предложение   в МЭБП | МИТ (созыв),   МОН, МЗ,   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Апрель   2007   года |
| 27 | Внести предложения по   созданию условий для   развития малого среднего   бизнеса, в частности в   стройиндустрии, и в тех   населенных пунктах, где   планируется строить   объекты образования и   здравоохранения | Предложение   в МЭБП | МИТ (созыв),   акимы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы | Апрель   2007   года |

**Примечание:**
  
МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования
  
                   Республики Казахстан
  
МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики
  
                   Казахстан
  
МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
                   Республики Казахстан
  
МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
  
МОН              - Министерство образования Республики Казахстан
  
МЮ               - Министерство юстиции Республики Казахстан
  
АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития
  
                   "Қазына"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан