

**О подготовке и проведении 63-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 апреля 2007 года N 78-р

      В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения 63-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (далее - 63-я сессия ЭСКАТО ООН) в период с 15 по 23 мая 2007 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 63-й сессии ЭСКАТО ООН (далее - План).

      2. Центральным исполнительным и иным государственным органам Республики Казахстан, акимату города Алматы, а также заинтересованным организациям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.

*Премьер-Министр*

Утвержден            
  
распоряжением Премьер-Министра 
  
Республики Казахстан     
  
от 3 апреля 2007 года N 78-р

**План мероприятий**
  
**по подготовке и проведению 63-й сессии Экономической и**
  
**социальной комиссии для Азии и Тихого океана**
  
**Организации Объединенных Наций**
  
**15-23 мая 2007 года в городе Алматы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Срок   исполнения | Ответственный   исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнение расходов и выделение   средств на аренду залов и   помещений для Секретариата   ЭСКАТО ООН, штабов Оргкомитета,   Службы охраны Президента   и силовых структур в отеле   "Анкара-Интерконтиненталь" | 15 марта -   20 апреля | МИД, УДП РК   (по   согласованию),   МФ, МЭБП |
| 2. | Подготовка информационных   видеоматериалов, буклетов для   участников сессии ЭСКАТО ООН | 15 марта -   15 апреля | МИД |
| 3. | Обеспечение проведения   аккредитации представителей   средств массовой информации,   оборудование пресс-центра,   установка мониторов, аудио и   видео трансляция, расположение   по пулам в зале операторов   теле-радиокомпаний | 20 марта -   5 мая | ПС ПРК (по   согласованию),   МКИ,   АО "Самрук",   АО   "Казахтелеком",   КПК (по   согласованию),   МИД |
| 4. | Подготовка выступлений и   участие представителей   Республики Казахстан в   качестве председателей в   работе комитетов сессии ЭСКАТО   ООН: | 1 апреля -   1 мая |  |
| первый комитет  по теме:   реформа ЭСКАТО, общие проблемы   управления | МИД |
| второй комитет  по теме:   социальные вопросы, уменьшение   бедности, страны, не имеющие   выхода к морю, наименее   развитые страны | МТСЗН, МТК |
| третий комитет  по теме:   регулирование процесса   глобализации | МИТ |
| министерский "круглый стол"   по теме "Развитие   оздоровительных систем в   контексте повышения   экономического уровня для   достижения целей развития   тысячелетия в Азии и   Тихом океане" | МЗ, МЭБП |
| 5. | Внесение в Правительство   Республики Казахстан   предложения по составу   официальной делегации   Республики Казахстан | 5 апреля | МИД |
| 6. | Подготовка проекта выступления   Президента Республики Казахстан   на церемонии открытия сессии   ЭСКАТО ООН и на приеме в честь   глав официальных делегаций | 5 апреля -   1 мая | ПС ПРК (по   согласованию),   ЦВП АП (по   согласованию),   МИД |
| 7. | Подготовка тезисов к беседам,   справочно-аналитических   материалов о сотрудничестве со   странами-членами ЭСКАТО ООН и   биографических данных глав   делегаций, с которыми   намечаются встречи | 10 апреля -   1 мая | ЦВП АП (по   согласованию),   МИД и другие   заинтересованные   министерства и   ведомства   Республики   Казахстан |
| 8. | Согласование состава делегаций,   прибывающих на сессию   (официальная делегация и   сопровождающие лица).   Составление графика прибытия и   отбытия участников сессии | 10 апреля -   10 мая | МИД |
| 9. | Подготовка и проведение   Азиатско-Тихоокеанского бизнес   форума (приглашение   казахстанских бизнесменов,   выступления на темы развития   и сотрудничества, участие в   дискуссиях, отдельная   культурная программа для   бизнесменов, знакомство с   достижениями казахстанской   экономики, проведение   отдельного фуршета для   участников форума) | 10 апреля -   10 мая | МИТ, МТК,   АО "Самрук",   АО "Қазына",   ТПП РК,   СПР "Атамекен" |
| 10. | Организация торжественного   концерта в Государственном   академическом театре оперы   и балета имени Абая | 10 апреля -   10 мая | Акимат города   Алматы, МКИ,   МИД |
| 11. | Обеспечение связью (рация,   мобильные телефоны) сотрудников   государственных органов   Республики Казахстан,   закрепленных за иностранными   делегациями, сотрудников   Секретариата ЭСКАТО ООН,   Оргкомитета и штабов | 10 апреля -   10 мая | АИС,   АО "Самрук",   АО   "Казахтелеком" |
| 12. | Подготовка и проведение ужина   для участников бизнес форума | 10 апреля -   10 мая | Акимат города   Алматы,   АО "Самрук",   АО "Қазына",   СПР "Атамекен",   ТПП РК |
| 13. | Организация работы с   представителями средств   массовой информации по   освещению работы сессии ЭСКАТО   ООН в средствах массовой   информации | 10 апреля -   10 мая | ПС ПР (по   согласованию),   МКИ, МИД |
| 14. | Обеспечение разрешения на   пролет над территорией   Республики Казахстан, а также   стоянки, обслуживания и   заправки специальных самолетов | 13 апреля -   24 мая | МТК, МО, КНБ |
| 15. | Обеспечение проведения   Специальной сессии по наименее   развитым странам и странам,   не имеющим выхода к морю:   транспортное обслуживание   участников;   выступление казахстанского   представителя;   организация приема для   участников Спецсессии;   выпуск специальной марки,   посвященной 60-летию со дня   образования ЭСКАТО;   распространение брошюр о   транзитно-транспортном   потенциале Республики Казахстан | 15 апреля -   5 мая | МТК, МИД, АИС,   АО "Казпочта" |
| 16. | Подготовка подарочных наборов   для глав и членов официальных   делегаций и гостей | До 15 апреля | УД ПРК (по   согласованию),   МИД, ППРК (по   согласованию) |
| 17. | Изготовление печатной продукции   (программы, приглашения, меню   и др.) | 15 апреля -   5 мая | УД ПРК (по   согласованию),   ППРК (по   согласованию),   МИД, акимат   города Алматы |
| 18. | Подготовка программы проведения   63-й сессии ЭСКАТО ООН | 15 апреля | ППРК (по   согласованию),   МИД |
| 19. | Обеспечение визовой поддержки   участникам и гостям сессии | 15 апреля -   13 мая | МИД |
| 20. | Обеспечение освещения в   средствах массовой информации   хода подготовки, проведения   и итогов сессии ЭСКАТО ООН | 15 апреля -   15 июня | МКИ |
| 21. | Закрепление государственных   органов за официальными   делегациями | 20 апреля | МИД |
| 22. | Организация официального приема   от имени руководства Республики   Казахстан для глав делегаций и   сопровождающих лиц | 20 апреля -   5 мая | УД ПРК (по   согласованию),   акимат города   Алматы, МКИ,   МИД |
| 23. | Организация официального   приема от имени Министра   иностранных дел Республики   Казахстан - председателя 63-й   сессии ЭСКАТО ООН для   официальных делегаций | 20 апреля -   5 мая | МИД, акимат   города Алматы,   МКИ |
| 24. | Техническое обеспечение и   оформление помещений для   проведения сессии | 20 апреля -   10 мая | МИД, УД ПРК (по   согласованию),   АО "Самрук",   АО   "Казахтелеком",   акимат города   Алматы |
| 25. | Бронирование и организация   размещения глав делегаций и   членов делегаций в гостиницах   ("Анкара-Интерконтиненталь",   "Хайят-Ридженси" и др.)   и гостевых резиденциях города   Алматы | 20 апреля -   10 мая | УД ПРК (по   согласованию),   акимат города   Алматы, МИД |
| 26. | Организация питания членов   официальных делегаций и   сопровождающих лиц | 20 апреля -   10 мая | УД ПРК (по   согласованию),   акимат города   Алматы, МИД |
| 27. | Организация двусторонних встреч   Президента, Премьер-Министра и   Министра иностранных   дел Республики Казахстан   (Резиденция Президента   Республики Казахстан в городе   Алматы, гостиница   "Анкара-Интерконтиненталь") | 20 апреля -   10 мая | ППРК (по   согласованию),   ПС ПМ РК, МИД |
| 28. | Организация культурной   программы и экскурсий   для участников сессии (по   отдельному плану для   супруг глав делегаций) | 20 апреля -   23 мая | Акимат города   Алматы, МТС,   МИД |
| 29. | Оформление аэропорта города   Алматы по маршрутам следования   делегаций, мест проживания и   проведения сессии ЭСКАТО ООН   государственными флагами   стран-участников сессии,   приветственными транспарантами   и билл-бордами на казахском,   русском и английском языках | 25 апреля -   10 мая | Акимат города   Алматы |
| 30. | Подготовка офисных помещений   для Секретариата ЭСКАТО ООН   и организационного штаба по   проведению сессии | 8 мая | МИД |
| 31. | Организация встреч и проводов   официальных делегаций,   сопровождающих лиц и гостей   сессии в аэропорту города   Алматы и обеспечение услуг   VIP-зала (по отдельному   графику) | 13-24 мая | МИД, УД ПРК   (по   согласованию),   акимат города   Алматы |
| 32. | Транспортное обслуживание   делегаций и гостей сессии | 13-24 мая | УД ПРК (по   согласованию),   акимат города   Алматы, МИД |
| 33. | Обеспечение безопасности   охраняемых лиц и делегаций в   аэропорту, по маршрутам   следования, в местах посещения   и проживания (по программе) | 13-24 мая | СОП РК (по   согласованию),   КНБ, МВД |
| 34. | Медицинское обслуживание   членов официальных делегаций и   сопровождающих лиц | 13-24 мая | УД ПРК (по   согласованию),   акимат города   Алматы |
| 35. | Обеспечение видео - фотосъемок   и их размещение на CD-ROM,   общее фотографирование   (изготовление и передача фото   главам делегаций) | 13-23 мая | МИД |
| 36. | Проведение пресс-конференции   по итогам сессии ЭСКАТО ООН | 23 мая | ПС ПРК (по   согласованию),   МИД, МКИ |
| 37. | Представление в Правительство   Республики Казахстан отчета по   итогам сессии | 31 мая | МИД |

**Примечание:**

ППРК              - Протокол Президента Республики Казахстан
  
ПС ПРК            - Пресс-служба Президента Республики Казахстан
  
ЦВП АП            - Центр внешней политики Администрации Президента
  
                    Республики Казахстан
  
СОП РК            - Служба охраны Президента Республики
  
УД ПРК            - Управление делами Президента Республики
  
                    Казахстан
  
ПС ПМРК           - Протокольная служба Премьер-Министра Республики
  
                    Казахстан
  
КНБ               - Комитет национальной безопасности Республики
  
                    Казахстан
  
МВД               - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
  
МЗ                - Министерство здравоохранения Республики
  
                    Казахстан
  
МИД               - Министерство иностранных дел Республики
  
                    Казахстан
  
МИТ               - Министерство индустрии и торговли Республики
  
                    Казахстан
  
МКИ               - Министерство культуры и информации Республики
  
                    Казахстан
  
МО                - Министерство обороны Республики Казахстан
  
МТК               - Министерство транспорта и коммуникаций
  
                    Республики Казахстан
  
МТСЗН             - Министерство труда и социальной защиты
  
                    населения Республики Казахстан
  
МТС               - Министерство туризма и спорта Республики
  
                    Казахстан
  
МФ                - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МЭБП              - Министерство экономики и бюджетного
  
                    планирования Республики Казахстан
  
АИС               - Агентство Республики Казахстан по
  
                    информатизации и связи
  
АО "Самрук"       - акционерное общество "Казахстанский холдинг по
  
                    управлению государственными активами "Самрук"
  
АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"
  
КПК               - Казахстанский Пресс-клуб
  
АО "Қазына"       - акционерное общество "Фонд устойчивого развития
  
                    "Қазына"
  
ТПП РК            - Торгово-промышленная палата Республики Казахстан
  
СПР "Атамекен"    - Союз предпринимателей и работодателей "Атамекен"
  
АО "Казпочта"     - акционерное общество "Казпочта"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан