

**О подготовке и проведении 63-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 апреля 2007 года N 78-р

      В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения 63-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (далее - 63-я сессия ЭСКАТО ООН) в период с 15 по 23 мая 2007 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 63-й сессии ЭСКАТО ООН (далее - План).

      2. Центральным исполнительным и иным государственным органам Республики Казахстан, акимату города Алматы, а также заинтересованным организациям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 3 апреля 2007 года N 78-р

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 63-й сессии Экономической и**

**социальной комиссии для Азии и Тихого океана**

**Организации Объединенных Наций**

**15-23 мая 2007 года в городе Алматы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
N

п/п
 |
Мероприятия
 |
Срок

исполнения
 |
Ответственный

исполнитель
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
|
1.
 |
Уточнение расходов и выделение

средств на аренду залов и

помещений для Секретариата

ЭСКАТО ООН, штабов Оргкомитета,

Службы охраны Президента

и силовых структур в отеле

"Анкара-Интерконтиненталь"
 |
15 марта -

20 апреля
 |
МИД, УДП РК

(по

согласованию),

МФ, МЭБП
 |
|
2.
 |
Подготовка информационных

видеоматериалов, буклетов для

участников сессии ЭСКАТО ООН
 |
15 марта -

15 апреля
 |
МИД
 |
|
3.
 |
Обеспечение проведения

аккредитации представителей

средств массовой информации,

оборудование пресс-центра,

установка мониторов, аудио и

видео трансляция, расположение

по пулам в зале операторов

теле-радиокомпаний
 |
20 марта -

5 мая
 |
ПС ПРК (по

согласованию),

МКИ,

АО "Самрук",

АО

"Казахтелеком",

КПК (по

согласованию),

МИД
 |
|
4.

 |
Подготовка выступлений и

участие представителей

Республики Казахстан в

качестве председателей в

работе комитетов сессии ЭСКАТО

ООН:
 |
1 апреля -

1 мая
 |

 |
|

первый комитет

 по теме:

реформа ЭСКАТО, общие проблемы

управления
 |
МИД
 |
|

второй комитет

 по теме:

социальные вопросы, уменьшение

бедности, страны, не имеющие

выхода к морю, наименее

развитые страны
 |

МТСЗН, МТК
 |
|

третий комитет

 по теме:

регулирование процесса

глобализации
 |
МИТ
 |
|

министерский "круглый стол"

по теме "Развитие

оздоровительных систем в

контексте повышения

экономического уровня для

достижения целей развития

тысячелетия в Азии и

Тихом океане"
 |
МЗ, МЭБП
 |
|
5.
 |
Внесение в Правительство

Республики Казахстан

предложения по составу

официальной делегации

Республики Казахстан
 |
5 апреля
 |
МИД
 |
|
6.
 |
Подготовка проекта выступления

Президента Республики Казахстан

на церемонии открытия сессии

ЭСКАТО ООН и на приеме в честь

глав официальных делегаций
 |
5 апреля -

1 мая
 |
ПС ПРК (по

согласованию),

ЦВП АП (по

согласованию),

МИД
 |
|
7.
 |
Подготовка тезисов к беседам,

справочно-аналитических

материалов о сотрудничестве со

странами-членами ЭСКАТО ООН и

биографических данных глав

делегаций, с которыми

намечаются встречи
 |
10 апреля -

1 мая
 |
ЦВП АП (по

согласованию),

МИД и другие

заинтересованные

министерства и

ведомства

Республики

Казахстан
 |
|
8.
 |
Согласование состава делегаций,

прибывающих на сессию

(официальная делегация и

сопровождающие лица).

Составление графика прибытия и

отбытия участников сессии
 |
10 апреля -

10 мая
 |
МИД
 |
|
9.
 |
Подготовка и проведение

Азиатско-Тихоокеанского бизнес

форума (приглашение

казахстанских бизнесменов,

выступления на темы развития

и сотрудничества, участие в

дискуссиях, отдельная

культурная программа для

бизнесменов, знакомство с

достижениями казахстанской

экономики, проведение

отдельного фуршета для

участников форума)
 |
10 апреля -

10 мая
 |
МИТ, МТК,

АО "Самрук",

АО "Қазына",

ТПП РК,

СПР "Атамекен"
 |
|
10.
 |
Организация торжественного

концерта в Государственном

академическом театре оперы

и балета имени Абая
 |
10 апреля -

10 мая
 |
Акимат города

Алматы, МКИ,

МИД
 |
|
11.
 |
Обеспечение связью (рация,

мобильные телефоны) сотрудников

государственных органов

Республики Казахстан,

закрепленных за иностранными

делегациями, сотрудников

Секретариата ЭСКАТО ООН,

Оргкомитета и штабов
 |
10 апреля -

10 мая
 |
АИС,

АО "Самрук",

АО

"Казахтелеком"
 |
|
12.
 |
Подготовка и проведение ужина

для участников бизнес форума
 |
10 апреля -

10 мая
 |
Акимат города

Алматы,

АО "Самрук",

АО "Қазына",

СПР "Атамекен",

ТПП РК
 |
|
13.
 |
Организация работы с

представителями средств

массовой информации по

освещению работы сессии ЭСКАТО

ООН в средствах массовой

информации
 |
10 апреля -

10 мая
 |
ПС ПР (по

согласованию),

МКИ, МИД
 |
|
14.
 |
Обеспечение разрешения на

пролет над территорией

Республики Казахстан, а также

стоянки, обслуживания и

заправки специальных самолетов
 |
13 апреля -

24 мая
 |
МТК, МО, КНБ
 |
|
15.
 |
Обеспечение проведения

Специальной сессии по наименее

развитым странам и странам,

не имеющим выхода к морю:

транспортное обслуживание

участников;

выступление казахстанского

представителя;

организация приема для

участников Спецсессии;

выпуск специальной марки,

посвященной 60-летию со дня

образования ЭСКАТО;

распространение брошюр о

транзитно-транспортном

потенциале Республики Казахстан
 |
15 апреля -

5 мая
 |
МТК, МИД, АИС,

АО "Казпочта"
 |
|
16.
 |
Подготовка подарочных наборов

для глав и членов официальных

делегаций и гостей
 |
До 15 апреля
 |
УД ПРК (по

согласованию),

МИД, ППРК (по

согласованию)
 |
|
17.
 |
Изготовление печатной продукции

(программы, приглашения, меню

и др.)
 |
15 апреля -

5 мая
 |
УД ПРК (по

согласованию),

ППРК (по

согласованию),

МИД, акимат

города Алматы
 |
|
18.
 |
Подготовка программы проведения

63-й сессии ЭСКАТО ООН
 |
15 апреля
 |
ППРК (по

согласованию),

МИД
 |
|
19.
 |
Обеспечение визовой поддержки

участникам и гостям сессии
 |
15 апреля -

13 мая
 |
МИД
 |
|
20.
 |
Обеспечение освещения в

средствах массовой информации

хода подготовки, проведения

и итогов сессии ЭСКАТО ООН
 |
15 апреля -

15 июня
 |
МКИ
 |
|
21.
 |
Закрепление государственных

органов за официальными

делегациями
 |
20 апреля
 |
МИД
 |
|
22.
 |
Организация официального приема

от имени руководства Республики

Казахстан для глав делегаций и

сопровождающих лиц
 |
20 апреля -

5 мая
 |
УД ПРК (по

согласованию),

акимат города

Алматы, МКИ,

МИД
 |
|
23.
 |
Организация официального

приема от имени Министра

иностранных дел Республики

Казахстан - председателя 63-й

сессии ЭСКАТО ООН для

официальных делегаций
 |
20 апреля -

5 мая
 |
МИД, акимат

города Алматы,

МКИ
 |
|
24.
 |
Техническое обеспечение и

оформление помещений для

проведения сессии
 |
20 апреля -

10 мая
 |
МИД, УД ПРК (по

согласованию),

АО "Самрук",

АО

"Казахтелеком",

акимат города

Алматы
 |
|
25.
 |
Бронирование и организация

размещения глав делегаций и

членов делегаций в гостиницах

("Анкара-Интерконтиненталь",

"Хайят-Ридженси" и др.)

и гостевых резиденциях города

Алматы
 |
20 апреля -

10 мая
 |
УД ПРК (по

согласованию),

акимат города

Алматы, МИД
 |
|
26.
 |
Организация питания членов

официальных делегаций и

сопровождающих лиц
 |
20 апреля -

10 мая
 |
УД ПРК (по

согласованию),

акимат города

Алматы, МИД
 |
|
27.
 |
Организация двусторонних встреч

Президента, Премьер-Министра и

Министра иностранных

дел Республики Казахстан

(Резиденция Президента

Республики Казахстан в городе

Алматы, гостиница

"Анкара-Интерконтиненталь")
 |
20 апреля -

10 мая
 |
ППРК (по

согласованию),

ПС ПМ РК, МИД
 |
|
28.
 |
Организация культурной

программы и экскурсий

для участников сессии (по

отдельному плану для

супруг глав делегаций)
 |
20 апреля -

23 мая
 |
Акимат города

Алматы, МТС,

МИД
 |
|
29.
 |
Оформление аэропорта города

Алматы по маршрутам следования

делегаций, мест проживания и

проведения сессии ЭСКАТО ООН

государственными флагами

стран-участников сессии,

приветственными транспарантами

и билл-бордами на казахском,

русском и английском языках
 |
25 апреля -

10 мая
 |
Акимат города

Алматы
 |
|
30.
 |
Подготовка офисных помещений

для Секретариата ЭСКАТО ООН

и организационного штаба по

проведению сессии
 |
8 мая
 |
МИД
 |
|
31.
 |
Организация встреч и проводов

официальных делегаций,

сопровождающих лиц и гостей

сессии в аэропорту города

Алматы и обеспечение услуг

VIP-зала (по отдельному

графику)
 |
13-24 мая
 |
МИД, УД ПРК

(по

согласованию),

акимат города

Алматы
 |
|
32.
 |
Транспортное обслуживание

делегаций и гостей сессии
 |
13-24 мая
 |
УД ПРК (по

согласованию),

акимат города

Алматы, МИД
 |
|
33.
 |
Обеспечение безопасности

охраняемых лиц и делегаций в

аэропорту, по маршрутам

следования, в местах посещения

и проживания (по программе)
 |
13-24 мая
 |
СОП РК (по

согласованию),

КНБ, МВД
 |
|
34.
 |
Медицинское обслуживание

членов официальных делегаций и

сопровождающих лиц
 |
13-24 мая
 |
УД ПРК (по

согласованию),

акимат города

Алматы
 |
|
35.
 |
Обеспечение видео - фотосъемок

и их размещение на CD-ROM,

общее фотографирование

(изготовление и передача фото

главам делегаций)
 |
13-23 мая
 |
МИД
 |
|
36.
 |
Проведение пресс-конференции

по итогам сессии ЭСКАТО ООН
 |
23 мая
 |
ПС ПРК (по

согласованию),

МИД, МКИ
 |
|
37.
 |
Представление в Правительство

Республики Казахстан отчета по

итогам сессии
 |
31 мая
 |
МИД
 |

**Примечание:**

ППРК              - Протокол Президента Республики Казахстан

ПС ПРК            - Пресс-служба Президента Республики Казахстан

ЦВП АП            - Центр внешней политики Администрации Президента

                    Республики Казахстан

СОП РК            - Служба охраны Президента Республики

УД ПРК            - Управление делами Президента Республики

                    Казахстан

ПС ПМРК           - Протокольная служба Премьер-Министра Республики

                    Казахстан

КНБ               - Комитет национальной безопасности Республики

                    Казахстан

МВД               - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ                - Министерство здравоохранения Республики

                    Казахстан

МИД               - Министерство иностранных дел Республики

                    Казахстан

МИТ               - Министерство индустрии и торговли Республики

                    Казахстан

МКИ               - Министерство культуры и информации Республики

                    Казахстан

МО                - Министерство обороны Республики Казахстан

МТК               - Министерство транспорта и коммуникаций

                    Республики Казахстан

МТСЗН             - Министерство труда и социальной защиты

                    населения Республики Казахстан

МТС               - Министерство туризма и спорта Республики

                    Казахстан

МФ                - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭБП              - Министерство экономики и бюджетного

                    планирования Республики Казахстан

АИС               - Агентство Республики Казахстан по

                    информатизации и связи

АО "Самрук"       - акционерное общество "Казахстанский холдинг по

                    управлению государственными активами "Самрук"

АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

КПК               - Казахстанский Пресс-клуб

АО "Қазына"       - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

                    "Қазына"

ТПП РК            - Торгово-промышленная палата Республики Казахстан

СПР "Атамекен"    - Союз предпринимателей и работодателей "Атамекен"

АО "Казпочта"     - акционерное общество "Казпочта"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан