

**О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 325-р**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 августа 2007 года N 219-p

      Внести в
 распоряжение
 Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 325-р "О Плане мероприятий по переходу на европейские авиационные требования отрасли гражданской авиации Республики Казахстан в период до 2008 года" следующие изменения:

      в плане мероприятий по переходу на европейские авиационные требования отрасли гражданской авиации Республики Казахстан в период до 2008 года, утвержденном указанным распоряжением:

      в строке, порядковый номер 7, слова "До 31 марта 2007 года" заменить словами "До 31 декабря 2007 года";

      строку, порядковый номер 8, исключить;

      в строке, порядковый номер 9, слова "До 30 июня 2007 года" заменить словами "До 30 ноября 2007 года";

      строки, порядковые номера 10, 11 и 12, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
10.
 |
1. Анализ

состояния

отрасли

гражданской

авиации и

нормативно-

правовой

базы

Республики

Казахстан

в сфере

гражданской

авиации на

соответствие

международ-

ным авиаци-

онным требо-

ваниям и

стандартам.

2. Выявление

и анализ

потребностей

отрасли

гражданской

авиации

Республики

Казахстан и

отраслевой

нормативно-

правовой

базы,

подлежащей

приведению

в соответст-

вие с

европейскими

авиационными

требования-

ми.

3. Определе-

ние приори-

тетности

выявленных

потребностей

и их

очередности

перехода на

европейские

авиационные

стандарты.

4. Опреде-

ление круга

субъектов

гражданской

авиации,

деятельность

которых

подлежит

приведению в

соответствие

с европейс-

кими

авиационными

требования-

ми, с учетом

выявленных

потребностей

и очереднос-

ти.

5. Оценка

экономичес-

кой эффек-

тивности

перехода

отрасли

гражданской

авиации на

европейские

авиационные

стандарты
 |
Информация

в Прави-

тельство
 |
МТК
 |
До 31

октября

2007 года
 |
85,1
 |
Республи-

канский

бюджет
 |
|
11.
 |

1. Составле-

ние Програм-

мы повышения

квалификации

сотрудников

КГА МТК и

работников

субъектов

гражданской

авиации.

2. Определе-

ние перечня

квалифика-

ционных

требований к

работникам

отрасли и

сотрудникам

КГА МТК

РК для

формирования

перечня лиц,

направляемых

на повышение

квалификации

по

Программе.

3. Мероприя-

тия по

конкурсному

отбору лиц,

направляемых

на повышение

квалификации

по

Программе.

4. Проведе-

ние семина-

ров по

повышению

квалификации

 |
Информация

в Прави-

тельство
 |
МТК
 |
До 30

ноября

2007 года
 |
53,4
 |
Республи-

канский

бюджет
 |
|
12.
 |

1. Составле-

ние графика

перехода

отрасли

гражданской

авиации и

отраслевой

нормативно-

правовой

базы на

европейские

авиационные

требования.

2. Получение

заключения

EASA на

график

 |
Информация

в Прави-

тельство,

семинары
 |
МТК
 |
До 15

декабря

2007 года
 |
50,7
 |
Республи-

канский

бюджет
 |

                                                                 ".

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан