

**О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 325-р**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 августа 2007 года N 219-p

      Внести в 
распоряжение
 Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 325-р "О Плане мероприятий по переходу на европейские авиационные требования отрасли гражданской авиации Республики Казахстан в период до 2008 года" следующие изменения:
  
      в плане мероприятий по переходу на европейские авиационные требования отрасли гражданской авиации Республики Казахстан в период до 2008 года, утвержденном указанным распоряжением:
  
      в строке, порядковый номер 7, слова "До 31 марта 2007 года" заменить словами "До 31 декабря 2007 года";
  
      строку, порядковый номер 8, исключить;
  
      в строке, порядковый номер 9, слова "До 30 июня 2007 года" заменить словами "До 30 ноября 2007 года";
  
      строки, порядковые номера 10, 11 и 12, изложить в следующей редакции:
  
"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 1. Анализ   состояния   отрасли   гражданской   авиации и   нормативно-   правовой   базы   Республики   Казахстан   в сфере   гражданской   авиации на   соответствие   международ-   ным авиаци-   онным требо-   ваниям и   стандартам.   2. Выявление   и анализ   потребностей   отрасли   гражданской   авиации   Республики   Казахстан и   отраслевой   нормативно-   правовой   базы,   подлежащей   приведению   в соответст-   вие с   европейскими   авиационными   требования-   ми.   3. Определе-   ние приори-   тетности   выявленных   потребностей   и их   очередности   перехода на   европейские   авиационные   стандарты.   4. Опреде-   ление круга   субъектов   гражданской   авиации,   деятельность   которых   подлежит   приведению в   соответствие   с европейс-   кими   авиационными   требования-   ми, с учетом   выявленных   потребностей   и очереднос-   ти.   5. Оценка   экономичес-   кой эффек-   тивности   перехода   отрасли   гражданской   авиации на   европейские   авиационные   стандарты | Информация   в Прави-   тельство | МТК | До 31   октября   2007 года | 85,1 | Республи-   канский   бюджет |
| 11. | 1. Составле-   ние Програм-   мы повышения   квалификации   сотрудников   КГА МТК и   работников   субъектов   гражданской   авиации.   2. Определе-   ние перечня   квалифика-   ционных   требований к   работникам   отрасли и   сотрудникам   КГА МТК   РК для   формирования   перечня лиц,   направляемых   на повышение   квалификации   по   Программе.   3. Мероприя-   тия по   конкурсному   отбору лиц,   направляемых   на повышение   квалификации   по   Программе.   4. Проведе-   ние семина-   ров по   повышению   квалификации | Информация   в Прави-   тельство | МТК | До 30   ноября   2007 года | 53,4 | Республи-   канский   бюджет |
| 12. | 1. Составле-   ние графика   перехода   отрасли   гражданской   авиации и   отраслевой   нормативно-   правовой   базы на   европейские   авиационные   требования.   2. Получение   заключения   EASA на   график | Информация   в Прави-   тельство,   семинары | МТК | До 15   декабря   2007 года | 50,7 | Республи-   канский   бюджет |

                                                                 ".

*Премьер-Министр*
  
      
*Республики Казахстан*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан