

**Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 01.09.2010 № 123-р.

      Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы":

      1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане (далее - график).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 29 декабря 2007 года N 400-р

 **Сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса**
**"Новый университет" в городе Астане**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятия и этапы реализации  | Ответственные
исполнители  | Срок исполнения  | Примечание  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.  | 1. Создание акционерного
общества с участием
государства в уставном
капитале, осуществляющего
функции заказчика по
строительству и функции
дирекции научно-
образовательного комплекса
(далее - заказчик,
акционерное общество)  | Акимат
г. Астаны
  | Январь-февраль 2008 года  |
 |
| 2. Проведение семинара с
рассмотрением идеологии
создания и
функционирования
университета  | МОН, акимат
г. Астаны,
акционерное
общество  | Март 2008 года  |
| **2. Подготовительные мероприятия для начала строительства** |
| 2.  | 1. Мероприятия по изъятию
в установленном
законодательством порядке
земельных участков для
строительства нового
университета  | Акимат
г. Астаны,
акционерное
общество,
подрядчик  | IV квартал
2007 года - I квартал 2008 года  |
 |
| 2. Предоставление
подрядчиком нагрузок для
получения технических
условий  | Акимат
г. Астаны,
подрядчик  | IV квартал 2007 года  |
| 3. Выдача технических
условий  | Акимат
г. Астаны,
подрядчик  | IV квартал 2007 года  |
| **3. Проектно-изыскательские работы по строительству первой очереди** **(1-ый, 2-ой этапы)** |
| 3.  | 1. Определение
проектировщика в
соответствии с
законодательством о
государственных закупках  | Акционерное
общество  | IV квартал 2007 года  |

                     По пред-
ставлению акционер-
ным обществом проектно-
сметной
документа-
ции 1-ой
очереди
строитель-
ства  |
| 2. Разработка эскизного
проекта первой очереди
строительства и
генерального плана
застройки  | Акимат
г. Астаны,
проектировщик  | IV квартал 2007 года  |
| 3. Утверждение Градсоветом
эскизного проекта первой
очереди строительства и
генерального плана
застройки  | Акимат
г. Астаны  | IV квартал 2007 года  |
| 4. Геодезические и
инженерно-геологические
изыскания  | Акимат
г. Астаны,
проектировщик  | IV квартал 2007 года  |
| 5. Разработка рабочего
проекта первой очереди
строительства  | Акимат
г. Астаны,
проектировщик  | IV квартал 2007 года -
январь 2008
года  |
| 6. Согласование рабочего
проекта с заказчиком  | Акимат
г. Астаны,
проектировщик  | IV квартал
2007 года -
I квартал
2008 года  |
| 7. Проведение
государственной
экспертизы рабочего
проекта первой очереди
строительства  | Акимат
г. Астаны,
проектировщик  | Февраль-март
2008 года  |
| 8. Утверждение Комитетом
по делам строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства МИТ РК рабочего
проекта (поэтапно: нулевой
цикл, каркас зданий и сооружений, общая экспертиза)  |
  МИТ РК,
проектировщик   | Март-апрель
2008 года  |
| **4. Строительство первой очереди университета (1-ый, 2-ой этапы)** |
| 4.  | 4.1. Определение
подрядчика строительства
в соответствии с
законодательством о
государственных закупках  | Акционерное
общество  | После утверждения
проектно-
сметной
документации в
установленном
порядке  |
 |
| 4.2. Наименование работ:
1) Работы по рытью и
засыпке
2) Забивка свай
3) Нулевой цикл
4) Бетонные работы
5) Изоляционные работы
6) Фасадные работы
7) Отделочные работы
8) Работы по механике
9) Работы по электрике
10) Установка и наладка
лифтов
11) Наружные работы по
благоустройству
12) Приемка объекта
заказчиком  | Акимат г.
Астаны,
Подрядчик  | Март 2008
года - август
2008 года  |
| 1-ый этап финансирования  | МОН РК,
акимат
г. Астаны,
акционерное
общество,
подрядчик  | Сентябрь
2008 года  |
| 2-ой этап финансирования  | МОН РК,
акимат
г. Астаны,
акционерное
общество,
подрядчик  | Сентябрь
2009 года  |
| **5. Материально-техническое оснащение первой очереди** **(1-ый этап, 2-ой этапы)** |
| 5.  | 1. Разработка технического
задания на материально-
техническое оснащение и
лабораторное оборудование  | Акционерное
общество,
МОН РК  | IV квартал
2007 года
  |
 |
| 2. Закуп необходимого
оборудования:
1 этап
2 этап  | Акционерное
общество,
подрядчик
  | Май 2008 года

    Май 2009 года  |
| 3. Установка оборудования:
1 этап
2 этап  | Акционерное
общество,
подрядчик  | Август 2008
года
Август 2009 года  |
| 4. Тестирование и
сертификация оборудования:
1 этап
2 этап  | Акционерное
общество, МОН РК,
подрядчик  | Август 2008
года

  Август 2009 года  |
| 5. Утверждение и приемка
заказчиком:
1 этап
2 этап  | Акционерное
общество, МОН РК,
подрядчик  | Август 2008
года

  Сентябрь 2009
года  |
| **6. Учебно-методическое и кадровое обеспечение** |
| 6  | 1. Заключение договоров с  зарубежными партнерами по совместной подготовке
кадров и обмену
преподавателями  | Акционерное
общество, МОН РК  | Январь
2008 года  | Пункты 1,
2, 3, 4,
5 за счет
средств
акционер-
ного
общества  |
| 2. Повышение квалификации
и переподготовка
преподавателей за рубежом
для научно-
образовательного
комплекса "Новый
университет" в рамках
заключенных договоров  | Акционерное
общество, МОН РК  | Январь
2008 года - постоянно  |
| 3. Приглашение визитинг-
профессоров для научно-
образовательного комплекса
"Новый университет" в рамках заключенных договоров  | Акционерное
общество, МОН РК  | Сентябрь
2008 года -
постоянно  |
| 4. Разработка
образовательных программ (стандартов специальностей
и учебных программ)
бакалавриата и
магистратуры в рамках
заключенных договоров  | Акционерное
общество, МОН РК  | Январь-апрель
2008 года  |
| 5. Проработка вопроса
кадрового обеспечения
университета  | Акционерное
общество, МОН РК  | Январь-август
2008 года  |
| 6. Внесение предложений
по размещению
государственного
образовательного заказа
на 2008/2009 учебный год
по обучению в научно-
образовательном комплексе  | МОН РК  | Апрель
2008 года  | пункт 6 в
процессе
реализации
дополни-
тельно
будет
уточнен  |
| 7.  | Проектно-изыскательские
работы по строительству
второй очереди
университета  | Подрядчик  | Январь-июль
2008 года  | Пункты 9,
10, 13, 14, 17, 18 за счет
средств
акционер-
ного
общества  |
| 8.  | Строительство второй
очереди университета  | Подрядчик  | Сентябрь 2008
года - август
2009 года  |
| 9.  | Материально-техническое оснащение  | Подрядчик, акционерное общество, МОН РК  | Ноябрь 2008
года - август
2009 года  |
| 10.  | Учебно-методическое и
кадровое обеспечение  | Акционерное
общество,
МОН РК  | Январь-август 2009 года  |
| 11.  | Проектно-изыскательские
работы по строительству
третьей очереди
университета  | подрядчик  | Январь-май 2009 года  |
| 12.  | Строительство третьей
очереди университета  | подрядчик  | Сентябрь 2009
года - август
2010 года  |
| 13.  | Материально-техническое оснащение  | Подрядчик,
акционерное
общество,
МОН РК  | Ноябрь 2008
года - август
2009 года  |
| 14.  | Учебно-методическое и
кадровое обеспечение  | акционерное
общество,
МОН РК  | Январь-август
2010 года  |
| 15.  | Проектно-изыскательские
работы по строительству
четвертой очереди
университета  | Подрядчик  | Январь-май 2010 года  |
| 16.  | Строительство четвертой
очереди университета  | Подрядчик  | Сентябрь 2010
года - август
2011 года  |
| 17.  | Материально-техническое
оснащение  | Подрядчик,
акционерное
общество,
МОН РК  | Ноябрь 2010
года - август
2011 года  |
| 18.  | Учебно-методическое и
кадровое обеспечение  | Акционерное
общество,
МОН РК  | Январь 2008
года - август
2011 года  |

**Примечания:**

      Средства, необходимые для реализации Сетевого графика, будут определяться и уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в рамках действующего бюджетного законодательства.

      МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан