

**Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 01.09.2010 № 123-р.

      Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы":

      1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане (далее - график).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                 
распоряжением Премьер-Министра        
Республики Казахстан              
от 29 декабря 2007 года N 400-р

**Сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса**   
**"Новый университет" в городе Астане**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия и этапы реализации | Ответственные   исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1. | 1. Создание акционерного   общества с участием   государства в уставном   капитале, осуществляющего   функции заказчика по   строительству и функции   дирекции научно-   образовательного комплекса   (далее - заказчик,   акционерное общество) | Акимат   г. Астаны | Январь-февраль 2008 года |  |
| 2. Проведение семинара с   рассмотрением идеологии   создания и   функционирования   университета | МОН, акимат   г. Астаны,   акционерное   общество | Март 2008 года |
| **2. Подготовительные мероприятия для начала строительства** |
| 2. | 1. Мероприятия по изъятию   в установленном   законодательством порядке   земельных участков для   строительства нового   университета | Акимат   г. Астаны,   акционерное   общество,   подрядчик | IV квартал   2007 года - I квартал 2008 года |  |
| 2. Предоставление   подрядчиком нагрузок для   получения технических   условий | Акимат   г. Астаны,   подрядчик | IV квартал 2007 года |
| 3. Выдача технических   условий | Акимат   г. Астаны,   подрядчик | IV квартал 2007 года |
| **3. Проектно-изыскательские работы по строительству первой очереди**  **(1-ый, 2-ой этапы)** |
| 3. | 1. Определение   проектировщика в   соответствии с   законодательством о   государственных закупках | Акционерное   общество | IV квартал 2007 года | По пред-   ставлению акционер-   ным обществом проектно-   сметной   документа-   ции 1-ой   очереди   строитель-   ства |
| 2. Разработка эскизного   проекта первой очереди    строительства и   генерального плана   застройки | Акимат   г. Астаны,   проектировщик | IV квартал 2007 года |
| 3. Утверждение Градсоветом   эскизного проекта первой   очереди строительства и   генерального плана   застройки | Акимат   г. Астаны | IV квартал 2007 года |
| 4. Геодезические и   инженерно-геологические   изыскания | Акимат   г. Астаны,   проектировщик | IV квартал 2007 года |
| 5. Разработка рабочего   проекта первой очереди   строительства | Акимат   г. Астаны,   проектировщик | IV квартал 2007 года -   январь 2008   года |
| 6. Согласование рабочего   проекта с заказчиком | Акимат   г. Астаны,   проектировщик | IV квартал   2007 года -    I квартал   2008 года |
| 7. Проведение   государственной   экспертизы рабочего   проекта первой очереди   строительства | Акимат   г. Астаны,   проектировщик | Февраль-март   2008 года |
| 8. Утверждение Комитетом   по делам строительства и   жилищно-коммунального   хозяйства МИТ РК рабочего   проекта (поэтапно: нулевой   цикл, каркас зданий и сооружений, общая экспертиза) | МИТ РК,   проектировщик | Март-апрель   2008 года |
| **4. Строительство первой очереди университета (1-ый, 2-ой этапы)** |
| 4. | 4.1. Определение       подрядчика строительства    в соответствии с    законодательством о   государственных закупках | Акционерное   общество | После утверждения   проектно-   сметной   документации в   установленном   порядке |  |
| 4.2. Наименование работ:   1) Работы по рытью и   засыпке   2) Забивка свай   3) Нулевой цикл   4) Бетонные работы   5) Изоляционные работы   6) Фасадные работы   7) Отделочные работы   8) Работы по механике   9) Работы по электрике   10) Установка и наладка   лифтов   11) Наружные работы по   благоустройству   12) Приемка объекта   заказчиком | Акимат г.   Астаны,   Подрядчик | Март 2008   года - август   2008 года |
| 1-ый этап финансирования | МОН РК,   акимат   г. Астаны,   акционерное   общество,   подрядчик | Сентябрь   2008 года |
| 2-ой этап финансирования | МОН РК,   акимат   г. Астаны,   акционерное   общество,   подрядчик | Сентябрь   2009 года |
| **5. Материально-техническое оснащение первой очереди**  **(1-ый этап, 2-ой этапы)** |
| 5. | 1. Разработка технического   задания на материально-   техническое оснащение и   лабораторное оборудование | Акционерное   общество,   МОН РК | IV квартал   2007 года |  |
| 2. Закуп необходимого    оборудования:   1 этап   2 этап | Акционерное   общество,   подрядчик | Май 2008 года             Май 2009 года |
| 3. Установка оборудования:   1 этап   2 этап | Акционерное   общество,   подрядчик | Август 2008   года   Август 2009 года |
| 4. Тестирование и   сертификация оборудования:   1 этап   2 этап | Акционерное   общество, МОН РК,   подрядчик | Август 2008   года        Август 2009 года |
| 5. Утверждение и приемка   заказчиком:   1 этап   2 этап | Акционерное   общество, МОН РК,   подрядчик | Август 2008   года        Сентябрь 2009   года |
| **6. Учебно-методическое и кадровое обеспечение** |
| 6 | 1. Заключение договоров с  зарубежными партнерами по совместной подготовке    кадров и обмену   преподавателями | Акционерное   общество, МОН РК | Январь   2008 года | Пункты 1,   2, 3, 4,   5 за счет   средств   акционер-   ного   общества |
| 2. Повышение квалификации   и переподготовка   преподавателей за рубежом   для научно-   образовательного   комплекса "Новый   университет" в рамках   заключенных договоров | Акционерное   общество, МОН РК | Январь   2008 года - постоянно |
| 3. Приглашение визитинг-   профессоров для научно-   образовательного комплекса   "Новый университет" в рамках заключенных договоров | Акционерное   общество, МОН РК | Сентябрь   2008 года -    постоянно |
| 4. Разработка   образовательных программ (стандартов специальностей   и учебных программ)    бакалавриата и   магистратуры в рамках   заключенных договоров | Акционерное   общество, МОН РК | Январь-апрель   2008 года |
| 5. Проработка вопроса   кадрового обеспечения   университета | Акционерное   общество, МОН РК | Январь-август   2008 года |
| 6. Внесение предложений   по размещению    государственного   образовательного заказа   на 2008/2009 учебный год   по обучению в научно-   образовательном комплексе | МОН РК | Апрель   2008 года | пункт 6 в   процессе   реализации   дополни-   тельно   будет   уточнен |
| 7. | Проектно-изыскательские   работы по строительству   второй очереди   университета | Подрядчик | Январь-июль   2008 года | Пункты 9,   10, 13, 14, 17, 18 за счет   средств   акционер-   ного   общества |
| 8. | Строительство второй   очереди университета | Подрядчик | Сентябрь 2008   года - август   2009 года |
| 9. | Материально-техническое оснащение | Подрядчик, акционерное общество, МОН РК | Ноябрь 2008   года - август   2009 года |
| 10. | Учебно-методическое и   кадровое обеспечение | Акционерное   общество,   МОН РК | Январь-август 2009 года |
| 11. | Проектно-изыскательские   работы по строительству   третьей очереди   университета | подрядчик | Январь-май 2009 года |
| 12. | Строительство третьей   очереди университета | подрядчик | Сентябрь 2009   года - август   2010 года |
| 13. | Материально-техническое оснащение | Подрядчик,   акционерное   общество,   МОН РК | Ноябрь 2008   года - август   2009 года |
| 14. | Учебно-методическое и   кадровое обеспечение | акционерное   общество,   МОН РК | Январь-август   2010 года |
| 15. | Проектно-изыскательские   работы по строительству   четвертой очереди   университета | Подрядчик | Январь-май 2010 года |
| 16. | Строительство четвертой   очереди университета | Подрядчик | Сентябрь 2010   года - август   2011 года |
| 17. | Материально-техническое   оснащение | Подрядчик,   акционерное   общество,   МОН РК | Ноябрь 2010   года - август   2011 года |
| 18. | Учебно-методическое и   кадровое обеспечение | Акционерное   общество,   МОН РК | Январь 2008   года - август   2011 года |

**Примечания:**   
      Средства, необходимые для реализации Сетевого графика, будут определяться и уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в рамках действующего бюджетного законодательства.    
      МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан    
      МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан