

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 мая 2008 года N 139-р

      В целях дальнейшей реализации 
Стратегии
 индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и выполнения поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года:

      1. Утвердить прилагаемый 
План
 мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - План).

      2. Государственным органам и иным организациям Республики Казахстан:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию об исполнении Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден           
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 26 мая 2008 года N 139-р

**План мероприятий**
  
   
**по реализации поручений Президента Республики Казахстан,**
  
      
**данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам**
  
  
**реализации Стратегии индустриально-инновационного развития**
  
            
**Республики Казахстан на 2003-2015 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Срок   испол-   нения | Ответственные   за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Реализация Программы "30 корпоративных лидеров**   **Казахстана" и инфраструктурных проектов** | | | | |
| 1 | Проведение анализа и   актуализация перечня   проектов, поступивших   на рассмотрение   Государственной   комиссии по вопросам   модернизации экономики   в рамках Программы   "30 корпоративных   лидеров Казахстана" | Решение   Государственной   комиссии по   вопросам   модернизации   экономики | 5 июля   2008   года | МЭБП (созыв),   МИТ, АО   "Қазына",   заинтересо-   ванные госу-   дарственные   органы |
| 2 | Разработка системы   мониторинга реализации   инвестиционных   прорывных проектов | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июня   2008   года | МЭБП (созыв),   МИТ, АИС,   заинтересо-   ванные госу-   дарственные   органы,   национальные   холдинги   и компании |
| 3 | Разработка мер по   системной поддержке   роста отечественных   средних компаний   несырьевого сектора   в рамках Программы   "30 корпоративных   лидеров Казахстана" | Распоряжение   Премьер-   Министра   Республики   Казахстан | 5 июля   2008   года | МЭБП (созыв),   МИТ, заинте-   ресованные   государствен-   ные органы,   СПК |
| 4 | Разработка и реализа-   ция планов развития в   виде "дорожных карт"   в наиболее перспектив-   ных отраслях экономики   с привлечением   частного бизнеса,   национальных компаний   и холдингов | Приказы МИТ,   МСХ, МТС, МЭМР | 5 июля   2008   года | МИТ, МСХ,   МТС, МЭМР |
| 5 | Проведение активной   информационной работы   за рубежом по презен-   тации запланированных   к реализации инфра-   структурных проектов | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | Ежеквар-   тально   до 15   числа   послед-   него   месяца | МИД (созыв),   МЭМР, МТК,   АО "Самрук" |
| 6 | Внесение изменений в   действующие норматив-   ные правовые акты,   предусматривающие меры   по привлечению инвес-   тиционных компаний в   финансирование инфра-   структурных проектов | Проекты   нормативных   правовых актов | 15 июля   2008   года | МЭБП (созыв),   МЭМР, МТК,   АО "Самрук",   заинтересо-   ванные госу-   дарственные   органы |
| 7 | Продолжение работы по   совершенствованию   системы тарифообразо-   вания на долгосрочный   период с учетом   инвестиционной привле-   кательности сфер   естественных монополий | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | 15   августа   2008   года | АРЕМ (созыв),   МЭМР, МТК,   АО "Самрук" |
| **Развитие кластерной инициативы** | | | | |
| 8 | Формирование перечня   наиболее перспективных   кластеров и разработка   планов мероприятий их   развития | Распоряжение   Премьер-   Министра   Республики   Казахстан | 15   сентября   2008   года | МИТ (созыв),   МЭБП, МСХ,   МТК, МЭМР,   МТС,   АО "Самрук",   АО "Қазына",   АО "ҚазАгро",   акимы облас-   тей, городов   Астаны и   Алматы, СПК |
| **Развитие специальных экономических и индустриальных зон** | | | | |
| 9 | Рассмотрение на засе-   дании Республиканской   бюджетной комиссии   вопроса о выделении   дополнительных средств   на завершение строи-   тельства инфраструкту-   ры специальной   экономической зоны   "Оңтүстік" при уточне-   нии республиканского   бюджета на 2008 год | Решение   Республиканской   бюджетной   комиссии | 30 мая   2008   года | МИТ (созыв),   МЭБП,   акимат Южно-   Казахстанской   области |
| 10 | Рассмотрение на засе-   дании Республиканской   бюджетной комиссии   вопросов финансирова-   ния строительства   инфраструктуры спе-   циальной экономической   зоны "Парк информа-   ционных технологий   "Алатау" | Решение   Республиканской   бюджетной   комиссии | 30 мая   2008   года | МИТ (созыв),   МЭБП,   АО "Самғау" |
| 11 | Обеспечение изъятия   земельных участков   отведенных под строи-   тельство специальной   экономической зоны   "Парк информационных   технологий "Алатау" | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | 15   октября   2008   года | Акимат   Алматинской   области,   МИТ, АУЗР |
| 12 | Внесение предложений   по оптимизации дейст-   вующих и создаваемых   специальных экономи-   ческих зон с учетом   необходимости концент-   рации бюджетного   финансирования | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июля   2008   года | МИТ (созыв),   МЭБП, МФ |
| 13 | Выявление проблемных   вопросов работы   индустриальных зон в   Карагандинской области   и городе Астане и раз-   работка Плана меро-   приятий по их решению | Совместный   приказ МИТ и   акиматов   Карагандинской   области и   города Астаны | 15 июля   2008   года | МИТ (созыв),   акиматы Кара-   гандинской   области и   города Астаны |
| **Меры по повышению конкурентоспособности**   **факторов производства** | | | | |
| 14 | Проведение анализа   реализации Государ-   ственной программы   развития науки Респуб-   лики Казахстан и раз-   работка предложений по   интеграции науки и   производства, формиро-   ванию кадровой полити-   ки в науке и стимули-   рованию притока   молодых ученых | Проект Указа   Президента   Республики   Казахстан | 15   октября   2008   года | МОН (созыв),   АО "Самғау",   заинтересо-   ванные госу-   дарственные   органы |
| 15 | Разработка проекта   Концепции создания   международного   "IT-Университета" в   специальной экономи-   ческой зоне "Парк   информационных   технологий "Алатау" | Проект   нормативного   правового акта | 15 июня   2008   года | АИС (созыв),   МОН, МИТ,   АО "Қазына",   МЭБП,   АО "Самғау" |
| 16 | Принятие Государствен-   ной программы разви-   тия технического и   профессионального   образования в   Республике Казахстан | Проект Указа   Президента   Республики   Казахстан | 5 июля   2008   года | МОН |
| 17 | Разработка более   эффективных и адапти-   рованных к современным   условиям механизмов по   совершенствованию   миграционной политики,   направленных на при-   влечение высококвали-   фицированной иностран-   ной рабочей силы с   учетом интересов   национальной   безопасности | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июля   2008   года | МТСЗН   (созыв), МИТ,   МВД, МЭМР,   МСХ, МТК |
| **Меры по увеличению доли казахстанских производителей**   **в объемах государственных закупок** | | | | |
| 18 | Подготовка аналитичес-   кой справки о динамике   доли казахстанских   производителей в общих   объемах закупок АО   "Казахстанский холдинг   по управлению госу-   дарственными активами   "Самрук" и всех   дочерних и зависимых   организаций, входящих   в холдинг | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Май   2008   года | МЭБП (созыв),   АО "Самрук" |
| 19 | Выработка и принятие   системных мер по   увеличению доли казах-   станских производите-   лей в общих объемах   закупок национальных   холдингов, компаний и   организаций с госу-   дарственным участием,   в том числе с примене-   нием для отечественных   производителей услов-   ной цены и среднесроч-   ного планирования   закупок | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июля   2008   года | МЭБП (созыв),   МФ, МЭМР,   МИТ,   АО "Самрук",   АО "Қазына",   АО "ҚазАгро",   АО "Самғау" |
| 20 | Принятие системных мер   по неукоснительному   исполнению недрополь-   зователями законода-   тельства о казахстан-   ском содержании при   осуществлении операций   по недропользованию с   представлением   информации в разрезе   компаний | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | Ежеквар-   тально   до 15   числа   послед-   него   месяца | МИТ (созыв),   МЭМР, МФ |
| **Развитие государственных холдингов, институтов развития**   **и социально-предпринимательских корпораций** | | | | |
| 21 | Разработка новых   подходов к бюджетному   финансированию дея-   тельности институтов   развития с целью   смещения акцента с   критерия прибыльности   к целевым задачам   (сервисная миссия) и   внесения предложений   по коррективам в   стратегии их развития | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июня   2008   года | МЭБП (созыв),   МИТ, МСХ,   МОН,   АО "Қазына",   АО "Самрук",   АО "ҚазАгро",   АО "Самғау" |
| 22 | Разработка плана меро-   приятий по выработке   механизма, обеспечи-   вающего эффективность,   прозрачность и крите-   рии оценки деятельнос-   ти АО "Казахстанский   холдинг по управлению   государственными   активами "Самрук",   АО "Фонд устойчивого   развития "Қазына", АО   "Национальный холдинг   "ҚазАгро", АО   "Национальный научно-   технологический   холдинг "Самғау" | Приказ МИТ | 15   августа   2008   года | МИТ (созыв),   МЭБП,   МФ, МЭМР,   МСХ, МЮ |
| 23 | Разработка и утвержде-   ние механизмов финан-   совой поддержки госу-   дарственными холдинга-   ми и социально-   предпринимательскими   корпорациями инициатив   частного сектора,   предусматривающих   порядок сбора и оценки   заявок, перечня   инструментов поддерж-   ки, форм совместной   деятельности, порядка   обращения   предпринимателей | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июня   2008   года | МИТ (созыв),   МЭБП, МСХ,   МОН, госу-   дарственные   холдинги, СПК |
| 24 | Принятие плана разви-   тия АО "Корпорация по   развитию и продвижению   экспорта" и определе-   ние источников   финансирования | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июля   2008   года | МИТ (созыв),   МЭБП,   АО "Қазына" |
| 25 | Принятие мер по   капитализации АО "Банк   развития Казахстана"   до 1 млрд. долларов США | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июля   2008   года | МИТ, МЭБП,   АО "Қазына" |
| 26 | Внесение предложений   по выделению АО "Банк   развития Казахстана"   бюджетных кредитов для   развития приоритетных   отраслей обрабатываю-   щей промышленности и   инфраструктуры на   доступных условиях | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | 15 июля   2008   года | МИТ, МЭБП,   МФ, АО   "Қазына" |
| **Привлечение прямых иностранных инвестиций** | | | | |
| 27 | Разработка плана меро-   приятий, предусматри-   вающего проработку и   создание совместных   фондов с иностранными   государствами | Приказ МИТ | 15 июля   2008   года | МИТ,   АО "Қазына" |
| 28 | Разработка плана меро-   приятий по привлече-   нию инвестиций из   стран Юго-Восточной   Азии и Ближнего   Востока | Распоряжение   Премьер-   Министра   Республики   Казахстан | 15   октября   2008   года | МИТ (созыв),   МФ, МИД,   МЭБП, МСХ,   МОН,   АО "Қазына",   АО "Самрук",   АО "ҚазАгро" |
| 29 | Устранение имеющихся   ограничений для   развития инструментов   исламского   финансирования | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | 15   августа   2008   года | АФН (созыв),   МЭБП, МФ,   МИТ, НБ, МЮ |
| **Координация работ по реализации Стратегии**   **индустриально-инновационного развития**   **Республики Казахстан на 2003-2015 годы** | | | | |
| 30 | Внесение проекта рас-   поряжения о создании   рабочей группы для   выработки предложений   по координации работ   по реализации Страте-   гии индустриально-   инновационного   развития Республики   Казахстан на   2003-2015 годы | Распоряжение   Премьер-   Министра   Республики   Казахстан | Май   2008   года | МИТ (созыв),   заинтересо-   ванные госу-   дарственные   органы |

**Примечание: расшифровка аббревиатур и сокращений:**

МСХ          - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
  
МЮ           - Министерство юстиции Республики Казахстан
  
МОН          - Министерство образования и науки Республики Казахстан
  
МЗ           - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
  
МТСЗН        - Министерство труда и социальной защиты населения
  
               Республики Казахстан
  
МИТ          - Министерство индустрии и торговли Республики
  
               Казахстан
  
МТК          - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
  
               Казахстан
  
МФ           - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МООС         - Министерство охраны окружающей среды Республики
  
               Казахстан
  
МКИ          - Министерство культуры и информации Республики
  
               Казахстан
  
МТС          - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
  
МИД          - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
  
МВД          - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
  
МЭБП         - Министерство экономики и бюджетного планирования
  
               Республики Казахстан
  
МЭМР         - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
               Республики Казахстан
  
АФН          - Агентство Республики Казахстан по регулированию и
  
               надзору финансового рынка и финансовых организаций
  
АРЕМ         - Агентство Республики Казахстан по регулированию
  
               естественных монополий
  
АЗК          - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренций
  
АИС          - Агентство Республики Казахстан по информатизации и
  
               связи
  
АУЗР         - Агентство Республики Казахстан по управлению
  
               земельными ресурсами
  
АО "Қазына"  - акционерное общество "Фонд устойчивого развития
  
               "Қазына"
  
АО "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по
  
               управлению государственными активами "Самрук"
  
АО "ҚазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг "ҚазАгро"
  
АО "Самғау"  - акционерное общество "Национальный
  
               научно-технологический холдинг "Самғау"
  
СПК          - социально-предпринимательские корпорации
  
СЭЗ          - специальная экономическая зона

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан