

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 мая 2008 года N 139-р

      В целях дальнейшей реализации
 Стратегии
 индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и выполнения поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года:

      1. Утвердить прилагаемый
 План
 мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - План).

      2. Государственным органам и иным организациям Республики Казахстан:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию об исполнении Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 26 мая 2008 года N 139-р

**План мероприятий**

**по реализации поручений Президента Республики Казахстан,**

**данных на совещании 16 апреля 2008 года по вопросам**

**реализации Стратегии индустриально-инновационного развития**

**Республики Казахстан на 2003-2015 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N

п/п
 |
Мероприятие
 |
Форма

завершения
 |
Срок

испол-

нения
 |
Ответственные

за исполнение
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
|
**Реализация Программы "30 корпоративных лидеров**

**Казахстана" и инфраструктурных проектов**
 |
|
1
 |
Проведение анализа и

актуализация перечня

проектов, поступивших

на рассмотрение

Государственной

комиссии по вопросам

модернизации экономики

в рамках Программы

"30 корпоративных

лидеров Казахстана"
 |
Решение

Государственной

комиссии по

вопросам

модернизации

экономики
 |
5 июля

2008

года
 |
МЭБП (созыв),

МИТ, АО

"Қазына",

заинтересо-

ванные госу-

дарственные

органы
 |
|
2
 |
Разработка системы

мониторинга реализации

инвестиционных

прорывных проектов
 |
Предложения в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июня

2008

года
 |
МЭБП (созыв),

МИТ, АИС,

заинтересо-

ванные госу-

дарственные

органы,

национальные

холдинги

и компании
 |
|
3
 |
Разработка мер по

системной поддержке

роста отечественных

средних компаний

несырьевого сектора

в рамках Программы

"30 корпоративных

лидеров Казахстана"
 |
Распоряжение

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан
 |
5 июля

2008

года
 |
МЭБП (созыв),

МИТ, заинте-

ресованные

государствен-

ные органы,

СПК
 |
|
4
 |
Разработка и реализа-

ция планов развития в

виде "дорожных карт"

в наиболее перспектив-

ных отраслях экономики

с привлечением

частного бизнеса,

национальных компаний

и холдингов
 |
Приказы МИТ,

МСХ, МТС, МЭМР
 |
5 июля

2008

года
 |
МИТ, МСХ,

МТС, МЭМР
 |
|
5
 |
Проведение активной

информационной работы

за рубежом по презен-

тации запланированных

к реализации инфра-

структурных проектов
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
Ежеквар-

тально

до 15

числа

послед-

него

месяца
 |
МИД (созыв),

МЭМР, МТК,

АО "Самрук"
 |
|
6
 |
Внесение изменений в

действующие норматив-

ные правовые акты,

предусматривающие меры

по привлечению инвес-

тиционных компаний в

финансирование инфра-

структурных проектов
 |
Проекты

нормативных

правовых актов
 |
15 июля

2008

года
 |
МЭБП (созыв),

МЭМР, МТК,

АО "Самрук",

заинтересо-

ванные госу-

дарственные

органы
 |
|
7
 |
Продолжение работы по

совершенствованию

системы тарифообразо-

вания на долгосрочный

период с учетом

инвестиционной привле-

кательности сфер

естественных монополий
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15

августа

2008

года
 |
АРЕМ (созыв),

МЭМР, МТК,

АО "Самрук"
 |
|
**Развитие кластерной инициативы**
 |
|
8
 |
Формирование перечня

наиболее перспективных

кластеров и разработка

планов мероприятий их

развития
 |
Распоряжение

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан
 |
15

сентября

2008

года
 |
МИТ (созыв),

МЭБП, МСХ,

МТК, МЭМР,

МТС,

АО "Самрук",

АО "Қазына",

АО "ҚазАгро",

акимы облас-

тей, городов

Астаны и

Алматы, СПК
 |
|
**Развитие специальных экономических и индустриальных зон**
 |
|
9
 |
Рассмотрение на засе-

дании Республиканской

бюджетной комиссии

вопроса о выделении

дополнительных средств

на завершение строи-

тельства инфраструкту-

ры специальной

экономической зоны

"Оңтүстік" при уточне-

нии республиканского

бюджета на 2008 год
 |
Решение

Республиканской

бюджетной

комиссии
 |
30 мая

2008

года
 |
МИТ (созыв),

МЭБП,

акимат Южно-

Казахстанской

области
 |
|
10
 |
Рассмотрение на засе-

дании Республиканской

бюджетной комиссии

вопросов финансирова-

ния строительства

инфраструктуры спе-

циальной экономической

зоны "Парк информа-

ционных технологий

"Алатау"
 |
Решение

Республиканской

бюджетной

комиссии
 |
30 мая

2008

года
 |
МИТ (созыв),

МЭБП,

АО "Самғау"
 |
|
11
 |
Обеспечение изъятия

земельных участков

отведенных под строи-

тельство специальной

экономической зоны

"Парк информационных

технологий "Алатау"
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15

октября

2008

года
 |
Акимат

Алматинской

области,

МИТ, АУЗР
 |
|
12
 |
Внесение предложений

по оптимизации дейст-

вующих и создаваемых

специальных экономи-

ческих зон с учетом

необходимости концент-

рации бюджетного

финансирования
 |
Предложения в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июля

2008

года
 |
МИТ (созыв),

МЭБП, МФ
 |
|
13
 |
Выявление проблемных

вопросов работы

индустриальных зон в

Карагандинской области

и городе Астане и раз-

работка Плана меро-

приятий по их решению
 |
Совместный

приказ МИТ и

акиматов

Карагандинской

области и

города Астаны
 |
15 июля

2008

года
 |
МИТ (созыв),

акиматы Кара-

гандинской

области и

города Астаны
 |
|
**Меры по повышению конкурентоспособности**

**факторов производства**
 |
|
14
 |
Проведение анализа

реализации Государ-

ственной программы

развития науки Респуб-

лики Казахстан и раз-

работка предложений по

интеграции науки и

производства, формиро-

ванию кадровой полити-

ки в науке и стимули-

рованию притока

молодых ученых
 |
Проект Указа

Президента

Республики

Казахстан
 |
15

октября

2008

года
 |
МОН (созыв),

АО "Самғау",

заинтересо-

ванные госу-

дарственные

органы
 |
|
15
 |
Разработка проекта

Концепции создания

международного

"IT-Университета" в

специальной экономи-

ческой зоне "Парк

информационных

технологий "Алатау"
 |
Проект

нормативного

правового акта
 |
15 июня

2008

года
 |
АИС (созыв),

МОН, МИТ,

АО "Қазына",

МЭБП,

АО "Самғау"
 |
|
16
 |
Принятие Государствен-

ной программы разви-

тия технического и

профессионального

образования в

Республике Казахстан
 |
Проект Указа

Президента

Республики

Казахстан
 |
5 июля

2008

года
 |
МОН
 |
|
17
 |
Разработка более

эффективных и адапти-

рованных к современным

условиям механизмов по

совершенствованию

миграционной политики,

направленных на при-

влечение высококвали-

фицированной иностран-

ной рабочей силы с

учетом интересов

национальной

безопасности
 |
Предложения в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июля

2008

года
 |
МТСЗН

(созыв), МИТ,

МВД, МЭМР,

МСХ, МТК
 |
|
**Меры по увеличению доли казахстанских производителей**

**в объемах государственных закупок**
 |
|
18
 |
Подготовка аналитичес-

кой справки о динамике

доли казахстанских

производителей в общих

объемах закупок АО

"Казахстанский холдинг

по управлению госу-

дарственными активами

"Самрук" и всех

дочерних и зависимых

организаций, входящих

в холдинг
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
Май

2008

года
 |
МЭБП (созыв),

АО "Самрук"
 |
|
19
 |
Выработка и принятие

системных мер по

увеличению доли казах-

станских производите-

лей в общих объемах

закупок национальных

холдингов, компаний и

организаций с госу-

дарственным участием,

в том числе с примене-

нием для отечественных

производителей услов-

ной цены и среднесроч-

ного планирования

закупок
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июля

2008

года
 |
МЭБП (созыв),

МФ, МЭМР,

МИТ,

АО "Самрук",

АО "Қазына",

АО "ҚазАгро",

АО "Самғау"
 |
|
20
 |
Принятие системных мер

по неукоснительному

исполнению недрополь-

зователями законода-

тельства о казахстан-

ском содержании при

осуществлении операций

по недропользованию с

представлением

информации в разрезе

компаний
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
Ежеквар-

тально

до 15

числа

послед-

него

месяца
 |
МИТ (созыв),

МЭМР, МФ
 |
|
**Развитие государственных холдингов, институтов развития**

**и социально-предпринимательских корпораций**
 |
|
21
 |
Разработка новых

подходов к бюджетному

финансированию дея-

тельности институтов

развития с целью

смещения акцента с

критерия прибыльности

к целевым задачам

(сервисная миссия) и

внесения предложений

по коррективам в

стратегии их развития
 |
Предложения в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июня

2008

года
 |
МЭБП (созыв),

МИТ, МСХ,

МОН,

АО "Қазына",

АО "Самрук",

АО "ҚазАгро",

АО "Самғау"
 |
|
22
 |
Разработка плана меро-

приятий по выработке

механизма, обеспечи-

вающего эффективность,

прозрачность и крите-

рии оценки деятельнос-

ти АО "Казахстанский

холдинг по управлению

государственными

активами "Самрук",

АО "Фонд устойчивого

развития "Қазына", АО

"Национальный холдинг

"ҚазАгро", АО

"Национальный научно-

технологический

холдинг "Самғау"
 |
Приказ МИТ
 |
15

августа

2008

года
 |
МИТ (созыв),

МЭБП,

МФ, МЭМР,

МСХ, МЮ
 |
|
23
 |
Разработка и утвержде-

ние механизмов финан-

совой поддержки госу-

дарственными холдинга-

ми и социально-

предпринимательскими

корпорациями инициатив

частного сектора,

предусматривающих

порядок сбора и оценки

заявок, перечня

инструментов поддерж-

ки, форм совместной

деятельности, порядка

обращения

предпринимателей
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июня

2008

года
 |
МИТ (созыв),

МЭБП, МСХ,

МОН, госу-

дарственные

холдинги, СПК
 |
|
24
 |
Принятие плана разви-

тия АО "Корпорация по

развитию и продвижению

экспорта" и определе-

ние источников

финансирования
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июля

2008

года
 |
МИТ (созыв),

МЭБП,

АО "Қазына"
 |
|
25
 |
Принятие мер по

капитализации АО "Банк

развития Казахстана"

до 1 млрд. долларов США
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июля

2008

года
 |
МИТ, МЭБП,

АО "Қазына"
 |
|
26
 |
Внесение предложений

по выделению АО "Банк

развития Казахстана"

бюджетных кредитов для

развития приоритетных

отраслей обрабатываю-

щей промышленности и

инфраструктуры на

доступных условиях
 |
Предложения в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15 июля

2008

года
 |
МИТ, МЭБП,

МФ, АО

"Қазына"
 |
|
**Привлечение прямых иностранных инвестиций**
 |
|
27
 |
Разработка плана меро-

приятий, предусматри-

вающего проработку и

создание совместных

фондов с иностранными

государствами
 |
Приказ МИТ
 |
15 июля

2008

года
 |
МИТ,

АО "Қазына"
 |
|
28
 |
Разработка плана меро-

приятий по привлече-

нию инвестиций из

стран Юго-Восточной

Азии и Ближнего

Востока
 |
Распоряжение

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан
 |
15

октября

2008

года
 |
МИТ (созыв),

МФ, МИД,

МЭБП, МСХ,

МОН,

АО "Қазына",

АО "Самрук",

АО "ҚазАгро"
 |
|
29
 |
Устранение имеющихся

ограничений для

развития инструментов

исламского

финансирования
 |
Предложения в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
15

августа

2008

года
 |
АФН (созыв),

МЭБП, МФ,

МИТ, НБ, МЮ
 |
|
**Координация работ по реализации Стратегии**

**индустриально-инновационного развития**

**Республики Казахстан на 2003-2015 годы**
 |
|
30
 |
Внесение проекта рас-

поряжения о создании

рабочей группы для

выработки предложений

по координации работ

по реализации Страте-

гии индустриально-

инновационного

развития Республики

Казахстан на

2003-2015 годы
 |
Распоряжение

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан
 |
Май

2008

года
 |
МИТ (созыв),

заинтересо-

ванные госу-

дарственные

органы
 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур и сокращений:**

МСХ          - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЮ           - Министерство юстиции Республики Казахстан

МОН          - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ           - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТСЗН        - Министерство труда и социальной защиты населения

               Республики Казахстан

МИТ          - Министерство индустрии и торговли Республики

               Казахстан

МТК          - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

               Казахстан

МФ           - Министерство финансов Республики Казахстан

МООС         - Министерство охраны окружающей среды Республики

               Казахстан

МКИ          - Министерство культуры и информации Республики

               Казахстан

МТС          - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МИД          - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МВД          - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭБП         - Министерство экономики и бюджетного планирования

               Республики Казахстан

МЭМР         - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

               Республики Казахстан

АФН          - Агентство Республики Казахстан по регулированию и

               надзору финансового рынка и финансовых организаций

АРЕМ         - Агентство Республики Казахстан по регулированию

               естественных монополий

АЗК          - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренций

АИС          - Агентство Республики Казахстан по информатизации и

               связи

АУЗР         - Агентство Республики Казахстан по управлению

               земельными ресурсами

АО "Қазына"  - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

               "Қазына"

АО "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по

               управлению государственными активами "Самрук"

АО "ҚазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг "ҚазАгро"

АО "Самғау"  - акционерное общество "Национальный

               научно-технологический холдинг "Самғау"

СПК          - социально-предпринимательские корпорации

СЭЗ          - специальная экономическая зона

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан