

**О внесении дополнений и изменения в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 января 2008 года N 13-р**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июня 2008 года N 170-р

      Внести в
 распоряжение
 Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 января 2008 года N 13-р "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 10-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны" следующие дополнения и изменение:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Закрепить за центральными государственными органами делегации областей и города Алматы по встрече участников и сопровождению их в период проведения мероприятий, посвященных 10-летию столицы Республики Казахстан - города Астаны, согласно приложению к настоящему распоряжению";

      План мероприятий по подготовке и проведению 10-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

      дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Приложение 1

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 20 июня 2008 года N 170-р

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 19 января 2008 года N 13-р

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**10-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**N**

**п/п**
 |
**Перечень мероприятий**
 |
**Сроки**

**исполнения**
 |
**Форма**

**завершения**
 |
**Ответственные**

**за исполнение**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
|
**1. Комплекс мероприятий по празднованию 10-летия столицы**

**Республики Казахстан - города Астаны**
 |
|
**1.1. Культурно-массовые мероприятия**
 |
|
1.
 |
Конкурс песен об Астане

"Астана жұлдызы"
 |
28 июня

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
2.
 |
Фестиваль "С любовью в

Астану": презентация

объектов от областей,

проведение концертных

программ силами областных

творческих коллективов,

гала-концерт
 |
С 1

по 4 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат города

Астаны, акимы

областей и

г. Алматы
 |
|
3.
 |
Фестиваль кочевой

цивилизации "Тысячелетия

вокруг Астаны": обеспечить

участие республиканских

творческих коллективов
 |
С  1

по 6 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат города

Астаны, МКИ
 |
|
4.
 |
Представление с участием

каскадеров-конников

"Ат жалында"
 |
1 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
5.
 |
Театральный калейдоскоп

"Рампы Астаны" с участием

драматических театральных

коллективов страны
 |
с 1

по 6 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат города

Астаны, МКИ
 |
|
6.
 |
Мушайра поэтов

"Астана - Жүрек"
 |
1 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат города

Астаны, МКИ
 |
|
7.
 |
Встреча с постановочной

группой фильма "Монгол",

демонстрация фильма
 |
1 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
8.
 |
IV Международный

музыкальный фестиваль

"Опералия - 2008"
 |
1 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
9.
 |
Вечера инструментальной

музыки на набережной

реки Есиль "Река звука"
 |
с 1

по 5 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
10.
 |
Конкурс КВН с участием

команд из регионов и

ближнего зарубежья

"Улыбка Астаны"
 |
2-3 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
11.
 |
Фестиваль детского

музыкального искусства
 |
3 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
12.
 |
Праздник тюркской

традиционной музыки

"Астана - Аркау"
 |
4 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
13.
 |
Торжественное собрание,

посвященное 10-летию

Астаны: обеспечить

организацию и проведение

концертной программы
 |
4 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
МКИ, акимат

города Астаны
 |
|
14.
 |
Вечер популярных

эстрадных песен

"Ән мен әнші Астанада"
 |
4 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
15.
 |
Торжественный прием от

имени Президента

Республики Казахстан
 |
4 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
16.
 |
Гала-концерт мастеров

искусств города Москвы

"С любовью из Москвы"
 |
5 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
17.
 |
Фестиваль национально-

культурных центров

"Алтын Бесік"
 |
6 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
18.
 |
Финал интеллектуальной

Олимпиады

"Астана и астанинцы"
 |
6 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
19.
 |
Молодежный музыкальный

футуристический вечер

"Астана - ворота будущего"
 |
6 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
20.
 |
Праздничный спектакль-

феерия "С любовью Астана"
 |
6 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
**1.2. Конференции, симпозиумы, форумы, выставки международного**

**и республиканского значения**
 |
|
21.
 |
17-ая сессия Парламентской

Ассамблеи ОБСЕ

(по отдельной программе)
 |
С 29 июня

по 3 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
22.
 |
Выставка "Сакское золото"
 |
1 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
МКИ, МОН,

акимат города

Алматы,

институт

археологии
 |
|
23.
 |
Фото-баллада

"Городская рапсодия"
 |
1 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
24.
 |
Научно-практическая

конференция "Роль степных

городов в цивилизации

номадов"
 |
2 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
25.
 |
Выставка достижений

столичных бизнес-структур

"Он белес"
 |
2 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
МИТ, акимат

города Астаны
 |
|
26.
 |
Международный пленэр

художников

"Я увидел Астану"
 |
2 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
27.
 |
Выставка современного

изобразительного искусства

"Астанинские линии"
 |
3 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
28.
 |
Международная научно-

практическая конференция

"20 век: История переноса

столиц"
 |
4 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
29.
 |
Юбилейная сессия

Международной ассамблеи

столиц и крупных городов

(МАГ)
 |
5 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
30.
 |
Круглый стол с участием

писателей "Елбасы мен

Елорда"; презентация

Энциклопедии "Астана"

и фотоальбома "Астана

24 часа: Утро. День. Ночь"
 |
5 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
31.
 |
Фото-выставка

"Елбасы мен Елорда"
 |
5 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
**1.3. Открытие новых объектов**
 |
|
32.
 |
Открытие автодороги

"Южный обход города

Астаны"
 |
До 30

июня

2008 года
 |
Открытие

объекта
 |
МТК
 |
|
33.
 |
Открытие Республиканского

диагностического центра
 |
1 июля

2008 года
 |
Открытие

объекта
 |
МЗ, акимат

города Астаны
 |
|
34.
 |
Открытие Республиканского

центра нейрохирургии
 |
1 июля

2008 года
 |
Открытие

объекта
 |
МЗ, акимат

города Астаны
 |
|
35.
 |
Открытие Научно-исследова-

тельского института скорой

помощи
 |
1 июля

2008 года
 |
Открытие

объекта
 |
МЗ, акимат

города Астаны
 |
|
36.
 |
Открытие крытого стадиона

на 30000 мест
 |
3 июля

2008 года
 |
Открытие

объекта
 |
УДП, акимат

города Астаны
 |
|
37.
 |
Открытие Дворца Республики
 |
4 июля

2008 года
 |
Открытие

объекта
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
38.
 |
Открытие Монумента

"Қазақ Елі"
 |
6 июля

2008 года
 |
Открытие

объекта
 |
Акимат

города Астаны
 |
|
**1.4. Информационно-имиджевая работа**
 |
|
39.
 |
Организовать и провести

пресс-туры для иностранных

журналистов
 |
С 1

по 6 июля

2008 года
 |
Программа

проведения
 |
МИД
 |
|
40.
 |
Реализация Медиа-плана

информационного

сопровождения празднования

10-летия столицы

Казахстана - города Астаны
 |
Постоянно
 |
Согласно

Медиа-плану
 |
Акимат города

Астаны, МКИ и

другие

центральные

государственные

органы

(согласно

закреплению)
 |

**Примечание:**

Расшифровка аббревиатур:

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

Приложение 2

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 20 июня 2008 года N 170-р

Приложение

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 19 января 2008 года N 13-р

**Закрепление**

**делегаций областей, и города Алматы за центральными**

**государственными органами в период проведения мероприятий,**

**посвященных 10-летию столицы Республики Казахстан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
**Наименование**

**учреждений**
 |

 |
**Наименование**

**областей, города**
 |
|
1
 |

 |
2
 |
|
Министерство юстиции

Республики Казахстан
 |

 |
Кызылординская область
 |
|
Министерство финансов

Республики Казахстан
 |

 |
Актюбинская область
 |
|
Министерство здравоохра-

нения Республики Казахстан
 |

 |
Карагандинская область
 |
|
Министерство транспорта и

коммуникаций Республики

Казахстан
 |

 |
Восточно-Казахстанская

область
 |
|
Министерство образования и

науки Республики Казахстан
 |

 |
Жамбылская область
 |
|
Министерство индустрии и

торговли Республики

Казахстан
 |

 |
Алматинская область
 |
|
Министерство энергетики и

минеральных ресурсов

Республики Казахстан
 |

 |
Павлодарская область
 |
|
Министерство труда и

социальной защиты населения

Республики Казахстан
 |

 |
Западно-Казахстанская

область
 |
|
Министерство культуры и

информации Республики

Казахстан
 |

 |
Южно-Казахстанская

область
 |
|
Министерство туризма и

спорта Республики Казахстан
 |

 |
Мангистауская область
 |
|
Министерство сельского

хозяйства Республики

Казахстан
 |

 |
город Алматы
 |
|
Министерство охраны

окружающей среды Республики

Казахстан
 |

 |
Северо-Казахстанская

область
 |
|
Министерство экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан
 |

 |
Атырауская область
 |
|
Министерство по

чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан
 |

 |
Акмолинская область
 |
|
Агентство по управлению

земельными ресурсами

Республики Казахстан
 |

 |
Костанайская область
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан