

**Об утверждении Плана по ускоренному переходу казахстанских организаций на международные стандарты на 2008-2009 годы**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 июня 2008 года N 172-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 марта 2010 года № 43-р

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 09.03.2010 № 43-р.

      С целью перехода секторов экономики Республики Казахстан па международные стандарты:

      1. Утвердить прилагаемый План по ускоренному переходу казахстанских организаций на международные стандарты на 2008-2009 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана.

      3. Признать утратившим силу  распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 июня 2006 года N 175-р "Об утверждении Плана по ускоренному переходу казахстанских предприятий на международные стандарты".

*Премьер-Министр                              К. Масимов*

Утвержден              
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан         
от 23 июня 2008 года N 172-р

**План**   
**по ускоренному переходу казахстанских организаций на**   
**международные стандарты на 2008-2009 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименова-   ние   мероприя-   тия | Форма   заверше-   ния | Ответст-   венные   исполни-   тели | Срок   исполнения | Предпола-   гаемые   расходы   (тыс.   тенге) | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Совершенствование государственного управления по переходу на международные стандарты** |
| 1. | Продолжить   реализацию   региональ-   ных планов   по внедре-   нию систем   менеджмен-   та, соот-   ветствующих   требованиям   международ-   ных   стандартов | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МИТ   (созыв),   акиматы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | IV   квартал   2008 года   IV   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| 2. | Оснастить   современным   оборудова-   нием   мирового   стандарта   националь-   ные научные   лаборатории   коллектив-   ного поль-   зования по   приоритетам   научно-   технологи-   ческого   развития | Приказ   уполномо-   ченного   органа в   области   образова-   ния и   науки | МОН | IV   квартал   2008 года | 2008 год   2000000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 3. | Оснастить   современным   оборудова-   нием   мирового   стандарта   научные   лаборатории   инженерного   профиля при   высших   учебных   заведениях   по приори-   тетам   научно-   технологи-   ческого   развития | Приказ   уполномо-   ченного   органа в   области   образова-   ния и   науки | МОН | IV   квартал   2008 года | 2008 год   1000000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 4. | Внедрить   отечест-   венные   стандарты   менеджмента   научно-   исследова-   тельской   деятельно-   сти, соот-   ветствующие   между-   народным   требова-   ниям GLP | Приказ уполномо-   ченного   органа в   области   образова-   ния и   науки | МОН | IV   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| **2. Нормативное и информационное обеспечение в области**  **систем менеджмента и конкурентоспособности продукции** |
| 5. | Принять   государст-   венные   стандарты   в области   систем   менеджмента   качества,   характерные   для таких   отраслей,   как медици-   на и в   области   информа-   ционных   технологий   на базе   между-   народных   стандартов | Приказ   уполномо-   ченного   органа в   области   техничес-   кого   регулиро-   вания | МИТ   (созыв),   МЗ, АИС   (по   согласо-   ванию) | II   полугодие   2008 года | Не   требуются |  |
| 6. | Разработка   концепции   развития   систем   менеджмента   в Республике   Казахстан | Приказ   Министер-   ства   индустрии   и   торговли | МИТ | III   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| **3. Совершенствование форм и методов менеджмента качества** |
| 7. | Продолжить   работу по   учетной   регистрации   в Республике   Казахстан   иностранных   и междуна-   родных   организации,   выдающих   документы в   сфере   подтвержде-   ния соот-   ветствия   иностранного   образца | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МИТ | IV   квартал   2008 года   IV   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| 8. | Проводить   информа-   ционное   сотрудни-   чество с   зарубежным   и организа-   циями в   области   систем   менеджмента | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МИТ | IV   квартал   2008   года,   IV   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| **4. Подготовка кадров** |
| 9. | Внести   предложения   по обучению   специалистов   на звание   экспертов-   аудиторов   международ-   ного уровня   на рассмо-   трение   Республи-   канской   бюджетной   комиссии | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МИТ | IV   квартал   2008   года,   IV   квартал   2009 года | 2008 год   - 28800,0   2009\*год   - 30200,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 10. | Внести   предложения   по введению   в программы   среднего и   высшего   образования   изучения   стандарти-   зации и   управления   качеством | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МИТ   МОН | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| **5. Организационные мероприятия и пропаганда в области**  **менеджмента качества** |
| 11. | Обеспечить   организацию   постоянных   публикаций и   рубрик в   печати, на   Web-сайтах,   выступлений   на радио и   телевидении   по вопросам   внедрения   систем   менеджмента   в соответ-   ствии с   между-   народными   стандартами | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | Заинте-   ресован-   ные   государ-   ственные   органы,   акиматы   областей,городов   Астаны   и Алматы | IV   квартал   2008   года,   IV   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| 12. | Осуществлять   мониторинг   разработки,   внедрения и   сертификации   систем   менеджмента,   соответ-   ствующих   международ-   ным   стандартам | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МИТ   (созыв),   акиматы   областей   ,городов   Астаны   и Алматы | Ежеквар-   тально   2008-2009   годы | Не   требуются |  |
| 13. | Проводить   анализ   промышленных   экспорто-   ориентиро-   ванных   предприятий,   внедривших и   сертифици-   ровавших   системы   менеджмента | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МИТ   (созыв),   АС,   акиматы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | Ежегодно   2008-2009   годы | Не   требуются |  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
АС  - Агентство Республики Казахстан по статистике

\* Объем финансирования будет уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан