

**Об утверждении медиа-плана по разъяснению основных направлений административной реформы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 июля 2008 года N 191-р

      В целях обеспечения эффективной работы по разъяснению и информационной поддержке основных направлений административной реформы:

      1. Утвердить прилагаемый медиа-план по разъяснению основных направлений административной реформы (далее - медиа-план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить:

      1) выполнение мероприятий, предусмотренных медиа-планом;

      2) представление в Министерство культуры и информации Республики Казахстан отчетов по исполнению медиа-плана к 5 октября 2008 года и 5 января 2009 года.

      3. Министерству культуры и информации представлять в Правительство Республики Казахстан сводный отчет по исполнению медиа-плана к 15 октября 2008 года и 15 января 2009 года.

      4. Контроль за исполнением медиа-плана возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 июля 2008 года N 191-р

**Медиа-план**

**по разъяснению основных направлений административной реформы**

      Настоящий медиа-план предполагает выход развернутых публикаций, теле- и радиосюжетов, информационных сообщений, выступлений, интервью, комментариев и откликов по вопросу реализации административной реформы. Данный план разработан для демонстрации концептуальной оформленности административной реформы (далее - реформа).

      При этом особый акцент будет сделан на целенаправленное разъяснение работы по разграничению полномочий, исключению дублирования и безответственности, передаче части функций негосударственным структурам. Отдельным направлением в СМИ будет работа по раскрытию международного опыта, направленность реформы на повышение мотивации, качества работы и улучшение имиджа госслужащих.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N

п/п
 |
Наименование

мероприятия
 |
Средства

массовой

информации
 |
Ответст-

венные за

исполнение
 |
Сроки

исполне-

ния
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
|
**1. Организационные мероприятия**
 |
|
1
 |
Организация Интернет-

конференции по вопросам

внедрения электронного

правительства
 |
Сайт

электронного

правительства,

"Казинформ"
 |
АИС
 |
Июль

2008 года
 |
|
2
 |
Организация в рамках

одной из передач

республиканских

телеканалов рассмотрения

вопросов по внедрению

стандартов

государственных услуг
 |
АО "Агентство

"Хабар",

ТРК

"Қазақстан"
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МЮ, МКИ,

заинтере-

сованные

государ-

ственные

органы
 |
Июль

2008 года
 |
|
3
 |
Обеспечить выход

развернутых публикаций,

теле- и радиопередач

(новостные, аналитичес-

кие, интерактивные),

информационных

сообщений, выступлений,

интервью, откликов

представителей

общественности о

реализации реформы
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
МКИ
 |
Июль-

декабрь

2008 года
 |
|
4
 |
Проведение круглого

стола с представителями

общественности и

институтов гражданского

общества по улучшению

качества обслуживания

граждан в ЦОНах с

приглашением

республиканских СМИ
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
МЮ, МКИ,

заинтере-

сованные

государ-

ственные

органы
 |
Август

2008 года
 |
|
5
 |
Проведение пресс-

конференции руководства

МЭБП по вопросам

внедрения новых подходов

в бюджетном процессе
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
МЭБП, МКИ
 |
Август

2008 года
 |
|
6
 |
Проведение Интернет-

конференции по

повышению качества

государственных услуг
 |
Сайт НК

"Казинформ"
 |
МЮ, МКИ,

заинтере-

сованные

государ-

ственные

органы
 |
Октябрь

2008 года
 |
|
7
 |
Проведение пресс-

конференции Председателя

АДГС Абдрахимова Г.Р.

по концепции кадровой

политики
 |
Республикан-

ские СМИ
 |
АДГС (по

согласова-

нию), МКИ
 |
Октябрь

2008 года
 |
|
8
 |
Проведение пресс-

конференции по результа-

там социологического

исследования качества

предоставления

государственных услуг
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
АДГС (по

согласова-

нию), МКИ
 |
Декабрь

2008 года
 |
|
9
 |
Обеспечение СМИ

обобщенным аналитическим

материалом по внедрению

стандартов предоставле-

ния государственных

услуг населению
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
АДГС (по

согласо-

ванию),

МЮ, МКИ,

заинтере-

сованные

государ-

ственные

органы
 |
Декабрь

2008 года
 |
|
10
 |
Обеспечение СМИ

обобщенной информацией

по кадровому обеспечению

государственной службы
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
АДГС (по

согласова-

нию), МКИ
 |
Декабрь

2008 года
 |
|
**2. Информационная работа**
 |
|
11
 |
Публикация статьи о

деятельности

Региональных центров

обучения
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
АДГС (по

согласова-

нию), МКИ
 |
Июль

2008 года
 |
|
12
 |
Публикация интервью

руководства АДГС по

внедрению стандартов

государственных услуг

в деятельность

государственных органов
 |
Республикан-

ские газеты

"Казахстанская

правда",

"Литер"
 |
АДГС (по

согласова-

нию), МКИ
 |
Июль

2008 года
 |
|
13
 |
Подготовка и прокат

информационных роликов:

по вопросам внедрения

электронного

правительства;

по системе менеджмента

качества государственных

услуг
 |
АО "Агентство

"Хабар",

ТРК

"Казахстан"
 |
МКИ, АИС,

МКИ, МЮ
 |
Сентябрь-

декабрь

2008 года
 |
|
14
 |
Подготовка и прокат

тележурналов:

о деятельности

дисциплинарных советов

АДГС в регионах страны;

по стратегическому

планированию и

бюджетированию,

ориентированным на

результаты
 |
АО "Агентство

"Хабар",

ТРК

"Казахстан"
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ,

МКИ, МЭБП
 |
Август,

декабрь

2008 года
 |
|
15
 |
Публикация статьи

начальника управления

АДГС - Председателя

Дисциплинарного совета

АДГС по Атырауской

области Избанова М.К.

о целях и задачах

административной реформы

на региональном уровне
 |
Республикан-

ская газета

"Казахстанская

правда"
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Июль

2008 года
 |
|
16
 |
Интервью ученых и

экспертов по вопросу

внедрения электронного

правительства

(e-Government)
 |
АО "Агентство

"Хабар",

ТРК

"Казахстан"
 |
АГУ

(по согла-

сованию),

АИС
 |
Август

2008 года
 |
|
17
 |
Организация интервью

членов рабочей группы

МВК по вопросам

кадрового обеспечения

государственной службы
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Июль

2008 года
 |
|
18
 |
Публикация статьи

руководства АДГС по

основным направлениям

повышения эффективности

деятельности

государственных служащих
 |
Республикан-

ские газеты

"Айқын",

"Республика.kz"
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Июль

2008 года
 |
|
19
 |
Публикация информации о

подготовке новой

генерации управленцев
 |
Республикан-

ские газеты

"Егемен

Қазақстан",

"Казахстанская

правда"
 |
АГУ

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Июль

2008 года
 |
|
20
 |
Интервью руководства МЮ

о работе ЦОНов
 |
Республикан-

ская газета

"Егемен

Қазақстан"
 |
МЮ, МКИ
 |
Август

2008 года
 |
|
21
 |
Публикация статьи о

работе Академии

государственного

управления при

Президенте РК
 |
Республикан-

ские газеты

"Егемен

Қазақстан",

"Казахстанская

правда"
 |
АГУ

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Август

2008 года
 |
|
22
 |
Интервью руководителя

МВК по вопросам снижения

административных

барьеров и упрощения

административных

регламентов и процедур

при МВК
 |
"Хабар",

"Казахстан",

Республикан-

ская газета

"Егемен

Қазақстан"
 |
МЮ, МКИ
 |
Сентябрь

2008 года
 |
|
23
 |
Интервью членов МВК о

ходе деятельности

рабочей группы по

вопросам реформирования

государственной службы,

разработки и

внедрения стандартов

государственных услуг
 |
"Хабар",

"Казахстан",

республикан-

ские газеты

"Егемен

Қазақстан",

"Казахстанская

правда"
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Сентябрь

2008 года
 |
|
24
 |
Организация цикла статей

о ходе реализации

пилотного проекта в МФ,

МЭБП, МЮ, акимате ЮКО
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
МЭБП,

МЮ, МФ,

Акимат ЮКО,

МКИ
 |
Сентябрь

2008 года
 |
|
25
 |
Обеспечение в

республиканских СМИ

цикла информационных

материалов о работе

ЦОНов
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
МЮ, МКИ
 |
Сентябрь

2008 года
 |
|
26
 |
Организация в

республиканских СМИ

цикла материалов по

вопросам повышения

квалификации

государственных служащих
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

АГУ

(по согла-

сованию)
 |
Сентябрь

2008 года
 |
|
27
 |
Публикация статьи

начальника управления

АДГС - председателя

Дисциплинарного совета

АДГС по Кызылординской

области Налибаева М.И.

о реализации

административной

реформы в регионе
 |
Республикан-

ская газета

"Егемен

Қазақстан"
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Октябрь

2008 года
 |
|
28
 |
Организация широкого

освещения в СМИ

материалов по итогам

заседаний Дисциплинарных

советов АДГС
 |
Республикан-

ские СМИ,

выполняющие

госзаказ
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Октябрь,

ноябрь

2008 года
 |
|
29
 |
Подготовка аналитических

передач по разъяснению

основных направлений

административной реформы

с участием членов МВК

по проведению

административной реформы
 |
АО "Агентство

"Хабар",

ТРК

"Казахстан"
 |
МЭБП,

АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Ноябрь

2008 года
 |
|
30
 |
Интервью с руководством

МЭБП по вопросам

стратегического

планирования,

ориентированного на

результат
 |
Республикан-

ские газеты

"Егемен

Қазақстан",

"Литер"
 |
МЭБП, МКИ
 |
Ноябрь

2008 года
 |
|
31
 |
О ходе разработки

проекта-программы

"Интеллектуальная

нация - 2020"
 |
Республикан-

ские СМИ, сайт

ассоциации

выпускников

"Болашак"
 |
АДГС

(по согла-

сованию),

МКИ
 |
Ноябрь

2008 года
 |
|
32
 |
Интервью руководства

МЭБП о проделанной

работе по внедрению

новой системы

государственного

планирования и

бюджетирования,

ориентированного на

результаты, в

Республике Казахстан
 |
АО "Агентство

"Хабар",

ТРК

"Казахстан"
 |
МКИ, МЭБП
 |
Декабрь

2008 года
 |
|
33
 |
Прокат видеосюжетов о

государственных служащих

в регионах, отличившихся

положительной и

образцовой работой
 |
АО "Агентство

"Хабар",

ТРК

"Казахстан"
 |
МКИ,

АДГС

(по согла-

сованию)
 |
Декабрь

2008 года
 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан

МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

АИС  - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

АГУ  - Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

МВК  - Межведомственная комиссия по проведению административной реформы

ЮКО  - Южно-Казахстанская область

ЦОН  - Центр обслуживания населения

СМИ  - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан